## 5 priedas
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 5 priedas
II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
| Pavadinimas | Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai) | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas | Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdves |  |  |  |  | Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus mieste, procentais | 81.7 | 81.2 | Rodiklis nepasiektas. Statistikos departamento duomenys už 2018 m.
1.1. Uždavinys | Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant inovatyvias paslaugas | 2015-2023 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | 167433321.96 | 8419474.8 | Rezultato rodiklis: 1-R-1Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų organizavimo veiklose (EVRK 2 red. R sektorius, išskyrus azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą) bei informacijos ir ryšių veiklose (EVRK 2 red. J sektorius) Vilniaus miesto savivaldybėje, 2019 m. | 26300 | 24831 | Rodiklis nepasiektas. Statistiko departamento duomenimis.
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km, 2019 m. | 1 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1P-2 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, 2019 m. | 0 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1P-3 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m, 2019 m. | 24000 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1P-4 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m, 2019 m. | 110000 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius, 2019 m. | 5 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, skaičius, 2019 m. | 0 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km, 2019 m. | 0 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
1.1.1v Veiksmas | Daugiafunkcinis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas | 2019-2023 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Įvyko koncesijos konkursas. Taryba pritarė koncesijos sutarčiai.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 50106573 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 58422018 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 0 | 0
1.1.2v Veiksmas | Susisiekimo optimizavimas pagal darnaus judumo principus Šeškinės komplekso prieigose, įrengiant tam tinkamą infrastruktūrą su inžinerinėmis komunikacijomis | 2020-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2555470 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 14481001 | 0
1.1.3v Veiksmas | Šeškinės komplekso prieigų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas lankymui | 2020-2023 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Įvyko idėjos konkurso organizatoriaus viešasis pirkimas.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 39455.19 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 39455.18 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 447158.74 | 0
1.1.4v Veiksmas | Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas | 2016-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai sustabdyti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 956055 | 879219.78 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 2846055 | 877699.45
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 1139244 | 0
|  |  | ES lėšos | 21545292 | 5769865.57
1.1.5v Veiksmas | Lazdynų sveikatinimo centro prieigų aplinkos sutvarkymas | 2019-2021 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta viešųjų pirkimo procedūros
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 124845 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 124845 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1414911 | 0
1.1.6v Veiksmas | Stoties aikštės rekonstrukcija įrengiant viešojo transporto terminalą ir viešąsias erdves | 2020-2023 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiami architektūriniai projektiniai pasiūlymai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 6565119 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 59801 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 677751 | 0
1.1.16v Veiksmas | Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas | 2016-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 422987 | 133903.44 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2396924 | 758786.56
1.1.17v Veiksmas | Valstybinio Sapiegų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui | 2016-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Projekto rangos darbai nutrauklti. Architektūrinės idėjos konkursas iki 2020-07-20 d.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 1190950.15 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1877411.7 | 0
1.2. Uždavinys | Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo erdves | 2015-2023 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | 24456513.19 | 5579345.35 | Rezultato rodiklis: 1-R-2 Lankytojų (aktyvių dalyvių ir stebėtojų) skaičius tikslinėse teritorijose sukurtose traukos zonose (sutvarkytose viešosiose erdvėse ir atnaujintuose pastatuose) vidutiniškai per metus (tūkst. asmenų/vidutiniškai per metus), 2019 m. | 10000 | 0 | Siekiamas programos rezultato rodiklis nėra žinomas dėl lankytojų aktualių duomenų trūkumo
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha , 2019 m. | 7 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, 2019 m. | 1 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymų per metus , 2019 m. | 20000 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m, 2019 m. | 223500 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. , 2019 m. | 2 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
1.2.1v Veiksmas | Kultūrinį-istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 101307 | 2754.39 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 202613 | 5508.8
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1722211 | 46824.77
1.2.3v Veiksmas | Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 411624 | 335104.6 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2332534 | 1898923.17
1.2.4v Veiksmas | Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta viešųjų pirkimų procedūros ir rangos darbai.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 435654 | 96183.14 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 435653 | 96182.97
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 4937404 | 1090073.63
1.2.5v Veiksmas | Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 417965 | 66783.95 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 417965 | 58024.55
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 4736937 | 657611.63
1.2.6v Veiksmas | Neries senvagės rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio ir pėsčiųjų bei dviračių trasomis | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 170904 | 90416.78 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 170904 | 90416.77
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1936910 | 1024723.45
1.2.7v Veiksmas | Gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių) | 2016-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 38396.13 | 2971.91 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 217578.06 | 16840.84
1.2.8v Veiksmas | Neries krantinių dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta viešųjų pirkimų procedūros
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 188237 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 188236 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2133347 | 0
1.2.9v Veiksmas | Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko g. | 2019-2021 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Tikslinamas techninis projektas.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 244510 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 244510 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2771114 | 0
2 Tikslas | Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus | 2015-2023 | Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data | X | X | Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose | 88 | 86.8 | Rodiklis nepasiektas. Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose 2019-09-01 Registrų centro duomenimis
2.1 Uždavinys | Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje | 2015-2023 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | 93552679.16 | 19830465.67 | Rezultato rodiklis: 2-R-1 Gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose teritorijose (iš buvusių pramonės objektų ar apleistų teritorijų, tikslinėse teritorijose) (gyventojų skaičiaus padidėjimas nuo 2013 metų), 2019 m. | 5800 | 5289 | Rodiklis nepasiektas. Gyventojų skaičius nuo 2013 m. konvertuojamose teritorijose 2019-09-01 Registrų centro duomenimis
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.1P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km., 2019 m. | 0.46 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.1P-2 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km, 2019 m. | 0 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.1P-3 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai įrengtais geriamojo vandens tiekimo tinklais, 2019 m. | 2500 | 510 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.1P-4 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos, 2019 m. | 16000 | 510 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.1P-5 Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai įrengtais nuotekų surinkimo tinklais, 2019 m. | 3000 | 684 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.1P-6 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km., 2019 m. | 7 | 13.8 | Produkto rodiklis pasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.1P-7 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai, 2019 m. | 152550 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
2.1.1v Veiksmas | Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones | 2019-2021 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta viešieji pirkimai.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 287932.65 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1631618.32 | 0
2.1.2v Veiksmas | Kareivių g. atkarpos tarp Žirmūnų g. ir Verkių g. bei Kareivių g. ir Verkių g. sankryžos rekonstrukcija įrengiant eismo saugos priemones | 2019-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta viešieji pirkimai.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 243000.3 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1377001.68 | 0
2.1.3v Veiksmas | Giedraičių g. rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 285340.86 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1616931.52 | 0
2.1.4v Veiksmas | Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g. ir prie Giedraičių g. | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiami techniniai projektai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 132609.64 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 132609.64 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1502909.22 | 0
2.1.5v Veiksmas | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste | 2016-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 21062007 | 7918897.97
|  |  | ES lėšos | 21062007 | 5836231.73
2.1.6v Veiksmas | Vilnios pakrančių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 150219 | 148560.58 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 300439 | 297121.15
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2553727 | 2525529.79
2.1.7v Veiksmas | Centrinės gatvės – bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 167977 | 65.07 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 167977 | 27.1
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1903742 | 307.13
2.1.8v Veiksmas | Pėsčiųjų – dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Žalgirio, Rinktinės, Širvintų, Kernavės gatvėse – Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomos viešųjų pirkimo procedūro ir rangos darbai etapais.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 298175 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 298175 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 3379312 | 0
2.1.9v Veiksmas | Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių g., Paupio g. ir Drujos g. | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 151635 | 103570.48 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 151635 | 103570.48
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1718534 | 1173798.75
2.1.10v Veiksmas | Misionierių sodų atkūrimas | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 280873 | 3376.18 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 280873 | 3376.17
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 3183228 | 38263.29
2.1.11v Veiksmas | Aukštaičių g. įrengimas su įvažiavimų į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimu | 2016-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 184958.73 | 758292.97 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1048099.48 | 892109.37
2.1.12v Veiksmas | Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių g. | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Parengtas techninis projektas.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 121976 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 121976 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1382396 | 0
2.1.13v Veiksmas | Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Amatų g. | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta viešųjų pirkimų procedūros
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 57342 | 5141.74 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 57341 | 1802.09
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 649869 | 20423.63
2.1.14v Veiksmas | Dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Algirdo, V. Mykolaičio-Putino, Geležinkelio, Dariaus ir Girėno gatvėse – Pietinėje tikslinėje teritorijoje | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiami techniniai projektai.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 455846 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 455846 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 5166253 | 0
2.1.15v Veiksmas | Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono g. sutvarkymas | 2020-2023 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2573530 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 220588 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2500000 | 0
2.1.16v Veiksmas | Pėsčiųjų dviračių tilto per Nerį tarp Lazdynų ir Naujamiesčio (Užvingio salos tiltas) įrengimas ir viešosios erdvės sutvarkymas | 2020-2023 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2794119 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 441176 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 5000000 | 0
2.1.17v Veiksmas | Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiami techniniai projektai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 450065.56 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 450065.56 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 5100743 | 0
2.2 Uždavinys | Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą | 2015-2023 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | 32357143.16 | 19872803.53 | Rezultato rodiklis: 2-R-2 Jaunimo skaičius 1000 gyventojų (tikslinių teritorijų ribose), 2019 m. | 220 | 150.5 | Produkto rodiklis nepasiektas. Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose 2019-09-01 Registrų centro duomenimis
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-1 Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius, 2019 m. | 1 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-2 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, 2019 m. | 3000 | 2763 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-3 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh / per metus, 2019 m. | 959000 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-4 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, 2019 m. | 320 | 315 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-5 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, 2019 m. | 6480 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-6 Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonomis per metus, 2019 m. | 0 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-7 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai, 2019 m. | 78937 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-8 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupės, skaičius, 2019 m. | 12 | 18 | Produkto rodiklis pasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-9 Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius, 2019 m. | 1 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-10 Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą, 2019 m. | 1000 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-11 Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams, 2019 m. | 50 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-12 BIVP projektų veiklų dalyviai, skaičius, 2019 m. | 400 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-13 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius , 2019 m. | 2 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-14 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius, vnt., 2019 m. | 1 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.2P-15 Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km, 2019 m. | 13.2 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
2.2.1v Veiksmas | Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų g., Minties g., Tuskulėnų g. trikampyje viešosios infrastruktūros atnaujinimas | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 382646 | 9129.31 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 382646 | 9129.3
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 4336651 | 103465.44
2.2.2v. Veiksmas | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vandenis, Gabijėlė, Strazdelis - darbai ir pirkimai baigti. Medynėlis, Gintarėlis, Atžalėlės - planuojama rangos darbų pabaiga - 2020 sausis-vasaris.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2194311.62 | 2065670.47 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 361357.6 | 355347.55
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 4095386.18 | 4027272.28
2.2.3v Veiksmas | Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinės mokyklos efektyvumo didinimas | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti. Pakeistas mokyklos pavadinimas, dabar - Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 21588.48 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 24179.4
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 274033.21
2.2.4v Veiksmas | Vilniaus Baltupių progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 22920.77 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 22920.75
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 259768.5
2.2.5v Veiksmas | Lazdynų mokyklos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 21768.83 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 26685.74
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 302438.45
2.2.6v Veiksmas | Vilniaus Genio progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti. Pakeistas mokyklos pavadinimas, dabar - Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 25779.12 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.02 | 25779.11
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302588.94 | 292163.27
2.2.7v Veiksmas | Vilniaus Jeruzalės progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 21502.05 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 24745.28
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 280446.56
2.2.8v Veiksmas | Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 25146.96 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 26607.12
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 301547.37
2.2.9v Veiksmas | Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 21429.65 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 23230.48
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 263278.86
2.2.10v Veiksmas | Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 20420.2 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 20420.18
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 231428.73
2.2.11v Veiksmas | Vilniaus Ąžuolyno progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 19217.34 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 24794.61
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 281005.58
2.2.12v Veiksmas | Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 18775.88 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 26056.61
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 295308.34
2.2.13v Veiksmas | Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos efektyvumo didinimas | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 24172.17 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 26643.82
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 301963.39
2.2.14v Veiksmas | Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 23287.24 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.02 | 25516.95
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302588.94 | 289192.17
2.2.15v Veiksmas | Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomi rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 13320.93 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.02 | 16565.55
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302588.94 | 187742.9
2.2.16v Veiksmas | Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 14105.62 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 17292.45
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 195981.16
2.2.17v Veiksmas | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos/progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 16937.05 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 22842.09
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 258921.83
2.2.18v Veiksmas | Vilniaus Spindulio progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 20932.63 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 23325.15
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 264351.1
2.2.19v Veiksmas | Vilniaus Žemynos gimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rangos darbai baigti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.05 | 22259.34 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 25978.42
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302589.1 | 294422.18
2.2.20v Veiksmas | Vilniaus Žemynos progimnazijos efektyvumo didinimas | 2018-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbų pirkimo procedūros, planuojamas rangos sutarties pasirašymas 2020 m. pradžioje.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 26699.03 | 12.34 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 26699.02 | 12.34
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 302588.94 | 139.87
2.2.21v Veiksmas | Vilniaus Žirmūnų gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija, Žirmūnų g. 37 | 2019-2022 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 176471 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 176471 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2000000 | 0
2.2.22v Veiksmas | Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste | 2016-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 1244903 | 794631.2 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 7054449 | 6448083.31
2.2.23v Veiksmas | Vilniaus miesto savivaldybės neformalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūros tobulinimas | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Liepaitės, Grigiškės, Karoliniškės - darbai baigti. Vienožinskis - 2019-12 pasirašyta rangos sutartis. Sporto m-kla - projektavimas, ruošiamasi rangos darbų pirkimui.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 242542.85 | 60911.96 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1332385.6 | 484053.96
2.2.25v Veiksmas | Laikinųjų namų „Šv. Stepono g. 35/4 Vilniuje socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | 2018-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 50295.75 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 285009.25 | 135858.86
2.2.26v Veiksmas | Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija | 2018-2021 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 295373.08 | 27570.39 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1673780.75 | 156232.24
2.3 Uždavinys | Skatinti darnų judumą, mažinant triukšmo ir taršos šaltinius, plėtojant viešąjį ir netaršų transportą bei eismo saugą | 2015-2023 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | 158362488.82 | 114790883.35 | Rezultato rodiklis: 2-R-3 Viešojo transporto naudojimas Vilniaus miesto savivaldybėje (mln. kelionių per metus), 2019 m. | 230 | 196.6 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-1 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, 2019 m. | 1 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-2 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, 2019 m. | 28 | 28 | Produkto rodiklis pasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-3 Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, skaičius, 2019 m. | 1 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-4 Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos, vnt, 2019 m. | 0 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-5 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, 2019 m. | 3.3 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-6 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu, 2019 m. | 40800 | 12771 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-7 Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis, km., 2019 m. | 5.4 | 5.4 | Produkto rodiklis pasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-8Įrengti ženklinimo infrastruktūros priemones, vnt., 2019 m. | 50 | 0 | Produkto rodiklis nepasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-9 Įsigyti gatvių valymo įrengimai, vnt., 2019 m. | 1 | 5 | Produkto rodiklis pasiektas
[6 empty] | Produkto rodiklis: 2.3P-10 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha, 2019 m. | 2404.6 | 703 | Produkto rodiklis nepasiektas
2.3.1v Veiksmas | Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilniaus mieste | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Projektas baigtas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2374350 | 2374350 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 13454650 | 13452100
2.3.2v Veiksmas | Kilpinis eismo reguliavimas Vilniaus miesto senamiesčio branduolio teritorijoje | 2019-2021 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 189750 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1075250 | 0
2.3.3v Veiksmas | Viešojo transporto e. bilieto sistemos vystymas Vilniaus regione | 2019-2021 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 617647 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 3500000 | 0
2.3.4v Veiksmas | Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Vilniaus mieste | 2018-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta viešieji pirkimai.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 41000 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 232300 | 0
2.3.5v Veiksmas | Dviračių tako T. Narbuto g. nuo Pilaitės pr. iki Konstitucijos pr. įrengimas | 2018-2021 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 168599.85 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 955399.15 | 0
2.3.6v Veiksmas | Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėmis) ženklinimas | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomos projekte numatytos veiklos
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 34331.4 | 2689.14 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 194544.6 | 15305.41
2.3.7v Veiksmas | Viešojo transporto eismo juostų plėtra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje | 2019-2021 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 746539 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 4230389 | 0
2.3.8v Veiksmas | Dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo ir saugojimo infrastruktūros įrengimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje | 2019-2021 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Rengiamas techninis projektas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 52950 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 300050 | 0
2.3.9v Veiksmas | Darnaus judumo plano parengimas | 2015-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Projektas įgyvendintas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 79400 | 79400 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 450000 | 450000
2.3.10v Veiksmas | Transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio įrengimas (III etapas) | 2015-2017 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Projektas įgyvendintas
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 10093244.7 | 10093244.7 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 81662169.55 | 81662169.55
2.3.11v Veiksmas | Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės gerinimas | 2017-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vykdomos numatytos veiklos
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 481823.19 | 325048.35 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2730331.38 | 1841940.65
2.3.12v Veiksmas | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste | 2016-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Vyksta rangos darbai.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 5204666 | 674195.38 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 29493104 | 3820440.17
| Iš viso programos veiksmų planui: | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 97706782.72 | 19486762.51 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 67682109.23 | 2301802.43
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 22201251 | 7918897.97
|  |  | ES lėšos | 288907308.34 | 138921368.65
Siūlymų dėl programos pakeitimo neturime.

## Sheet1
Pavadinimas | Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai) | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis