
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
|  |  | |  |
|  | VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA | |  |
|  | 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMUI SUKURTOS VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS VEIKIMO, SĄSKAITOSE PATEIKTOS INFORMACIJOS IR 2021 M. LIEPOS 1 D.–2022 M. BIRŽELIO 30 D. LAIKOTARPIU DEKLARUOTŲ IŠLAIDŲ, KURIAS EUROPOS KOMISIJOS PRAŠOMA ATLYGINTI, VERTINIMAS (KONTROLĖS ATASKAITA PAGAL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 1303/2013 127 STRAIPSNĮ) | |  |
|  | 2023 m. vasario 15 d. | |  |
|  |  | |  |



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
| Valstybės kontrolė Seimo nutarimu vykdo Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programos audito institucijos funkcijas. Vykdydama Europos Sąjungos reikalavimus, Valstybės kontrolė kasmet atlieka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, Europos Komisijai deklaruotų išlaidų ir sąskaitose pateiktos informacijos auditą. Audito ataskaita ir išvada teikiamos tvirtinti Europos Komisijai.  Auditą atliko: Rasa Mikelionytė, Jolita Karpovič, Akvilė Mackevičienė (grupės vadovė nuo 2021-10-26 iki 2022-11-13), Karolina Lukoševičienė (grupės vadovė nuo 2021-10-26), Ieva Paplauskaitė (grupės vadovė nuo 2022-11-14), Gintaras Petravičius, Justina Ramanauskaitė, Oskaras Virbickas, Monika Laurinavičiūtė, Klaudija Miliauskaitė, Rasa Bruzgytė, Gintarė Norkienė, Živilė Balskutė, Elžbieta Rouba-Bulavina, Loreta Lemežonaitė-Ruolienė, Gintarė Jacikaitė, Aušra Stankuvienė, Greta Mališauskienė, Rūta Strumskienė, Inga Germanovičiūtė, Aušra Mikelionienė, Sabina Dukel, Renata Trukanavičienė, Jurgita Mikalauskaitė, Asta Pelėdaitė, Julita Dulkaitė.  Valstybinio audito ataskaita pateikta: žr. Ataskaitos 53 psl. | |

TURINYS

[1. Įvadas 6](#_Toc127370138)

[1.1. Audito institucija 6](#_Toc127370139)

[1.2. Ataskaitinis laikotarpis 6](#_Toc127370140)

[1.3. Audito atlikimo laikotarpis 6](#_Toc127370141)

[1.4. Veiksmų programa ir Audituojamieji subjektai 6](#_Toc127370142)

[1.5. Audito procedūros ir audito rezultatų teikimas 8](#_Toc127370143)

[1.5.1. Audito atlikimo metodai 8](#_Toc127370144)

[1.5.2. Ataskaitos ir Nuomonės rengimas 8](#_Toc127370145)

[2. Reikšmingi valdymo ir kontrolės sistemos pakeitimai 10](#_Toc127370146)

[2.1. Reikšmingi pakeitimai 10](#_Toc127370147)

[2.2. Paskirtų subjektų stebėsena 11](#_Toc127370148)

[2.3. Reikšmingų pakeitimų, įvykusių 2021–2022 m. audito metu, stebėsena 11](#_Toc127370149)

[3. Audito strategijos pakeitimai 12](#_Toc127370150)

[3.1. Ataskaitiniu laikotarpiu aktualūs pakeitimai 12](#_Toc127370151)

[3.2. Vėlesniems audito laikotarpiams aktualūs pakeitimai 12](#_Toc127370152)

[4. Sistemų auditas 13](#_Toc127370153)

[4.1. Auditą atlikusios institucijos 13](#_Toc127370154)

[4.2. Audito atlikimas 13](#_Toc127370155)

[4.2.1. Reikšmingumas 13](#_Toc127370156)

[4.2.2. Audito patikimumas 13](#_Toc127370157)

[4.2.3. Taikomi metodai 14](#_Toc127370158)

[4.2.4. Pavyzdžių kontrolės testams atrinkimas 15](#_Toc127370159)

[4.2.5. Pavyzdžių kontrolės testavimui trūkumas 15](#_Toc127370160)

[4.2.6. Papildomai atlikti procesai 16](#_Toc127370161)

[4.2.7. Audito rezultatų pateikimas ataskaitoje 17](#_Toc127370162)

[4.3. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo 17](#_Toc127370163)

[4.4. Sisteminio pobūdžio klaidos 23](#_Toc127370164)

[4.5. Ankstesnių metų sistemų audito metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimas 23](#_Toc127370165)

[4.6. Finansinių priemonių ir kitų išlaidų, patiriamų pagal specialiąsias taisykles, sistemų auditas 25](#_Toc127370166)

[4.7. VKS patikimumas 25](#_Toc127370167)

[5. Veiksmų auditas 26](#_Toc127370168)

[5.1. Auditą atlikusios institucijos 26](#_Toc127370169)

[5.2. Atrankos ir atlikimo metodika 26](#_Toc127370170)

[5.3. Parametrai, naudoti statistinei imties atrankai sudaryti 26](#_Toc127370171)

[5.3.1. Antro lygio atrankos taikymas 27](#_Toc127370172)

[5.4. EK deklaruotų išlaidų sutikrinimas 28](#_Toc127370173)

[5.5. Neigiamų sumų populiacija 28](#_Toc127370174)

[5.6. Nestatistinės atrankos taikymo metodai 28](#_Toc127370175)

[5.7. Veiksmų audito pagrindinių rezultatų analizė 28](#_Toc127370176)

[5.8. Korekciniai veiksmai, atlikti po veiksmų audito 33](#_Toc127370177)

[5.9. Bendras klaidų lygis ir likutinis bendras klaidų lygis 33](#_Toc127370178)

[5.10. Papildomos atrankos rezultatai 34](#_Toc127370179)

[5.11. Sisteminio pobūdžio klaidos 34](#_Toc127370180)

[5.12. Ankstesnių metų veiksmų audito metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimas 34](#_Toc127370181)

[5.13. VKS veiksmingumas 36](#_Toc127370182)

[6. Sąskaitų auditas 37](#_Toc127370183)

[6.1. Auditą atlikusios institucijos 37](#_Toc127370184)

[6.2. Audito metodas 37](#_Toc127370185)

[6.3. Sąskaitų audito rezultatai 38](#_Toc127370186)

[6.4. Sisteminio pobūdžio klaidos 41](#_Toc127370187)

[6.5. Informacija dėl 2018–2019 m., 2019–2020 m., 2020–2021 m. ir 2021–2022 m. sąskaitose laikinai atliktų pataisų 41](#_Toc127370188)

[6.6. Informacija apie nacionalinių teismų panaikintus ar pakeistus sprendimus dėl finansinių pataisų taikymo 42](#_Toc127370189)

[7. Audito įstaigų koordinavimas ir audito institucijos vykdoma priežiūra 43](#_Toc127370190)

[7.1. Koordinavimo tarp audito institucijos ir auditą atliekančio subjekto procedūra 43](#_Toc127370191)

[8. Kita informacija 44](#_Toc127370192)

[8.1. Informacija dėl įtariamų sukčiavimo atvejų 44](#_Toc127370193)

[8.2. Reikšminga informacija 45](#_Toc127370194)

[8.3. Kiti EK prašymai 45](#_Toc127370195)

[8.3.1. Informacija apie nacionalinių teisės aktų pakeitimus, susijusius su viešųjų pirkimų išlaidų tikrinimų apimtimi ir AI sprendimų nepriklausomumu 45](#_Toc127370196)

[8.3.2. Informacija pagal EK 2022-11-15 raštą Nr. Ares(2022)7868517 46](#_Toc127370197)

[8.3.3. Auditas dėl rodiklių reikšmių pasiekimo ir duomenų generavimo 48](#_Toc127370198)

[8.3.4. 2022 m. atlikti EK ir EAR auditai 48](#_Toc127370199)

[8.3.5. Informacija apie gautas VPT išvadas 48](#_Toc127370200)

[9. Bendras patikimumo lygis 49](#_Toc127370201)

[9.1. Bendrojo patikimumo lygio nustatymas 49](#_Toc127370202)

[9.2. Audito rezultatų analizė ir VKS atliktų veiksmų dėl rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas 50](#_Toc127370203)

[9.2.1. 2021–2022 m. audito rezultatų apibendrinimas 50](#_Toc127370204)

[9.2.2. Informacija apie atliktus veiksmus dėl EK pateikto įspėjamojo rašto 51](#_Toc127370205)

[9.2.3. VKS institucijų vidaus kontrolės vertinimo pokyčiai 52](#_Toc127370206)

[10. PRIEDŲ SĄRAŠAS 54](#_Toc127370207)

PAGRINDINIAI FAKTAI

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. 1,13 mlrd. Eur |
|  |
| 1. – tiek deklaruota EK. | |
|  | 1. 30,64 mln. Eur |
|  |
| 1. – tiek audituota AI. | |
|  | 2,61 mln. Eur |
|  |
| 1. – tiek AI nustatė netinkamų finansuoti išlaidų vertintuose projektuose. | |
|  | 2,42 proc. |
|  |
| 1. – toks bendras klaidų lygis nustatytas EK deklaruotose išlaidose. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **37** |
|  |  | 1. – tiek audito metu vertinta projektų ir mokėjimo prašymų |
|  | | **55** |
|  |  | 1. – tiek audito metu pateikta pastebėjimų (28 pastebėjimai pateikti su rekomendacijomis). |
|  | | 16 |
|  |  | 1. – tiek rekomendacijų įgyvendinta audito metu. |
|  | | **2** |
|  |  | 1. – tokia kategorija (skalėje nuo 1 iki 4) įvertinta valdymo ir kontrolės sistema. |

1. Įvadas
   1. Audito institucija

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu[[1]](#footnote-2) Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei pavesta atlikti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos audito institucijos funkcijas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013[[2]](#footnote-3) (toliau – R. 1303/2013) 127 str. ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 8 str. 4 d. Vadovaujantis valstybės kontrolieriaus įsakymu patvirtintais nuostatais[[3]](#footnote-4), audito institucijos funkcijas Valstybės kontrolėje vykdo Europos Sąjungos investicijų audito departamentas (toliau – ESI audito departamentas, Audito institucija, AI), kuris atsakingas už metinės kontrolės ataskaitos (toliau – Ataskaita) ir audito nuomonės (toliau – Nuomonė)[[4]](#footnote-5) parengimą pagal R. 1303/2013 127 str. 5 d. a ir b punktus.

* 1. Ataskaitinis laikotarpis

Ataskaita ir Nuomonė apima laikotarpį nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. (toliau – ataskaitinis laikotarpis, 2021–2022 m. auditas).

* 1. Audito atlikimo laikotarpis

Vadovaujantis 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos audito strategija[[5]](#footnote-6) (toliau – Audito strategija), Valstybės kontrolės veiklos planu[[6]](#footnote-7), valstybinis auditas buvo atliekamas nuo 2021 m. spalio 29 d. iki 2023 m. vasario 15 d. (toliau – audito atlikimo laikotarpis).

* 1. Veiksmų programa ir Audituojamieji subjektai

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa CCI Nr. 2014LT16MAOP001 (toliau – Veiksmų programa), patvirtinta 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos (toliau – EK) įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014)6397[[7]](#footnote-8), yra finansuojama Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšomis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2014-06-04 nutarimu Nr. 528[[8]](#footnote-9) (toliau – LRVN 528) patvirtinus Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisykles (toliau – Atsakomybės ir funkcijų taisyklės), Lietuvoje Veiksmų programai įgyvendinti sukurta valdymo ir kontrolės sistema (toliau – VKS).

Minėtu nutarimu Vyriausybė pavedė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – FM) atlikti Veiksmų programos Vadovaujančiosios (toliau – VI) ir Tvirtinančiosios (toliau – TvI) institucijų funkcijas. Finansų ministro įsakymu[[9]](#footnote-10) VI funkcijas pavesta atlikti Investicijų departamentui[[10]](#footnote-11), Finansų politikos departamentui[[11]](#footnote-12) ir Valstybės iždo departamentui[[12]](#footnote-13), TvI funkcijas – Išlaidų atitikties vertinimo ir deklaravimo departamentui[[13]](#footnote-14). Dalį VI funkcijų, numatytų R. 1303/2013 125 str., VI atsakomybe pavesta atlikti tarpinėms institucijoms[[14]](#footnote-15).

Lietuvos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos VKS sudarančios institucijos (audituojamieji subjektai) pateikiamos 1 lentelėje.

|  |
| --- |
| 1. Veiksmų programos VKS sudarančios institucijos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VI | | FM Investicijų departamentas, FM Finansų politikos departamentas ir FM Valstybės iždo departamentas |
| TVI | | FM Išlaidų atitikties vertinimo ir deklaravimo departamentas |
| Tarpinės institucijos, kurioms VI delegavo funkcijas | Ministerijos | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija |
| Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija |
| Lietuvos Respublikos energetikos ministerija |
| Lietuvos Respublikos kultūros ministerija |
| Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
| Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija |
| Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija |
| Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija |
| Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija |
| Įgyvendinančiosios institucijos | Europos socialinio fondo agentūra |
| Lietuvos mokslo taryba |
| Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra |
| Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra[[15]](#footnote-16) |
| Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ |
| Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra |
| Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra |
| Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra [[16]](#footnote-17) |
| Regioninės plėtros tarybos | Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus |
| Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos[[17]](#footnote-18) | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | |

* 1. Audito procedūros ir audito rezultatų teikimas
     1. Audito atlikimo metodai

Auditas suplanuotas taip, kad atitiktų R. 1303/2013 reikalavimus ir būtų atliekamas pagal Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (toliau – INTOSAI) parengtus tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus[[18]](#footnote-19) (toliau – TAAIS), EK gaires[[19]](#footnote-20), 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos Audito institucijos procedūrų vadovą[[20]](#footnote-21) (toliau – Procedūrų vadovas) ir Audito strategiją.

Ataskaitoje pateikiama audito informacija apima:

* planavimą, įskaitant rizikos vertinimą ir kontrolės priemonių testavimą (pagal R. 1303/2013 127 str. – sistemų auditą, žr. 4 skyrių, 13 psl.);
* pagrindinių procedūrų atlikimą – detalųjį testavimą (pagal R. 1303/2013 127 str. – veiksmų auditas, žr. 5 skyrių, 26 psl.);
* sąskaitų tikrinimą ir valdymo pareiškimo[[21]](#footnote-22) bei metinės santraukos vertinimą (žr. 6 skyrių, 37 psl.);
* Ataskaitos ir Nuomonės parengimą (žr. 2 priedą, 63 psl.).
  + 1. Ataskaitos ir Nuomonės rengimas

Audito institucija, atlikusi dalį audito procedūrų, siekdama sudaryti galimybes VKS institucijoms operatyviai šalinti audito metu nustatytus trūkumus ir pateikti savo nuomonę iki audito pabaigos, audituojamiems subjektams ir VI elektroniniais laiškais teikė preliminarius pastebėjimus ir rekomendacijas. Gavus komentarus (kartu su rekomendacijų įgyvendinimo planais), pastebėjimai ir rekomendacijos buvo derinami el. paštu, raštu ir, esant poreikiui, susitikimuose. Baigus derinimo procesą audituojamam subjektui, VI, TvI ir EK buvo teikiami tarpiniai audito rezultatai – patikslinti pastebėjimai, rekomendacijos, audituojamo subjekto parengti rekomendacijų įgyvendinimo planai, informacija apie 2014–2020 m. periodo atskaitinių laikotarpių audito ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos VKS institucijų atitikties R. 1303/2013 XIII priede nustatytiems paskyrimo kriterijams audito (toliau – Atitikties auditas) metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimą ir preliminarus VKS institucijos įvertinimas pagal EK gairę „Komisijai ir valstybėms narėms skirtos gairės dėl bendrosios valdymo ir kontrolės sistemų vertinimo valstybėse narėse metodikos“[[22]](#footnote-23) (toliau – EK VKS gairė).

Ataskaitos projektas buvo rengiamas 2022 m. lapkričio–2023 m. sausio mėn. pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/207[[23]](#footnote-24) (toliau – R. 2015/207) IX priede nustatytą formą.

Parengtas Ataskaitos projektas 2022-01-10 pateiktas susipažinti audituojamiems subjektams.

Iš audituojamų subjektų gavus komentarus ir susipažinus su jais, Ataskaitos projektas pagal poreikį buvo derinamas su audituojamais subjektais. Baigus derinti Ataskaitos projektą, buvo parengta galutinė Ataskaita.

Įvertinus visus audito metu surinktus įrodymus apie VKS veikimą, EK deklaruotų išlaidų tinkamumą ir sąskaitose pateiktos informacijos teisingumą, pagal R. 2015/207 VIII priede nustatytą pavyzdį ir vadovaujantis TAAIS 1700 (Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas), TAAIS 1705 (Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje, Metinės kontrolės ataskaitos, Audito nuomonės ir Audito institucijos nustatytų klaidų įvertinimo gaire[[24]](#footnote-25), Audito strategija ir Procedūrų vadovu buvo parengta Nuomonė. Rengiant Nuomonę taip pat buvo atsižvelgta į atlikto valdymo pareiškimo ir metinės santraukos vertinimo rezultatus (žr. 6 skyrių, 37 psl.).

Ataskaita ir Nuomonė per EK įdiegtą Informacinę ES 2014–2020 m. fondų valdymo sistemą (toliau – SFC2014) teikiamos EK. Kiti šių dokumentų adresatai nurodyti Ataskaitos 53 psl.

Ataskaitoje vartojamos santrumpos pateiktos 1 priede, 56 psl.

1. Reikšmingi valdymo ir kontrolės sistemos pakeitimai
   1. Reikšmingi pakeitimai

Audito subjektai vadovaudamiesi 2015 m. spalio 22 d. susitarimu dėl bendradarbiavimo tarp Vadovaujančiosios, Tvirtinančiosios ir Audito institucijų (toliau – Bendradarbiavimo susitarimas) pateikė Audito institucijai informaciją apie su jų atsakomybių sritimis susijusius VKS pakeitimus, įvykusius nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. Pakeitimai įvertinti 2021–2022 m. audito metu, atliekant išsamią VKS institucijų rizikų analizę. Reikšmingų pakeitimų nenustatyta.

Atitinkamai įvertinti teisinio reguliavimo, turinčio įtakos VKS veikimui, pakeitimai šiais laikotarpiais:

* įvykę nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. (ataskaitiniu laikotarpiu). Šiuo laikotarpiu teisinio reglamentavimo pakeitimų buvo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-12-15 nutarimu Nr. 1092[[25]](#footnote-26) ir EIM 2021-12-23 įsakymu Nr. 4-1414[[26]](#footnote-27), prie LVPA prijungta reorganizuota agentūra VšĮ „Versli Lietuva“. Nuo 2022-04-02 LRVN 528 patvirtintomis Atsakomybės ir funkcijų taisyklėmis[[27]](#footnote-28) dalis MITA vykdytų visuotinės dotacijos priemonių administravimo funkcijų[[28]](#footnote-29) perduota LVPA. Nuo 2022-04-06 LVPA veiklą vykdo kaip IA. Atsižvelgiant į šį pokytį, audito metu buvo atliktas IA funkcijų atskyrimo kontrolės testavimas, rizikų nenustatyta (žr. Ataskaitos 4.2.6 skirsnį, 16 psl.).

Audito institucijos vertinimu, šis ir kiti šiuo laikotarpiu įvykę VKS reglamentavimo pakeitimai nėra tokie reikšmingi, kad galėtų turėti poveikį tinkamam VKS veikimui ir dėl ES investicijų fondų valdymo esamam patikinimo lygiui jose, todėl detali informacija apie šiuos pokyčius Ataskaitoje neteikiama;

* įvykę nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Šiuo laikotarpiu teisinio reglamentavimo pakeitimų buvo:
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-04-27 nutarimu Nr. 416[[29]](#footnote-30) reorganizuotas RPD. Nuo 2022-07-22 LRVN 528 patvirtintomis Atsakomybės ir funkcijų taisyklėmis[[30]](#footnote-31) RPD funkcijos, susijusios su 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimu, perduotos VRM;
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-05-18 nutarimu Nr. 513[[31]](#footnote-32) reorganizuojama MITA. Nuo 2022-12-10 LRVN 528 patvirtintomis Atsakomybės ir funkcijų taisyklėmis[[32]](#footnote-33) MITA funkcijos, susijusios su 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimu, perduotos LMT.

Preliminariu AI vertinimu, šiuo laikotarpiu reikšmingų teisinio reglamentavimo pakeitimų, turinčių įtakos VKS veikimui, nebuvo. Visi pakeitimai nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. bus išsamiai įvertinti 2022–2023 m. audito metu.

* 1. Paskirtų subjektų stebėsena

Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų VKS aprašymą (pagal R. 1303/2013 72 str.) parengė 2016-01-29 ir pateikė Audito institucijai. Audito institucija atliko VKS institucijų atitikties R. 1303/2013 XIII priede nustatytiems paskyrimo kriterijams auditą (toliau – Atitikties auditą) ir ataskaitą[[33]](#footnote-34) pateikė VKS institucijoms ir EK.

Atlikus kontrolės priemonių testavimą ir detalųjį testavimą Audituojamuoju laikotarpiu nenustatyta, kad paskirtos VKS institucijos nebetenkintų R. 1303/2013 XIII priede nustatytų paskyrimo kriterijų ir joms būtų nustatytas bandomasis laikotarpis arba nutrauktas VI ar TvI paskyrimas.

* 1. Reikšmingų pakeitimų, įvykusių 2021–2022 m. audito metu, stebėsena

2022-02-15 Ataskaitoje Audito institucija nurodė, kad nuo 2021-12-14 LRVN 528 patvirtintomis Atsakomybės ir funkcijų taisyklėmis[[34]](#footnote-35) CPVA buvo perduota atlikti dalis VI su finansinių priemonių administravimu susijusių funkcijų: fondų fondo valdytojo ar finansinės priemonės valdytojo veiklos galimų pažeidimų tikrinimas, su pažeidimais susijusių veiksmų atlikimas, informavimas apie įtariamas nusikalstamas ir korupcinio pobūdžio veiklas atitinkamai FNTT ir STT, sprendimų priėmimas dėl lėšų grąžinimo ir veiksmų atlikimas dėl jų grąžinimo ministerijai, projekto patikrų vietoje atlikimas, mokėjimo prašymų tikrinimas, išlaidų tinkamumo finansuoti ir deklaruoti EK nustatymas. Atsižvelgiant į šį pokytį, vadovaujantis audito strategija buvo atliktas administracinių patikrinimų teorinis vertinimas (žr. Ataskaitos 7 priedą, 73 psl.), rizikų nenustatyta.

Remdamasi atliktu audito darbu, AI patvirtina, kad VKS atitinka R. 1303/2013 72, 73 ir 74 straipsnius.

1. Audito strategijos pakeitimai

Vadovaujantis R. 1303/2013 127 str. 4 dalimi ir atsižvelgiant į Audito strategijos gairės projektą[[35]](#footnote-36) 2015-05-08 parengtoje Audito strategijoje pateiktas preliminarus Veiksmų programos audito planas, užtikrinantis, kad būtų patikrintas VKS veikimas, EK deklaruotos išlaidos ir sąskaitos. Audito strategijoje nurodyta, kad Veiksmų programos auditai bus atliekami tolygiai visą programavimo laikotarpį (iki 2025-02-15). EK patvirtinus Audito strategijos gairę[[36]](#footnote-37), pakartotinai buvo peržiūrėta Audito strategija, pakeitimų nebuvo atlikta.

Pagal R. 1303/2013 127 str. 4 dalį Audito strategija atnaujinama kasmet nuo 2016 m. (iki 2024 m.) ir teikiama[[37]](#footnote-38) EK.

Audito strategija, aktuali 2021–2022 m. auditui, buvo atnaujinta 2022-01-18: atlikta ES ir nacionalinių teisės aktų, susijusių su 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimu, ir VKS pokyčių analizė, peržiūrėta rizikos veiksnių svarba ir VKS institucijų veiklos procesų rizikos vertinimas.

* 1. Ataskaitiniu laikotarpiu aktualūs pakeitimai

Audito strategijoje ataskaitiniu laikotarpiu suplanuotų procesų pakeitimų nebuvo atlikta.

Ataskaitiniu laikotarpiu dėl pavyzdžių kontrolės testavimui trūkumo nebuvo įvertinti kai kurie Audito strategijoje numatyti procesai (žr. Ataskaitos 4.2.5 skirsnį, 15 psl.).

Ataskaitos 4.2.6 skirsnyje (žr. Ataskaitos 16 psl.) nurodyti papildomai įvertinti ankstesnių audito laikotarpių Audito strategijoje numatyti procesai, kurie anksčiau nebuvo atlikti dėl pavyzdžių kontrolės testavimui trūkumo, ir procesai, kuriuos buvo nuspręsta vertinti atlikus VKS institucijų rizikų analizę.

* 1. Vėlesniems audito laikotarpiams aktualūs pakeitimai

Atnaujintoje Audito strategijoje numatyti pakeitimai, kurie yra susiję su 2022 m. liepos 1 d.–2023 m. birželio 30 d. laikotarpiu, žr. 2 lentelę.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Audito strategijos pakeitimai 2022 m. liepos 1 d.–2023 m. birželio 30 d. audito laikotarpiu | | | |
| Pagrindinis reikalavimas | Proceso pavadinimas | Institucija | Atlikto keitimo priežastys |
| **Papildomai numatyti procesai** | | | |
| PR 2 | IP vertinimas | VRM (spec.) | Nuo 2022-07-22 LRVN 528 patvirtintomis taisyklėmis ši funkcija perduota VRM |
| **Nevertinami procesai** | | | |
| PR 2 | IP vertinimas | RPD | Nuo 2022-07-22 LRVN 528 patvirtintomis taisyklėmis RPD funkcijos, susijusios su 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimu, perduotos VRM |
| Regionų projektų planavimas | RPD |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | |

1. Sistemų auditas
   1. Auditą atlikusios institucijos

Audito institucija, vadovaudamasi R. 1303/2013 127 str., 2021–2022 m. audito metu atliko VKS tinkamo veikimo auditą; kitų audito įstaigų pasitelkta nebuvo.

* 1. Audito atlikimas
     1. Reikšmingumas

Pagal nustatytą reikšmingumo lygį vertinama, ar pastebėtos pavienės klaidos, praleisti ar pateikti neteisingi duomenys arba jų visuma rodo, kad EK pateikiamos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais vis dar atspindi teisingus, išsamius ir tikslius duomenis apie 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui priskiriamas operacijas. Planuojant ir atliekant auditą, sąvoka „reikšmingumas“ vartojama taip, kaip numatyta 1320­ajame TAAIS. Terminas „pakankami įrodymai“ apima ir reikšmingumo sąvoką.

Planuojant auditą nustatomas priimtinas reikšmingumo lygis, kad būtų galima nustatyti ne tik reikšmingų informacijos iškraipymų apimtį (kiekį), bet ir pobūdį (kokybę). Audito planavimo metu nustatomas kiekybinis ir kokybinis reikšmingumas[[38]](#footnote-39).

Kiekybinį reikšmingumą lemia dalyko vertė. Atliekant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos auditus taikomas reikšmingumo lygis – 2 proc. EK deklaruotų išlaidų pagal EK reglamento (ES) Nr. 480/2014[[39]](#footnote-40) (toliau – R. 480/2014) 28 str. 11 d. Kadangi už ataskaitinius metus nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. EK buvo deklaruota 1 125 455 375,18 Eur, ataskaitiniu laikotarpiu deklaruotoms išlaidoms taikomas reikšmingumo lygis yra 25 059 923,41[[40]](#footnote-41) Eur.

Kokybinį reikšmingumą lemia dalyko kilmė, pobūdis ir turinys[[41]](#footnote-42).

* + 1. Audito patikimumas

Audito institucija pagal R. 1303/2013 127 str. yra nustačiusi atliekamo audito 95 proc. audito patikimumo lygį. Valstybiniai auditoriai, pareikšdami nuomonę audito išvadoje, turi būti bent 95 proc. tikri, kad išvada yra pagrįsta pakankamais ir tinkamais įrodymais.

Audito institucijos procedūrų vadove pateiktas audito patikimumo modelis apima visus patikimumo šaltinius (įgimtą, kontrolės ir pagrindinį), atitinkančius TAAIS nurodytas rizikas (įgimtą, kontrolės ir neaptikimo).

Atlikdama 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos auditus, Audito institucija taiko audito patikimumo modelį:

P = 100% – (100% – IP)\*(100% – KP)\*(100% – PP)

Kur:

P – bendras audito patikimumas (%),

IP – įgimtas patikimumas (%),

KP – kontrolės patikimumas (%),

PP – pagrindinis patikimumas (%).

Atliekant kontrolės priemonių ir detalųjį testavimą laikomasi R. 480/2014 28 str. reikalavimo iš pagrindinių procedūrų (detaliojo testavimo) gauti ne mažesnį nei 60 proc. patikimumą, todėl iš VKS veikimo nesiekiama gauti daugiau nei 88 proc. patikimumo.

Vienas iš trijų patikimumo šaltinių yra įgimtas. Atliktas VKS įgimtos rizikos elementų vertinimas rodo aukštą įgimtos rizikos lygį (100 proc.), t. y. įgimtas patikimumas lygus 0.

Kitas patikimumo šaltinis yra vidaus kontrolė. Siekiant nustatyti, koks patikimumas gali būti gautas iš valdymo ir kontrolės sistemos, VKS institucijos vertinamos pagal pagrindinius reikalavimus[[42]](#footnote-43), nurodytus EK VKS gairėje. Pagal Procedūrų vadovą, jei auditorius nori pagrįsti, kad kontrolės rizika yra mažesnė už didelę, jis turi atlikti kontrolės testus. Jais patikrinus VKS veikimą pagal minėtus pagrindinius reikalavimus, vadovaujantis EK VKS gairėje pateikta metodologija, parenkama viena iš keturių reikalaujamų VKS efektyvumo įvertinimo kategorijų ir atitinkamai[[43]](#footnote-44) – reikalingas pagrindinis patikimumas. Kaip nurodyta Ataskaitos 4.7 poskyryje (25 psl.), AI vertinimu, VKS ataskaitiniu laikotarpiu veikė, bet reikia šiek tiek patobulinti (2 vertinimo kategorija pagal EK VKS gairę), t. y. iš vidaus kontrolės gaunama 83 proc. patikimumo.

Trečias patikimumo šaltinis – pagrindinis patikimumas. Patikimumo lygis, kurį būtina gauti iš pagrindinių procedūrų, priklauso nuo VKS patikimumo, gauto iš VKS kontrolės testų. Pagal EK gairę „Dėl audito institucijų taikytinų atrankos metodų“[[44]](#footnote-45) (toliau – EK atrankos gairė), VKS įvertinus 2 vertinimo kategorija, turėtų būti gaunamas 70 proc. pagrindinio patikimumo lygis.

* + 1. Taikomi metodai

Audito planavimo ir kontrolės priemonių testavimo metu buvo atliekami VKS institucijų sukurtos vidaus kontrolės ir jos veikimo vertinimai, remiantis EK VKS gaire, kurioje nustatyti 8 pagrindiniai reikalavimai (toliau – PR), skirti VI, ir 5 PR, skirti TvI.

2021–2022 m. audito planavimo ir kontrolės priemonių testavimo metu:

* kaip nurodyta Audito strategijoje, planuojant kontrolės testavimą buvo vertinamas VKS institucijų veiklos procesų (toliau – procesai) rizikingumas. 2014–2020 m. laikotarpio procesai buvo suskirstyti pagal R. 480/2014 pateikiamus pagrindinius VKS taikomus reikalavimus ir EK VKS gairėje nurodytus pagrindinių reikalavimų vertinimo kriterijus. Siekiant įvertinti procesų rizikingumą, išskirta 12 rizikos veiksnių ir įvertintas kiekvienas VKS institucijų procesas pagal kiekvieną veiksnį, vėliau skaičiuojamas bendras proceso rizikingumas. Atsižvelgiant į rizikos vertinimo rezultatus, sprendžiama dėl prioritetinių audito sričių artimiausius trejus metus. Audito institucija planuoja VKS institucijų kontrolės testavimą taip, kad kiekvienais metais būtų patikrinti rizikingiausi ir su jais susiję procesai ir ES fondų investicijų veiksmų programos auditų (iki 2024 m. birželio 30 d.) metu būtų patikrinti visi VKS institucijų procesai bent kartą per 2014–2020 m. laikotarpį;
* planuodama konkrečių VKS institucijų kontrolės testų metu numatomus tikrinti procesus, Audito institucija taip pat rėmėsi atlikta VKS ir ją sudarančių institucijų rizikos analize. Remiantis rizikos analizės rezultatais, sprendžiama dėl konkrečių procesų tikrinimo, procedūrų pobūdžio ir apimties kiekvienoje institucijoje;
* remiantis VKS procesų rizikingumo vertinimo ir VKS bei ją sudarančių institucijų rizikos analizės rezultatais, Audito institucija sudarė VKS institucijų sistemų audito programas;
* pagal poreikį analizuoti reglamentai (R. 1303/2013, R. 480/2014, R. 821/2014, R. 2018/1046 ir kt.), EK gairės[[45]](#footnote-46), Lietuvos Respublikos nacionaliniai teisės aktai ir kiti dokumentai, siekiant sudaryti ir (ar) atnaujinti audito procedūroms atlikti reikalingus klausimynus;
* remiantis sistemų audito rezultatais, atliktas VKS institucijų sukurtos vidaus kontrolės vertinimas, siekiant įvertinti, ar ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų, susijusių su VKS funkcijomis, įgyvendinimo kontrolės priemonės yra pakankamos;
* 2021–2022 m. audito metu atliktas kontrolės priemonių testavimas buvo suskirstytas į tris vertinimo tipus:
* teorinės sąrangos vertinimas (toliau – KTI(t));
* kontrolės priemonių veikimo vertinimas instituciniu lygiu (toliau – KTI);
* kontrolės priemonių veikimo vertinimas paraiškos lygiu (toliau – KTP).

2021–2022 m. audito metu atliktas suplanuotų vertinti VKS institucijų procesų kontrolės priemonių testavimas: vertinti procesai suskirstyti pagal EK VKS gairėje nustatytus PR ir pateikti Ataskaitos 7 priedo 1–3 lentelėse (žr. 73 psl.).

* + 1. Pavyzdžių kontrolės testams atrinkimas

Pavyzdžiai KTI(t), KTI ir KTP buvo atrenkami TAAIS 1500 nurodytais būdais:

* visų elementų parinkimas;
* audito atranka (atliekant nestatistinę atranką).

Detaliojo testavimo pavyzdžių atranka aprašyta Ataskaitos 5.2 poskyryje, 26 psl.

* + 1. Pavyzdžių kontrolės testavimui trūkumas

Vertindami VKS institucijų vidaus kontrolės veikimą nustatėme, kad nėra galimybės atlikti kai kurių procesų, suplanuotų pagal Audito strategiją, nes institucijose ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo populiacijos. Audito metu nevertinti procesai dėl pavyzdžių kontrolės testavimui trūkumo pateikti 3 lentelėje.

AI vertinimu, toks pavyzdžių kontrolės testavimui trūkumas nėra reikšmingas, kadangi neatlikta maža dalis Audito strategijoje numatytų atlikti procesų. Atsižvelgiant į tai, Nuomonė nėra modifikuojama. Procesai, kurių nebuvo galimybės įvertinti ataskaitiniu laikotarpiu, bus vertinami 2022–2023 m. ar kitų auditų metu.

|  |
| --- |
| 1. Ataskaitiniu laikotarpiu nevertinti Audito strategijoje numatyti procesai |

| Pagrindinis reikalavimas | Proceso numeris Audito strategijoje | Proceso pavadinimas | Institucijos |
| --- | --- | --- | --- |
| PR 1 | 11 | Užduočių delegavimas (atsiskaitymas) | Min, ĮI, VDV, RPT, RPD |
| 13 | Skundų nagrinėjimas | AM, SAM, SM, VI |
| PR 4 | 37 | Projekto priežiūros komitetas | VI, AM, EM, SAM, ŠMSM, VRM |
| 40 | Patikra vietoje | VI (FP), CPVA (TP), CPVA (VDV), LMT |
| 41 | Tikrinimai po projekto | LMT, MITA, INVEGA, VIPA |
| 43 | Apskaitos kodas (patikra vietoje) | VI (FP), CPVA (TP), CPVA (VDV), LMT |
| 44 | Pažeidimų tyrimas (patikra vietoje) | VI (FP), CPVA (TP), CPVA (VDV), LMT |
| 51 | Dokumentų saugojimas (patikra vietoje) | VI (FP), CPVA (TP), CPVA (VDV), LMT |
| 52 | Pažeidimų tyrimas | VI (FP), LMT, CPVA (VDV), INVEGA |
| 53 | Pažeidimų tyrimas (sisteminiai pažeidimai) | VI (FP), ĮI, ĮI (TP), VDV |
| 54 | Neteisėtai sumokėtų sumų susigrąžinimai | VI (FP), CPVA (VDV), MITA |
| 112 | Atrankinė VšP tvarka | CPVA (FP apimtyje) |
| PR 6 | 64 | Pažeidimų tyrimas (SFMIS) | VI (FP), LMT, CPVA (VDV), INVEGA |
| 70 | Vertinimai | AM, EIM, EM, KM, SADM, SAM, VRM, APVA, ESFA, LMT, IA, MITA, VIPA |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | |

* + 1. Papildomai atlikti procesai

2021–2022 m. audito metu įvertinti ankstesnių audito laikotarpių (2019–2020 m. ir 2020–2021 m.) Audito strategijoje numatyti procesai, kurių, dėl pavyzdžių kontrolės testavimui trūkumo, nebuvo galimybės atlikti anksčiau (žr. 4 lentelę). 2016–2017., 2017–2018 ir 2018–2019 m. audito laikotarpiais visi suplanuoti procesai pagal Audito strategiją buvo atlikti, todėl 2020–2021 m. audito laikotarpiu papildomai nebuvo vertinti.

|  |
| --- |
| 1. 2021–2022 m. audito metu vertinti procesai pagal VKS kontrolės testavimo istorijos vertinimą |

| Pagrindinis reikalavimas | Proceso numeris Audito strategijoje | Proceso pavadinimas | Institucijos |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019–2020 m. audito laikotarpio Audito strategijoje numatyti procesai** | | | |
| PR 1 | 3 | VP keitimas (be EK patvirtinimo) | VI |
| **2020-2021 m. audito laikotarpio Audito strategijoje numatyti procesai** | | | |
| PR 6 | 67 | SFMIS ataskaitų generavimas | VI |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | |

Atlikus VKS institucijų rizikų analizės vertinimą, 2021–2022 m. audito metu papildomai buvo įvertinti atitinkami procesai (žr. 5 lentelę).

|  |
| --- |
| 1. 2021–2022 m. audito metu papildomai vertinti procesai |

| Pagrindinis reikalavimas | Proceso pavadinimas | Institucijos |
| --- | --- | --- |
| PR 1 | Funkcijų atskyrimas (dėl VšĮ "Versli Lietuva" prijungimo prie IA ir BETA prijungimo prie APVA) | IA, APVA |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | |

Informacija apie visą atliktą kontrolės testavimą pateikiama Ataskaitos 7 priede (žr. 73 psl.).

* + 1. Audito rezultatų pateikimas ataskaitoje

Audito metu teikiami pastebėjimai dėl vidaus kontrolės trūkumų ir su deklaruotomis išlaidomis susijusių neatitikimų skirstomi į tris kategorijas:

* svarbūs;
* vidutinės svarbos;
* nedidelės svarbos.

Pastebėjimo svarba nustatoma remiantis kokybiniu reikšmingumu ir šiais kriterijais[[46]](#footnote-47):

* reglamentų reikalavimų nesilaikymas;
* įtaka R. 1303/2013 123–126 str. ir (ar) EK VKS gairės pagrindinių reikalavimų ir (ar) vertinimo kriterijų vykdymui;
* lygmuo, kai reikalingi korekciniai veiksmai;
* VKS dalyvių, kuriems daro įtaką nustatytas trūkumas, skaičius;
* finansinė įtaka deklaruotoms išlaidoms;
* projektų, kuriems daroma įtaka, skaičius.

Audito metu svarbių pastebėjimų nebuvo teikta. Vidutinės svarbos pastebėjimai ir rekomendacijos[[47]](#footnote-48), audituojamos institucijos komentarai ir rekomendacijos įgyvendinimo priemonės pateikiamos Ataskaitos 8–20 prieduose (77–156 psl.). Pastebėjimų, susijusių su kontrolės priemonių testavimu, santraukos pateikiamos 4.3 poskyryje (17 psl.), o susijusių su detaliuoju testavimu – 5.7 poskyryje (28 psl.). Su šiais pastebėjimais pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną numatoma vykdyti atliekant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos auditus. Stebėsenos metu bus vertinama ne tik tai, ar audituojamos institucijos pasirinktos rekomendacijos įgyvendinimo priemonės yra įvykdytos, bet ir tai, ar pašalintos aplinkybės (prieštaravimai, trūkumai), dėl kurių buvo formuluota rekomendacija.

Nedidelės svarbos pastebėjimai teikiami dėl dalykų, kurių įtaka R. 1303/2013 123–126 str. ir (ar) EK VKS gairės reikalavimų vykdymui yra netiesioginė / mažiau reikšminga, todėl Ataskaitoje jie neteikiami[[48]](#footnote-49). Nedidelės svarbos pastebėjimų suvestinės audito metu buvo teikiamos audituojamiems subjektams el. paštu.

* 1. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo

Pastebėjimai ir rekomendacijos, susiję su kontrolės priemonių testavimu, bei VKS institucijų nurodytos rekomendacijų įgyvendinimo priemonės (kartu su komentarais), sugrupuoti pagal EK VKS gairės pagrindinius reikalavimus, VKS institucijas ir pastebėjimų svarbą, pateikiami Ataskaitos 8–20 prieduose (77–156 psl.). Kontrolės priemonių testavimo metu nustatyti nedidelės svarbos pastebėjimai šioje Ataskaitoje nėra teikiami. Apie juos institucijos buvo informuotos el. paštu (plačiau žr. Ataskaitos 4.2.7 skirsnyje, 17 psl.).

Ataskaitos 6–18 lentelėse pateikiama apibendrinta informacija apie pastebėjimus, teiktus VI, TvI, AM, EIM, EM, ŠMSM, APVA, CPVA, ESFA, IA, VIPA, Tauragės RPT, Utenos RPT. Kitoms institucijoms pastebėjimų nebuvo teikta. Lentelių pavadinimuose nurodyti fondai, kurių išlaidas administruoja atitinkama institucija. Laikoma, kad Ataskaitos 6–18 lentelėse pateikti pastebėjimai susiję su visais atitinkamos lentelės pavadinime nurodytais institucijos administruojamais fondais.

Audito metu nustatytas 21 vidutinės svarbos pastebėjimas ir 15 rekomendacijų, į juos bus atsižvelgta vertinant bendrą VKS veikimą.

Atlikus sistemų auditą, visos VKS institucijos vertintos pagal EK VKS gairėje nurodytus pagrindinius reikalavimus. Pastebėjimų, kurie turėtų įtakos visos sistemos vertinimui žemesne nei 2 kategorija pagal EK VKS gairę, nebuvo teikta (žr. Ataskaitos 3 priedo 1 lentelę, 64 psl.).

Atliekant auditą ataskaitiniu laikotarpiu horizontaliųjų auditų nebuvo atlikta.

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo VI (ERPF, SF, ESF) (žr. Ataskaitos 8 priedą, 77 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas |
| --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | VI neužregistravo SFMIS2014 TI pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų dėl neatitikimų, kurie nustatyti VI įgyvendinant rizikos valdymo priemones, pašalinimo ir informacijos apie atliktus TI patikrinimus, kurių metu neatitikimų nenustatyta (EX.51, 79 psl.). |
| VP SR skaičiavimo apraše nurodyti netikslūs SR pasiekimą pagrindžiantys duomenų šaltiniai (EX.53, 77 psl.). |
| PAFT nustatyti APFP vertinimo reikalavimai neatitinka EK valdymo patikrinimų gairės (EX.54, 80 psl.). |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | – |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | – |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | PAFT nustatyti APFP vertinimo reikalavimai neatitinka EK valdymo patikrinimų gairės (EX.54, 80 psl.). |
| PR 5. Tinkama audito seka | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | 2021 m. MVPĮA nurodytos neteisingos SR pasiekimo reikšmės (EX.50, 78 psl.). |
| VI neužregistravo SFMIS2014 TI pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų dėl neatitikimų, kurie nustatyti VI įgyvendinant rizikos valdymo priemones, pašalinimo ir informacijos apie atliktus TI patikrinimus, kurių metu neatitikimų nenustatyta (EX.51, 79 psl.). |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | VI netinkamai parengė MS projektą (EX.60, 79 psl.). |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo TvI (ERPF, SF, ESF) (žr. Ataskaitos 9 priedą, 74 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas |
| --- | --- |
| PR 9. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos, jeigu atsakinga institucija užduotis paveda atlikti kitam subjektui | – |
| PR 10. Tinkamos mokėjimo prašymų rengimo ir teikimo procedūros | – |
| PR 11. Saugomi tinkami deklaruotų išlaidų ir atitinkamo viešojo įnašo kompiuteriniai įrašai | – |
| PR 12. Tinkama ir išsami susigrąžinamų, susigrąžintų ir anuliuotų sumų sąskaita | – |
| PR 13. Tinkamos metinių sąskaitų rengimo ir jų išsamumo, tikslumo ir teisingumo patvirtinimo procedūros | TvI netinkamai parengė SEK projektus [[49]](#footnote-50) (EX.61, 82 psl.) |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo AM (SF) (žr. Ataskaitos 10 priedą, 84 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas |
| --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | – |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | Nepateiktas tinkamas pagrindimas, kaip AM PP vertinimo metu įsitikino SNA skaičiuoklėje pateiktų duomenų pagrįstumu[[50]](#footnote-51) (EX.37, 84 psl.). |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | – |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | – |
| PR 5. Tinkama audito seka | Nepateiktas tinkamas pagrindimas, kaip AM PP vertinimo metu įsitikino SNA skaičiuoklėje pateiktų duomenų pagrįstumu[[51]](#footnote-52) (EX.37, 84 psl.). |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo EIM (ERPF) (žr. Ataskaitos 11 priedą, 86 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas |
| --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | – |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | – |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | PFSA pateikta dviprasmiška informacija[[52]](#footnote-53) (EX.4, 86 psl.). |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | – |
| PR 5. Tinkama audito seka | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo EM (ERPF) (žr. Ataskaitos 12 priedą, 88 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas |
| --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | – |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | PP vertinimo metu SNA skaičiuoklėje neįvertintos netinkamos finansuoti išlaidos[[53]](#footnote-54) (EX.8, 88 psl.). |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | – |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | – |
| PR 5. Tinkama audito seka | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo ŠMSM (ERPF) (žr. Ataskaitos 13 priedą, 90 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas |
| --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | – |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | – |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | ŠMSM patvirtintame PFSA nurodyta netiksli informacija apie DU išlaidoms taikomus fiksuotuosius įkainius[[54]](#footnote-55) (EX.14, 90 psl.). |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | – |
| PR 5. Tinkama audito seka | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo APVA (ERPF, SF) (žr. Ataskaitos 14 priedą, 92 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas |
| --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | APVA neužtikrino tinkamo APFP proceso veikimo ir neįsitikino SR pasiekimu (EX.42, 94 psl.). |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | – |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | – |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | Pažeidimo tyrimas atliktas ir sprendimas dėl pažeidimo priimtas nesilaikant nustatyto termino (EX.23, 93 psl.). |
| APVA neužtikrino tinkamo APFP proceso veikimo ir neįsitikino SR pasiekimu (EX.42, 94 psl.). |
| PR 5. Tinkama audito seka | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo CPVA (ERPF, SF) (žr. Ataskaitos 15 priedą, 97 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas |
| --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | – |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | – |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | – |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | Pažeidimo tyrimas atliktas ir sprendimas dėl pažeidimo priimtas nesilaikant nustatyto termino (EX.9, 101 psl.). |
| CPVA, tikrindama ir tvirtindama APFP, neįsitikino projekto sutartyje nustatyto projekto SR pasiekimu, investicijų tęstinumo užtikrinimu ir APFP pateiktų duomenų teisingumu, neužtikrino APFP pateikimo ir patvirtinimo laiku (EX.38, 116 psl.). |
| PR 5. Tinkama audito seka | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo ESFA (ESF) (žr. Ataskaitos 16 priedą, 124 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas |
| --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | ESFA neužtikrino APFP pateikimo laiku, PV nustatytos nepakankamos kontrolės priemonės įsitikinti projektų investicijų tęstinumo užtikrinimu (EX.44, 129 psl.). |
| ESFA neįsitikino „Vienos įmonės“ deklaracijoje pateiktų duomenų pagrįstumu[[55]](#footnote-56) (EX.52, 130 psl.). |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | – |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | – |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | ESFA neužtikrino APFP pateikimo laiku, PV nustatytos nepakankamos kontrolės priemonės įsitikinti projektų investicijų tęstinumo užtikrinimu (EX.44, 129 psl.). |
| PR 5. Tinkama audito seka | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo IA (ERPF, SF) (žr. Ataskaitos 17 priedą, 133 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas |
| --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | IA TF vertinimo metu neužtikrino tinkamos audito sekos[[56]](#footnote-57) (EX.7, 146 psl.). |
| IA TF vertinimo metu neužtikrino tinkamos audito sekos[[57]](#footnote-58) (EX.13,147 psl.). |
| IA, tikrindama ir tvirtindama MP, neįsitikino, kad išlaidos atitiktų tinkamumo finansuoti reikalavimus[[58]](#footnote-59) (EX.43, 148 psl.). |
| IA netinkamai įvertino PrV statusą kaip NPO, IA PV nustatytos nepakankamos kontrolės priemonės dėl PrV statuso, vykdant pirkimus, vertinimo[[59]](#footnote-60) (EX.45,149 psl.). |
| PV nustatytos nepakankamos kontrolės priemonės įsitikinti projektų investicijų tęstinumo užtikrinimu (EX.46,150 psl.). |
| IA neįvertino VšP, vykdomų taikant DPS visa apimtimi [[60]](#footnote-61) (EX.48,151 psl.). |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | – |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | – |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | IA nesilaikė paraiškos AV duomenų perdavimo į VBAMS termino (EX.6, 134 psl.). |
| IA PPV metu neužtikrino pakankamos audito sekos ir neįsitikino, ar visos prekės, už kurias išlaidos deklaruotos EK, buvo faktiškai įsigytos ir atitinka TS bei ar atlikti sutarties keitimai nėra esminiai (EX.16, 137 psl.). |
| IA netinkamai įvertino PrV statusą kaip NPO, IA PV nustatytos nepakankamos kontrolės priemonės dėl PrV statuso, vykdant pirkimus, vertinimo[[61]](#footnote-62) (EX.45, 149 psl.). |
| PV nustatytos nepakankamos kontrolės priemonės įsitikinti projektų investicijų tęstinumo užtikrinimu (EX.46, 150 psl.). |
| PR 5. Tinkama audito seka | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo VIPA (ERPF) (žr. Ataskaitos 18 priedą, 153 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas |
| --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | VIPA PPV metu neužtikrino tinkamos audito sekos (EX.17, 153 psl.). |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | – |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | – |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | VIPA PPV metu neužtikrino tinkamos audito sekos (EX.17, 153 psl.). |
| PR 5. Tinkama audito seka | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo Tauragės RPT (ERPF, ESF, SF) (žr. Ataskaitos 19 priedą, 155 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas |
| --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | Tauragės RPT netaikė rizikos valdymo priemonių (EX.21, 155 psl.). |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | – |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | – |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | – |
| PR 5. Tinkama audito seka | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai dėl kontrolės priemonių testavimo Utenos RPT (ERPF, ESF, SF) (žr. Ataskaitos 20 priedą, 156 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas |
| --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | Utenos RPT netaikė rizikos valdymo priemonių (EX.22, 156 psl.). |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | – |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | – |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | – |
| PR 5. Tinkama audito seka | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | |

* 1. Sisteminio pobūdžio klaidos

Dėl sistemų audito metu pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų VKS institucijos numatė rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planus. Informacija apie šių planų įgyvendinimą pateikta Ataskaitos 8–20 prieduose (77–156 psl.).

Atliekant sistemų auditą sisteminių klaidų nenustatyta (sistemine laikytina klaida, kuri gali atsirasti tik esant tam tikroms priežastims ir (ar) aplinkybėms ir kuri daro poveikį visai VKS, tam tikrai VKS institucijų grupei ar priemonei, pagal kurią finansuojami projektai).

* 1. Ankstesnių metų sistemų audito metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimas

VKS veikimo vertinimui ataskaitiniu laikotarpiu daro įtaką ankstesnių auditų metu teiktos rekomendacijos dėl vidaus kontrolės priemonių tobulinimo, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo aktualios.

Audito institucija, atlikusi Atitikties auditą, VI pateikė 3 pastebėjimus su rekomendacijomis, iš kurių dvi iki 2023-02-15 buvo įgyvendintos. Rekomendacijos dėl priemonių, užtikrinančių, kad tarpinėms institucijoms atliekant projektų administravimo veiksmus būtų vertinama su konkrečiais projektais susijusi sukčiavimo rizika (naudojant elektroninę duomenų gavimo priemonę ARACHNE), stebėjimas baigtas, nes VI neplanuoja naudoti šios priemonės 2014–2020 m. programavimo laikotarpyje. Kadangi artėja šio laikotarpio pabaiga, rekomendacija toliau nebus stebima, tačiau AI atkreipia dėmesį, kad VI turėtų apsvarstyti šios sistemos naudojimą naujame 2021–2027 m. programavimo laikotarpyje.

2016–2017 m. audito metu audituojamiesiems subjektams pateikti 36 pastebėjimai su rekomendacijomis, iš kurių 35 iki 2023-02-15 buvo įgyvendintos, o 1 įgyvendinimo laukiama (žr. Ataskaitos 19 lentelę).

2016–2017 m. audito metu teikti pastebėjimai su rekomendacijomis AM (Nr. EX.26) ir RPD (Nr. EX.30) dėl nepakankamo tikslinių grupių pagrįstumo įvertinimo, vertinant investicinius projektus. Rekomenduota iš anksto / prevenciškai imtis veiksmų, siekiant užkirsti kelią galimai rizikai dėl projektų rodiklių nepasiekimo (gyventojų neprisijungimo prie tinklų). Kadangi aktualiu laikotarpiu į šias rekomendacijas atsižvelgta nebuvo, t. y. nebuvo imtasi nurodytų prevencinių veiksmų, rekomendacijų stebėjimas baigtas. Atsakingos institucijos nurodė, kad atlikdamos projektų rodiklių pasiekimo vertinimą ir nustačiusios, kad jie nepasiekti daugiau kaip 10 proc. be pagrįstų priežasčių, taikys finansines korekcijas. Audito institucija tokių projektų rodiklių pasiekimą vertins kitų auditų metu (tiek sistemų, tiek ir veiksmų).

2017–2018 m. audito metu audituojamiesiems subjektams buvo pateikti 22 pastebėjimai su rekomendacijomis, iš kurių 21 iki 2023-02-15 buvo įgyvendinta. Vienos rekomendacijos (EX.48) įgyvendinimo stebėsena baigta, kadangi 2020–2021 m. audito laikotarpiu atlikti SFMIS2014 ir šiai SFMIS2014 infrastruktūrai priklausančios sistemos (DMS) duomenų saugos vertinimo procesai ir nustatyti neatitikimai, susiję su DMS posistemės saugumu, SFMIS2014 ir su ja susijusių komponentų tinkamu veikimu, kontrolės priemonių trūkumu dėl tinkamo SFMIS2014 duomenų saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimo, teiktas pastebėjimas VI EX.71 (žr. Ataskaitos 22 priedą, 164 psl.).

2018–2019 m. audito metu audituojamiesiems subjektams buvo pateikti 42 pastebėjimai su rekomendacijomis. Iki 2023-02-15 visos rekomendacijos buvo įgyvendintos.

2019–2020 m. audito metu audituojamiesiems subjektams buvo pateikti 49 pastebėjimai su rekomendacijomis, iš kurių 47 iki 2023-02-15 buvo įgyvendintos, o dviejų įgyvendinimo laukiama (žr. Ataskaitos 19 lentelę).

2020–2021 m. audito metu audituojamiesiems subjektams buvo pateiktas 21 pastebėjimas su rekomendacijomis, iš kurių 17 iki 2023-02-15 buvo įgyvendintos, o keturių įgyvendinimo laukiama (žr. Ataskaitos 19 lentelę).

|  |
| --- |
| 1. Neįgyvendintos 2016–2017 m., 2019–2020 m. ir 2021–2021 m. sistemų audito metu teiktos rekomendacijos |

| Institucija | Pateikta pastebėjimų su rekomendacijomis | Įgyvendintos rekomendacijos | Rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiama | | | Nuoroda Ataskaitoje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš dalies įgyvendintos | Laukiama įgyvendinimo | Iš viso: |
| **2016–2017 m. auditas** | | | | | | |
| VI | 9 | 8 | – | 1 | 1 | 22 priedas |
| **2019–2020 m. auditas** | | | | | | |
| VI | 14 | 12 | – | 2 | 2 | 22 priedas |
| **2020–2021 m. auditas** | | | | | | |
| VI | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 priedas |
| AM | 1 | – | 1 | – | 1 | 23 priedas |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | |

Ankstesnių auditų metu teiktos rekomendacijos nėra visiškai įgyvendintos, tačiau VKS institucijos, kurioms skirtos rekomendacijos, sutinka su jomis ir atlieka jose numatytus veiksmus, tačiau iki šiol jie yra nepakankami nustatytiems trūkumams pašalinti.

* 1. Finansinių priemonių ir kitų išlaidų, patiriamų pagal specialiąsias taisykles, sistemų auditas

Vertinant VKS institucijų vidaus kontrolės veikimą dėl išlaidų, patiriamų pagal specialiąsias taisykles, buvo vertinamas finansinių priemonių valdymas, išlaidų atitiktis valstybės pagalbos taisyklėms.

Atliekant finansinių priemonių procesų kontrolės testavimą buvo atliktas teorinės sąrangos vertinimas ir vertinta: mokėjimo prašymo tikrinimas (turinys ir trukmė), viešųjų pirkimų tikrinimas, patikra vietoje, atrankinė mokėjimo prašymų patvirtinamųjų dokumentų tikrinimo tvarka, projekto patikros vietoje planavimas, pažeidimų tyrimas, neteisėtai sumokėtų sumų susigrąžinimai. Informacija apie atliktą kontrolės testavimą pateikiama Ataskaitos 7 priede (žr. 73 psl.). Taip pat atliekant detalųjį testavimą buvo atlikta: FP išankstinis vertinimas (pakeitimai), mokėjimo prašymo tikrinimas, mokėjimo prašymo duomenų ir susijusios informacijos suvedimas į SFMIS.

Atlikus finansinių priemonių kontrolės ir detalųjį testavimą, neatitikimų nebuvo nustatyta.

Atsižvelgiant į finansinių priemonių procesų kontrolės testavimo atrankos rezultatus, nebuvo atliekamas vidaus kontrolės testavimas, kuris apimtų R. 1303/2013 40 str. 1 ir 2 d. numatytus atvejus.

Finansinių priemonių projektų atitiktis R. 1303/2013 41 str. 1 d. reikalavimams vertinta detaliojo testavimo metu, neatitikimų nenustatyta.

* 1. VKS patikimumas

Remdamiesi atliktų audito procedūrų metu surinktais įrodymais ir Ataskaitos 4.3 poskyryje (žr. 17 psl.) nurodytais pastebėjimais bei atliktu vidaus kontrolės vertinimu pagal EK VKS gairę, manome, kad VKS ataskaitiniu laikotarpiu veikė, bet ją reikia šiek tiek patobulinti (2 vertinimo kategorija pagal EK VKS gairę).

Galutinis VKS veikimo įvertinimas (bendras bei pagal VKS institucijas ir pagrindinius reikalavimus) gautas, įvertinus ankstesnių auditų metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimo būklę bei atlikus visas planuotas audito procedūras, įskaitant išlaidų detalųjį testavimą, sąskaitų tikrinimo ir valdymo pareiškimo peržiūros procedūras, pateiktas Ataskaitos 9 skyriuje (49 psl.).

1. Veiksmų auditas
   1. Auditą atlikusios institucijos

Audito institucija, vadovaudamasi R. 1303/2013 127 str., 2021–2022 m. audito metu atliko EK deklaruotų išlaidų detalųjį testavimą. Veiksmų auditui atlikti kitų audito įstaigų pasitelkta nebuvo.

* 1. Atrankos ir atlikimo metodika

Atliekant išlaidų populiacijos pavyzdžių atranką detaliajam testavimui buvo vadovaujamasi R. 1303/2013 127 str. 7 d. ir R. 480/2014 28 str. bei EK atrankos gaire. Kaip numatyta Audito strategijos 3 skyriuje, detaliojo testavimo pavyzdžių atrankos vienetu pasirinktas mokėjimo prašymas[[62]](#footnote-63), o išlaidų populiacijos pavyzdžių atranka pagal 1530-ąjį TAAIS atlikta statistiniu atrankos būdu – kelių etapų stratifikuotos piniginio vieneto atrankos metodu[[63]](#footnote-64) (toliau – MUS).

Atrinktų mokėjimo prašymų išlaidų detalusis testavimas buvo atliekamas pagal R. 480/2014 27 str. Siekiant įsitikinti, ar projektas atitinka ES fondų investicijų veiksmų programos taikomus atrankos kriterijus, buvo tikrinami ĮI turimi su projekto atranka susiję dokumentai. Nuvykus į projekto įgyvendinimo vietą (kai taikoma) buvo tikrinama, ar projektas įgyvendinamas pagal patvirtinimo sprendimą ir ar atitinka visas taikytinas sąlygas dėl jo funkcionalumo ir paskirties arba siektinų tikslų. Projekto administravimo vietoje, siekiant įsitikinti, kad projekto deklaruotos išlaidos atitinka paramos gavėjo turimus apskaitos dokumentus ir patvirtinamuosius dokumentus bei ES ir nacionalines taisykles, taip pat, kad viešosios lėšos paramos gavėjui buvo išmokėtos pagal R. 1303/2013 132 str., buvo tikrinami paramos gavėjo turimi apskaitos dokumentai.

* 1. Parametrai, naudoti statistinei imties atrankai sudaryti

TvI ataskaitiniu laikotarpiu EK deklaravo 1 125 455 375,18 Eur. EK deklaruotos išlaidos buvo suskirstytos į dvi populiacijas:

* teigiamų išlaidų – EK deklaruoti ES fondų investicijų veiksmų programos mokėjimo prašymai (1 252 996 170,29 Eur);
* neigiamų sumų – EK deklaruotos grąžintinos lėšos (–127 540 795,11 Eur).

Remiantis R. 480/2014 28 str. ir EK atrankos gaire, nuomonės apie ataskaitiniu laikotarpiu deklaruotas išlaidas pateikimui taikytinas reikšmingumo lygis yra 2 proc. šiuo laikotarpiu deklaruotų išlaidų, o tai sudaro 25 059 923,41 Eur[[64]](#footnote-65). Audito institucija pagal R. 480/2014 28 str. atliekamam auditui yra nustačiusi 95 proc. audito patikimumo lygį (plačiau apie 2021–2022 m. audito patikimumo modelį žr. Ataskaitos 4.2.2 skirsnį, 13 psl.), kuris atitinka EK atrankos gairėje rekomenduojamą patikimumo lygį.

Sudarant 2021–2022 m. veiksmų audito imtį mokėjimo prašymų atranka buvo atlikta keturiais etapais iš EK deklaruotų išlaidų populiacijų[[65]](#footnote-66). Ataskaitos 20 lentelėje pateikiami atrankos etapai pagal EK deklaruotų išlaidų datą (laikotarpiu nuo 2022-05-20 iki 2022-07-31 išlaidos EK nebuvo deklaruotos). Išlaidų populiacijos buvo suskirstytos į stratas pagal fondus (ESF, ERPF, SF). Į atskiras stratas išskirtos FP projektų išlaidos ir REACT-EU prioriteto išlaidos.

|  |
| --- |
| 1. Veiksmų audito atrankos etapai |

| Eil. Nr. | Atrankos etapas | EK deklaruotų išlaidų data | | Atrinktų vienetų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuo | Iki |
| 1 | I | 2021-08-01 | 2021-08-23 | 3 |
| 2 | II | 2021-08-24 | 2021-10-29 | 4 |
| 3 | III | 2021-10-30 | 2022-04-07 | 17 |
| 4 | IV | 2022-04-08 | 2022-05-19 | 13 |
| Iš viso: | | | | 37 |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | |  |

Remiantis išlaidų populiacijai taikyto pavyzdžių detaliojo testavimo atrankos metodo parametrais (žr. Ataskaitos 4 priedą, 67 psl.), apskaičiuotas 31 vieneto imties dydis. Siekiant, kad iš kiekvienos stratos būtų atrinkti ne mažiau kaip 3 pavyzdžiai, apskaičiuotas imties dydis buvo padidintas iki 37 vnt. Atrinktinų pavyzdžių iš kiekvieno etapo ir stratos (ESF, ERPF, SF, FP ir REACT-EU prioritetas) skaičius buvo nustatytas proporcingai deklaruotų išlaidų sumai.

Atlikus pavyzdžių atranką, detaliajam testavimui atrinkti 37 vienetai (iš 37 projektų) – 35 MP ir 2 EK deklaruotos išlaidų sumos. Visų atrinktų vienetų vertė lygi 41 425 372,52 Eur. Atrinkti pavyzdžiai pateikiami Ataskaitos 5 priede (žr. 69 psl.).

FP išlaidų, deklaruotų EK, atranka buvo vykdoma ketvirtojo atrankos etapo metu ir apėmė visą ataskaitinio laikotarpio FP išlaidų populiaciją (pirmojo, antrojo ir trečiojo etapų metu FP išlaidų nebuvo deklaruota), kurią sudarė 4 317 173,00 Eur. Naudojant šiame poskyryje nurodytus parametrus apskaičiuotas FP imties dydis – 1 vienetas (atrinkto pavyzdžio vertė 4 317 173,00 Eur), kuris sudarė visą FP išlaidų populiaciją (FP projektų sumos išskaidymas pagal fondus pateiktas Ataskaitos 6 priede (žr. 72 psl.).

Detaliojo testavimo metu nustatytos klaidos pateiktos Ataskaitos 21 priedo 3 lentelėje (žr. 160 psl.).

Vadovaujantis R. 1303/2013 148 str. 1 d. ir R. 480/2014 28 str. 8 d. ir siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi proporcingos veiksmų programos kontrolės reikalavimų, atrinkus pavyzdžius detaliajam testavimui, buvo tikrinama, kad tarp atrinktų vienetų nebūtų įtraukti tie, kurių visos tinkamos finansuoti išlaidos ERPF ir SF atveju neviršija 400 000,00 Eur, ESF atveju – 300 000,00 Eur, ir kurių auditas (atliekamas AI, EK arba Europos Audito Rūmų) jau buvo atliktas ataskaitinio arba ankstesnių auditų metu. Atlikus šį vertinimą nenustatyta, kad atrinkti vienetai neatitiktų nurodytų reikalavimų.

* + 1. Antro lygio atrankos taikymas

Remiantis R. 480/2014 28 str. 9 d., audito metu, atliekant detalųjį testavimą, buvo taikoma antro lygio atranka, kai atrinkti MP apėmė didelį skaičių susijusių išlaidas patvirtinančių dokumentų. Atsižvelgiant į tai, auditas buvo atliekamas sudarius dalinę imtį. Imtis pasirenkama taikant statistinį atrankos būdą – piniginio vieneto atrankos metodą, naudojant tuos pačius atrankos parametrus, taikytus pagrindinei imties vienetų atrankai. Detali antro lygio atrankos metodika aprašyta Audito institucijos Procedūrų vadove ir antro lygio atrankos darbo dokumento šablone. Iš 37 pavyzdžių detaliajam testavimui, antro lygio atranka buvo taikyta 9 atrankos vienetams. Nustačius klaidas antro lygio atrankoje atrinktuose išlaidų pavyzdžiuose, šios klaidos pirmiausia buvo ekstrapoliuojamos MP lygmenyje, o vėliau ekstrapoliuojamos į visą išlaidų populiaciją, iš kurios buvo atrinkti pavyzdžiai detaliajam testavimui. Informacija apie atrinktuose pavyzdžiuose atliktą antro lygio atranką pateikta Ataskaitos 21 lentelėje.

|  |
| --- |
| 1. Veiksmų audito pavyzdžiai, kuriuose buvo taikyta antro lygio atranka |

| Eilės Nr. | Projekto kodas | MP Nr. | Fondas | Atrinktų išlaidų vnt. skaičius | Atrinktuose išlaidų vnt. nustatyti neatitikimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.2.1-LVPA-K-856-01-0030 | MP006 | ERPF | 33 | Ne |
| 2 | 11.0.1-CPVA-V-201-01-0021 | MP049 | SF | 31 | Ne |
| 3 | 07.3.1-ESFA-V-401-04-0002 | MP045 | ESF | 33 | Ne |
| 4 | 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 | – | ESF | 42 | Taip |
| 5 | 07.4.1-ESFA-V-414-01-0001 | MP023 | ESF | 40 | Ne |
| 6 | 09.4.3-ESFA-K-827-04-0022 | MP006 | ESF | 31 | Ne |
| 7 | 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 | MP039 | ESF | 31 | Ne |
| 8 | 10.1.3-ESFA-V-918-01-0013 | MP015 | ESF | 31 | Ne |
| 9 | 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 | MP013 | ERPF | 31 | Ne |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | |

* 1. EK deklaruotų išlaidų sutikrinimas

AI tiriamosios visumos vertė ataskaitiniu laikotarpiu yra 1 125 455 375,18 Eur. Ši suma atitinka TvI Mokėjimo paraiškose[[66]](#footnote-67) EK deklaruotų ataskaitinių metų išlaidų dydį.

* 1. Neigiamų sumų populiacija

EK deklaruotose išlaidose buvo nustatyta neigiamų sumų populiacija, kurią sudaro EK deklaruotos grąžintinos lėšos (–127 540 795,11 Eur). Ši suma buvo išskirta iš visos deklaruotų išlaidų populiacijos ir į detaliojo testavimo pavyzdžių atranką nebuvo įtraukta. EK deklaruotos grąžintinos lėšos vertinamos sąskaitų audito metu (plačiau žr. Ataskaitos 6 skyriuje, 37 psl.).

* 1. Nestatistinės atrankos taikymo metodai

2021–2022 m. audito metu nestatistinės atrankos metodų nebuvo taikoma.

* 1. Veiksmų audito pagrindinių rezultatų analizė

Pastebėjimai ir rekomendacijos bei VKS institucijų nurodytos rekomendacijų įgyvendinimo priemonės, sugrupuoti pagal VKS institucijas EK VKS gairės pagrindinius reikalavimus, pateikiami Ataskaitos 8–20 prieduose (77–156 psl.). Ataskaitos 22–25 lentelėse pateikiama apibendrinta informacija apie visus pastebėjimus, detaliojo testavimo metu teiktus APVA, CPVA, ESFA ir IA. Kitoms institucijoms išlaidų detaliojo testavimo metu pastebėjimų nebuvo teikta.

Veiksmų audito metu iš 35 MP (įskaitant finansinių priemonių MP) ir 2 EK deklaruotų išlaidų sumų, atrinktų detaliajam testavimui (žr. Ataskaitos 5 priedą, 69 psl.), 28 MP buvo nustatyta klaidų: pateikti 34 pastebėjimai ir 13 rekomendacijų. Dauguma nustatytų klaidų susijusios su neatitikimais viešųjų pirkimų srityje (žr. Ataskaitos 9.2 poskyrį, 50 psl.). Klaidų tipologija pateikta 21 priedo 4 lentelėje (žr. 162 psl.), o informacija apie nustatytas finansines klaidas pagal AI atrinktus pavyzdžius detaliajam testavimui pateikiama Ataskaitos 21 priedo 3 lentelėje (žr. 160 psl.).

Veiksmų audito atrankos metu atrinktos vertinti vienos finansinės priemonės projekto tarpinio MP[[67]](#footnote-68) išlaidos. Audito metu vertinta: aktualūs išankstinio finansinės priemonės vertinimo pakeitimai, projekto sutarties keitimai ir įgyvendinimas, išlaidų tinkamumas, investicijų tinkamumo vertinimas. Audito metu atlikus finansinių priemonių MP vertinimą, nebuvo nustatyta neatitikimų.

Veiksmų audito metu nustatyti nedidelės svarbos pastebėjimai šioje Ataskaitoje nėra teikiami. Apie juos institucijos buvo informuotos el. paštu (plačiau žr. Ataskaitos 4.2.7 skirsnyje, 17 psl.).

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai, susiję su detaliuoju testavimu APVA (žr. Ataskaitos 14 priedą, 92 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas | MP nustatyta klaida, Eur | Klaida projekte, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | – | – | – |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | – | – | – |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | – | – | – |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą ir konkurenciją dirbtinai ribojantys kvalifikacijos reikalavimai (EX.20, 92 psl.). | 26 975,21 | 739 276,00 |
| PR 5. Tinkama audito seka | – | – | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – | – | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – | – | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – | – | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai, susiję su detaliuoju testavimu CPVA (žr. Ataskaitos 15 priedą, 97 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas | MP nustatyta klaida, Eur | Klaida  projekte, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | – | – | – |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | – | – | – |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | – | – | – |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą (EX.1, 97 psl.). | 27 037,11 | 524 643,74 |
| Rangos darbai apmokėti neįvertinus įsigytų ir pakeistų rangos darbų kainų skirtumo, dalis MP deklaruotų išlaidų nebuvo faktiškai patirtos (EX.2, 98 psl.). | 2 984,93 | 66 629,17 |
| Sprendime dėl pažeidimo neteisingai apskaičiuotas su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydis (EX.3, 100 psl.). | 2 248,79 | 13 251,70 |
| CPVA, atlikdama MP tikrinimą, patvirtino išlaidas, neįvertinusi visų fiksuotojo įkainio rezultato pasiekimą pagrindžiančių dokumentų (EX.10, 102 psl.). | – | – |
| Pakeitus esmines pirkimo sąlygas, nenutrauktos pirkimo procedūros ir pirkimas nepaskelbtas iš naujo (EX.11, 103 psl.). | 0,00 | 738,71 |
| PD nustatytos sąlygos, nepagrįstai ribojančios subrangovų pasitelkimą (EX.12, 104 psl.). | 156 895,50 | 865 302,09 |
| VšP nebuvo nutrauktas ir paskelbtas iš naujo, pakeitus esmines jo sąlygas, PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą, nesilaikyta atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūros (EX.18, 105 psl.). | 1 092,82 | 5 255,23 |
| PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subtiekėjų pasitelkimą (EX.19, 107 psl.). | 4 386,27 | 4 386,27 |
| PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą, nustatytas konkurenciją dirbtinai ribojantis, neproporcingas kvalifikacijos reikalavimas, sudarant pirkimo sutartį, pakeistos PD nustatytos sąlygos, atliktas esminis sutarties keitimas (EX.24, 108 psl.). | 18 813,91 | 83 380,00 |
| Atlikti rangos darbai neatitinka rangos sutartyje numatytų atlikti rangos darbų, dalis deklaruotų išlaidų nebuvo faktiškai patirta (EX.25, 110 psl.). | 4 781,28 | 4 781,28 |
| PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą (EX.28, 112 psl.). | 84,70 | 861,62 |
| Faktiškai atlikti rangos darbai neatitinka rangos sutartyje numatytų atlikti rangos darbų, dalis MP deklaruotų išlaidų nebuvo faktiškai patirtos (EX.31, 113 psl.). | 9 640,67 | 41 836,19 |
| PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subtiekėjų pasitelkimą (EX.34, 115 psl.). | 26,85 | 2 000,00 |
| Atlikti rangos darbai neatitinka rangos sutartyje numatytų atlikti darbų, neužtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis (EX.40, 118 psl.). | – | – |
| Atliktas esminis pirkimo sutarties keitimas (EX.56, 120 psl.). | 80,31 | 1 016,58 |
| Pirkimo sutartis sudaryta ne su tuo tiekėju (EX.58, 121 psl.). | 244,21 | 244,21 |
| Atliktas esminis pirkimo sutarties keitimas (EX.59, 122 psl.). | 18 441,54 | 78 667,81 |
| PR 5. Tinkama audito seka | – | – | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – | – | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – | – | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – | – | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai, susiję su detaliuoju testavimu ESFA (žr. Ataskaitos 16 priedą, 124 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas | MP nustatyta klaida, Eur | Klaida projekte, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos[[68]](#footnote-69) | ESFA neįsitikino „Vienos įmonės“ deklaracijoje pateiktų duomenų pagrįstumu (EX.52, 130 psl.). | – | – |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | ESFA neįsitikino „Vienos įmonės“ deklaracijoje pateiktų duomenų pagrįstumu (EX.52, 130 psl.). | – | – |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | – | – | – |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subteikėjų pasitelkimą, nustatytas su pirkimo objektu nesusijęs, neproporcingas ir konkurenciją dirbtinai ribojantis kvalifikacijos reikalavimas, PO neįsitikino laimėjusio tiekėjo kvalifikacijos atitiktimi PD (EX.27, 124 psl.). | 56 819,11 | 49 558,48 |
| ESFA, tvirtindama MP, neįsitikino išlaidų tinkamumu finansuoti (EX.33, 126 psl.). | 291 729,91 | 65 890,26 |
| ESFA neįsitikino „Vienos įmonės“ deklaracijoje pateiktų duomenų pagrįstumu (EX.52, 130 psl.). | – | – |
| Projektų sutartyse nustatytos netinkamos ir taikomos nepakankamos informavimo apie projektą priemonės (EX.55, 127 psl.). | – | – |
| PR 5. Tinkama audito seka | – | – | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – | – | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – | – | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – | – | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | |

|  |
| --- |
| 1. Pastebėjimai, susiję su detaliuoju testavimu IA (žr. Ataskaitos 17 priedą, 133 psl.) |

| Pagrindinis reikalavimas | Pastebėjimas | MP nustatyta klaida, Eur | Klaida projekte, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos[[69]](#footnote-70) | IA TF vertinimo metu neužtikrino tinkamos audito sekos (EX.7, 146 psl.). | – | – |
| IA TF vertinimo metu neužtikrino tinkamos audito sekos (EX.13, 147 psl.). | – | – |
| IA netinkamai įvertino PrV statusą kaip NPO, IA PV nustatytos nepakankamos kontrolės priemonės dėl PrV statuso, vykdant pirkimus, vertinimo (EX.45, 149 psl.). | – | – |
| IA, tikrindama ir tvirtindama MP, neįsitikino, kad išlaidos atitiktų tinkamumo finansuoti reikalavimus (EX.43, 148 psl.). | – | – |
| IA neįvertino VšP, vykdomų taikant DPS visa apimtimi (EX.48, 151 psl.). | – | – |
| PR 2. Tinkama veiksmų atranka | IA TF vertinimo metu neužtikrino tinkamos audito sekos (EX.7, 146 psl.). | – | – |
| IA TF vertinimo metu neužtikrino tinkamos audito sekos (EX.13, 147 psl.). | – | – |
| IA neįsitikino PrV SVV deklaracijoje pateiktų duomenų pagrįstumu (EX.39, 133 psl.). | – | – |
| PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams | – | – | – |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | Atliktas esminis pirkimo sutarties keitimas (EX.15, 136 psl.). | 897,37 | 21 630,00 |
| KDP nustatytas konkurenciją dirbtinai ribojantis ir pirkimo objektui neproporcingas reikalavimas tiekėjams (EX.35, 139 psl.). | 11 575,00 | 11 575,00 |
| PD nustatytos sąlygos, nepagrįstai ribojančios subrangovų pasitelkimą (EX.36, 181 psl.). | 2 761,52 | 49 321,30 |
| Nesilaikoma viešinimo sąlygų projektams, finansuojamiems pagal REACT-EU prioritetą (EX.41, 141 psl.). | – | – |
| IA, tikrindama ir tvirtindama MP, neįsitikino, kad išlaidos atitiktų tinkamumo finansuoti reikalavimus (EX.43, 148 psl.). | – | – |
| IA netinkamai įvertino PrV statusą kaip NPO, IA PV nustatytos nepakankamos kontrolės priemonės dėl PrV statuso, vykdant pirkimus, vertinimo (EX.45, 149 psl.). | – | – |
| PrV nepagrįstai pirkimą vykdė kaip NPO, informacija, reikalinga tinkamo pasiūlymo parengimui, nebuvo paskelbta viešai (EX.47, 142 psl.). | 48 454,26 | 778 601,25 |
| IA neįvertino VšP, vykdomų taikant DPS visa apimtimi (EX.48, 151 psl.). | – | – |
| Atlikti rangos darbai neatitinka rangos sutartyje numatytų atlikti rangos darbų, dalis atliktų sutarties keitimų nebuvo sudokumentuoti (EX.49, 145 psl.). | 21 535,23 | 346 045,00 |
| PR 5. Tinkama audito seka | IA TF vertinimo metu neužtikrino tinkamos audito sekos (EX.7, 146 psl.). | – | – |
| IA TF vertinimo metu neužtikrino tinkamos audito sekos (EX.13, 147 psl.). | – | – |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | – | – | – |
| PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas | – | – | – |
| PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros | – | – | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | |

Pateikus tarpinius audito rezultatus audituojamiesiems subjektams, Audito institucija, įvertinusi papildomą iš ĮI gautą aktualią informaciją, dalies pastebėjimų atsisakė. Išsami informacija apie atsisakytus veiksmų audito pastebėjimus pateikiama 26 lentelėje.

|  |
| --- |
| 1. Po tarpinių audito rezultatų[[70]](#footnote-71) atsisakyti pastebėjimai |

| Eil. Nr. | Pastebėjimo Nr. | Fondas | ĮI | Pastebėjimo atsisakymo priežastys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EX.15 | ERPF | IA | 1 dalis – atsižvelgus į gautą teisės akto rengėjo išaiškinimą dėl ne perkančiųjų organizacijų pirkimų reglamentavimo. |
| 2 | EX.29 | ERPF | CPVA | Įvertinus VPT išvadoje pateiktus papildomus argumentus dėl įtakos tiekėjų galimybei ar apsisprendimui nedalyvauti pirkime. |
| 3 | EX.47 | ERPF | IA | 2 dalis – gavus papildomus argumentus, kad ilgesnis apmokėjimo terminas nustatytas atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes dėl teisės aktuose įtvirtintų administracinių procesų trukmės.  3 dalis – gavus papildomus dokumentus ir faktiškai įsitikinus specialisto kvalifikacijos atitiktimi. |
| 4 | EX.48 | SaF | IA | 1 dalis – įvertinus VPT išvadoje pateiktus argumentus dėl DPS specifikos. |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Pagal R. 480/2014 27 str. 2 dalies a ir c p. veiksmų audito metu, be kita ko, turi būti patikrinama, ar projektai atitinka visas taikomas sąlygas, susijusias su jų funkcijomis, naudojimu ir siektinais tikslais, ar EK deklaruotų išlaidų atveju yra sukurti produktai ir pasiekti rezultatai, kuriais grindžiami mokėjimai paramos gavėjui, dalyvių duomenys ar kiti su produktais ir rezultatais susiję duomenys atitinka EK pateiktą informaciją.

2021–2022 m. audito metu nustatyta, kad pagal galiojančius ES ir nacionalinius teisės aktus EK deklaruojami nebaigtų įgyvendinti projektų MP ir baigtų projektų MP (32 287 157,46 Eur), kurių stebėsenos rodiklių reikšmes planuojama pasiekti per tam tikrą laikotarpį baigus projektą. Tokių MP atžvilgiu buvo atliktos visos kitos numatytos audito procedūros. Atitinkamai įsitikinta, ar projektai atitinka Veiksmų programos taikomus atrankos kriterijus ir projektų deklaruotos išlaidos atitinka paramos gavėjo turimus apskaitos dokumentus ir patvirtinamuosius dokumentus bei ar viešosios lėšos paramos gavėjui buvo išmokėtos pagal R. 1303/2013 132 str. 1 d. Audito metu nustatyta, kad nebuvo deklaruojamų išlaidų pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitas.

Auditorių vertinimu, šie audito apimties ribojimai nėra tiek reikšmingi, kad būtų modifikuojama Nuomonė.

* 1. Korekciniai veiksmai, atlikti po veiksmų audito

Su ataskaitiniais metais susijusios galutinės finansinės pataisos dėl veiksmų audito, kurias TvI ir VI atliko sąskaitose EK, sudaro 5 077 995,56 Eur, iš kurių:

* 2 361 489,00 Eur individualių finansinių korekcijų (plačiau žr. Ataskaitos 6 skyriuje, 38 psl.).;
* 2 716 506,56 Eur ekstrapoliuota finansinė korekcija.
  1. Bendras klaidų lygis ir likutinis bendras klaidų lygis

Vadovaujantis R. 480/2014 28 str. ir EK atrankos gaire, nuomonės apie ataskaitiniu laikotarpiu deklaruotas išlaidas pareiškimui taikytinas reikšmingumo lygis yra 2 proc. ataskaitiniu laikotarpiu deklaruotų išlaidų, o tai 25 059 923,41 Eur.

Vadovaujantis EK ataskaitos, nuomonės ir klaidų gairėmis, audito metu nustatytos klaidos yra klasifikuojamos į atsitiktines, žinomas, sistemines ir anomalias.

Detaliojo testavimo metu nustatėme atsitiktinių ir žinomų finansinių klaidų ataskaitiniu laikotarpiu EK deklaruotose išlaidose, kurios patirtos pagal APVA, CPVA, IA ir ESFA administruojamas VP priemones (žr. Ataskaitos 21 priedo 3 lentelę, 160 psl.). Detaliojo testavimo metu nenustatyta anomalių bei sisteminių klaidų.

Vadovaujantis EK ataskaitos, nuomonės ir klaidų gairių 2.2.1.2 p., AI gali nustatyti, kad pažeidimas buvo aptiktas ankstesnio patikrinimo (visų pirma atliekamo VI, ĮI arba TvI) ar audito metu, tačiau taikytas pataisų koeficientas buvo mažesnis nei koeficientas, kuris, AI nuomone, turėjo būti taikomas. Detaliojo testavimo metu nustatėme tokį atvejį, dėl kurio CPVA teikėme pastebėjimą EX.3. Atitinkamai, skaičiuojant bendrą klaidos lygį, atsižvelgta į sumos skirtumą (2 248,79 Eur), susidariusį dėl AI nustatytos ir CPVA faktiškai pripažintos netinkamos finansuoti sumos.

Įvertinus nustatytas finansines klaidas kiekybiškai ir kokybiškai, klaida pritaikoma visumai (ekstrapoliuojama), iš kurios testuotas vienetas buvo atrinktas. Klaidų didelės vertės pavyzdžiuose nebuvo nustatyta.

AI atlikusi veiksmų audito metu nustatytų klaidų vertinimą (plačiau žr. Ataskaitos 21 priedą, 157 psl.) apskaičiavo, jog bendras klaidų lygis[[71]](#footnote-72) yra 30 269 495,95 Eur, o tai sudaro 2,42 proc. audituojamais metais EK deklaruotų (teigiamų) išlaidų.

Audito institucijos Nuomonė turi būti parengta atsižvelgiant ir į likutinį bendrą klaidų lygį[[72]](#footnote-73), kuris apibūdina likutinės rizikos lygį, susijusį su sąskaitose tvirtinamomis išlaidomis.

Likutinis bendras klaidų lygis nustatomas atsižvelgiant į VKS institucijų korekcinius veiksmus dėl Audito institucijos pateiktų pastebėjimų ir audito metu identifikuotų rizikų, kurie buvo atlikti iki sąskaitų pateikimo EK. Remiantis VKS institucijų atliktais korekciniais veiksmais (žr. Ataskaitos 5.8 poskyrį, 33 psl.), apskaičiuotas likutinis bendras klaidų lygis, kuris pateikiamas Ataskaitos 6 priede (žr. 72 psl.).

Siekiant, kad likutinis bendras klaidų lygis neviršytų EK nustatyto 2 proc. reikšmingumo lygio, TvI SEK papildomai atliko 2 716 506,56 Eur sumos galutinius korekcinius veiksmus.

Atlikus likutinį bendrą klaidų lygio vertinimą, nustatyta, jog likutinės rizikos suma yra 24 198 126,41 Eur, o tai sudaro 2 proc. ataskaitiniu laikotarpiu EK deklaruotų (teigiamų) išlaidų. Likutinis bendras klaidų lygis neviršija Audito nuomonės pateikimui taikytino reikšmingumo lygio.

* 1. Papildomos atrankos rezultatai

Pagal R. 480/2014 28 str. 12 d. Audito institucija, nustačiusi, kad yra pažeidimų arba kyla pažeidimų rizika, remdamasi profesiniu požiūriu, nusprendžia, ar reikia atlikti papildomų veiksmų papildomos imties arba veiksmų dalių, kurių auditas nebuvo atliktas sudarius atsitiktinę imtį, auditą, kad būtų atsižvelgta į nustatytus konkrečius rizikos veiksnius. Audito institucija audito metu peržiūrėjo atsitiktinės atrankos aprėptį, analizavo nustatytų pažeidimų pobūdį ir, remdamasi profesiniu požiūriu, priėmė sprendimą, kad atsitiktinės atrankos aprėptis yra pakankama, todėl papildomų veiksmų auditas nebuvo atliekamas.

* 1. Sisteminio pobūdžio klaidos

Atliekant veiksmų auditą sisteminių klaidų nenustatyta (sistemine laikytina klaida, kuri gali atsirasti tik esant tam tikroms priežastims ir (ar) aplinkybėms ir kuri daro poveikį visai VKS, tam tikrai VKS institucijų grupei ar priemonei, pagal kurią finansuojami projektai).

* 1. Ankstesnių metų veiksmų audito metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimas

VKS veikimo vertinimui ataskaitiniu laikotarpiu daro įtaką ankstesnių ataskaitinių laikotarpių veiksmų auditų metu teiktos rekomendacijos dėl kontrolės priemonių nepakankamumo, kurios vertinamo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dar buvo aktualios, t. y. neįgyvendintos, nusimatant tinkamas ir pakankamas kontrolės priemones. Tokio pobūdžio aktualių rekomendacijų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Audito institucija, atlikusi 2016–2017 m. auditą, audituojamiems subjektams pateikė 24 pastebėjimus su rekomendacijomis. Iki 2023-02-15 visos rekomendacijos buvo įgyvendintos.

2016–2017 m. audito metu teikti pastebėjimai ir rekomendacijos Nr. EX.12 ir EX.15 dėl finansavimo sutartyse nustatytų netinkamų FP ir palūkanų normos subsidijų derinimo sąlygų. VI iniciavo Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių[[73]](#footnote-74) pakeitimą [[74]](#footnote-75), kad VI projekto įgyvendinimo pabaigoje, bet ne vėliau kaip iki jo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos, užtikrins, kad negrąžinamosios ir (ar) grąžinamosios subsidijos nebus naudojamos įsipareigojimams padengti. Šiuo pagrindu AI rekomendacijų Nr. EX.12 ir EX.15 stebėjimas baigtas. Šio reikalavimo įgyvendinimą AI vertins 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio pabaigoje.

2017–2018 m. audito metu audituojamiesiems subjektams buvo pateikta 20 pastebėjimų su rekomendacijomis, iš jų 19 iki 2023-02-15 buvo įgyvendintos, o vienos įgyvendinimo dar laukiama (plačiau žr. 27 lentelę).

2018–2019 m. audito metu audituojamiesiems subjektams buvo pateikti 24 pastebėjimai su rekomendacijomis, iš jų 23 iki 2023-02-15 buvo įgyvendintos, o vienos įgyvendinimo dar laukiama (plačiau žr. 27 lentelę).

2018–2019 m. audito metu VI teiktas pastebėjimas su rekomendacija Nr. EX.73 dėl nustatytų konkurenciją dirbtinai ribojančių, nepagrįstų ir pirkimo objektui neproporcingų kvalifikacijos reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad nustatytos klaidos įtaka ir susiję atitinkami taisomieji veiksmai bus vertinami 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio pabaigoje pagal aktualiose EK gairėse nustatytus reikalavimus, pastebėjimas ir rekomendacija šiuo metu tampa neaktualūs.

2019–2020 m. audito metu audituojamiesiems subjektams buvo pateikti 9 pastebėjimai su rekomendacijomis. Iki 2023-02-15 visos rekomendacijos buvo įgyvendintos.

2020–2021 m. audito metu audituojamiesiems subjektams buvo pateikti 19 pastebėjimų su rekomendacijomis, iš jų 18 iki 2023-02-15 buvo įgyvendintos, o dviejų įgyvendinimo dar laukiama (plačiau žr. 27 lentelę).

VKS institucijos iš esmės sutinka su ankstesnių auditų metu teiktomis rekomendacijomis, (išskyrus CPVA dėl 2017–2018 m. audite teikto pastebėjimo Nr. EX.36), tačiau jos nėra visiškai įgyvendintos, nes iki 2023-02-15 nebuvo atlikti visi veiksmai, reikalingi pašalinti nustatytus trūkumus. Informacija dėl EX.36 nurodyta Ataskaitos 6.6 poskyryje (žr. 42 psl.).

|  |
| --- |
| 1. Neįgyvendintos 2017–2018 m., 2018–2019 m. ir 2020–2021 m. veiksmų audito metu teiktos rekomendacijos |

| Institucija | Pateikta pastebėjimų su rekomendacijomis | Įgyvendintos rekomendacijos | Rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiama | | | Nuoroda Ataskaitoje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš dalies įgyvendintos | Laukiama įgyvendinimo | Iš viso: |
| **2017–2018 m. auditas** | | | | | | |
| CPVA | 8 | 7 | 1 | – | 1 | 24 priedas |
| **2018–2019 m. auditas** | | | | | | |
| CPVA | 8 | 7 | – | 1 | 1 | 24 priedas |
| **2020–2021 m. auditas** | | | | | | |
| VI | 4 | 3 | – | 1 | 1 | 22 priedas |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | |

* 1. VKS veiksmingumas

Remdamiesi atliktų audito procedūrų metu surinktais įrodymais ir pastebėjimais, išdėstytais Ataskaitos 5.7 poskyryje (žr. 28 psl.) ir įvertinę veiksmų audito bendrųjų rezultatų įtaką VKS patikimumui, manome, kad VKS ataskaitiniu laikotarpiu veikė, bet ją reikia šiek tiek patobulinti (2 vertinimo kategorija pagal EK VKS gairę).

Galutinis VKS veikimo įvertinimas (bendrasis bei pagal VKS institucijas ir pagrindinius reikalavimus) gautas, įvertinus ankstesnių auditų metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimo būklę bei atlikus visas planuotas audito procedūras, įskaitant kontrolės priemonių testavimą, sąskaitų tikrinimo ir valdymo pareiškimo peržiūros procedūras, pateiktas Ataskaitos 9.1 poskyryje (49 psl.).

1. Sąskaitų auditas
   1. Auditą atlikusios institucijos

Audito institucija, vadovaudamasi R. 1303/2013 127 ir 137 str., 2021–2022 m. audito metu atliko sąskaitose pateikiamos informacijos įvertinimą. Sąskaitų auditas atliekamas pagal R. 480/2014 29 str. ir Sąskaitų audito gaires[[75]](#footnote-76). Sąskaitų auditui atlikti kitų audito įstaigų pasitelkta nebuvo.

* 1. Audito metodas

Audito institucija patikrina, ar visi elementai, kurių reikalaujama pagal R. 1303/2013 137 str., yra tinkamai įtraukti į sąskaitas ir atitinka visų atitinkamų audituojamų subjektų ir paramos gavėjų saugomus patvirtinamuosius apskaitos dokumentus, t. y., šiuo tikrinimu įsitikinama, kad sumos sąskaitose pateikiamos išsamiai, tiksliai ir teisingai.

Pagal Bendradarbiavimo susitarimą TvI iki 2022-12-01 parengia ir AI pateikia sąskaitų projektą, iki 2023-01-31 – rengia ir AI teikia galutines sąskaitas.

TvI sąskaitų projektus rengė ir AI teikė dalimis pagal fondus: ESF sąskaitų projektas parengtas ir AI pateiktas 2022-11-28, SF – 2022-11-29, ERPF – 2022-12-08. Patikslinti projektai parengi ir AI teikiami nuo 2022 m. sausio 31 d. iki vasario 14 d.

Atliekant TvI pateiktų sąskaitų projektų vertinimą, AI patikrina, ar:

* visa tinkamų finansuoti išlaidų, deklaruotų pagal R. 1303/2013 137 str. 1 d. a p., suma atitinka išlaidas ir atitinkamą viešąjį įnašą, įtrauktus į EK pateiktas ataskaitinių metų galutines mokėjimo paraiškas. Esant skirtumų, įvertinama, ar sąskaitose pateikti paaiškinimai dėl jų yra pakankami. Taip pat patikrinama, ar visa atitinkamų mokėjimų, sumokėtų paramos gavėjams pagal R. 1303/2013 132 str. 1 d., suma yra tinkama;
* visos sąskaitose nurodytos per ataskaitinius metus anuliuotos, susigrąžintos, iki ataskaitinių metų pabaigos susigrąžintinos, pagal R. 1303/2013 71 str. susigrąžintos ir nesusigrąžinamos sumos atitinka į TvI apskaitos sistemą įvestas sumas ir yra pagrįstos motyvuotais atsakingų institucijų sprendimais. Taip pat patikrinama, ar visos kitos pataisos, kurias reikėjo padaryti, remiantis valdymo patikrinimais arba auditais[[76]](#footnote-77), yra teisingai atspindėtos;
* FP sumokėtos įnašų sumos pagal R. 1303/2013 41 str. 1 d. ir paramos gavėjams sumokėti valstybės pagalbos avansai pagal R. 1303/2013 131 str. 4 d. grindžiami turima informacija;
* išlaidos nebuvo įtrauktos į sąskaitas pagal R. 1303/2013 137 str. 2 d., nes dar vyksta tų išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo vertinimas, ir visos reikiamos kitos pataisos tinkamai atsispindėtos sąskaitose.

Atliekant nurodytus tikrinimus remiamasi sistemų audito (žr. Ataskaitos 4 skyrių, 13 psl.) ir veiksmų audito (žr. Ataskaitos 5 skyrių, 26 psl.) metu atliktu darbu.

* 1. Sąskaitų audito rezultatai

Audito institucija išvadą dėl sąskaitų audito rezultatų teikia remdamasi:

* sistemų audito rezultatais, ypač dėl TvI, kaip nustatyta R. 480/2014 29 str. 4 d.;
* veiksmų audito rezultatais;
* EK ir EAR pateiktomis galutinėmis audito ataskaitomis;
* valdymo pareiškimo ir metinės santraukos vertinimo rezultatais;
* sąskaitų, pateiktų AI, tikrinimo apimtimi ir papildomomis audito procedūromis, kurios buvo taikomos siekiant suderinti ir patikrinti sąskaitų projektuose nurodytus duomenis.

Audito metu, atliekant sąskaitų projektų vertinimą, dėl nustatytų neatitikimų TvI teiktas pastebėjimas EX.61 (žr. Ataskaitos 9 priede, 82 psl.), susijusios institucijos taip pat buvo informuotos žodžiu ir (arba) el. paštu.

Atlikus galutinį sąskaitų projektų patikrinimą, Audito institucija nustatė, kad:

* 1 priedėlis: skirtumas tarp visų tinkamų finansuoti išlaidų, deklaruotų pagal R. 1303/2013 137 str. 1 d. a p., sumos ir išlaidų (ir atitinkamo viešojo įnašo), įtrauktų į EK pateiktas ataskaitinių metų galutines mokėjimo paraiškas, sudaro: ESF sąskaitose 18 965 889,93 Eur, ERPF sąskaitose – 6 679 090,00 Eur, SF sąskaitose – 14 641 885,27 Eur (iš viso – 40 286 865,20 Eur). Vertinama, kad dėl šio skirtumo TvI sąskaitų 8 priedėliuose pateikti paaiškinimai yra tinkami. Atitinkamų mokėjimų, sumokėtų paramos gavėjams pagal R. 1303/2013 132 str. 1 d., sumos, nurodytos 1 priedėlių C stulpeliuose, vertinimas atliktas veiksmų audito metu.
* 2–5 priedėliai: pateiktos anuliuotos sumos, įtrauktos į neigiamų išlaidų populiacijos auditą, atitinka valstybės narės arba EK sprendimą, kaip nurodyta EK atrankos gairėje. Sąskaitose taip pat tinkamai atspindėta, kad sumų, kurios per ataskaitinius metus susigrąžintos, susigrąžintos pagal R. 1303/2013 71 str., iki ataskaitinių metų susigrąžintinos bei nesusigrąžinamos, nėra. Įvertinus šių priedėlių informacijos atitiktį metinės santraukos A ir B skirsniams, skirtumų nenustatyta;
* 6 priedėlis: finansinėms priemonėms sumokėti programos įnašai (avansiniai mokėjimai) sudaro: ESF sąskaitose 26 810 562,00 Eur, ERPF sąskaitose – 371 646 062,75 Eur, SF sąskaitose – 8 750 000,00 Eur. Vertinama, kad šios sumos yra pagrįstos VI pateikta informacija;
* 7 priedėlis: sąskaitose tinkamai atspindėta, kad teikiant valstybės pagalbą sumų, sumokėtų avansu pagal R. 1303/2013 121 str. 5 d., nėra;
* 8 priedėlis: remiantis R. 1303/2013 137 str. 2 d., į sąskaitas neįtrauktos išlaidos, dėl kurių teisėtumo ir tvarkingumo vyksta vertinimas: ESF sąskaitose neįtraukta 18 108 535,77 Eur, ERPF sąskaitose – 1 236 351,47 Eur, SF sąskaitose – 13 285 971,51 Eur suma (iš viso – 32 630 858,75 Eur). Vertinama, kad į sąskaitas neįtrauktos išlaidos sudaro 100 proc. nuo visų susijusių išlaidų, deklaruotų EK ataskaitiniu laikotarpiu[[77]](#footnote-78). Išsami informacija apie į sąskaitas neįtrauktas išlaidas pateikiama Ataskaitos 6.5 poskyryje. Pataisos, kurias reikėjo padaryti, remiantis valdymo patikrinimais, sudaro: ESF sąskaitose 489 497,16 Eur, ERPF sąskaitose 4 355 101,47 Eur, SF sąskaitose – 449 918,82 Eur. Vertinama, kad šios sumos teisingai atspindėtos sąskaitose. Įvertinus šios informacijos atitiktį metinės santraukos A ir B skirsniams, skirtumų nenustatyta.

Veiksmų audito metu viename MP buvo taikyta antro lygio atranka, atrinktų išlaidų pavyzdžiuose nustatyta klaidų, kurios buvo ekstrapoliuojamos MP lygmenyje. Vadovaujantis EK ataskaitos, nuomonės ir klaidų gairių 3.3. p., šiais atvejais VI, siekdama sumažinti netinkamų finansuoti išlaidų riziką SEK, gali 1) taikyti finansinę pataisą, kuri atitinka MP lygmenyje nustatytą ekstrapoliuotą klaidą, arba 2) atlikti papildomą patikrinimą ne audituotoje MP dalyje ir nustatyti tikslią klaidos sumą bei ją ištaisyti SEK arba atlikti susijusių išlaidų laikinus išėmimus iš SEK (remiantis R.1303/2013 137 str. 2 d.), jei papildomi patikrinimai nėra baigti iki Ataskaitos pateikimo EK. Išsami informacija apie ekstrapoliuotą klaidą MP lygmenyje ir atitinkamus VI veiksmus pateikiama 28 lentelėje.

Vertinama, kad sąskaitose visos pataisos, turinčios finansinę įtaką, teisingai atspindėtos (plačiau žr. 28 lentelę).

|  |
| --- |
| 1. Informacija apie SEK atliktus galutinius korekcinius veiksmus |

| Eilės Nr. | Pastebėjimo Nr. | Fondas | MP lygmenyje ekstrapoliuota netinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur | AI nustatyta individualių atvejų netinkamų finansuoti išlaidų suma[[78]](#footnote-79), susijusi su 2021–2022 m. EK deklaruotomis išlaidomis, Eur | Galutinių korekcinių veiksmų suma, kuri yra atlikta Sąskaitose EK, Eur | Vertinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastebėjimai iš veiksmų audito | | | | | | |
| 1 | EX.1 | ERPF | – | 257 300,86 | 257 300,86 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 2 | EX.2 |
| 3 | EX.3 | ERPF | – | 2 248,79 | 2 248,79 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 4 | EX.11 | ERPF | – | 237,67 | 237,67 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 5 | EX.12 | SF | – | 559 829,03 | 559 829,03 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 6 | EX.15 | ERPF | – | 3 594,28 | 3 594,28 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 7 | EX.18 | SF | – | 3 907,69 | 3 907,69 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai.  Siekiant sumažinti netinkamų deklaruoti EK išlaidų riziką, CPVA papildomai atliko susijusių projektų vertinimą ir nustatė neatitikimus, dėl kurių SEK atlikta galutinė 4 060,55 Eur korekcija. |
| 8 | EX.19 | ERPF | – | 4 386,27 | 4 386,27 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 9 | EX.20[[79]](#footnote-80) | SF | – | 292 541,28 | 292 541,28 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 10 | EX.24 | ERPF | – | 51 712,72 | 51 712,72 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 11 | EX.25 | ERPF | – | 4 479,51 | 4 479,51 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 12 | EX.27 | ESF | 56 819,11 | 54 118,18 | 54 118,18 | Pagal Gairių 3.3. p. (2): ESFA atliko ne audituotos MP dalies vertinimą ir nustatė neatitikimus.  SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 13 | EX.28 | SF | – | 368,78 | 368,78 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 14 | EX.31 | ERPF | – | 22 441,10 | 22 441,10 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 15 | EX.33 | ESF | 291 729,91 | 313 738,82 | 313 738,82 | Pagal Gairių 3.3.  p. (2): ne audituotos MP dalies vertinimas iki Ataskaitos pateikimo EK nebuvo baigtas, todėl susijusios išlaidos (16 092 286,89 Eur) laikinai išimtos iš SEK.  SEK atlikti tinkami ir pakankami galutiniai korekciniai veiksmai. |
| 16 | EX.34 | SF | – | 26,85 | 26,85 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 17 | EX.35 | ERPF | – | 11 575,00 | 11 575,00 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 18 | EX.36 | SF | – | 49 321,31 | 49 321,31 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 19 | EX.47 | ERPF | – | 473 609,94 | 473 609,94 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 20 | EX.49 | ERPF | – | 210 493,31 | 210 493,31 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 21 | EX.56 | ERPF | – | 189,82 | 189,82 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 22 | EX.58 | ERPF | – | 244,21 | 244,21 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| 23 | EX.59 | ERPF | – | 45 123,58 | 45 123,58 | SEK atlikti tinkami ir pakankami korekciniai veiksmai. |
| Iš viso: | | | | 2 361 489,00 | 2 361 489,00 |  |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | |

Pažymima, kad pastebėjimų iš sistemų audito, turinčių įtaką ataskaitiniu laikotarpiu EK deklaruotoms išlaidoms, nėra.

Pagal Bendradarbiavimo susitarimą VI iki 2022-11-01 parengia metinės santraukos projektą ir įkelia jį į SFMIS2014 ir SCF2014, o iki 2022-12-01 parengia ir Audito institucijai teikia valdymo pareiškimo projektą, iki 2023-01-31 AI pateikia patikslintus dokumentus.

Iki 2023-01-10 valdymo pareiškimo projektas nepateiktas Audito institucijai, metinės santraukos projektas 2022-12-14 el. paštu pateiktas. Atlikus šių dokumentų vertinimą, metinėje santraukoje nustatyti neatitikimai, dėl kurių VI teiktas pastebėjimas EX.60 (žr. Ataskaitos 8 priede, 79 psl.).

Galutinis valdymo pareiškimas bei metinė santrauka AI vertinimui pateikti 2023-02-15. Pagal metinės santraukos duomenis nustatyta, kad VI pateikė informaciją dėl ataskaitiniais metais deklaruotų išlaidų, patirtų įsigyjant prekes ar paslaugas iš CPO, pagal EK 2022-11-15 raštą Nr. Ares(2022)7868517. AI atliktas vertinimas dėl šių išlaidų sumos teisingumo pateiktas Ataskaitos 8.3.2 skirsnyje (46 psl.).

Atlikus patikslintų galutinio valdymo pareiškimo ir metinės santraukos dokumentų tikrinimą, AI vertinimu:

* nekyla abejonių dėl valdymo pareiškime pateiktų VI tvirtinimų;
* metinėje santraukoje pateikta informacija yra teisinga.
  1. Sisteminio pobūdžio klaidos

Atlikus sąskaitų auditą, sisteminių klaidų nenustatyta (sistemine laikytina klaida, kuri gali atsirasti tik esant tam tikroms priežastims ir / ar aplinkybėms ir kuri daro poveikį visai VKS, tam tikrai VKS institucijų grupei ar priemonei, pagal kurią finansuojami projektai).

* 1. Informacija dėl 2018–2019 m., 2019–2020 m., 2020–2021 m. ir 2021–2022 m. sąskaitose laikinai atliktų pataisų

2021–2022 m. sąskaitose TvI, remiantis R. 1303/2013 137 str. 2 d., į sąskaitas neįtraukė 32 630 858,75 Eur išlaidų, dėl kurių teisėtumo ir tvarkingumo buvo atliekamas vertinimas.

EK 2021-04-28 rašte Nr. Ares (2021)2827751, be kita ko, prašo Audito institucijos informuoti dėl tolesnių veiksmų, susijusių su išlaidomis, kurių TvI neįtraukė į 2019–2020 m. sąskaitas. Atsižvelgiant į EK prašymą, AI teikia informaciją dėl tolesnių TvI veiksmų, atliktų 2021–2022 m. ataskaitinio laikotarpio tarpinėse mokėjimo paraiškose EK, apie sumas neįtrauktas į 2018–2019, 2019–2020 ir 2020–2021 m. sąskaitas dėl kurių 2020–2021 m. ataskaitiniu laikotarpiu galutiniai sprendimai nebuvo priimti.

|  |
| --- |
| 1. Informacija apie laikinas pataisas 2018–2019 m., 2019–2020 m., 2020–2021 m., 2021–2022 m. SEK, Eur |

| Ataskaitiniai metai | Išlaidų deklaracijose patvirtintos sumos EK | Sumos, kurios įtrauktos į galutines sąskaitas | Laikinų išėmimų sumos, kurios buvo išimtos iš SEK pagal R 1303/2013 137 str. 2 d. | Likusios laikinų išėmimų sumos, dėl kurių nepriimti galutiniai sprendimai | Laikinų išėmimų sumos, kurios pripažintos netinkamomis išlaidomis | Laikinų išėmimų sumos, kurios pripažintos tinkamomis išlaidomis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=4a+4b+4c | 4a | 4b | 4c |
| **2018–2019 m.** | **944 617 774,55** | **803 311 088,98** | **-26 642 940,55** | **-8 854 797,09** | **0,00** | **17 788 143,46** |
| ESF | 155 114 086,89 | 147 848 897,49 | -336 428,26 | -336 428,26 | 0,00 | 0,00 |
| ERPF | 496 632 391,79 | 437 183 285,61 | -26 166 533,93 | -8 378 390,47 | 0,00 | 17 788 143,46 |
| SF | 292 871 295,87 | 218 278 905,88 | -139 978,36 | -139 978,36 | 0,00 | 0,00 |
| **2019–2020 m.** | **1 827 641 675,87** | **1 777 155 571,17** | **-30 122 441,75** | **-7 803 451,63** | **3 902,60** | **22 315 087,52** |
| ESF | 248 497 707,31 | 245 200 290,43 | -3 062 739,52 | -3 058 987,32 | 3 752,20 | 0,00 |
| ERPF | 869 073 017,50 | 848 398 702,67 | -14 779 840,10 | -4 744 464,31 | 150,40 | 10 035 225,39 |
| SF | 710 070 951,06 | 683 556 578,07 | -12 279 862,13 | 0,00 | 0,00 | 12 279 862,13 |
| **2020–2021 m.** | **1 292 007 217,79** | **1 067 162 809,77** | **-204 883 961,93** | **-196 237 354,59** | **91 392,72** | **8 555 214,62** |
| ESF | 355 109 073,80 | 186 540 779,48 | -165 553 092,80 | -158 349 375,46 | 41 090,22 | 7 162 627,12 |
| ERPF | 629 578 278,43 | 605 714 453,57 | -21 733 710,55 | -20 290 820,55 | 50 302,50 | 1 392 587,50 |
| SF | 307 319 865,56 | 274 907 576,72 | -17 597 158,58 | -17 597 158,58 | 0,00 | 0,00 |
| **2021–2022 m.** | **1 125 455 375,18** | **336 529 818,98** | **-32 630 858,75** | – | – | – |
| ESF | 215 235 577,88 | 196 269 687,95 | -18 108 535,77 | – | – | – |
| ERPF | 755 317 781,00 | 748 638 691,00 | -1 236 351,47 | – | – | – |
| SF | 154 902 016,30 | 140 260 131,03 | -13 285 971,51 | – | – | – |
| **Iš viso:** | | | **-294 280 202,98** | **-212 895 603,31** | **95 295,32** | **48 658 445,60** |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | |

* 1. Informacija apie nacionalinių teismų panaikintus ar pakeistus sprendimus dėl finansinių pataisų taikymo

EK susigrąžintinų sumų gairių 11 skirsnyje (versijoje anglų kalba – 10 skirsnyje), be kita ko, nurodyta, kad išimtiniais atvejais Teisingumo Teismui (arba kitai teismų sistemos institucijai, pvz., nacionaliniam teismui) priėmus sprendimą, kuriuo ginčijamas finansinės pataisos taikymo turinys, ir atsižvelgiant į jo poveikį atitinkamų išlaidų teisėtumui ir tvarkingumui, nacionalinėms institucijoms priėmus sprendimą, šios išlaidos gali būti įtrauktos į paskesnę mokėjimo paraišką EK.

EK 2022-11-15 raštu Nr. Ares(2022)7868517, teikdama vertinimą dėl 2020–2021 m. ataskaitinio laikotarpio Ataskaitos, ir 2023-02-08 raštu Nr. Ares(2023)908281, teikdama atsakymą VI dėl finansinių pataisų mažinimo dėl nacionalinių teismų sprendimų, prašo AI pateikti informaciją dėl tolesnių su teisminiais atvejais susijusių veiksmų, kurių ėmėsi Vadovaujančioji institucija. AI įvertino EK rašte minimus atvejus bei teikia komentarus Ataskaitos 25 priedo 1 lentelėje (185 psl.).

AI taip pat teikia informaciją dėl naujų teisminių atvejų bei vertinimą, ar pakartotinis išlaidų deklaravimas atitinka EK gairių 11 skirsnyje nurodytą išimtį. Informacija pateikiama Ataskaitos 26  priede 2 lentelėje (187 psl.).

1. Audito įstaigų koordinavimas ir audito institucijos vykdoma priežiūra
   1. Koordinavimo tarp audito institucijos ir auditą atliekančio subjekto procedūra

Remiantis R. 1303/2013 127 str. 2 d. ir Audito strategija, Audito institucija VKS veikimo tinkamumo vertinimui, deklaruotų išlaidų testavimui ir sąskaitų tikrinimui atlikti gali pasitelkti kitą subjektą, užtikrindama, kad jis funkciniu požiūriu būtų nepriklausomas.

2021–2022 m. audito metu audito procedūrų atlikimui kitų subjektų pasitelkta nebuvo.

1. Kita informacija
   1. Informacija dėl įtariamų sukčiavimo atvejų

Remiantis Sukčiavimo rizikos vertinimo ir veiksmingų bei proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių vadovu ir laikantis R. 1303/2013 122 str. reikalavimų, Ataskaitoje turi būti pateikiami atliekant auditą nustatyti įtarimai dėl sukčiavimo atvejų. Vadovaujantis Audito institucijos Procedūrų vadovu, pateikiama apibendrinta audito metu surinkta informacija ir informacija, gauta iš ikiteisminio tyrimo įstaigų (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dėl nusikalstamų veikų projektuose, finansuojamuose 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšomis.

Audito institucija įvertino iš FNTT, STT ir Konkurencijos tarybos gautą informaciją apie atliekamus tyrimus, susijusius su projektais, finansuojamais 2014–2020 m. laikotarpio ES fondų investicijų lėšomis, ir galimą jų įtaką ataskaitiniu laikotarpiu deklaruotoms išlaidoms. Nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo institucijos (FNTT ir STT) šiuo metu atlieka tyrimus dėl keturių projektų, finansuojamų ERPF, SF ir ESF lėšomis. Nė vienas jų 2021–2022 m. nebuvo atrinktas detaliajam testavimui. Ataskaitiniu laikotarpiu EK deklaruota išlaidų suma, susijusi su šiais projektais, sudarė 14 783 870,78 Eur, o tai yra 1,31 proc. visų EK deklaruotų išlaidų. Dėl susijusių išlaidų TvI atliko laikinus išėmimus iš SEK, kaip nustatyta R. 1303/2013 137 str. 2 d. Išsami informacija apie TvI atliktus veiksmus pateikiama 30 lentelėje.

|  |
| --- |
| 1. Informacija apie atvejus, su kuriais susiję ikiteisminių tyrimų institucijų atliekami tyrimai ataskaitiniu laikotarpiu |

| Eil. Nr. | Atvejis, dėl kurio atliekamas tyrimas | Fondas | EK deklaruotos susijusios išlaidos, Eur | TvI atlikti korekciniai veiksmai SEK, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 atvejis (priemonės Nr. 06.1.1-TID-V-501) | SF | 12 405 018,90 | -12 405 018,90 |
| 2 | 2 atvejis (priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850) | ERPF | 362 603,00 | -362 603,00 |
| 3 | 3 atvejis (priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-411) | ESF | 1 474 199,78 | -1 474 199,78 |
| 4 | 4 atvejis (priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-423) | ESF | 542 049,10 | -542 049,10 |
| Iš viso: | | | 14 783 870,78 | -14 783 870,78 |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

AI, remdamasi ataskaitiniu laikotarpiu surinktais duomenimis, 2022-10-06 raštu Nr. SD-(800-9.4.2-E-6122)-1037 informavo FNTT dėl nustatytų aplinkybių, keliančių riziką dėl projektų vykdytojų veiksmų neteisėtumo. FNTT 2022-10-28 raštu informavo, kad pagal AI pateiktą informaciją pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vieno projekto (priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803).

AI, atsižvelgdama į EK 2022-11-22 raštą Nr. Ares(2022)8071702, informuoja, kad interesų konfliktų rizikos vertinimas buvo atliekamas dar iki EK pranešimo dėl Interesų konfliktų vengimo ir valdymo pagal Finansinį reglamentą gairių[[80]](#footnote-81) patvirtinimo. Pažymėtina, kad interesų konfliktų rizikos vertinimas atliekamas pagal DT klausimyno 1 priedą atliekant projekto atrankos vertinimą, DT klausimyno 3 priedą atliekant viešojo pirkimo vertinimą, DT klausimyno 4 priedą, atliekant MP vertinimą. Vertinimo metu auditoriai, remdamiesi turima ir prieinama informacija, atlieka tam tikrus veiksmus, susijusius su interesų konfliktų atvejų identifikavimu ir rizikas sukėlusių aplinkybių perdavimu atitinkamoms institucijoms įvertinti šių konfliktų rizikas pagal kompetenciją. Auditų metu naudojamasi prieinamais informacijos šaltiniais apie susijusius asmenis, vertinamas asmenų privačių interesų deklaracijų pateikimas ir auditui aktualus jų turinys. Išsamiai aprašytos AI naudojamos priemonės ir atliekami veiksmai dėl interesų konfliktų rizikos vertinimo EK buvo teikti AI 2021-03-17 raštu Nr. SD-(80-1.8 MR)232, teikiant informaciją EK dėl audito Nr. REGC214LT0204 ataskaitos projekto.

AI nuomone, sukčiavimo rizikos gali būti nustatytos bet kuriame darbo etape, todėl į tai turėtų būti atsižvelgta ne vieno konkretaus, o visų darbo dokumentų vertinamų klausimų apimtyje. AI darbo dokumentuose pateikti paaiškinimai (instrukcijos), į kokius pagrindinius aspektus turi atsižvelgti auditorius, atlikdamas vertinimą (pvz., kada yra didelė tikimybė, jog asmuo pateko į interesų konfliktą; į ką atkreipti dėmesį, jei buvo vykdomos konsultacijos su rinkos dalyviais; kaip įvertinti, ar objektas pagrįstai neskaidytas į dalis; į ką atkreipti dėmesį vertinant sutarčių pakeitimus ir pan.).

Visi AI darbuotojai išklauso įvadinius mokymus, kurių viena temų – „Korupcijos prevencija“: jie supažindinami su sukčiavimo ir korupcijos sampratomis, galimomis jų pasireiškimo formomis, pavyzdinėmis praktinėmis situacijomis, galimu jų vertinimu. AI darbuotojai nuolatos kelią kvalifikaciją šioje srityje – dalyvauja įvairių institucijų organizuojamuose mokymuose. Ne kartą korupcijos prevencijos mokymus AI darbuotojams yra vedę STT (pagrindinė kovos su korupcija institucija Lietuvoje) atstovai, su kuriais Valstybės kontrolė (kurios sudėtyje veikia AI) yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimą.

Siekiant užtikrinti vienodumą ir aiškumą, darbo dokumentai papildyti sukčiavimo ir korupcijos sąvokomis ir tvarka, kuria vadovaujantis nagrinėjamas įtariamas sukčiavimo ar korupcijos atvejis. Kilus įtarimui dėl tokio atvejo, auditorius visas aplinkybes, derinimo eigą ir pagrindžiančius dokumentus aprašo prie konkretaus klausimo, kurį nagrinėjant kilo įtarimas, ir surinktą informaciją, vadovaudamasis AI PV, perduoda atsakingoms teisėsaugos institucijoms vertinti pagal kompetenciją.

* 1. Reikšminga informacija

Reikšmingos informacijos, galinčios turėti poveikį Nuomonei dėl sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo, nėra.

* 1. Kiti EK prašymai
     1. Informacija apie nacionalinių teisės aktų pakeitimus, susijusius su viešųjų pirkimų išlaidų tikrinimų apimtimi ir AI sprendimų nepriklausomumu

Ankstesnių auditų[[81]](#footnote-82) Ataskaitose Audito institucija informuodavo EK, kad dėl projektų pirkimų, vykdytų per CPO, išlaidų tinkamumo finansuoti negali pasisakyti visa apimtimi dėl audito apimties ribojimo. Informuojame EK, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-07-20 nutarimu Nr. 767 pakeistos Atsakomybės ir funkcijų taisyklės, nustatant tarpinėms institucijoms funkciją atlikti visų pirkimų (tarp jų – ir pirkimų per CPO), kurių išlaidos finansuojamos arba planuojamos finansuoti projekto lėšomis, priežiūrą teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka. Šiuo pakeitimu užtikrinta galimybė AI išvengti audito apimties ribojimo atliekant CPO pirkimų detalų vertinimą, kadangi tarpinėms institucijoms priskyrus kompetenciją vertinti pirkimus per CPO, AI turi galimybę gauti audito atlikimui reikalingus audito įrodymus iš audituojamų subjektų ir dėl šių išlaidų tinkamumo finansuoti pasisakyti audito rezultatuose visa apimtimi.

Informuojame EK[[82]](#footnote-83), kad nuo 2023-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, kuriais, be kita ko, nustatyta, kad ES fondų lėšas administruojančių ir audituojančių institucijų priimami sprendimai, atliekami vertinimai, neturi prieštarauti rekomendacijoms, gairėms, rašytinėms konsultacijoms ar kitiems metodiniams dokumentams, kuriuos parengė Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikdama VPĮ 95 str. 1 d. 4 p. nustatytą funkciją. Įstatymo pakeitimo derinimo metu AI akcentavo, kad AI sprendimai neturėtų prieštarauti VPT metodiniams dokumentams tik ta apimtimi, kiek tai susiję su VPT funkcija, nustatyta būtent VPĮ 95 str. 1 d. 4 p., kadangi auditų metu AI ir dabar atsižvelgia į šiuos dokumentus, vertindama projektų pirkimų išlaidų tinkamumą finansuoti, todėl AI sprendimai ir dabar neprieštarauja VPT metodiniams dokumentams, parengtiems atliekant VPĮ 95 str. 1 d. 4 p. nustatytą funkciją. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad pakeista įstatymo nuostata užtikrina AI nepriklausomumą vykdant pavestas funkcijas.

* + 1. Informacija pagal EK 2022-11-15 raštą Nr. Ares(2022)7868517
* Informacija apie EK rašte nurodytus ir naujus teisminius atvejus pateikiama Ataskaitos 6.6 poskyryje (42 psl.).
* Informacija apie išlaidų laikinus išėmimus atliktus ataskaitinių metų Sąskaitose EK pateikiama 6.5 poskyryje (41 psl.).
* 2021–2022 m. audito metu, atliekant viešųjų pirkimų vertinimą, nustatyta, kad 7 viešųjų pirkimų deklaruotos išlaidos 31 366,67 Eur, patirtos įsigyjant prekes ar paslaugas iš centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO). Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-07-20 nutarimu Nr. 767 pakeistas Atsakomybės ir funkcijų taisykles (detaliau žr. Ataskaitos 8.3.1 skirsnį, 45 psl.), AI ataskaitiniu laikotarpiu atliko 7 CPO pirkimų[[83]](#footnote-84) vertinimą ir nustatė neatitikimų, dėl kurių pateikti pastebėjimai EX.56 (120 psl.) ir EX.58 (121 psl.). Bendras finansinės korekcijos dydis (atsitiktinių ir žinomų klaidų) sudaro 434,03 Eur.
* VI pateikė informaciją Metinėje santraukoje dėl ataskaitiniais metais deklaruotų išlaidų, patirtų įsigyjant prekes ar paslaugas iš CPO:
* 2016–2017 m. – 271 470,42 Eur;
* 2017–2018 m. – 430 463,85 Eur;
* 2018–2019 m. – 2 012 045,30 Eur;
* 2019–2020 m. – 5 019 068,20 Eur;
* 2020–2021 m. – 5 265 554,11 Eur;
* 2021–2022 m. – 11 985 619,57 Eur.

AI vertinimu šios sumos (iš viso – 24 984 221,45 Eur) atspindi galimą maksimalią išlaidų sumą deklaruotą EK, neatsižvelgiant į TVI atliekamus korekcinius veiksmus individualių MP lygmenyje.

* 2020–2021 m. audito metu projekte Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0022 nustatyta, kad iki AI sudarė imtį, CPVA priėmė sprendimą dėl pažeidimo (2020-11-27 Nr. IT01), taikydama 5 proc. finansinės korekcijos dydį. AI vertino, kad finansinė korekcija turėtų būti 25 proc. EK 2022-11-15 raštu patvirtinus 25 proc. korekcijos dydį, CPVA 2023-02-09 atnaujino sprendimą dėl pažeidimo bei pritaikė 25 proc. finansinės korekcijos dydį. Ataskaitiniu laikotarpiu susijusių išlaidų nebuvo deklaruota EK.
* Dėl rekomendacijos Nr. EX.97, teiktos VI 2019–2020 m. audito laikotarpiu, VI atliko visus rekomendacijoje nustatytus veiksmus, kuriuos AI įvertino kaip tinkamus ir 2023-01-04 informavo VI apie rekomendacijos įgyvendinimą.
* Dėl rekomendacijos Nr. EX.90 (173 psl.), teiktos VI 2020–2021 m. audito laikotarpiu. 2022-04-20 VI kreipėsi į visas ĮI su prašymu dar kartą peržiūrėti atliktus pažeidimo tyrimus, kurių procedūros pradėtos nuo 2019-05-14 iki 2020-06-15, siekiant įsitikinti, ar pritaikyta tinkama finansinė korekcija pagal EK FK gaires.

VI 2023-01-03 pateikė AI informaciją apie atliktą analizę, pagal kurią ĮI iš naujo įvertino 171 pažeidimo tyrimą (APVA 13 pažeidimo tyrimų, CPVA – 131, ESFA – 13, IA – 13, VIPA – 1). Pagal ĮI atliktą vertinimą nustatyta:

* APVA iš 13 atvejų 3 nustatyta, kad finansinė korekcija turėtų būti didesnė;
* CPVA iš 131 atvejų 42 nustatyta, kad finansinė korekcija turėtų būti didesnė;
* ESFA iš 13 atvejų 3 nustatyta, kad finansinė korekcija turėtų būti didesnė.

VI atlikusi vertinimą, peržiūrėjo 45 pažeidimų tyrimus ir papildomai nustatė 4 atvejus, kai finansinė korekcija turėtų būti didesnė.

AI atliko VI pateiktos informacijos vertinimą: iš 131 CPVA atvejų atrinktas ir patikrintas 61 pažeidimo tyrimas, APVA, IA, ESFA ir VIPA atvejai patikrinti visa apimtimi.

Iš tikrintų vienetų nustatyti šie neatitikimai:

* CPVA nustatytas netinkamos finansinės korekcijos taikymas 4 atvejais (su 1 iš jų VI sutiko ir buvo atliktos finansinės pataisos, su 3 atvejais VI nesutinka);
* APVA nustatytas 1 netinkamos finansinės korekcijos taikymo atvejis, su kuriuo VI sutiko ir buvo atliktos finansinės pataisos;
* ESFA nustatytas netinkamos finansinės korekcijos taikymas 2 atvejais, su kuriais VI nesutinka;
* IA nustatytas netinkamos finansinės korekcijos taikymas 2 atvejais, su kuriais VI nesutinka.

Taip pat AI atliko papildomą vertinimą pagal SFMIS2014 esančią informaciją atvejų, kurie nebuvo įtraukti į VI ir ĮI analizuojamų pažeidimų tyrimų sąrašą: CPVA – 10 pažeidimo tyrimų, APVA – 10, ESFA – 10, IA – 5, VIPA – 6.

Iš tikrintų vienetų neatitikimų dėl netinkamos FK gairės taikymo nenustatyta, tačiau AI identifikavo atvejus kai ĮI buvo pritaikiusi FK dydį, kuris neatitinka FK gairėse nustatyto dydžio:

* ESFA nustatytas 1 atvejis, kad finansinė korekcija turėtų būti didesnė;
* IA nustatyti 2 atvejai, kad finansinė korekcija turėtų būti didesnė.

Atsižvelgiant į tai, kad AI vertinimu, ne visi veiksmai tinkamai atlikti, rekomendacija laikoma įgyvendinta iš dalies ir bus stebima kitų auditų metu.

* + 1. Auditas dėl rodiklių reikšmių pasiekimo ir duomenų generavimo

2021–2022 m. audito metu, siekiant įsitikinti EK teikiamų duomenų apie veiklos rodiklių pasiekimą patikimumu, buvo atlikta:

* EK teiktos 2021 m. Metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos (toliau – MVPĮA) parengimo kontrolės testavimas, kurio metu vertinta, ar VI tinkamai parengė MVPĮA ir į ją įtraukė teisingas rodiklių reikšmes. Atrankos būdu ir rizikos pagrindu atrinkta ir patikrinta 30 vnt. rodiklių. Nustatyti 2 atvejai, kai MVPĮA buvo nurodytos netikslios stebėsenos rodiklio pasiekimo reikšmės, pateiktas pastebėjimas VI Nr. EX.50 (78 psl.);
* ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos kontrolės testavimas, kurio metu, be kita ko, vertintas rodiklių reikšmių pasiekimas. Dėl nustatytų neatitikimų pateikti pastebėjimai: CPVA EX.38 (116 psl.) ir APVA EX.42 (94 psl.). Taip pat sistemų audito metu įvertinti duomenų analizės įrankio „QlikSense“ funkcionalumai (duomenų filtravimo galimybės, duomenų saugojimas, atitiktis SFMIS2014 duomenims ir pan.), rizikų nenustatyta;
* detaliojo testavimo metu, be kita ko, vertinamas projektų stebėsenos rodiklių nustatymas projektų atrankos metu, rodiklių pasiekimas kiekvieno tikrinamo MP atveju, o patikrų vietoje metu – jų atitiktis MP nurodytiems rezultatams.
  + 1. 2022 m. atlikti EK ir EAR auditai

2022 m. AI gautų EK ir EAR auditų rezultatų informacija pateikiama 31 lentelėje.

|  |
| --- |
| 1. EK ir EAR audito rezultatai |

| Eil. Nr. | Auditą atlikusi institucija | Audito Nr. | Rašto Nr. ir data, kuriuo AI informuota apie audito rezultatus | Pastebėjimai, susiję su finansine korekcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Europos Komisija | REGC214LT0204 | Ares(2022)5846188, 2022-08-22 | – |
| 2 | Europos Audito Rūmai | ARCL-12850 | CH2133731EN01-22AA-CL-12850-21CH2SOA, 2022-06-07 | – |
| 3 | Europos Komisija | DAC314LT1049[[84]](#footnote-85) | Ares(2022)7802329, 2022-11-11 | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

* + 1. Informacija apie gautas VPT išvadas

Europos Komisija 2021-04-28 rašte Nr. Ares(2021)2827751, be kita ko, pažymi, kad Audito institucija turi užtikrinti, kad VPT vertinimo apimtis ir nurodyti argumentai yra pakankami Audito institucijai daryti išvadą, kad neatitikimų nėra, todėl pastebėjimo atsisakoma ir prašo AI informuoti dėl tokių atvejų.

Informacija apie pastebėjimus, dėl kurių ĮI[[85]](#footnote-86) kreipėsi į VPT vertinimo išvadai gauti, ir AI veiksmai, gavus šias išvadas, pateikiami Ataskaitos 27 priede, 188 psl.

1. Bendras patikimumo lygis
   1. Bendrojo patikimumo lygio nustatymas

Atlikus audito procedūras, kurių rezultatai pateikiami 4, 5 ir 6 skyriuose, pagal EK VKS gairėje nurodytus kriterijus, gaunamas VKS patikimumo bendrasis lygis (žr. Ataskaitos 4.2.2 skirsnį, 13 psl.).

VKS bendrasis patikimumas gaunamas atlikus sistemų auditą ir įvertinus VKS institucijos vykdomų procesų kontrolės priemonių pakankamumą ir tinkamą veikimą pagal EK VKS gairėje nurodytus vertinimo kriterijus ir pagrindinius reikalavimus. Atlikus visas suplanuotas audito procedūras, kiekviena VKS institucija įvertinama atitinkama vertinimo kategorija pagal EK VKS gairę. Atsižvelgdami į VKS institucijų vertinimo kategorijas, įvertiname VKS bendrąja vertinimo kategorija.

Ryšys tarp audito etapų ir patikimumo modelio pateikiamas 32 lentelėje.

|  |
| --- |
| 1. Audito patikimumo modelis |

| Audito patikimumo modelis | Audito etapas | Ataskaitos skyrius | Gautas patikimumas, proc. | VKS patikimumas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įgimtas patikimumas | Planavimas | 4 skyrius | 0 | 0 |
| Kontrolės patikimumas | Rekomendacijų įgyvendinimo peržiūra,  kontrolės priemonių testavimas | 4, 6 skyriai | 83 | 2 |
| Pagrindinis patikimumas | Detalusis testavimas | 5, 6 skyrius | 70 | 2 |
| Audito patikimumas | Ataskaitos ir Metinės nuomonės rengimas | – | 95 | 2 |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Remiantis 28 lentelėje pateikiama informacija: Atitikties audito, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 ir 2020–2021 m. auditų metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo būkle 2023-02-15 ir 2021–2022 m. audito metu atliktų kontrolės priemonių, detaliojo testavimo ir sąskaitų audito procedūrų rezultatais bei VKS institucijų atliktais korekciniais veiksmais dėl pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo, AI vertinimu, VKS audituojamu laikotarpiu veikė, bet ją reikia šiek tiek patobulinti (2 vertinimo kategorija pagal EK VKS gairę). Remiantis šiuo įvertinimu, manoma, kad iš VKS gautas vidutinis patikimumas. Detalesnė informacija apie VKS institucijų vertinimą ir bendrąjį valdymo ir kontrolės sistemos patikimumo vertinimą, gautus ataskaitiniame laikotarpyje ir 2020–2021 m. audite, pateikiama Ataskaitos 3 priedo 1–2 lentelėse, 64 psl. 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 ir 2019–2020 m. auditų metu atliktas VKS vertinimas pateikiamas atitinkamų metų Ataskaitose.

* 1. Audito rezultatų analizė ir VKS atliktų veiksmų dėl rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas
     1. 2021–2022 m. audito rezultatų apibendrinimas

2021–2022 m. audito metu atlikus kontrolės priemonių ir detaliojo testavimo audito procedūras, VKS institucijoms buvo pateikti 55 pastebėjimai, iš jų 28 su rekomendacijomis (žr. Ataskaitos 4.3 poskyrį, 17 psl., ir 5.7 poskyrį, 28 psl.).

Dėl nepakankamų kontrolės priemonių arba jų netinkamo veikimo pateiktas 21 pastebėjimas, iš jų 15 su rekomendacijomis. Procesai, kuriuose neatitikimų paplitimas VKS institucijose didžiausias:

* ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos vertinimas (tikrinimai po projekto);
* projekto patikra vietoje.

Audito metu IA teiktas pastebėjimas su rekomendacija EX.16 (137 psl.) dėl projekto patikros vietoje metu neužtikrintos pakankamos audito sekos, tinkamai neįvertinus, ar visos išlaidos už prekes, kurios deklaruotos EK, buvo faktiškai patirtos bei atitiko pirkimo sutartį. Dėl šių neatitikimų AI nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų suma – 107 872,30 Eur. IA atliko rekomendacijoje nustatytus veiksmus ir, patikros vietoje metu nustačiusi neatitikimų, priėmė sprendimą dėl pažeidimo, nustatydama 67 726,45 Eur netinkamų finansuoti išlaidų sumą, kuri AI vertinimu nustatyta netinkamai. Ataskaitiniu laikotarpiu susijusių išlaidų nebuvo deklaruota EK.

Kiti pastebėjimai, teikti dėl nepakankamų kontrolės priemonių arba jų netinkamo veikimo, AI vertinimu, neturi tiesioginės įtakos išlaidų tinkamumui.

VKS institucijos, kurioms teiktos rekomendacijos, nusimatė, AI vertinimu, pakankamus rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planus ir šiuo metu juos įgyvendina. Dalis rekomendacijų įgyvendintos audito metu. Kitos rekomendacijos, kurios šiuo metu yra neįgyvendintos arba su kuriomis institucijos nesutinka, bus stebimos kitų auditų metu.

Dėl detaliojo testavimo metu nustatytų neatitikimų pateikti 34 pastebėjimai. Sritys, kuriose nustatyta daugiausiai neatitikimų:

* viešųjų pirkimų vertinimas (daugiausiai susiję su nepagrįstais subrangos ribojimais ir esminiais pirkimo sąlygų ir sutarčių keitimais);
* projekto patikra vietoje.

Dėl neatitikimų nustatytų projektų patikrų vietoje metu pateikti 5 pastebėjimai: EX.2 (98 psl.), EX.25 (110 psl.), CPVA EX.31 (113 psl.) ir EX.40 (118 psl.) bei IA EX.49 (145 psl.). Atkreiptinas dėmesys, kad CPVA teikti pastebėjimai dėl projektų, kuriuose CPVA, iki AI atliko veiksmų audito atranką, nebuvo atlikusi projektų patikrų vietoje. Atsižvelgiant į tai vertinama, kad CPVA, tvirtindama MP šiuose projektuose nesuvaldė rizikos planuodama patikras vietoje ir tai lėmė, kad buvo patvirtintos netinkamos finansuoti išlaidos EK.

Audito metu taip pat pateiktas pastebėjimas dėl projekto vykdytojo, kuris nepagrįstai pirkimą vykdė kaip NPO (EX.47, 142 psl.). AI vertinimu, projekto vykdytojo statuso nustatymo kriterijų taikymas[[86]](#footnote-87) neaiškus, keliantis riziką tinkamam projekto vykdytojo statuso nusistatymui, o ĮI – tinkamam projekto vykdytojo statuso pagrįstumo ir išlaidų tinkamumo vertinimui.

Atsižvelgdami į EK 2022-11-22 raštą Nr. Ares(2022)8071702, pažymime, kad esamas griežtas ir neišsamus NPO pirkimų reglamentavimas PAFT 40 skirsnyje kelia šių pirkimų vykdymo, administravimo ir priežiūros iššūkių. Auditų metu susiduriama su situacijomis, kai įvertinus NPO pirkimų procedūras nustatomi neatitikimai remiantis PAFT nustatytomis griežtomis taisyklėmis. Tačiau, nustačius neatitikimų, PAFT rengėjo VI pateikiami išsamesni reglamentavimo išaiškinimai lemia neatitikimų pateisinimą[[87]](#footnote-88). Taip pat pastebima, kad esamas reglamentavimas galimai sukuria prielaidas projektų vykdytojams pirkimų procedūras atlikti formaliai, tačiau nesiekiant tikrojo šio reglamentavimo tikslo – sudaryti ekonomiškai pagrįstą pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti pareiškėjui ar projekto vykdytojui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant projektui skirtas finansavimo lėšas. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad NPO pirkimų reglamentavimas turėtų būti supaprastintas inicijuojant esminius PAFT pakeitimus, siekiant institucijų administracinės naštos ir NPO klaidų tikimybės mažinimo. VI, atsižvelgdama į EK 2022-11-15 raštą Nr. Ares(2022)7868517, veiksmų plano dėl NPO pirkimų reglamentavimo supaprastinimo dar nėra parengusi, tačiau iki 2023-09-30 planuoja atlikti esamo reglamentavimo analizę, įvertinti galimas rizikas ir inicijuoti teisės aktų pakeitimus.

Pastebėjimai, kuriuose pateikiama informacija dėl galimai netinkamų išlaidų, pateikti be rekomendacijų, kadangi institucijų veiksmai, gavus informaciją apie įtariamus pažeidimus, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. Dalis pastebėjimų buvo teikti kartu su rekomendacijomis, kurių dalis įgyvendinta audito metu. Neįgyvendintos rekomendacijos bus stebimos kitų auditų metu.

Šie detaliojo testavimo rezultatai, be kita ko, įvertinti ir atliekant institucijų vidaus kontrolės veikimo vertinimą.

* + 1. Informacija apie atliktus veiksmus dėl EK pateikto įspėjamojo rašto

EK 2020-03-04 pateikė VI įspėjamąjį raštą Nr. (2020)1350248 dėl taisomųjų priemonių (daugiausia dėl ERPF arba ESF lėšomis bendrai finansuojamų supaprastinto apmokėjimo išlaidų) ir 2021-06-30 pateikė raštą Nr. Ares(2021)4261799 dėl tolesnių veiksmų dėl įspėjamojo rašto, kuriame, be kita ko, nurodyta, kad įspėjamajame rašte nurodyta priemonė įgyvendinta tik iš dalies dėl to, kad:

* vis dar yra neišspręstų klausimų dėl metodikos, apimančios tris supaprastintai apmokamų išlaidų tyrimų ataskaitas (FS-001, FS-002, FS-004);
* AI negalėjo patikrinti supaprastinai apmokamų išlaidų tyrimo ataskaitos FS-003.

Dėl šių dviejų aspektų AI informuoja EK, kad:

* vis dar atliekamas supaprastintai apmokamų išlaidų tyrimų ataskaitų (FS-001, FS-002, FS-004), atsižvelgiant į 2021-10-15 Europos Komisijai raštu Nr. ((24.78Mr-07)-5K-2111746)-6K-2106094 pateiktą informaciją, vertinimas;
* sąskaitų audito metu AI atliko korekcinių veiksmų, atliktų dėl supaprastintai apmokamų išlaidų tyrimų ataskaitoje FS-003 nustatytų netinkamų finansuoti išlaidų, vertinimą, – neatitikimų nenustatyta, atlikti 3 616,32 Eur sumos korekciniai veiksmai (2022-04-07 ERPF tarpinėje mokėjimo paraiškoje EK) tinkamai ir pakankamai.

Ataskaitiniu laikotarpiu 4 696,00 Eur išlaidų suma pagal tyrimų ataskaitą FS-003 buvo deklaruota EK, – sąskaitų audito metu AI nustačius šį neatitikimą[[88]](#footnote-89), TvI atliko šios sumos laikiną išėmimą iš sąskaitų EK pagal R. 1303/2013 137 str. 2 d.

* + 1. VKS institucijų vidaus kontrolės vertinimo pokyčiai

AI pateikė EK tarpinius audito rezultatus, kuriuose nurodė kiekvienos VKS institucijos preliminarų vertinimą pagal EK VKS gairę. Atlikus visas audito procedūras bei įvertinus VKS institucijų korekcinius veiksmus, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į AI teiktas rekomendacijas, ir veiksmų planus, vertinimas nesikeitė.

|  |  |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos investicijų audito departamento vadovė | Rasa Mikelionytė |
| Europos Sąjungos investicijų audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė-audito grupės vadovė | Karolina Lukoševičienė |

Ataskaita teikiama šiems audituojamiems subjektams:

* Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (atliekančiai VI ir TVI priskirtas funkcijas)
* Ministerijoms:
* Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
* Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai
* Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai
* Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai
* Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
* Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
* Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
* Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
* Įgyvendinančiosioms institucijoms:
* Europos socialinio fondo agentūrai
* Lietuvos mokslo tarybai
* Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai
* Uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“
* Uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūrai
* Viešajai įstaigai Centrinė projektų valdymo agentūrai
* Viešajai įstaigai Inovacijų agentūra
* Regionų plėtros taryboms:
* Alytaus
* Kauno
* Klaipėdos
* Marijampolės
* Panevėžio
* Šiaulių
* Tauragės
* Telšių
* Utenos
* Vilniaus

EK pateikus Ataskaitą ir Nuomonę, taip pat yra informuojamos šios institucijos:

* Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetas
* Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba
* Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
* Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

1. PRIEDŲ SĄRAŠAS
2. [Santrumpos ir sąvokos 56](#_Toc127370208)
3. [Metinės kontrolės ataskaitos ir Audito nuomonės rengimo procesas 63](#_Toc127370209)
4. [Audituotų subjektų įvertinimas pagal EK VKS gairėje nurodytus pagrindinius reikalavimus 64](#_Toc127370210)
5. [Pavyzdžių atrankos išlaidų populiacijoje parametrai 67](#_Toc127370211)
6. [Detaliojo testavimo pavyzdžių atrankos rezultatai 69](#_Toc127370212)
7. [Deklaruotos išlaidos ir atrinktų pavyzdžių auditas 72](#_Toc127370213)
8. [Vidaus kontrolės priemonių testavimas 73](#_Toc127370214)
9. [Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas LR FM Investicijų departamentui (Vadovaujančiajai institucijai) 77](#_Toc127370215)
10. [Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas LR FM Išlaidų atitikties vertinimo ir deklaravimo departamentui (Tvirtinančiajai institucijai) 82](#_Toc127370216)
11. [Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas LR aplinkos ministerijai 84](#_Toc127370217)
12. [Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas LR ekonomikos ir inovacijų ministerijai 86](#_Toc127370218)
13. [Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas LR energetikos ministerijai 88](#_Toc127370219)
14. [Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 90](#_Toc127370220)
15. [Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai 92](#_Toc127370221)
16. [Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai 97](#_Toc127370222)
17. [Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai 124](#_Toc127370223)
18. [Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas VšĮ Inovacijų agentūrai 133](#_Toc127370224)
19. [Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ 153](#_Toc127370225)
20. [Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas Tauragės regiono plėtros tarybai 155](#_Toc127370226)
21. [Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas Utenos regiono plėtros tarybai 156](#_Toc127370227)
22. [Klaidų vertinimas 157](#_Toc127370228)
23. [FM Investicijų departamentui (Vadovaujančiajai institucijai) skirtos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiama 164](#_Toc127370229)
24. [LR aplinkos ministerijai skirtos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiama 179](#_Toc127370230)
25. [VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai skirtos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiama 181](#_Toc127370231)
26. [Informacija apie nacionalinių teismų sprendimus dėl finansinių pataisų taikymo 185](#_Toc127370232)
27. [Informacija apie VPT išvadas dėl AI teiktų pastebėjimų 188](#_Toc127370233)

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Santrumpos ir sąvokos

| Santrumpos | Visas pavadinimas |
| --- | --- |
| **2016–2017 m. auditas** | 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos (VKS), sąskaitose pateiktos informacijos ir 2016 m. liepos 1 d.–2017 m. birželio 30 d. laikotarpiu (ataskaitinis laikotarpis) deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos (EK) prašoma atlyginti, valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas, kaip nustatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1303/2013 (R. 1303/2013) 127 straipsnyje. |
| **2017–2018 m. auditas** | 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos (VKS), sąskaitose pateiktos informacijos ir 2017 m. liepos 1 d.–2018 m. birželio 30 d. laikotarpiu (ataskaitinis laikotarpis) deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos (EK) prašoma atlyginti, valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas, kaip nustatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1303/2013 (R. 1303/2013) 127 straipsnyje. |
| **2018–2019 m. auditas** | 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos (VKS), sąskaitose pateiktos informacijos ir 2018 m. liepos 1 d.–2019 m. birželio 30 d. laikotarpiu (ataskaitinis laikotarpis) deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos (EK) prašoma atlyginti, valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas, kaip nustatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1303/2013 (R. 1303/2013) 127 straipsnyje. |
| **2019–2020 m. auditas** | 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos (VKS), sąskaitose pateiktos informacijos ir 2019 m. liepos 1 d.–2020 m. birželio 30 d. laikotarpiu (ataskaitinis laikotarpis) deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos (EK) prašoma atlyginti, valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas, kaip nustatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1303/2013 (R. 1303/2013) 127 straipsnyje. |
| **2020–2021 m. auditas** | 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos (VKS), sąskaitose pateiktos informacijos ir 2020 m. liepos 1 d.–2021 m. birželio 30 d. laikotarpiu (ataskaitinis laikotarpis) deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos (EK) prašoma atlyginti, atitikties auditas, kaip nustatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1303/2013 (R. 1303/2013) 127 straipsnyje. |
| **2021–2022 m. auditas** | 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos (VKS), sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu (ataskaitinis laikotarpis) deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos (EK) prašoma atlyginti, atitikties auditas, kaip nustatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1303/2013 (R. 1303/2013) 127 straipsnyje. |
| **2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklės** | Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015-02-12 įsakymas Nr. 1K-059 „Dėl 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“ |
| **AM** | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija |
| **APFP** | ataskaita po projekto finansavimo pabaigos |
| **APVA** | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra |
| **ARP** | adreso raiškos protokolas |
| **AI, audito institucija, ESI audito departamentas** | Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamentas |
| **Ataskaita** | Kontrolės ataskaita pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnį |
| **Ataskaitinis laikotarpis** | nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. |
| **Atitikties auditas** | 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos VKS institucijų atitikties R. 1303/2013 XIII priede nustatytiems paskyrimo kriterijams auditas |
| **Atsakomybės ir funkcijų taisyklės** | Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-06-04 nutarimu Nr. 528 |
| **Audito atlikimo laikotarpis** | laikotarpis nuo 2021 m. spalio 29 d. iki 2023 m. vasario 15 d. |
| **Audito strategija** | 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos audito strategija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnį |
| **Bendradarbiavimo susitarimas** | 2015-10-11 Susitarimas dėl bendradarbiavimo tarp vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir audito institucijų |
| **CK** | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864 |
| **CPO** | centrinė perkančioji organizacija |
| **CPVA** | viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra |
| **CVP IS** | Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema |
| **Darbo grupė** | 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-07-11 įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“ |
| **DK** | Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2016-09-14 Nr. XII-2603 |
| **DMS** | Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainė |
| **DT** | detalusis testas |
| **DPS** | dinaminė pirkimo sistema |
| **DU** | darbo užmokestis |
| **EAR** | Europos Audito Rūmai |
| **EBVPD** | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |
| **EIM** | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija |
| **EK** | Europos Komisija |
| **EK atrankos gairės** | Europos Komisijos gairės audito institucijoms dėl audito atrankos metodų (2007–2013 ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiai) (angl. *Guidance on Sampling Methods for Audit Authorities (Programming period* 2017-2013 and2014-2020) (2016-01-20, EGESIF\_16-0014-00) |
| **EK ataskaitos, nuomonės ir klaidų gairė** | Valstybėms narėms skirtos gairės dėl metinės kontrolės ataskaitos ir audito nuomonės, kurias teikia audito institucijos, ir dėl audito institucijų nustatytų klaidų tvarkymo siekiant nustatyti ir pranešti patikimus bendrus likutinius klaidų dažnius (2014–2020 m. programavimo laikotarpis) (angl. *Guidance for Member States on the Annual Control Report and Audit Opinion to be reported by audit authorities and on the treatment of errors detected by audit authorities in view of establishing and reporting reliable total residual error rates*) (Programming period 2014-2020) (2018 m. gruodžio 17 d., EGESIF\_15-0002-04) |
| **EK FK gairės** | Su Sąjungos finansuotomis išlaidomis susijusių finansinių pataisų, kurias reikia atlikti dėl taikytinų viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo, nustatymo gairės, patvirtintos Europos Komisijos 2019-05-14 sprendimu Nr. C(2019) 3452 *final* |
| **EK susigrąžintinų sumų gairė** | EK gairės valstybėms narėms dėl anuliuotų, susigrąžintų, susigrąžintinų ir nesusigrąžinamų sumų (angl. *Guidance for Member States on Amounts Withdrawn, Recovered, to be Recovered and Irrecoverable Amounts)* (2018 m. gruodžio 3 d., EGESIF\_15\_0017-04) |
| **EK valdymo patikrinimų gairės** | Europos Komisijos valdymo patikrinimų gairės valstybėms narėms (angl. *Guidance for Member States on Management verifications)* (2014–2020 m. programavimo laikotarpis) (2015-09-17, EGESIF\_14-0012\_02) |
| **EK VKS gairės** | Europos Komisijos Komisijai ir valstybėms narėms skirtos gairės dėl bendrosios valdymo ir kontrolės sistemų vertinimo valstybėse narėse metodikos (angl. *Guidance for the Commission and Member States on a Common Methodology for the Assessment of Management and Control Systems in the Member States)* (2014-12-18, EGESIF\_14\_0010-final) |
| **EM** | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija |
| **ERPF** | Europos regioninės plėtros fondas |
| **ES** | Europos Sąjunga |
| **ESF** | Europos socialinis fondas |
| **ESFA** | Europos socialinio fondo agentūra |
| **ESI** | Europos Sąjungos investicijos |
| **ESI fondai** | Europos struktūriniai ir investicijų fondai |
| **ESTT** | Europos Sąjungos Teisingumo Teismas |
| **EX** | audito institucijoje vartojama santrumpa audito pastebėjimams numeruoti |
| **Finansinės paramos grąžinimo taisyklės** | Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-05-30 nutarimas Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ |
| **FM** | Lietuvos Respublikos finansų ministerija |
| **FMĮ** | Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas |
| **FMĮ 1K-316 (1K-121)** | Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-08 įsakymas Nr. 1K-316 (2020-04-28 įsakymo Nr. 1K-121 redakcija) „Dėl Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių patvirtinimo“ |
| **FMĮ 1K-316(1K-184)** | Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-08 įsakymas Nr. 1K-316 (2016-05-18 įsakymo Nr. 184 redakcija) „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“. |
| **FMĮ 1K-316(1K-361)** | Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-08 įsakymas Nr. 1K-316 (2020-11-12 įsakymo Nr. 1K-361 redakcija) „Dėl projektų finansavimo ir administravimo taisyklių patvirtinimo“ |
| **FMĮ 1K-316** | Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-08 įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ |
| **FNTT** | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
| **FP** | finansinė priemonė |
| **GMP** | galutinis mokėjimo prašymas |
| **GNG** | galutinis naudos gavėjas |
| **IA** | viešoji įstaiga Inovacijų agentūra |
| **ĮI** | įgyvendinančioji institucija |
| **IKV** | institucijos koregavimo veiksmas |
| **INTOSAI** | Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų organizacija (angl. *International Organization of Supreme Audit Institutions*) |
| **INVEGA** | uždaroji akcinė bendrovė  „Investicijų ir verslo garantijos“ |
| **IP** | investicijų projektas |
| **IP metodika** | Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014-12-31 įsakymu Nr. 2014/8-337 |
| **IS** | informacinė sistema |
| **IT** | informacinės technologijos |
| **ITC** | Švietimo informacinių technologijų centras |
| **KDP** | kvietimas dalyvauti pirkime |
| **KM** | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija |
| **Kokybės krepšelio skyrimo tvarkos aprašas** | Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018-08-28 įsakymu Nr. V-707 |
| **KOTIS registras** | Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (*de minimis*) pagalbos registras |
| **KSPĮ** | Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, 2017-05-02 Nr. XIII-328 |
| **KTI** | kontrolės testai instituciniu lygiu |
| **KTI(t)** | kontrolės testai (teorinės sąrangos vertinimas) |
| **KTP** | kontrolės testai paraiškos lygiu |
| **Kvalifikacijos metodika** | Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-29 įsakymu Nr. 1S-105 |
| **LAKD** | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija |
| **LAT** | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
| **LDB** | Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |
| **LMT** | Lietuvos mokslo taryba |
| **LR** | Lietuvos Respublika |
| **LRVN** | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas |
| **LRVN 528** | Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-06-04 nutarimas Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ |
| **LRVN 528(326)** | Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-06-04 nutarimas Nr. 528 (2018-04-04 nutarimo Nr. 326 redakcija) „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, taisyklės“ |
| **LRVN 528(772)** | Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-06-04 nutarimas Nr. 528 (2017-09-27 įsakymo Nr. 772 redakcija) „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ |
| **LRVN 528(1233)** | Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-06-04 nutarimas Nr. 528 (2020-11-04 nutarimo Nr. 1233 redakcija) „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, kuriuo patvirtintos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklės |
| **LRVN 1090** | Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-03 nutarimas Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ |
| **LRVN 1090(773)** | Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 (2017 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. 773 redakcija) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ |
| **LVAT** | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas |
| **LVPA** | viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, nuo 2022-04-06 veikianti kaip viešoji įstaiga Inovacijų agentūra |
| **Mainavietė** | Microsoft SharePoint dokumentų valdymo aplinka, naudojama informacijos ir dokumentų keitimuisi |
| **Metinės kontrolės ataskaitos, Audito nuomonės ir Audito institucijos nustatytų klaidų įvertinimo gairė** | Valstybėms narėms skirtos gairės dėl metinės kontrolės ataskaitos ir audito nuomonės, kurias teikia audito institucijos, ir dėl audito institucijų nustatytų klaidų tvarkymo siekiant nustatyti ir pranešti patikimus bendrus likutinius klaidų dažnius (2014–2020 m. programavimo laikotarpis) (angl. *Guidance for Member States on the Annual Control Report and Audit Opinion to be reported by audit authorities and on the treatment of errors detected by audit authorities in view of establishing and reporting reliable total residual error rates (Programming period 2014-2020*) (2018 m. gruodžio 19 d., EGESIF\_15-0002-04) |
| **Min** | ministerija |
| **MITA** | Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra |
| **MP** | mokėjimo prašymas |
| **MPD2** | sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų dalis |
| **MTEP** | moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra |
| **MUS** | piniginio vieneto atrankos metodas (angl. *Multi-period stratified Monetary Unit Sampling*) |
| **MVPĮ** | Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas, 2003-12-09 Nr. IX-1873 |
| **MVPĮA** | metinė veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita |
| **Nacionalinių SR skaičiavimo aprašai** | atitinkamos ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plane numatytų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai |
| **NPO** | ne perkančioji organizacija |
| **Nuomonė** | Audito nuomonė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnį |
| **PAFT** | Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-08 įsakymu Nr. 1K-316 |
| **Paraiška** | paraiška finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą |
| **Paraiška AV** | asignavimų valdytojui teikiama mokėjimo paraiška išmokėti lėšas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto vykdytojui |
| **PD** | pirkimo dokumentai |
| **PFSA** | projektų finansavimo sąlygų aprašas |
| **Pavyzdinė PFSA forma** | pavyzdinė Projektų finansavimo sąlygų aprašo forma, patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-07-11 įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2018-12-19 posėdžio protokolu Nr. 4 (43) |
| **Pirkimas** | projekto vykdytojo ar partnerio, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, vykdomas pirkimas |
| **PL** | patikros lapas |
| **PO** | perkančioji organizacija |
| **Poprojektinis laikotarpis** | projekto sutartyje nustatytas laikotarpis, per kurį projekto vykdytojas, pasibaigus projekto finansavimui, privalo įvykdyti projekto sutarties reikalavimus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos |
| **PP** | projektinis pasiūlymas |
| **PPV** | patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje |
| **PR** | pagrindinis reikalavimas |
| **Projektas** | iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas |
| **Projekto sutartis** | iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis |
| **PrV** | projekto vykdytojas |
| **PS** | perkantysis subjektas |
| **PV** | procedūrų vadovas |
| **PVM** | pridėtinės vertės mokestis |
| **R.** | reglamentas |
| **R. 2015/207** | 2015-01-20 Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/207, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl pažangos ataskaitos modelių, informacijos apie didelės apimties projektą teikimo, bendrojo veiksmų plano, investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo įgyvendinimo ataskaitų, valdymo pareiškimo, audito strategijos, audito nuomonės ir metinės kontrolės ataskaitos modelių, taip pat išlaidų ir naudos analizės atlikimo metodikos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 nuostatų dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimo ataskaitų modelio įgyvendinimo taisyklės |
| **R. 480/2014** | 2014-03-03 Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos |
| **R. 1303/2013** | 2013-12-17 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 |
| **R. 1407/2013** | 2013-12-18 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo *de minimis* pagalbai |
| **R. 2018/1046** | 2018-07-18 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 |
| **R. 821/2014** | 2014-07-28 Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 821/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl išsamios programų įnašų pervedimo ir valdymo tvarkos, finansinių priemonių ataskaitų teikimo, veiksmams skirtų informavimo ir komunikacijos priemonių techninių charakteristikų ir duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos taikymo taisyklės |
| **R. 1828/2006** | 2006-12-08 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles |
| **R.** **1011/2014** | 2014-09-22 Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1011/2014, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl tam tikros informacijos teikimo Komisijai modelių įgyvendinimo taisyklės ir išsamios paramos gavėjų ir vadovaujančiųjų institucijų, tvirtinančiųjų institucijų, audito institucijų ir tarpinių institucijų keitimosi informacija taisyklės |
| **REACT–EU prioritetas** | 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetas, finansuojamas, vadovaujantis 2020-12-23  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su papildomais ištekliais ir įgyvendinimo taisyklėmis, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui |
| **RPD** | Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos |
| **RPT** | regiono plėtros taryba |
| **SADM** | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
| **SAI** | supaprastintai apmokamos išlaidos |
| **SAM** | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija |
| **Saugos politiką įgyvendinantys dokumentai** | apibendrinta sąvoka, apimanti duomenų saugos nuostatus, elektroninės informacijos saugos incidentų valdymo procedūrą, IS pokyčių valdymo tvarkos aprašą, IS veiklos tęstinumo valdymo planą, naudotojų administravimo taisykles, saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles, SFMIS nuostatus |
| **Sąskaitų audito gairės** | Europos Komisijos valstybėms narėms skirtos gairės dėl sąskaitų audito (2014–2020 m. programavimo laikotarpis) (angl. *Guidance for Member States on Audit of Accounts*) (2018-12-03, EGESIF\_15\_0016-04) |
| **SD** | Lietuvos statistikos departamentas |
| **SEK** | sąskaitos Europos Komisijai |
| **SF** | Sanglaudos fondas |
| **SFC2014** | Informacinė Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistema |
| **SFMIS2014** | 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis |
| **SFMIS2014 naudotojo vadovas** | 2014−2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudotojo vadovas, kuriam pritarta 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-07-11 įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2019-03-22 posėdžio protokolu Nr. 1(44) |
| **SFMIS taisyklės** | 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-12-31 įsakymu Nr. 1K-511 |
| **SK, Stebėsenos komitetas** | Veiksmų programos stebėsenos komitetas, atsakingas už veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir kokybę, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano, komunikacijos strategijos, projektų atrankos kriterijų, metinės ir galutinės įgyvendinimo ataskaitų tvirtinimą ir kt. |
| **SM** | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija |
| **SNA skaičiuoklė** | sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklė |
| **SSL** | kriptografinis protokolas, skirtas internete perduodamos informacijos apsaugai šifruojant (angl. *Secure Sockets Layer*) |
| **SR** | stebėsenos rodiklis |
| **SR nustatymo ir skaičiavimo taisyklės** | Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-31 įsakymu Nr. 1K-341 |
| **STT** | Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba |
| **STR 2.03.01:2001** | statybos techninis reglamentas „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-06-14 įsakymu Nr. 317 |
| **STR 2.03.01:2019** | statybos techninis reglamentas „Statinių prieinamumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019-11-04 įsakymu Nr. D1-653 |
| **SVV** | smulkus ir vidutinis verslas |
| **ŠMSM** | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija |
| **ŠVIS** | Švietimo valdymo informacinės sistema |
| **TAAIS** | INTOSAI parengti tarptautiniai aukščiausiųjų audito institucijų standartai |
| **TAR** | tarpiniai audito rezultatai |
| **TF** | tinkamumas finansuoti |
| **TF vertinimo lentelės pavyzdinė forma** | projekto Tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė, kurios formai pritarta 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos finansų ministro 2013-07-11 įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2018-12-19 posėdžio protokolu Nr. 4 (43) |
| **TI** | tarpinės institucijos |
| **TID** | Transporto investicijų direkcija |
| **TMP** | tarpinė mokėjimo paraiška |
| **TP** | techninė parama |
| **TPAT** | Techninės paramos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-28 įsakymu Nr. 1K-337 |
| **TPĮ** | Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas, 2012-09-18 Nr. XI-2220 |
| **TS** | techninė specifikacija |
| **TvI** | tvirtinančioji institucija |
| **ŪMĮ** | ūkio ministro įsakymas |
| **Valdymo pareiškimo ir MS rengimo gairės** | Valdymo pareiškimo ir metinės santraukos rengimo gairės valstybėms narėms (2018-12-03, EGESIF\_15-0008-05) |
| **VBAMS** | Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema |
| **VDV** | visuotinų dotacijų valdytojas |
| **Veiksmų programa, VP** | 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa CCI Nr. 2014LT16MAOP001 |
| **VI** | vadovaujančioji institucija |
| **VĮ** | valstybinė įmonė |
| **VĮĮ** | Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, 1996-07-03 Nr. I-1428 |
| **VIPA** | Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra |
| **VK** | Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė |
| **VKS** | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistema, kaip apibrėžta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ |
| **VKS gairė** | Europos Komisijos Komisijai ir valstybės narėms skirtos gairės dėl bendrosios valdymo ir kontrolės sistemų vertinimo valstybėse narėse metodikos (angl. *Guidance for the Commission and Member States on a Common Methodology for the Assessment of Management and Control Systems in the Member States*) (2014 m. gruodžio 18 d., EGESIF\_14\_0010-final) |
| **VKS pažyma** | pažyma apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, į metines sąskaitas įtraktų išlaidų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams |
| **VP gairė** | Valdymo patikrinimų gairės valstybėms narėms (EGESIF\_14-0012\_02-final) |
| **VPAT** | 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-03 nutarimu Nr. 1090 |
| **VPĮ** | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 |
| **VP SR skaičiavimo aprašas** | 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-12-30 įsakymu Nr. 1K-499 |
| **VPT** | Viešųjų pirkimų tarnyba |
| **VRM** | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija |
| **VšĮ** | viešoji įstaiga |
| **VšP** | viešasis pirkimas |
| **QlikSense** | 2014−2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio analizės modulis |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Metinės kontrolės ataskaitos ir Audito nuomonės rengimo procesas

Metinės kontrolės ataskaitos projekto rengimas

Metinės kontrolės ataskaitos projekto teikimas audituojamiems subjektams

Komentarų dėl metinės kontrolės ataskaitos projekto gavimas

Metinės kontrolės ataskaitos ir Audito nuomonės rengimas

Metinė kontrolės

ataskaita

Audito nuomonė

Metinės kontrolės ataskaitos ir

Audito nuomonės pateikimas

Europos Komisijai ir audituojamiems subjektams

Šaltinis – Valstybės kontrolė

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Audituotų subjektų įvertinimas pagal EK VKS gairėje nurodytus pagrindinius reikalavimus

|  |
| --- |
| 1. 2021–2022 m. audituotų subjektų įvertinimas pagal EK VKS gairėje nurodytus pagrindinius reikalavimus |

| Audituotas subjektas | Fondas (kelių fondų VP) | Audito pavadinimas | Galutinės audito ataskaitos data | Pagrindiniai reikalavimai (kai taikytini, kaip nustatyta R. 480/2014 IV priedo 1 lentelėje) | | | | | | | | | | | | | Bendras vertinimas (1–4) kategorija, pagal R. 480/2014 IV priedą | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 6 | PR 7 | PR 8 | PR 9 | PR 10 | PR 11 | PR 12 | PR 13 |
| VI | ERPF, SF, ESF | 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos auditas | 2023-02-15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2 | – |
| AM | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| EIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| EM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| KM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| SADM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| SM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| SAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| ŠMSM | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2 | – |
| VRM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| ESFA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2 | – |
| LMT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| APVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2 | – |
| MITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| INVEGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| VIPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| CPVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2 | – |
| IA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2 | – |
| Alytaus RPT | ERPF, SF, ESF | 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos auditas | 2023-02-15 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Kauno RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Klaipėdos RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Marijampolės RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Panevėžio RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Šiaulių RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Tauragės RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Telšių RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Utenos RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Vilniaus RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| RPD | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| TVI | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. 2020–2021 m. audituotų subjektų įvertinimas pagal EK VKS gairėje nurodytus pagrindinius reikalavimus |

| Audituotas subjektas | Fondas (kelių fondų VP) | Audito pavadinimas | Galutinės audito ataskaitos data | Pagrindiniai reikalavimai (kai taikytini, kaip nustatyta R. 480/2014 IV priedo 1 lentelėje) | | | | | | | | | | | | | Bendras vertinimas (1–4) kategorija, pagal R. 480/2014 IV priedą | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 6 | PR 7 | PR 8 | PR 9 | PR 10 | PR 11 | PR 12 | PR 13 |
| VI | ERPF, SF, ESF | 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos auditas | 2022-02-15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2 | – |
| AM | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| EIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| EM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| KM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| SADM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| SM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| SAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| ŠMSM | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2 | – |
| VRM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| ESFA | ERPF, SF, ESF | 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos auditas | 2022-02-15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2 | – |
| LMT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| APVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2 | – |
| MITA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2 | – |
| INVEGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| VIPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| CPVA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2 | – |
| LVPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Alytaus RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Kauno RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Klaipėdos RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Marijampolės RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Panevėžio RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Šiaulių RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Tauragės RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Telšių RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Utenos RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| Vilniaus RPT | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| RPD | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | – |
| TVI | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Pavyzdžių atrankos išlaidų populiacijoje parametrai[[89]](#footnote-90)

| Atrankos parametras | Reikšmė (I etapas) | Reikšmė (II etapas) | Reikšmė (III etapas) | Reikšmė (IV etapas) | Reikšmė (bendra) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išlaidų populiacija | 190 540 529,62 Eur | *161 413 917,45 Eur* | 618 160 272,10 Eur | 282 881 451,12 Eur | 1 252 996 170,29 Eur |
| Išlaidų populiacija pagal stratas  *ESF*  *FP*  *ERPF*  *SF*  *REACT-EU* | *0,00 Eur*  *0,00 Eur*  *190 540 529,62 Eur*  *0,00 Eur*  *0,00 Eur* | *0,00 Eur*  *0,00 Eur*  *161 413 917,45 Eur*  *0,00 Eur*  *0,00 Eur* | *173 330 921,59 Eur*  *0,00 Eur*  *209 086 538,95 Eur*  *235 742 811,56 Eur*  *0,00 Eur* | *42 152 174,08 Eur*  *4 317 173,00 Eur*  *93 134 030,12 Eur*  *41 708 446,28 Eur*  *101 569 627,64* | *215 483 095,67 Eur*  *4 317 173,00 Eur*  *654 175 016,14 Eur*  *277 451 257,84 Eur*  *101 569 627,64* |
| MP skaičius, vnt. | 4 582 | 3 823 | 14 518 | 5 246 | 28 169 |
| [Reikšmingumas[[90]](#footnote-91) (2 proc.)](file:///C:/Users/adzieniene/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/3F003411.xlsx#RANGE!_ftn1) | *41 177 549,46 Eur* | *31 379 485,83 Eur* | *25 646 267,98 Eur* | *25 059 923,41 Eur* | *25 059 923,41 Eur* |
| [Tikėtina klaida (angl. *expected error*) [[91]](#footnote-92)](file:///C:/Users/adzieniene/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/3F003411.xlsx#RANGE!#REF!) | *63 186 949,64 Eur* | *48 151 821,01 Eur* | *39 354 198,22 Eur* | *38 454 452,47 Eur* | *38 454 452,47 Eur* |
| Patikimumas (procentais) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Patikimumas (z faktorius) | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 2014–2020 m. periodo ataskaitinių laikotarpių nustatytų klaidų santykių standartinių nuokrypių svertinis vidurkis[[92]](#footnote-93) | 0,058018754 | 0,059255191 | 0,057148771 | 0,057121152 | – |
| Apskaičiuotas pavyzdžių skaičius, vnt. | 32 | 33 | 31 | 31 | – |
| Pasirinktas pavyzdžių skaičius, vnt. | 3 | 4 | 17 | 13 | 37 |
| Pasirinktas pavyzdžių skaičius pagal stratas, vnt.  *ESF*  *FP*  *ERPF*  *SF*  *REACT-EU* | –  –  3  –  – | –  –  4  –  – | 5  –  6  6  – | 3  1  3  3  3 | 8  1  16  9  3 |
| Atrankos intervalai pagal stratas |  |  |  |  | – |
| *ESF* | – | – | 34 666 184,32 | 14 050 724,69 |  |
| *FP* | – | – | – | –[[93]](#footnote-94) |  |
| *ERPF* | 63 513 509,87 | 40 353 479,36 | 34 847 756,49 | 31 044 676,71 |  |
| *SF* | – | – | 39 290 468,59 | 13 902 815,43 |  |
| *REACT-EU* | – | – | – | 33 856 542,55 |  |
| Atrinkti didelės vertės pavyzdžiai | – | – | – | – | – |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Detaliojo testavimo pavyzdžių atrankos rezultatai

| Eil. Nr. | Projekto kodas | MP Nr. | Prioritetas | Fondas | Min | IĮ | Projekto pavadinimas | Vykdytojo pavadinimas | EK deklaruota mokėjimo prašymo suma, Eur | Audituota suma, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.2.2-CPVA-K-703-02-0011 | MP010 | 1 | ERPF | ŠMSM | CPVA | Pažangios ląstelinės terapijos prototipų, skirtų sąnarinės kremzlės ūminių ir lėtinių pažeidimų prevencijai ir gydymui, vystymas (RECART) | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 95 892,78 | 95 892,78 |
| 2 | 01.2.1-LVPA-K-856-01-0030 | MP006 | 1 | ERPF | EIM | IA | Inovatyvių sveikatai skirtų produktų ir technologijų tyrimai | Uždaroji akcinė bendrovė „Aconitum“ | 63 688,56 | 38 284,99 |
| 3 | 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 | MP013 | 1 | ERPF | EIM | IA | Ateities technologijų skaitmeninio inovacijų centro plėtra | Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas | 529 767,28 | 446 165,33 |
| 4 | 03.3.2-LVPA-K-837-04-0019 | MP003 | 3 | ERPF | EIM | IA | „UAB „Metasta“ pajėgumų didinimas diegiant technologines ekoinovacijas“ | UAB Metasta | 765 000,00 | 765 000,00 |
| 5 | 03.3.1-LVPA-K-850-01-0166 | MP008 | 3 | ERPF | EIM | IA | Modernių technologijų diegimas UAB Invictus | „Invictus“, UAB | 8 973,74 | 8 973,74 |
| 6 | 03.3.2-LVPA-K-837-02-0027 | MP014 | 3 | ERPF | EIM | IA | Materialaus turto, susijusio su technologinėmis ekoinovacijomis, įsigijimas UAB ARLANGA wood | Uždaroji akcinė bendrovė „ARLANGA wood“ | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 7 | 03.3.2-LVPA-K-837-04-0006 | MP005 | 3 | ERPF | EIM | IA | Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Putokšnis“ | Uždaroji akcinė bendrovė „Putokšnis“ | 2 961 502,60 | 2 961 502,60 |
| 8 | 03.3.1-LVPA-K-854-02-0041 | MP005 | 3 | ERPF | EIM | IA | UAB „Frusela“ pažangių technologijų diegimo bei gamybos procesų tobulinimo projektas | UAB „Frusela“ | 231 500,00 | 231 500,00 |
| 9 | 03.3.1-LVPA-K-854-01-0078 | MP012 | 3 | ERPF | EIM | IA | Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Estilita“ | Uždaroji akcinė bendrovė „ESTILITA“ | 1 170 350,00 | 1 170 350,00 |
| 10 | 04.3.2-LVPA-K-102-06-0029 | MP014 | 4 | SF | EM | IA | Šilumos tiekimo tinklų žiedo įrengimas tarp ŠK-92739 ir ŠK-92751 | AB Vilniaus šilumos tinklai | 418 659,75 | 418 659,75 |
| 11 | 04.3.2-LVPA-K-102-06-0033 | MP017 | 4 | SF | EM | IA | Elektrėnų miesto magistralinių šilumos tiekimo tinklų modernizavimas | Uždaroji akcinė bendrovė „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ | 56 980,32 | 56 980,32 |
| 12 | 04.3.1-FM-F-002-01-0001 | MP004 | 4 | ERPF | AM | CPVA | Savivaldybių pastatų fondas | Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra | 4 317 173,00 | 3 902 222,38 |
| 13 | 05.3.2-APVA-V-013-02-0001 | MP014 | 5 | SF | AM | APVA | Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba | Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“ | 539 504,20 | 539 504,20 |
| 14 | 06.3.1-LVPA-V-103-02-0013 | MP008 | 6 | ERPF | EM | IA | Elektros energijos perdavimo patikimumo užtikrinimas 330 kV elektros perdavimo linijoje Lietuvos Elektrinė-Alytus | LITGRID AB | 332 380,81 | 332 380,81 |
| 15 | 06.1.1-TID-V-505-01-0003 | MP005 | 6 | SF | SM | CPVA | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naujos krypties išorinio kanalo gilinimas (iki 16,0 m gylio) ir vidinio kanalo gilinimas (iki 15,5 m gylio) | Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 468 143,55 | 468 143,55 |
| 16 | 06.1.1-TID-V-503-01-0004 | MP024 | 6 | SF | SM | CPVA | Antrojo kelio statyba ruože Livintai–Gaižiūnai | AB „LTG Infra“ | 1 921 419,02 | 1 921 419,02 |
| 17 | 06.1.1-TID-V-501-01-0013 | MP005 | 6 | SF | SM | CPVA | Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimas | Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija | 3 142 281,32 | 3 142 281,32 |
| 18 | 06.1.1-TID-V-505-01-0001 | – | 6 | SF | SM | CPVA | Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą | Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 7 816 944,19 | 7 816 944,19 |
| 19 | 07.1.1-CPVA-R-904-31-0007 | MP017 | 7 | ERPF | VRM | CPVA | Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų (Danės skvero su fontanais) sutvarkymas“ | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 555 259,90 | 555 259,90 |
| 20 | 07.1.1-CPVA-R-904-21-0012 | MP011 | 7 | ERPF | VRM | CPVA | Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcį centrą visuomenės poreikiams | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 156 564,56 | 1 156 564,56 |
| 21 | 07.3.1-ESFA-V-401-04-0002 | MP045 | 7 | ESF | SADM | ESFA | Pasinaudok galimybe | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 1 572 328,07 | 54 428,79 |
| 22 | 07.4.1-ESFA-V-414-01-0001 | MP023 | 7 | ESF | SADM | ESFA | Jaunimo užimtumo skatinimas | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 636 543,65 | 75 272,64 |
| 23 | 07.1.1-CPVA-R-905-91-0016 | MP009 | 7 | ERPF | VRM | CPVA | Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas D. Bukonto gatvėje Zarasų mieste | Zarasų rajono savivaldybės administracija | 192 813,32 | 192 813,32 |
| 24 | 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 | MP039 | 7 | ESF | SADM | ESFA | Būk verslus | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 1 892 757,11 | 453 711,43 |
| 25 | 08.1.1-CPVA-V-427-03-0005 | MP009 | 8 | ERPF | SADM | CPVA | Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Biržų rajono savivaldybėje | Biržų rajono savivaldybės administracija | 46 543,99 | 46 543,99 |
| 26 | 09.1.1-CPVA-V-720-09-0002 | MP004 | 9 | ERPF | ŠMSM | CPVA | Pedagogų rengimo centro įkūrimas | Vytauto Didžiojo universitetas | 1 112 747,61 | 1 112 747,61 |
| 27 | 09.3.3-LMT-K-712-01-0178 | MP017 | 9 | ESF | ŠMSM | LMT | Ateities ekosisteminės paslaugos Lietuvos kranto zonoje globalios kaitos kontekste (EcoServe) | Klaipėdos universitetas | 32 849,48 | 32 849,48 |
| 28 | 09.3.3-LMT-K-712-01-0103 | MP019 | 9 | ESF | ŠMSM | LMT | Žvaigždžių ir egzoplanetų tyrimai kosminių misijų TESS ir JWST kontekste | Vilniaus universitetas | 33 861,25 | 33 861,25 |
| 29 | 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 | – | 9 | ESF | ŠMSM | ESFA | Kokybės krepšelis | Nacionalinė švietimo agentūra | 7 162 627,12 | 1 637 661,19 |
| 30 | 09.1.2-CPVA-V-721-03-0001 | MP016 | 9 | ERPF | ŠMSM | CPVA | Statybos bei didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorinių praktinio mokymo centrų Šiaulių profesinio rengimo centre plėtra | Šiaulių profesinio rengimo centras | 167 460,44 | 167 460,44 |
| 31 | 09.4.3-ESFA-K-827-04-0022 | MP006 | 9 | ESF | EIM | ESFA | Konkurencingų žmogiškųjų išteklių plėtra SVV įmonėse | UAB „Vidmindas“ | 72 777,23 | 22 562,16 |
| 32 | 10.1.3-ESFA-V-918-01-0013 | MP015 | 10 | ESF | VRM | ESFA | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių, susijusių su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (SŽNS) taikymu, sukūrimas | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | 54 586,76 | 43 944,80 |
| 33 | 11.0.1-CPVA-V-201-01-0021 | MP049 | 11 | SF | FM | CPVA | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – veiksmų programos administravimas | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 1 233 605,29 | 73 539,85 |
| 34 | 11.0.1-CPVA-V-201-01-0023 | MP037 | 11 | SF | FM | CPVA | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija – veiksmų programos administravimas | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 30 685,26 | 30 685,26 |
| 35 | 13.1.1-LVPA-T-858-01-0026[[94]](#footnote-95) | MP003 | 13 | ERPF (REACT-EU) | EIM | IA | Naujos augalinės kilmės medicinos priemonės apsaugai nuo CORONA-19 viruso ir jo poveikio (KI ANTICORONA) | UAB Biokosmetikos manufaktūra | 39 603,36 | 39 603,36 |
| 36 | 13.1.1-LVPA-T-859-01-0025[[95]](#footnote-96) | MP004 | 13 | ERPF (REACT-EU) | EIM | IA | UAB „Eko pirk“ investicijos į apsaugos nuo COVID-19 produktų gamybą | Uždaroji akcinė bendrovė „EKO PIRK“ | 204 920,00 | 204 920,00 |
| 37 | 13.1.1-LVPA-T-859-01-0050[[96]](#footnote-97) | MP004 | 13 | ERPF (REACT-EU) | EIM | IA | COVID-19 produktų gamybos plėtra | UAB „Kauen craft“ | 86 677,00 | 86 677,00 |
| **Iš viso:** | | | | | | | | | **41 425 372,52** | **30 637 312,01** |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Deklaruotos išlaidos ir atrinktų pavyzdžių auditas

| Fondas | Programos CCI numeris | Programos pavadinimas | Suma eurais, atitinkanti tiriamąją visumą, iš kurios buvo paimta atsitiktinė imtis (A) | Atsitiktinėje imtyje audituotos ataskaitinių metų išlaidos (B) | | Netinkamų finansuoti išlaidų suma atsitiktinėje imtyje (C) | Labiausiai tikėtina klaida (D) | Dėl bendro klaidų lygio atliktos pataisos (E) | Likutinis bendras klaidų lygis  (F = (D \* A) - E)[[97]](#footnote-98) | Kitos audituotos išlaidos (G) | Netinkamų finansuoti išlaidų suma kitose audituotose išlaidose (H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma, Eur | % |
| ESF | 2014LT16MAOP001 | 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa | 216 394 273,32 | 2 354 291,74 | 1,09 | 348 549,02 | 2,42 | 2 361 489,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| ERPF | 759 150 639,13[[98]](#footnote-99) | 13 814 862,81[[99]](#footnote-100) | 1,82 | 171 120,88 | 0,00 | 0,00 |
| SF | 277 451 257,84 | 14 468 157,46 | 5,21 | 187 836,59 | 0,00 | 0,00 |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | | | | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Vidaus kontrolės priemonių testavimas

|  |
| --- |
| 1. Teorinės sąrangos vertinimas (KTI (t)) |

| Pagrindinis reikalavimas | Vertinimo kriterijus | Vidaus kontrolės metu tikrinti procesai | Kartu su pagrindiniu procesu patikrinti procesai | | Institucijos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijus | Procesas |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | 4.1 | MP tikrinimas (turinys ir trukmė) | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | CPVA |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| VšP tikrinimas | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | CPVA |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| Patikra vietoje | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | CPVA |
| 4.4 | Administracinių patikrinimų dokumentų saugojimas |
| Atrankinė MP patvirtinamųjų dokumentų tikrinimo tvarka | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | CPVA |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| 4.2 | Projekto patikros vietoje planavimas | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | CPVA |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| 4.4 | Pažeidimų tyrimas | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | CPVA |
| 4.4 | Administracinių patikrinimų dokumentų saugojimas |
| Neteisėtai sumokėtų sumų susigrąžinimai | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | CPVA |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. Kontrolės priemonių veikimo vertinimas instituciniu lygiu (KTI) |

| Pagrindinis reikalavimas | Vertinimo kriterijus | Vidaus kontrolės metu tikrinti procesai | Kartu su pagrindiniu procesu patikrinti procesai | | Institucijos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijus | Procesas |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | 1.1 | VP keitimas (be EK patvirtinimo) | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | VI |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| 1.3 | Funkcijų atskyrimas | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | VI, APVA, CPVA, CPVA (TP), ESFA, LMT, IA, CPVA(VDV), MITA, VIPA, INVEGA |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| 1.5 | Užduočių delegavimas (teisės aktai ir stebėsena) | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | VI |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| 1.6 | Rizikos valdymas | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | VI, AM, EIM, EM, KM, SADM, SAM, SM, ŠMSM, VRM, RPD, RPT, APVA, CPVA, ESFA, LMT, IA, CPVA(VDV), MITA, VIPA, INVEGA |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| 6.1 | Informacijos suvedimas SFMIS | VI |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | 4.1 | Projekto priežiūros komitetas | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | EIM, KM, SADM, SM |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| 7.2 | Kovos su sukčiavimu priemonių struktūra ir išsamumas |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | 6.2 | SFMIS ataskaitų generavimas | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | VI |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| Informacijos teikimas SK | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | VI |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| SK administravimas | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | VI |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| Vertinimai | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | VI, SM, ŠMSM, CPVA, INVEGA |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| 6.1 | Informacijos suvedimas SFMIS | CPVA |
| Metinės įgyvendinimo ataskaitos rengimas | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | VI |
| 3.3 | Informavimas internete |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| PR 9. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | 9.1 | Funkcijų pasiskirstymas | 9.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | TvI |
| 11.3 | Audito seka |
| 9.6 | Rizikos valdymas | 9.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | TvI |
| 11.3 | Audito seka |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. Kontrolės priemonių veikimo vertinimas paraiškos lygiu (KTP) |

| Pagrindinis reikalavimas | Vertinimo kriterijus | Vidaus kontrolės metu tikrinti procesai | Kartu su pagrindiniu procesu patikrinti procesai | | Institucijos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijus | Procesas |
| PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos | 1.6 | Skundų nagrinėjimas | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | EIM, EM, KM, SADM, ŠMSM, VRM |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| 6.1 | Informacijos suvedimas SFMIS |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | 4.1 | Patikra vietoje | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | APVA, CPVA, ESFA, IA, MITA, VIPA, INVEGA |
| 4.1 | Apskaitos kodas (patikra vietoje) |
| Pažeidimų tyrimas (patikra vietoje) |
| 4.3 | Pavyzdinių administracinių patikrinimų ir patikros vietoje patikros lapų egzistavimas |
| 4.4 | Administracinių patikrinimų dokumentų saugojimas |
| 6.1 | Informacijos suvedimas DMS |
| 6.1 | Informacijos suvedimas SFMIS |
| 7.2 | Kovos su sukčiavimu priemonių struktūra ir išsamumas |
| Tikrinimai po projekto (ataskaitos, teikiamos po projekto užbaigimo) | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | APVA, CPVA, ESFA, IA |
| 4.3 | Pavyzdinių administracinių patikrinimų ir patikros vietoje patikros lapų egzistavimas | APVA, ESFA, IA |
| 4.4 | Administracinių patikrinimų dokumentų saugojimas | APVA, CPVA, ESFA, IA |
| 6.1 | Informacijos suvedimas SFMIS |
| 6.1 | Informacijos suvedimas DMS |
| 7.2 | Kovos su sukčiavimu priemonių struktūra ir išsamumas |
| Paraiška AV | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | APVA, CPVA, ESFA, IA, VIPA |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| 6.1 | Informacijos suvedimas SFMIS |
| 7.2 | Kovos su sukčiavimu priemonių struktūra ir išsamumas |
| 4.4 | Pažeidimų tyrimas | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | APVA, CPVA, CPVA (TP), ESFA, IA, MITA, VIPA |
| 4.3 | Pavyzdinių administracinių patikrinimų ir patikros vietoje patikros lapų egzistavimas |
| 4.4 | Administracinių patikrinimų dokumentų saugojimas |
| 6.1 | Informacijos suvedimas SFMIS |
| 6.1 | Informacijos suvedimas DMS |
| 7.2 | Kovos su sukčiavimu priemonių struktūra ir išsamumas |
| PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai | 4.4 | Neteisėtai sumokėtų sumų susigrąžinimai | 1.4 | Tinkamos procedūros ir procedūrų vadovai | APVA, CPVA, CPVA (TP), ESFA, LMT, IA, VIPA, INVEGA |
| 5.1 | Dokumentų saugojimas |
| 6.1 | Informacijos suvedimas SFMIS |
| 6.1 | Informacijos suvedimas DMS |
| 7.2 | Kovos su sukčiavimu priemonių struktūra ir išsamumas |
| PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos | 6.1 | Pažeidimų tyrimas (SFMIS)\* (*procesas atliktas kartu su Pažeidimų tyrimas (VK 4.4)* | – | – | APVA, CPVA, CPVA (TP), ESFA, IA, MITA, VIPA |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas LR FM Investicijų departamentui (Vadovaujančiajai institucijai)

| 2021–2022 m. valstybinio audito metu VI pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[100]](#footnote-101), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | |
| **PR 1. Tinkama veiksmų atranka** | | | | | |
|  | **(V)****EX.53 VP SR skaičiavimo apraše nurodyti netikslūs SR pasiekimą pagrindžiantys duomenų šaltiniai**  VPAT[[101]](#footnote-102) 177.1 p., be kita ko, nustatyta, kad VP SR skaičiavimo aprašai tvirtinami finansų ministro įsakymu.  SR nustatymo ir skaičiavimo taisyklių[[102]](#footnote-103) 49 p., be kita ko, nustatyta, kad VI, gavusi iš atsakingų institucijų VP SR skaičiavimo aprašų projektą ir įvertinusi, kad parengti VP SR skaičiavimo aprašai yra tinkami, siekiant užtikrinti patikimą duomenų apie pasiektas SR reikšmes skaičiavimą bei rinkimą, parengia finansų ministro įsakymo dėl VP SR skaičiavimo aprašų patvirtinimo projektą.  Audito metu nustatyta, kad VP SR skaičiavimo apraše nurodyti SR Nr. R.S.341, R.S.351 ir P.B.231 pasiekimą pagrindžiantys šaltiniai yra netikslūs[[103]](#footnote-104).  Taip VI neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R.1303/2013 125 str. 2 d. c p. reikalavimas TI ir PrV teikti informaciją, kuri yra svarbi jų užduotims vykdyti ir veiksmams įgyvendinti. | Audito metu VI buvo teikta rekomendacija atnaujinti VP SR skaičiavimo aprašą: nurodyti aktualius SR Nr. R.S.341, R.S.351 ir P.B.231 pasiekimą pagrindžiančius duomenų šaltinius.  VI, atlikusi rekomendacijoje nurodytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino. | Rekomendacija įgyvendinta 2023-01-04. | 2022-12-31 | |
| **PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos** | | | | | |
|  | **(V)****EX.50 2021 m. MVPĮA nurodytos neteisingos SR pasiekimo reikšmės**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[104]](#footnote-105) 4.16.8 p., be kita ko, nustatyta, kad VI rengia ir teikia tvirtinti MVPĮA.  PAFT[[105]](#footnote-106) 255 p., be kita ko, nustatyta, jog nustatant SR, skaičiuojant pasiektas jų reikšmes ir atsiskaitant už juos, turi būti vadovaujamasi SR skaičiavimo aprašais.  Audito metu nustatyta, kad VI 2021 m. MVPĮA nurodė neteisingas[[106]](#footnote-107) SR Nr. P.S.415 ir SR Nr. R.S.304 reikšmes.  Taip VI neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 4.16.8 p. ir PAFT 255 p. bei R. 1303/2013 125 str. 2 d. b p. reikalavimas VI, be kita ko, rengti ir teikti EK MVPĮA. | Rekomenduojame VI užtikrinti, jog 2022 m. MVPĮA būtų nurodytos teisingos SR Nr. R.S.304 pasiekimo reikšmės. | Su MA2022 bus patikslinti rodiklio R.S.304 pasiekimai. | 2023-05-31 | |
| **PR 8. Tinkamos patikinimo dokumentų rinkinio rengimo procedūros** | | | | | |
|  | **(V)****EX.60 VI netinkamai parengė MS projektą**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[107]](#footnote-108) 4.8 p., be kita ko, nustatyta, kad VI rengia metinę galutinių audito ataskaitų ir atliktų patikrinimų santrauką, kaip nustatyta R.2018/1046 63 str. 5 d. b p. ir 6 d.  Valdymo pareiškimo ir MS rengimo gairių 2 d., be kita to, nustatyti pagrindiniai MS rengimui keliami reikalavimai[[108]](#footnote-109).  Audito metu nustatyta, kad VI:  1) MS projektą pateikė[[109]](#footnote-110) ne visos apimties;  2) MS projekte pateikė netikslią informaciją[[110]](#footnote-111).  Taip VI neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Valdymo pareiškimo ir MS rengimo gairių 2 p. reikalavimai. | Rekomendacija VI neteikiama, nes neatitikimai buvo ištaisyti audito metu. | – | – | |
| **Keli pagrindiniai reikalavimai** | | | | | |
|  | **(V)****EX.51[[111]](#footnote-112) VI neužregistravo SFMIS2014 TI pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų dėl neatitikimų, kurie nustatyti VI įgyvendinant rizikos valdymo priemones, pašalinimo ir informacijos apie atliktus TI patikrinimus, kurių metu neatitikimų nenustatyta**  VPAT[[112]](#footnote-113) 27.2 p., be kita ko, nustatyta, kad VI registruoja SFMIS2014 TI pateiktus pastebėjimus ir rekomendacijas dėl neatitikimų, kurie nustatyti VI įgyvendinant rizikos valdymo priemones, pašalinimo, taip pat informaciją apie atliktus TI patikrinimus, kurių metu neatitikimų nenustatyta.  VI PV[[113]](#footnote-114) 38 p., be kita ko, nustatyta, kad VI darbuotojas pastebėjimus ir rekomendacijas registruoja SFMIS2014.  Audito metu nustatyta, kad VI:  1) SFMIS2014 neužregistravo[[114]](#footnote-115) TI pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų dėl neatitikimų, kurie nustatyti VI įgyvendinant rizikos valdymo priemones, pašalinimo ir informacijos apie atliktus TI patikrinimus, kurių metu neatitikimų nenustatyta;  2) PV nenustatytos[[115]](#footnote-116) kontrolės priemonės, užtikrinančios, kad SFMIS2014 būtų užregistruota informacija apie VI atliktus TI patikrinimus, kurių metu neatitikimų nenustatyta.  Taip VI neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas VPAT 27.2 p. ir R. 1303/2013 125 str. 2 d. e p. reikalavimas, be kita, ko užtikrinti, kad auditui reikalingi duomenys būtų įvedami į 125 str. 2 d. d p. nurodytą sistemą. | Rekomenduojame VI:  1) SFMIS2014 užregistruoti 2021 m. rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo rezultatus;  2) PV nustatyti kontrolės priemones, užtikrinančias, kad, įgyvendinus rizikos valdymo priemones, SFMIS2014 būtų užregistruota informacija apie atliktus TI patikrinimus, kurių metu neatitikimų nenustatyta. | 1. SFMIS2014 bus užregistruoti 2021 m. rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo rezultatai.  2. PV bus nustatytos kontrolės priemonės, užtikrinančios, kad, įgyvendinus rizikos valdymo priemones, SFMIS2014 būtų užregistruota informacija apie atliktus TI patikrinimus, kurių metu neatitikimų nenustatyta. | 1. Iki 2023-02-28  2. Iki 2023-03-31 | |
|  | **(V)****EX.54[[116]](#footnote-117) PAFT nustatyti APFP vertinimo reikalavimai neatitinka EK valdymo patikrinimų gairės**  EK valdymo patikrinimų gairės 2.6 p., be kita ko, nustatyta, kad VI privalo užtikrinti, kad veiksmui ESI fondų parama būtų toliau teikiama tik tuo atveju, jei per penkerius metus nuo galutinio mokėjimo paramos gavėjui nepadaroma esminių veiksmo pakeitimų, kaip nustatyta R. 1303/2013 71 str. 1 dalies a–c p. Užbaigus veiksmus, VI, atlikdama patikrinimus, turėtų patikrinti, ar laikomasi šių sąlygų, be kita ko, rengdama atrankinius patikrinimus vietoje.  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[117]](#footnote-118) 4.7.2 p., be kita ko, nustatyta, kad VI rengia ir tvirtina PAFT ir priima jų pakeitimus, teikia paaiškinimus dėl jų taikymo.  Audito metu nustatyta, kad PAFT[[118]](#footnote-119) nustatytas APFP vertinimo metu atliekamų patikrų vietoje reglamentavimas neatitinka[[119]](#footnote-120) EK valdymo patikrinimų gairės 2.6 p. nustatytų reikalavimų.  Taip VI neužtikrino Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 4.7.2 p. ir EK valdymo patikrinimų gairės 2.6 p. reikalavimų bei R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę. | Rekomenduojame VI:  1) atnaujinti PAFT 27 skirsnio nuostatas, kad jos atitiktų EK valdymo patikrinimų gairės 2.6 p.;  2) užtikrinti, kad ĮI nusimatytų tinkamas kontrolės priemones atnaujintų nuostatų įgyvendinimui APFP ataskaitoms, ĮI tikrinamoms nuo 2023 m. | 1) Planuojama atlikti PAFT nuostatų keitimą ir užtikrinti, kad jos atitiktų EK valdymo patikrinimų gairių 2.6 p.  2) VI 2022-12-20 raštu Nr. (24.78Mr-07)-6K-2207622 informavo ĮI, kad savo vidaus procedūrose nustatytų tinkamas kontrolės priemones nuo 2023 m. teikiamoms APFP, t. y., taikant atrankinę metodiką vykti į patikras vietose po projekto finansavimo pabaigos.  Atlikus PAFT pakeitimą bus reikalaujama ĮI pateikti atnaujintus procedūrų vadovus, kuriuose turėtų būti numatyta atrankinė patikrų vietoje po projekto įgyvendinimo pabaigos tvarka. Atnaujinti ĮI procedūrų vadovai taip pat bus pateikti audito institucijai. | 1. 2023 m. I ketv.  2. Raštas ĮI iki  2022-12-31  Procedūrų vadovų atnaujinimas 2023 m. I ketv. | |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus vedėja Rasa Baltronaitė  Tel. 8 5 239 0257, el. p. Rasa.Baltronaite@finmin.lt | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas LR FM Išlaidų atitikties vertinimo ir deklaravimo departamentui (Tvirtinančiajai institucijai)

| 2021–2022 m. valstybinio audito metu TvI pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[120]](#footnote-121), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) |
| **PR 13. Tinkamos metinių sąskaitų rengimo ir jų išsamumo, tikslumo ir teisingumo patvirtinimo procedūros** | | | | |
|  | **(V)****EX.61 TvI netinkamai parengė SEK projektus**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[121]](#footnote-122) 15.2.4.1.1 p., be kita ko, nustatyta, kad TvI rengdama, tvirtindama ir teikdama SEK įsitikina ir patvirtina, kad rengiamos ir teikiamos SEK atitinka R. 1303/2013 126 str. c d. nustatytus reikalavimus.  VPAT[[122]](#footnote-123) 169.3 p., be kita ko, nustatyta, kad TvI į SEK įtraukia panaikintas, grąžintas, numatomas susigrąžinti ir nesusigrąžintinas ataskaitinių metų sumas, jeigu jos susijusios su EK deklaruotomis išlaidomis.171 p., be kita ko, nustatyta, kad TvI, rengdama SEK, atsižvelgdama į turimą informaciją apie galimai netinkamas finansuoti ir (ar) deklaruoti EK išlaidas, nustatytas grąžintinas lėšas, įtariamus ir (arba) nustatytus ir neištaisytus pažeidimus, susijusius su ataskaitiniais metais deklaruotomis EK išlaidomis, mažina projektų išlaidų, deklaruotų EK ataskaitinio laikotarpio mokėjimo paraiškose, sumas galimai netinkamų finansuoti išlaidų suma.  Audito metu nustatyta, kad TvI:  1) į SEK projektų 2 priedėlius netinkamai įtraukė panaikintas sumas, susijusias su 2021–2022 m. ataskaitiniu laikotarpiu EK deklaruotomis išlaidomis, bei nepagrįstai neįtraukė[[123]](#footnote-124) sumos, susijusios su projekto grąžintomis lėšomis;  2) SEK ERPF projekto 8 priedėlyje neatliko[[124]](#footnote-125) korekcinio veiksmo, susijusio su informacija iš VKS pažymos apie netinkamus deklaruoti fiksuotus dydžius;  3) SEK projektų 8 priedėliuose neatliko[[125]](#footnote-126) korekcinio veiksmo, susijusio su grąžintinomis lėšomis;  4) SEK ESF projekto 8 priedėlyje netinkamai sumažino[[126]](#footnote-127) laikino išėmimo sumą grąžintinomis lėšomis.  Taip TvI neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 15.2.4.1.1 p., VPAT 169.3 ir 171 p., bei R. 1303/2013 126 str. c p. reikalavimas TvI, be kita ko, užtikrinti, kad sąskaitos yra išsamios, tikslios ir teisingos ir kad į jas įtrauktos išlaidos atitinka taikytiną teisę, buvo patirtos vykdant veiksmus, atrinktus finansavimui pagal VP taikytinus kriterijus bei laikantis taikytinos teisės. | Rekomendacija neteikiama, nes nustatyti neatitikimai ištaisyti audito metu. | Su AI pastebėtais netikslumais sutinkame, visi neatitikimai ištaisyti galutinėse SEK.  Papildomai teikiame komentarus dėl pastebėjimo:  1) 1, 3 ir 4 punktų – pastebėtus neatitikimus lėmė žmogiškosios (kanceliarinės) klaidos dėl labai didelio TvI vertintų įrašų skaičiaus (rengiant SEK 2 priedėlius pertikrinti 1489 tarpinio mokėjimo paraiškose EK deklaruotų grąžintinų lėšų įrašai; rengiant SEK pertikrinti 446 įrašai, susiję su EK nedeklaruotomis grąžintinomis lėšomis);  2) 2 punkto – teikiant tarpinio mokėjimo paraiškas EK visi korekciniai veiksmai dėl fiksuoto dydžio Nr. FS-002 TvI buvo tinkamai atlikti; nustatytas neatitikimas atsirado dėl MITA po išlaidų deklaravimo EK atlikto sutarties duomenų keitimo. | – |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Išlaidų atitikties vertinimo ir deklaravimo departamentas  El. p. iidd@finmin.lt | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas LR aplinkos ministerijai

| 2021–2022 m. valstybinio audito metu AM pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[127]](#footnote-128), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | |
| **Keli pagrindiniai reikalavimai** | | | | | |
|  | **(V)****EX.37[[128]](#footnote-129) Nepateiktas tinkamas pagrindimas, kaip AM PP vertinimo metu įsitikino SNA skaičiuoklėje pateiktų duomenų pagrįstumu**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[129]](#footnote-130) 6.2.8 p. nustatyta, kad Min teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus.  PAFT[[130]](#footnote-131) 37.2 p., be kita ko, nustatyta, kad Min turi įvertinti ir į valstybės projektų sąrašą įtraukti tik tuos projektus, kurie yra geriausi iš galimų alternatyvų VP ir strateginio planavimo dokumentuose nustatytiems tikslams ir projekto tikslams įgyvendinti.  671p., be kita ko, nustatyta, kad kartu su valstybės projekto PP teikiamas IP kartu su SNA skaičiuokle, kurie rengiami vadovaujantis IP metodika.  IP metodikos[[131]](#footnote-132) bendrojoje dalyje, be kita ko, nustatyta, kad IP naudojami duomenys ir informacija turi būti patikima, t. y. IP prielaidos turi būti pagrįstos mokslinių tyrimų ar analizių duomenimis.  Audito metu nustatyta[[132]](#footnote-133), kad AM atliko projekto PP vertinimą[[133]](#footnote-134), tačiau AI nepateikė[[134]](#footnote-135) tinkamo projekto optimalios alternatyvos pasirinkimo pagrindimo, kad būtų galima įsitikinti IP ir SNA skaičiuoklėje pateiktų investicijų išlaidų pagrįstumu.  Taip AM neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 6.2.8 p., PAFT 37.2 p., 671 p., IP metodikos bendrosios dalies reikalavimai ir R. 1303/2013 125 str. 3 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, parengti ir patvirtinus taikyti atitinkamas atrankos procedūras ir kriterijus. | Audito metu AM buvo teikta rekomendacija pateikti PP SNA skaičiuoklėje pateiktų duomenų vertinimo įrodymus, kad būtų galima įsitikinti projekto alternatyvų išlaidų pagrįstumu.  AM, atlikusi rekomendacijoje nurodytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino. | Rekomendacija įgyvendinta 2022-11-30. | 2022-11-30 | |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių priemonių departamento ES investicijų planavimo skyriaus vedėja Eglė Valūnė  Tel.: (8 677) 55 885; el. p.: [egle.valune@am.lt](mailto:egle.valune@am.lt) | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas LR ekonomikos ir inovacijų ministerijai

| 2021–2022 m. valstybinio audito metu EIM pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[135]](#footnote-136), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | |
| **PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams** | | | | | |
|  | **(V)****EX.4 PFSA pateikta dviprasmiška informacija**  TPĮ[[136]](#footnote-137) 3 str. 2 d. 6 p., be kita ko, nustatyta, kad teisėkūroje vadovaujamasi aiškumo principu, reiškiančiu, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas.  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[137]](#footnote-138) 6.2.7 p., be kita ko, nustatyta, kad Min rengia ir tvirtina PFSA.  Audito metu nustatyta[[138]](#footnote-139), kad PFSA[[139]](#footnote-140) nurodytos dviprasmiškos nuostatos[[140]](#footnote-141).  Taip EIM neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti TPĮ 3 str. 2 d. 6 p., Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 6.2.7 p. reikalavimai, R. 1303/2013 125 str. 3 d. a reikalavimas VI, be kita ko, veiksmų atrankos srityje parengti ir patvirtinus taikyti atitinkamas atrankos procedūras ir kriterijus, ir 125 str. 3 d. c p. reikalavimas VI, be kita ko, užtikrinti, kad paramos gavėjui būtų pateiktas dokumentas, kuriame išdėstomos paramos teikimo kiekvienam veiksmui sąlygos, įgyvendinimo. | Rekomendacija neteikiama atsižvelgiant į tai, kad naujų kvietimų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemones Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ ir Nr. 01.2.1-LVPA-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ nebus.  Audito metu įsitikinta, kad IA įvertino projektų atitiktį rekomendacijoje nurodytų priemonių PFSA 21 ir 22 p. nustatytiems reikalavimams. | – | – | |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento Europos Sąjungos investicijų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Inė Leškevičienė  Tel. (8 690) 22 513, el. p. Ingrida.Leskeviciene@eimin.lt | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas LR energetikos ministerijai

| 2021–2022 m. valstybinio audito metu EM pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[141]](#footnote-142), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | |
| **PR 2. Tinkama veiksmų atranka** | | | | | |
|  | **(****V)****EX.8 PP vertinimo metu SNA skaičiuoklėje neįvertintos netinkamos finansuoti išlaidos**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[142]](#footnote-143) 6.2.8 p. nustatyta, kad Min teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus.  PAFT[[143]](#footnote-144) 37.2 p. nustatyta, kad Min turi įvertinti ir į valstybės projektų sąrašą įtraukti tik tuos projektus, kurie yra geriausi iš galimų alternatyvų VP ir strateginio planavimo dokumentuose nustatytiems tikslams ir projekto tikslams įgyvendinti (pagal PAFT 66.7 p. ir 671 p. nurodytus reikalavimus).  671p., be kita ko, nustatyta, kad PAFT 66.7 p. nustatytam reikalavimui įvertinti kartu su valstybės projekto PP teikiamas IP kartu su SNA skaičiuokle, kurie rengiami vadovaujantis IP metodika. Jei IP metodiką numatoma taikyti su išimtimis, tokios išimtys turi būti suderintos su VI ir numatytos PFSA.  PFSA[[144]](#footnote-145) 26.1 p., nustatyta, kad pareiškėjas turi būti parengęs IP su SNA skaičiuokle, vadovaujantis IP metodika.  IP metodikos[[145]](#footnote-146) 4.3.1 p., be kita ko, nustatyta, kad projekto investicijos – tai visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias planuojama patirti sukuriant apibrėžtus projekto rezultatus.  Audito metu nustatyta[[146]](#footnote-147), kad EM, vertindama[[147]](#footnote-148) projekto PP bei optimalios alternatyvos pasirinkimą, neįvertino netinkamų[[148]](#footnote-149) finansuoti išlaidų.  Taip EM neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 6.2.8 p., PAFT 37.2 p., 671 p., IP metodikos 4.3.1 p. reikalavimai ir R. 1303/2013 125 str. 3 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, parengti ir patvirtinus taikyti atitinkamas atrankos procedūras ir kriterijus. | Audito metu EM buvo teikta rekomendacija:  1) įtraukti netinkamas finansuoti išlaidas į SNA skaičiuoklę;  2) iš naujo įvertinti, ar pasirinkta alternatyva yra geriausia iš galimų alternatyvų VP ir strateginio planavimo dokumentuose nustatytiems tikslams ir projekto tikslams įgyvendinti.  EM, atlikusi rekomendacijoje nurodytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino. | Rekomendacija įgyvendinta 2022-11-18. | – | |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Investicijų grupės vyriausioji specialistė Ineta Blakunovaitė  Tel. (8 602) 16 186, el. p. [ineta.blakunovaite@enmin.lt](mailto:ineta.blakunovaite@enmin.lt) | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

| 2021–2022 m. valstybinio audito metu ŠMSM pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[149]](#footnote-150), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | |
| **PR 3. Tinkama informacija paramos gavėjams** | | | | | |
|  | **(V)****EX.14 ŠMSM patvirtintame PFSA nurodyta netiksli informacija apie DU išlaidoms taikomus fiksuotuosius įkainius**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[150]](#footnote-151) 6.2.7 p., be kita ko, nustatyta, kad Min rengia, derina su ĮI ir tvirtina PFSA ir jų pakeitimus.  VPAT[[151]](#footnote-152) 66 p., be kita ko, nustatyta, kad Min rengia PFSA vadovaudamosi VPAT, kitais ES ir LR teisės aktais.  70 p. nustatyta, kad PFSA rengiamas pagal pavyzdinę darbo grupės formą.  Pavyzdinės PFSA formos[[152]](#footnote-153) 47 p., be kita ko, nustatyta, kad PFSA nurodomas atliktas tyrimas ar kitas fiksuotojo įkainio / sumos / normos nustatymo pagrindas, pateikiant nuorodą į tyrimo ar teisės akto analizę. Taip pat, kad svarbu nurodyti, ar atnaujinus tyrimą/pasikeitus teisės aktams, kuriais vadovaujantis nustatytas fiksuotasis įkainis / suma / norma, atnaujintas įkainis / suma / norma bus taikomi projektams, dėl kurių sutartys jau sudarytos, ar įkainio / sumos / normos dydis nebus keičiamas projekto įgyvendinimo metu.  Audito metu nustatyta[[153]](#footnote-154), kad ŠMSM patvirtintame PFSA[[154]](#footnote-155) nenurodyta[[155]](#footnote-156), ar atnaujinus projektą vykdančio MTEP personalo DU išlaidoms taikomus fiksuotuosius įkainius, jie bus taikomi projektams, dėl kurių sutartys jau sudarytos, ar fiksuotojo įkainio dydis nebus keičiamas projekto įgyvendinimo metu.  Taip ŠMSM neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 6.2.7 p., VPAT 66 p. ir 70 p. bei R. 1303/2013 125 str. 3 d. c p. reikalavimas VI, be kita ko, užtikrinti, kad paramos gavėjui būtų pateiktas dokumentas, kuriame išdėstomos paramos teikimo kiekvienam veiksmui sąlygos. | Audito metu ŠMSM buvo teikta rekomendacija patikslinti PFSA pagal pavyzdinės PFSA formos 47 p. nuostatas. ŠMSM, atlikusi rekomendacijoje nurodytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino. | Rekomendacija įgyvendinta 2022-11-30. | 2022-12-01 | |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Tarptautinių investicijų koordinavimo departamento Tarptautinių investicijų įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Egidija Kasperiūnienė  Tel. (8 610) 21 397; el. p. Egidija.Kasperiuniene@smsm.lt | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai

| 2021–2022 m. valstybinio audito metu APVA pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[156]](#footnote-157), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | |
| **PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai** | | | | | |
|  | **(V)****EX.20 PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą ir konkurenciją dirbtinai ribojantys kvalifikacijos reikalavimai**  KSPĮ[[157]](#footnote-158) 29 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PS užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.  29 str. 3 d., be kita ko, nustatyta, kad planuojant pirkimus ir jiems rengiantis negali būti siekiama dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams.  96 str. 1 d. nustatyta, kad PS turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai jis ketina pasitelkti subtiekėjus ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti[[158]](#footnote-159).  59 str. 1 d., be kita ko, nustatyta kad reikalavimai dėl tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo nustatomi taikant VPĮ 47 str.  VPĮ[[159]](#footnote-160) 47 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PO turi teisę PD nustatyti būtinus kvalifikacijos reikalavimus. PO nustatyti kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos.  47 str. 7 d. nustatyta, kad tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Kvalifikacijos metodiką.  Kvalifikacijos metodikos[[160]](#footnote-161) 8.3 p., be kita ko, nustatyta, kad pirkimo vykdytojas negali kelti tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai riboja konkurenciją.  8.4 p., be kita ko, nustatyta, kad keliami reikalavimai turi būti objektyviai patikrinami.  8.5 p. nustatyta, kad turi būti nustatomi tik tie kvalifikacijos reikalavimai, kurie geriausiai įrodys tiekėjo galimybes įvykdyti pirkimo sutartį.  Audito metu nustatyta[[161]](#footnote-162), kad PS, vykdydamas VšP[[162]](#footnote-163), PD nustatė:  1) sąlygą, nepagrįstai ribojančią[[163]](#footnote-164) subrangovų pasitelkimą;  2) konkurenciją dirbtinai ribojančius[[164]](#footnote-165) kvalifikacijos reikalavimus.  Taip PrV nesilaikė KSPĮ 29 str. 1 d. ir 3 d., 59 str. 1 d. reikalavimų, o APVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę  Remiantis EK FK gairių 11 ir 13 p., siūloma taikyti 5 proc. pirkimo sutarties vertės (14 698 797,00 Eur be PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 739 276,00 Eur[[165]](#footnote-166) be PVM (734 939,85 Eur tiesioginių ir 4 336,15 Eur netiesioginių išlaidų). | Rekomendacija neteikiama, nes APVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2023-02-09 APVA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus | – | |
|  | **(V)****EX.23 Pažeidimo tyrimas atliktas ir sprendimas dėl pažeidimo priimtas nesilaikant nustatyto termino**  PAFT[[166]](#footnote-167) 305 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI įtariamo pažeidimo tyrimą turi atlikti ir priimti sprendimą dėl pažeidimo ne vėliau kaip per 30 d. nuo įtarimo dėl pažeidimo užregistravimo SFMIS2014 dienos. Tais atvejais, kai reikia kreiptis į kitas institucijas ir (ar) PrV dėl papildomos informacijos, įtariamo pažeidimo tyrimas užbaigiamas ir sprendimas dėl pažeidimo priimamas ne vėliau kaip per 30 d. nuo papildomos informacijos gavimo.  323 p. nustatyta, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo įvertintos pažeidimo tyrimo metu, pažeidimo tyrimas gali būti atliekamas iš naujo ir atsižvelgiant į jo rezultatus atitinkamai gali būti pakeistas sprendimas dėl pažeidimo. Atnaujintas pažeidimo tyrimas atliekamas ir sprendimas dėl pažeidimo priimamas PAFT 25 skirsnyje nustatyta tvarka.  APVA PV[[167]](#footnote-168) 8.4 p., be kita ko, nustatyta, kad įtariamo pažeidimo tyrimas turi būti užbaigtas ir sprendimas dėl pažeidimo priimtas ne vėliau kaip per 30 d. nuo papildomos informacijos gavimo.  Audito metu nustatyta[[168]](#footnote-169), kad APVA įtariamo pažeidimo tyrimus atliko ir sprendimus dėl pažeidimų priėmė nesilaikydama PAFT nustatyto termino[[169]](#footnote-170).  Taip APVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti PAFT 305 p., 323 p. ir APVA PV 8.4 p. nustatyti reikalavimai bei R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę. | Rekomendacija dėl kontrolės priemonių neteikiama, nes APVA PV nustatytos pakankamos kontrolės priemonės, bet vertinamuoju laikotarpiu jų veikimas nebuvo užtikrintas. | – | – | |
| **Keli pagrindiniai reikalavimai** | | | | | |
|  | **(V)****EX.42[[170]](#footnote-171) APVA neužtikrino tinkamo APFP proceso veikimo ir neįsitikino SR pasiekimu**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[171]](#footnote-172) 9.3 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI įsitikina, kad projekto sutartyje nustatyti projekto SR pasiekti.  PAFT[[172]](#footnote-173) 255 p., be kita ko, nustatyta, kad, nustatant SR, skaičiuojant pasiektas jų reikšmes ir atsiskaitant už juos, turi būti vadovaujamasi SR skaičiavimo aprašais.  257 p., be kita ko, nustatyta, kad už projekto sutartyje nustatytų SR pasiekimą PrV atsiskaito teikdamas APFP.  338 p., be kita ko, nustatyta, kad po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas.  344 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI, gavusi APFP iš PrV, ją patvirtinta.  APVA PV[[173]](#footnote-174) 10 skyriuje, be kita ko, nustatyta, kad atsakingas darbuotojas tikrindamas APFP turi įsitikinti, kad APFP pateikta informacija yra teisinga.  Audito metu nustatyta, kad APVA:  1) tvirtindama APFP[[174]](#footnote-175) ir fiksuodama SR[[175]](#footnote-176) pasiekimą, nesivadovavo SR skaičiavimo aprašais[[176]](#footnote-177);  2) tvirtindama GMP[[177]](#footnote-178), patvirtino netikslias[[178]](#footnote-179) SR reikšmes;  3) nepateikė pagrindžiančių[[179]](#footnote-180) dokumentų dėl SR apskaičiavimo;  4) PV nustatytos nepakankamos[[180]](#footnote-181) kontrolės priemonės įsitikinti projektų investicijų tęstinumo užtikrinimu po projekto finansavimo pabaigos;  5) tvirtindama APFP[[181]](#footnote-182), neįsitikino investicijų tęstinumo užtikrinimu ir PrV pateiktų duomenų teisingumu[[182]](#footnote-183).  Taip APVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.3 p., PAFT 255, 338 ir 344 p. nustatyti reikalavimai ir R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę. | Audito metu APVA buvo teikta rekomendacija:  1) įsitikinti pastebėjimo 1 p. nurodytų projektų SR pasiekimo reikšmėmis, vadovaujantis jų skaičiavimo aprašuose nurodytais reikalavimais;  2) pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl SR apskaičiavimo;  3) nustatyti PV papildomas kontrolės priemones, skirtas įsitikinti projektų investicijų tęstinumo užtikrinimu po projekto finansavimo pabaigos.  Audito metu, APVA pateikusi pagrindžiančius dokumentus dėl SR apskaičiavimo, rekomendacijos 2 dalį įgyvendino.  Laukiama rekomendacijos 1 ir 3 dalių įgyvendinimo. | 1) APVA atstovai 11.24 d. turėjo susitikimą su AM dėl galimybės keisti AM patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą patikslinant stebėsenos rodiklių P.N.050 ir P.N.051 priminius šaltinius. Susitikimo metu sutarėme, kad pagrindo keisti minėtų rodiklių pirminių aprašymo nėra pagrindo, kadangi VIPA iš Vandentvarkos fondo finansuojamuose projektuose šių rodiklių pasiekimą vertina pagal geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutartys, sudarytas su vartotojais, kurių būstai prijungti prie naujai pastatytų tinklų, t. y. GIS APVA sistemos nenaudoja. Priėjome prie išvados, kad logiška yra iš PV prašyti pateikti pasirašytas abonentines sutartis, siekiant įsitikinti jų buvimu ir užtikrinant, kad PV nesuvedinėtų į GIS APVA fiktyvių ir realiai neegzistuojančių sutarčių numerius ir datas. Tačiau dėl didelio šių sutarčių skaičiaus reikėtų taikyti atrankinę jų patikrą. Su MP ir ataskaitomis po projekto užbaigimo patikrinant tik dalį abonentinių sutarčių, o ne visas sutartis.  Taigi, 2014-2020 m. procedūrų vadovą pasipildyti per 2023 m. I ketvirtį.  2) Oficialiu raštu gautas Lietuvos statistikos departamento atsakymą (prisegu), kuris patvirtina Agentūros 2017-10-11 rašto Nr. (29-2-2)-APVA-2143 priede Nr. 1 nurodytas būstų skaičius 2014 m. pabaigoje pagal atskiras savivaldybes atitiko tuo metu Oficialiosios statistikos portale skelbtus duomenis.  Taigi pastebėjimą dėl 2 punkto, laikome įgyvendintą.  3) Papildytas patikros lapas (prisegtas). Jo patvirtinimas būtų, keičiant šią 2014-2020 m. procedūrų vadovo dalį, kartu su sukurta atrankine metodika dėl 1 punkto, t. y. per 2023 m. I ketvirtį. | 2023 m. I ketv. | |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Kokybės ir patikrų skyriaus patarėja Inga Varnelytė  Tel. (8 602) 83 577, el. p. inga.varnelyte@apva.lt | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai

| 2021–2022 m. valstybinio audito metu CPVA pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[183]](#footnote-184), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | |
| **PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai** | | | | | |
|  | **(V)****EX.1 PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą**  VPĮ[[184]](#footnote-185) 17 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PO užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.  17 str. 3 d., be kita ko, nustatyta, kad planuojant pirkimus ir jiems rengiantis negali būti siekiama dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams.  88 str. 1 d. nustatyta, kad PO turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti[[185]](#footnote-186).  Audito metu nustatyta[[186]](#footnote-187), kad PO, vykdydama VšP[[187]](#footnote-188), PD nustatė sąlygą, nepagrįstai ribojančią[[188]](#footnote-189) subrangovų pasitelkimą.  Taip PrV nesilaikė VPĮ 17 str. 1 d. ir 3 d. reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Remiantis EK FK gairių 13 p., siūloma taikyti 5 proc. pirkimo sutarties vertės (10 459 404,77 Eur[[189]](#footnote-190) su PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 524 643,74 Eur[[190]](#footnote-191) su PVM (522 970,24 Eur tiesioginių ir 1 673,50 Eur netiesioginių išlaidų). | Rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2022-07-19 CPVA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.2 Rangos darbai apmokėti neįvertinus įsigytų ir pakeistų rangos darbų kainų skirtumo, dalis MP deklaruotų išlaidų nebuvo faktiškai patirtos**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[191]](#footnote-192) 9.3.1 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI nustato PrV teikiamų MP nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti EK.  PAFT[[192]](#footnote-193) 405.1 p., be kita ko, nustatyta, kad  išlaidos turi būti faktiškai patirtos, t. y. skirtos už patiektas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus sumokėti.  408 p. nustatyta, kad išlaidos turi atitikti PAFT, PFSA ir kituose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus.  Projekto sutarties[[193]](#footnote-194) 2.2 p. nustatyta, kad šalys susitaria, kad PAFT ir vėlesni jų pakeitimai yra Projekto sutarties sąlygos.  Rangos sutarties[[194]](#footnote-195) 9.6 p., be kita ko, nustatyta, kad rangovas įsipareigoja vykdyti darbus pagal projektą, TS, sutartį. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks projekte, TS nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte, TS numatytam panaudojimui.  Audito metu, atliekant PPV, nustatyta[[195]](#footnote-196), kad:  1) rangos darbai apmokėti neįvertinus[[196]](#footnote-197) įsigytų ir pakeistų rangos darbų kainų skirtumo;  2) dalis deklaruotų išlaidų nebuvo[[197]](#footnote-198) faktiškai patirtos.  Taip PrV nesilaikė Projekto sutarties 2.2 p. reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti PAFT 405.1 p., 408 p. reikalavimai bei R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p.reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę[[198]](#footnote-199).  Dėl nurodytų aplinkybių klaida projekte yra 66 409,45 Eur[[199]](#footnote-200) su PVM (66 197,62 Eur tiesioginių ir 211,83 Eur netiesioginių išlaidų) dėl pakloto prastesnių savybių granito ir 219,72 Eur su PVM (219,00 Eur tiesioginių ir 0,72 Eur netiesioginių išlaidų) dėl neatliktų antikorozinės dangos darbų. Dėl nustatytų neatitikimų bendra klaida projekte 66 629,17 Eur[[200]](#footnote-201). | Rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | CPVA atliko PAFT ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.3 Sprendime dėl pažeidimo neteisingai apskaičiuotas su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydis**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[201]](#footnote-202) 9.3.7 p. nustatyta, kad ĮI atlieka įtariamų pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su nustatytu pažeidimu, ir praneša apie pažeidimus atitinkamoms institucijoms ir PrV.  PAFT[[202]](#footnote-203) 307.2 p. nustatyta, kad ĮI, atsižvelgdama į įtariamo pažeidimo pobūdį, apskaičiuoja netinkamų finansuoti projekto išlaidų dydį, atitinkantį su pažeidimu susijusių projekto išlaidų dalį, kuri apskaičiuojama šių PAFT 310 ir 311 p. nustatyta tvarka, jei su pažeidimu susijusių išlaidų negalima tiesiogiai nustatyti.  311 p. nustatyta, kad kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pirkimu, įvykdytu pažeidžiant teisės aktų nuostatas, arba dėl tokio pirkimo sudarytos sutarties vykdymu ir neįmanoma tiksliai apskaičiuoti su tokiu pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydžio, šis dydis apskaičiuojamas PAFT 7 pr. 6–14 p. nustatyta tvarka.  7 pr. 6 p., be kita ko, nustatyta, kad nustačius su pirkimu susijusį pažeidimą, vadovaujamasi EK FK gairėmis.  7 pr. 7 p., be kita ko, nustatyta, kad kai dėl pažeidimo, susijusio su pirkimu, tikslios netinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos nustatyti negalima, EK FK gairėse nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo norma, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, taikoma proporcingai pagal pirkimo sutartį PrV patirtoms išlaidoms, kurios buvo pripažintos deklaruotinomis EK, ir pagal tą pačią pirkimo sutartį patirtoms su pažeidimu susijusioms išlaidoms, įtrauktoms į pateiktus ar teikiamus MP, prieš jas pripažįstant deklaruotinomis EK.  Audito metu nustatyta[[203]](#footnote-204), kad CPVA sprendime dėl pažeidimo nustatydama su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydį, kai tikslios netinkamų finansuoti išlaidų sumos nustatyti negalima[[204]](#footnote-205), nesivadovavo EK FK gairėmis taip nesilaikydama[[205]](#footnote-206) PAFT 7 pr. nustatytos tvarkos, todėl neteisingai apskaičiavo su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydį.  Taip CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.3.7 p., PAFT 307.2, 311 ir 7 pr. 6-7 p. nustatyti reikalavimai bei R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Vadovaujantis EK FK gairių 23 p., siūloma taikyti 25 proc. pirkimo sutarties vertės (58 382,50 Eur[[206]](#footnote-207) su PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte[[207]](#footnote-208) yra 13 251,70 Eur[[208]](#footnote-209) su PVM (13 206,80 Eur tiesioginių ir 44,90 Eur netiesioginių išlaidų).). | Audito metu CPVA buvo teikta rekomendacija apskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų dydį vadovaujantis PAFT 7 priedo 6-7 p. CPVA, atlikusi rekomendacijoje nurodytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino. | Rekomendacija įgyvendinta 2023-01-31 | 2023-01-26 | |
|  | **(V)****EX.9 Pažeidimo tyrimas atliktas ir sprendimas dėl pažeidimo priimtas nesilaikant nustatyto termino**  TPAT[[209]](#footnote-210) 96 p. nustatyta, kad TP projektų įtariamų pažeidimų tyrimas atliekamas PAFT IV skyriaus „Projektų įgyvendinimas“ 25 skirsnyje „Pažeidimų tyrimas“ nustatyta tvarka, jei šiame skirsnyje nenustatyta kitaip.  PAFT[[210]](#footnote-211) 305 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI įtariamo pažeidimo tyrimą turi atlikti ir priimti sprendimą dėl pažeidimo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo įtarimo dėl pažeidimo užregistravimo SFMIS2014 dienos. Tais atvejais, kai reikia kreiptis į kitas institucijas ir (ar) PrV dėl papildomos informacijos, įtariamo pažeidimo tyrimas užbaigiamas ir sprendimas dėl pažeidimo priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo papildomos informacijos gavimo.  323 p. nustatyta, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo įvertintos pažeidimo tyrimo metu, pažeidimo tyrimas gali būti atliekamas iš naujo ir atsižvelgiant į jo rezultatus atitinkamai gali būti pakeistas sprendimas dėl pažeidimo. Atnaujintas pažeidimo tyrimas atliekamas ir sprendimas dėl pažeidimo priimamas PAFT 25 skirsnyje nustatyta tvarka.  CPVA PV[[211]](#footnote-212) 25.12 p., be kita ko, nustatyta, kad pažeidimų kontrolierius turi užtikrinti, kad pažeidimo tyrimas būtų atliktas ir nustatytas pažeidimas (ar pripažinta, kad jo nėra) per PAFT ar TPAT nustatytą terminą.  Audito metu nustatyta[[212]](#footnote-213), kad CPVA sprendimą dėl įtariamo pažeidimo priėmė nesilaikydama PAFT nustatyto termino[[213]](#footnote-214).  Taip CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti TPAT 96 p., PAFT 305 p., 323 p., ir CPVA PV 25.12 p. nustatyti reikalavimai bei R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę. | Rekomendacija dėl kontrolės priemonių neteikiama, nes CPVA PV nustatytos pakankamos kontrolės priemonės, bet vertinamuoju laikotarpiu jų veikimas nebuvo užtikrintas. | – | – | |
|  | **(V)****EX.10 CPVA, atlikdama MP tikrinimą, patvirtino išlaidas, neįvertinusi visų fiksuotojo įkainio rezultato pasiekimą pagrindžiančių dokumentų**  PAFT[[214]](#footnote-215) 232 p. nustatyta, kad už MP tikrinimą, projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų tikrinimą ir tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą atsakinga ĮI.  428 p., be kita ko, nustatyta, kad SAI yra tinkamos finansuoti, jei galimybė jas apmokėti supaprastintai iš anksto (iki projekto sutarties sudarymo) nustatyta PFSA, aiškiai nurodant SAI taikymo sritį.  4281 p., be kita ko, nustatyta, kad supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai, jų taikymo sąlygos (įskaitant galimybę juos keisti sudarius projekto sutartį) nustatomi PFSA (arba dokumente, kuriuo PFSA nurodyta vadovautis).  PFSA[[215]](#footnote-216) 48 p. 2 lentelės 5 p., be kita ko, nustatyta, kad projektą vykdančio MTEP personalo DU išlaidoms taikomi fiksuotieji įkainiai[[216]](#footnote-217).  DU fiksuotųjų įkainių nustatymo mokslinių tyrimų projektuose tyrimo santraukoje[[217]](#footnote-218), be kita ko, nustatyta, kad PrV su MP turi pateikti fiksuotojo įkainio rezultato pasiekimą pagrindžiančius dokumentus[[218]](#footnote-219).  Audito metu nustatyta[[219]](#footnote-220), kad CPVA, atlikdama projekto MP tikrinimą, patvirtino DU išlaidas, deklaruojamas pagal fiksuotąjį įkainį FĮ-037-04, neįvertinusi[[220]](#footnote-221) visų fiksuotojo įkainio rezultato pasiekimą pagrindžiančių dokumentų, kaip nustatyta DU fiksuotųjų įkainių nustatymo mokslinių tyrimų projektuose tyrimo santraukoje.  Taip CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti PAFT 232 p., PFSA 48 p. reikalavimai ir R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę. | Audito metu CPVA buvo teikta rekomendacija užtikrinti, kad 2021–2022 m. ataskaitiniu laikotarpiu projekto MP deklaruojamos DU išlaidos, kurios apskaičiuojamos pagal fiksuotąjį įkainį FĮ-037-04, būtų pagrįstos visais šio fiksuotojo įkainio rezultato pasiekimą pagrindžiančiais dokumentais. CPVA atlikusi rekomendacijoje nurodytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino.  Audito metu, CPVA pateikus aktualius pagrindžiančius dokumentus, įsitikinta, kad MP Nr. MP010 fiksuotojo įkainio FĮ-037-04 rezultato pasiekimas yra pagrįstas. | Rekomendacija įgyvendinta 2022-06-06. | 2022-06-06 | |
|  | **(V)****EX.11 Pakeitus esmines pirkimo sąlygas, nenutrauktos pirkimo procedūros ir pirkimas nepaskelbtas iš naujo**  VPĮ[[221]](#footnote-222) 3 str. 1 d. nustatyta, kad PO užtikrina, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo ir skaidrumo principų.  Audito metu nustatyta[[222]](#footnote-223), kad PO vykdydama VšP[[223]](#footnote-224), pakeitė[[224]](#footnote-225) pirkimo sąlygas taip, jog po atliktų pakeitimų VšP galėtų dalyvauti daugiau tiekėjų, tačiau VšP nenutraukė ir nepaskelbė jo iš naujo[[225]](#footnote-226).  Taip PrV nesilaikė VPĮ 3 str. 1 d. reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę*.*  Vadovaujantis EK FK gairių 9 p. d p., siūloma taikyti 10 proc. nuo preliminarios pirkimo sutarties pagrindu sudarytų sutarčių verčių (6 838,00 Eur[[226]](#footnote-227) be PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 738,71 Eur[[227]](#footnote-228) be PVM (683,80 Eur tiesioginių ir 54,91 Eur netiesioginių išlaidų). | Rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2022-07-21 CPVA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.12 PD nustatytos sąlygos, nepagrįstai ribojančios subrangovų pasitelkimą**  VPĮ[[228]](#footnote-229) 17 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PO užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.  17 str. 3 d., be kita ko, nustatyta, kad planuojant pirkimus ir jiems rengiantis negali būti siekiama dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams.  88 str. 1 d. nustatyta, kad pirkimo vykdytojas turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti[[229]](#footnote-230).  Audito metu nustatyta[[230]](#footnote-231), kad PO, vykdydama VšP[[231]](#footnote-232), PD nustatė sąlygas, nepagrįstai ribojančias[[232]](#footnote-233) subrangovų pasitelkimą.  Taip PrV nesilaikė VPĮ 17 str. 1 d. ir 3 d. reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Vadovaujantis EK FK gairių 13 p., siūloma taikyti 5 proc. pirkimo sutarties vertės (17 306 041,83 Eur[[233]](#footnote-234) su PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 865 302,09  Eur[[234]](#footnote-235) su PVM. | Rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2022-09-26 CPVA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.18 VšP nebuvo nutrauktas ir paskelbtas iš naujo, pakeitus esmines jo sąlygas, PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą, nesilaikyta atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūros**  VPĮ[[235]](#footnote-236) 17 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PO užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.  17 str. 3 d., be kita ko, nustatyta, kad planuojant pirkimus ir jiems rengiantis negali būti siekiama dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams.  88 str. 1 d. nustatyta, kad PO turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti[[236]](#footnote-237).  78 str. 5 d. 2 p., be kita ko, nustatyta, kad atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūrose dalyvauja preliminariąją sutartį sudarę tiekėjai.  78 str. 6 d. 1 p., be kita ko, nustatyta, kad PO vykdydama atnaujintą tiekėjų varžymąsi kvietime pateikti pasiūlymą, be kitos informacijos, turi nurodyti reikalavimą tiekėjui patvirtinti, kad EBVPD nurodyta informacija, kuri pateikta PO, teikiant pasiūlymą dėl preliminariosios sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi, arba, jei pasikeitusi, pateikti aktualią informaciją.  Audito metu nustatyta[[237]](#footnote-238), kad PO vykdydamaVšP[[238]](#footnote-239):  1) pakeitė[[239]](#footnote-240) esmines PD sąlygas taip, jog po atliktų pakeitimų VšP galėtų dalyvauti daugiau tiekėjų, tačiau VšP nenutraukė ir nepaskelbė jo iš naujo[[240]](#footnote-241);  2) PD nustatė sąlygą, nepagrįstai ribojančią[[241]](#footnote-242) subrangovų pasitelkimą;  3) nesilaikė[[242]](#footnote-243) atnaujinto varžymosi vykdymo procedūros.  Taip PrV nesilaikė VPĮ 17 str. 1 d., 3 d., 78 str. 5 d. 2 p. ir 6 d. 1 p., reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Vadovaujantis EK FK gairių 1, 9 ir 13 p., siūloma taikyti 25 proc. pirkimo sutarties vertės (21 020,93 Eur[[243]](#footnote-244) su PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 5 255,23 Eur[[244]](#footnote-245) su PVM. | Rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2022-10-25 CPVA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.19 PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subtiekėjų pasitelkimą**  VPĮ[[245]](#footnote-246) 17 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PO užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.  17 str. 3 d., be kita ko, nustatyta, kad planuojant pirkimus ir jiems rengiantis negali būti siekiama dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams.  88 str. 1 d. nustatyta, kad PO turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti[[246]](#footnote-247).  Audito metu nustatyta[[247]](#footnote-248), kad PO, vykdydama VšP[[248]](#footnote-249), PD nustatė sąlygą, nepagrįstai ribojančią[[249]](#footnote-250) subtiekėjų pasitelkimą.  Taip PrV nesilaikė VPĮ 17 str. 1 d. ir 3 d. reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Vadovaujantis EK FK gairių 13 p., siūloma taikyti 5 proc. pirkimo sutarties vertės (87 210,75 Eur[[250]](#footnote-251) su PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte 4 386,27 Eur[[251]](#footnote-252) su PVM (4 360,54 Eur tiesioginių ir 25,73 Eur netiesioginių išlaidų). | Rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2022-09-16 CPVA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.24 PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą, nustatytas konkurenciją dirbtinai ribojantis, neproporcingas kvalifikacijos reikalavimas, sudarant pirkimo sutartį, pakeistos PD nustatytos sąlygos, atliktas esminis sutarties keitimas**  VPĮ[[252]](#footnote-253) 17 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PO užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo principų.  17 str. 3 d. nustatyta, kad planuojant pirkimus ir jiems rengiantis negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme nustatytos tvarkos taikymo ar dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams.  47 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PO turi teisę PD nustatyti būtinus kvalifikacijos reikalavimus. PO nustatyti kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs.  47 str. 7 d. nustatyta, kad tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Kvalifikacijos metodiką.  Kvalifikacijos metodikos[[253]](#footnote-254) 8.3 p., be kita ko, nustatyta, kad pirkimo vykdytojas turi siekti, kad PD būtų nustatomi geriausiai konkurenciją užtikrinantys kvalifikacijos reikalavimai.  8.4 p., be kita ko, nustatyta, kad keliami reikalavimai turi būti susiję su pirkimo objektu, jam proporcingi, tikslūs, aiškūs ir objektyviai patikrinami.  8.5 p. nustatyta, kad pirkimo vykdytojas nustato tik tuos kvalifikacijos reikalavimus, kurie geriausiai įrodys tiekėjo galimybes įvykdyti pirkimo sutartį.  VPĮ[[254]](#footnote-255) 88 str. 1 d. nustatyta, kad PO turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti[[255]](#footnote-256)86 str. 3 d., be kita ko, nustatyta, kad sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ar kitos sąlygos ir PD nustatytos pirkimo sąlygos.  89 str. 1 d. 5 p., be kita ko, nustatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.  89 str. 4 d. 1 p., be kita ko, nustatyta, kad pirkimo sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai pakeitimu nustatoma tokia nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų. Ten pat 2 p., be kita ko, nustatyta, kad pakeitimas taip pat laikomas esminiu, kai dėl jo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje.  Pirkimo sutarties[[256]](#footnote-257) 7.1 p., be kita ko, nustatyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui; jei darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.  Audito metu nustatyta[[257]](#footnote-258), kad PO, vykdydama VšP[[258]](#footnote-259):  1) PD nustatė sąlygą, nepagrįstai ribojančią[[259]](#footnote-260) subrangovų pasitelkimą;  2) PD nustatė konkurenciją dirbtinai ribojantį ir neproporcingą, Kvalifikacijos metodikos reikalavimų neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimą[[260]](#footnote-261);  3) pakeitė[[261]](#footnote-262) PD nustatytas pirkimo sąlygas, sudarant pirkimo sutartį;  4) atliko[[262]](#footnote-263) esminį pirkimo sutarties keitimą, leisdama nepratęsti sutarties užtikrinimo jo galiojimo terminui pasibaigus anksčiau nei pasibaigė darbų atlikimo terminas, taip suteikdama galimybę tiekėjui pirkimo sutartį vykdyti kitomis nei nustatytomis pradinėje pirkimo sutartyje sąlygomis, kurias, įtraukus į pradinį pirkimą, galimai būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų, ir dėl kurio ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeitė tiekėjo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje.  Taip PrV nesilaikė VPĮ 17 str. 1 ir 3 d., 47 str. 1 ir 7 d., 86 str. 3 d., 89 str. 1 d. 5 p. Kvalifikacijos metodikos 8.3, 8.4 p. ir 8.5 p. reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, kad deklaruotos išlaidos atitinka taikytiną teisę.  Vadovaujantis EK FK gairių 11 p., 13 p., 17 p. ir 23 p. siūloma taikyti 25 proc. pirkimo sutarties vertės (331 563,76 Eur[[263]](#footnote-264) su PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 83 380,00 Eur[[264]](#footnote-265) su PVM (82 890,94 Eur tiesioginių ir 489,06 Eur netiesioginių išlaidų). | Rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 1. Dėl pastebėjimo 1 dalies 2022-09-26 CPVA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus.  2. Dėl nustatyto konkurenciją ribojančio, neproporcingo kvalifikacijos reikalavimo CPVA pateikusi savo argumentus. Nuoroda su paaiškinimu ir dokumentais pateikta AI.  3. Dėl pastebėjimo 3 ir 4 dalies 2023-02-06 CPVA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.25 Atlikti rangos darbai neatitinka rangos sutartyje numatytų atlikti rangos darbų, dalis deklaruotų išlaidų nebuvo faktiškai patirta**  CK[[265]](#footnote-266) 6.200 str. 1 d. nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai.  6.205 str., be kita ko, nustatyta, kad sutarties nevykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą.  6.689 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų statybos darbų eigą ir kokybę, rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. 2 d., be kita ko, nustatyta, kad užsakovas, nustatęs nukrypimų nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti statybos darbų kokybę, ar kitų trūkumų, privalo apie tai nedelsdamas pranešti rangovui.  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[266]](#footnote-267) 9.3 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI įsitikina, jog pagal projekto sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos ir paslaugos suteiktos.  9.3.1 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI nustato PrV teikiamų MP nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti EK.  PAFT[[267]](#footnote-268) 405.1 p., be kita ko, nustatyta, kad  išlaidos turi būti faktiškai patirtos, t. y. skirtos už patiektas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus sumokėti.  408 p. nustatyta, kad išlaidos turi atitikti PAFT, PFSA ir kituose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus.  Projekto sutarties[[268]](#footnote-269) 2.2 p. nustatyta, kad šalys susitaria, jog PAFT ir vėlesni jų pakeitimai yra projekto sutarties sąlygos.  Rangos sutarties[[269]](#footnote-270) 5.1 p., be kita ko, nustatyta, kad rangovas privalo vykdyti ir užbaigti darbus pagal sutartį, vadovaudamasis darbų užduotyje nustatytais reikalavimais.  Audito metu, atliekant PPV, nustatyta[[270]](#footnote-271), kad:  1) dalis rangos darbų neatitinka[[271]](#footnote-272) rangos sutartyje nustatytų reikalavimų;  2) dalis įrangos neatitinka[[272]](#footnote-273) rangos sutartyje nustatytų reikalavimų;  3) dalis deklaruotų išlaidų nebuvo[[273]](#footnote-274) faktiškai patirta.  Taip PrV nesilaikė CK 6.200 str. 1 d., 6.689 str. 1 d. ir 2 d. bei projekto sutarties 2.2 p. reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.3, 9.3.1 p. ir PAFT 405.1 ir 408 p. reikalavimai ir R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę[[274]](#footnote-275).  Dėl nurodytų aplinkybių, vadovaujantis proporcingumo principu, tikrintame projekte taikytina 20 proc.[[275]](#footnote-276) korekcija nuo EK deklaruotų rūsio sienų remonto išlaidų[[276]](#footnote-277), dėl kurios klaida projekte – 4 286,76 Eur su PVM. Taip pat tikrintame projekte taikytina 494,52 Eur[[277]](#footnote-278) su PVM korekcija dėl neįstatyto lango, TS neatitinkančios įrangos. Dėl nustatytų neatitikimų bendra klaida projekte – 4 781,28 Eur[[278]](#footnote-279) su PVM (4 753,24 Eur tiesioginių ir 28,04 Eur netiesioginių išlaidų). | Rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | Dėl 267 ir 269 išnašose AI užfiksuotų neatitikimų, CPVA, vadovaujasi PAFT 298 p., kuriame nustatyta, kad: <...> *įgyvendinančioji institucija informacijos apie įtarimą dėl pažeidimo SFMIS2014 neregistruoja ir* ***įtariamas pažeidimas gali būti ištaisytas*** *<...>*, kreipėsi į projekto vykdytoją dėl neatitikimų ištaisymo. Projekto vykdytojas informavo, kad 269 išnašoje nustatyti AI neatitikimai buvo ištaisyti. Dėl 262 išnašoje nustatytų AI neatitikimų PrV CPVA informavo, kad neatitikimai bus ištaisyti vėliau.  Dėl 268 išnašoje nustatytų AI neatitikimų CPVA atliko PAFT ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.28 PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą**  VPĮ[[279]](#footnote-280) 3 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PO užtikrina, jog atliekant pirkimo procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.  24 str. 5 d., be kita ko, nustatyta, kad PD turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai vykdyti jis ketina pasitelkti subrangovus[[280]](#footnote-281).  Audito metu nustatyta[[281]](#footnote-282), kad PO, vykdydama VšP[[282]](#footnote-283), PD nustatė sąlygą, nepagrįstai ribojančią[[283]](#footnote-284) subrangovų pasitelkimą.  Taip PrV nesilaikė VPĮ 3 str. 1 d. reikalavimo, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Vadovaujantis EK FK gairių 13 p., siūloma taikyti 5 proc. pirkimo sutarties vertės (17 232,39 Eur[[284]](#footnote-285) su PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 861,62 Eur[[285]](#footnote-286) su PVM. | Rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2022-11-21 CPVA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.31 Faktiškai atlikti rangos darbai neatitinka rangos sutartyje numatytų atlikti rangos darbų, dalis MP deklaruotų išlaidų nebuvo faktiškai patirtos**  CK[[286]](#footnote-287) 6.200 str. 1 d. nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai.  6.205 str., be kita ko, nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą.  6.689 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų statybos darbų eigą ir kokybę, statybos darbų grafiko laikymąsi, rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Ten pat 2 d., be kita ko, nustatyta, kad užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti statybos darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti rangovui.  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[287]](#footnote-288) 9.3 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI įsitikina, jog pagal projekto sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos ir paslaugos suteiktos.  9.3.1 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI nustato PrV teikiamų MP nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti EK.  PAFT[[288]](#footnote-289) 405.1 p., be kita ko, nustatyta, kad  išlaidos turi būti faktiškai patirtos, t. y. skirtos už patiektas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus sumokėti.  408 p. nustatyta, kad išlaidos turi atitikti PAFT, PFSA ir kituose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus.  Rangos sutarties[[289]](#footnote-290) 2.1 p., be kita ko, nustatyta, kad darbai turi būti atlikti pagal techninį projektą[[290]](#footnote-291).  Audito metu, atliekant PPV, nustatyta[[291]](#footnote-292), kad:  1) dalis atliktų rangos darbų neatitiko[[292]](#footnote-293) TP TS nustatytų reikalavimų;  2) dalis deklaruotų išlaidų nebuvo faktiškai patirtos[[293]](#footnote-294).  Taip PrV nesilaikė CK 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.689 str. 1 d ir 2 d. bei rangos sutarties 2.1 p. reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.3, 9.3.1 p., PAFT 405.1 p., 408 p. reikalavimai bei R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p.reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę[[294]](#footnote-295).  Dėl nurodytų aplinkybių, vadovaujantis proporcingumo principu, tikrintame projekte taikytina 5 proc. pirkimo sutarties vertės (829 342,54 Eur su PVM) finansinė korekcija, dėl kurios klaida projekte 41 836,19 Eur[[295]](#footnote-296) su PVM (41 467,13 Eur tiesioginių ir 396,06 Eur netiesioginių išlaidų). | Dėl nustatytų neatitikimų rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | CPVA atliko PAFT ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.34 PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subtiekėjų pasitelkimą**  VPĮ[[296]](#footnote-297) 17 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PO užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo principų.  17 str. 3 d. nustatyta, kad planuojant pirkimus ir jiems rengiantis negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme nustatytos tvarkos taikymo ar dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams.  88 str. 1 d. nustatyta, kad PO turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti[[297]](#footnote-298).  Audito metu nustatyta[[298]](#footnote-299), kad PO, vykdydama VšP[[299]](#footnote-300), PD nustatė sąlygą, nepagrįstai ribojančią[[300]](#footnote-301) subrangovų pasitelkimą.  Taip PrV nesilaikė VPĮ 17str. 1 d. ir 3 d. reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Vadovaujantis EK FK gairių 13 p., siūloma taikyti 5 proc. pirkimo sutarties vertės (40 000,00  Eur[[301]](#footnote-302) su PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 2 000,00  Eur[[302]](#footnote-303) su PVM. | Rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2022-11-21 CPVA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.38 CPVA, tikrindama ir tvirtindama APFP, neįsitikino projekto sutartyje nustatyto projekto SR pasiekimu, investicijų tęstinumo užtikrinimu ir APFP pateiktų duomenų teisingumu, neužtikrino APFP pateikimo ir patvirtinimo laiku**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[303]](#footnote-304) 9.3 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI įsitikina, kad projekto sutartyje nustatyti projekto SR pasiekti.  PAFT[[304]](#footnote-305) 255 p., be kita ko, nustatyta, kad, nustatant SR, skaičiuojant pasiektas jų reikšmes ir atsiskaitant už juos, turi būti vadovaujamasi SR skaičiavimo aprašais.  257 p., be kita ko, nustatyta, kad už projekto sutartyje nustatytų SR pasiekimą PrV atsiskaito teikdamas APFP.  338 p., be kita ko, nustatyta, kad po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas.  342 p., be kita ko, nustatyta, kad PrV per poprojektinį laikotarpį privalo teikti ĮI APFP.  344 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI gali paprašyti PrV APFP patikslinti ir (arba) atlikti PPV. Taip pat, be kita ko, nustatyta, kad ĮI per 30 d. nuo APFP gavimo iš PrV dienos ją patvirtina.  SFMIS2014 naudotojo vadovo[[305]](#footnote-306) 21 skyriuje, be kita ko, nustatyta, kad gavęs APFP, atsakingas ĮI darbuotojas ne vėliau kaip per 7 d. nuo jos gavimo ĮI dienos turi užregistruoti APFP duomenis SFMIS2014.  CPVA PV[[306]](#footnote-307) 15 p., be kita ko, nustatyta, kad atsakingas darbuotojas, ne vėliau kaip per 30 d. nuo APFP ar APFP patikslinimo gavimo dienos, patikrina, ar APFP duomenys pateikti laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, įsitikina, ar nėra aplinkybių įtakojančių suteiktą finansavimą. 17 p., be kita ko, nustatyta, kad jei PrV laiku nepateikia APFP, atsakingas darbuotojas per DMS išsiunčia PrV pranešimą, kuriame nustato APFP pateikimo terminą. Jeigu APFP per priminime nustatytą terminą yra nepateikiama, pakartotinis priminimas siunčiamas raštu.  52 p., be kita ko, nustatyta, kad visa su projektų priežiūra poprektiniu laikotarpiu susijusi dokumentacija saugoma projektų susirašinėjimo byloje.  Audito metu nustatyta, kad CPVA:  1) tvirtindama APFP[[307]](#footnote-308) ir fiksuodama SR[[308]](#footnote-309) pasiekimą, netikrino SR pasiekimo pirminių šaltinių[[309]](#footnote-310) ir neįsitikino SR pasiekimu[[310]](#footnote-311);  2) tvirtindama APFP[[311]](#footnote-312) neįsitikino investicijų tęstinumo užtikrinimu ir PrV pateiktų duomenų teisingumu[[312]](#footnote-313);  3) neužtikrino APFP pateikimo laiku[[313]](#footnote-314);  4) neužtikrino savalaikio APFP užregistravimo[[314]](#footnote-315) ĮI;  5) neužtikrino audito sekos[[315]](#footnote-316).  Taip CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.3 p., PAFT 255, 257, 338, 342 ir 344 p. nustatyti reikalavimai ir R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę ir 125 str. 4 d. d p. reikalavimas, pagal kurį VI nustato procedūras, užtikrinančias, kad visi su išlaidomis ir auditais susiję dokumentai, reikalingi tinkamai audito sekai garantuoti, būtų saugomi laikantis 72 str. g p. reikalavimų. | Audito metu CPVA buvo teiktos rekomendacijos:  1) nustatyti PV papildomas kontrolės priemones, skirtas užtikrinti, kad APFP vertinimo metu SR pasiekimu būtų įsitikinta remiantis SR skaičiavimo aprašais ir juose nurodytais pirminiais šaltiniais;  2) įsitikinti SR Nr. R.N.501 pasiekimo reikšme, vadovaujantis Nacionalinių SR skaičiavimo apraše nurodytais reikalavimais;  3) atlikti pastebėjimo 2 p. nurodytų APFP vertinimą ir įsitikinti investicijų tęstinumo užtikrinimu ir PrV pateiktų duomenų teisingumu.  CPVA, atlikusi rekomendacijos 2 ir 3 dalyse nurodytus veiksmus, šias rekomendacijos dalis įgyvendino.  Laukiama rekomendacijos 1 dalies įgyvendinimo. | 1. Dėl pastebėjimo 1 dalies CPVA atliks PAFT ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus.  2. Dėl pastebėjimo 2 ir 3 dalies CPVA atliko PAFT ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus. | 2022-12-30 | |
|  | **(V)****EX.40 Atlikti rangos darbai neatitinka rangos sutartyje numatytų atlikti darbų, neužtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis**  CK[[316]](#footnote-317) 6.200 str. 1 d. nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai.  6.205 str., be kita ko, nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą.  6.689 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų statybos darbų eigą ir kokybę, statybos darbų grafiko laikymąsi, rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Ten pat 2 d., be kita ko, nustatyta, kad užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti statybos darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti rangovui.  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[317]](#footnote-318) 9.3.1 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI nustato PrV teikiamų MP nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti EK.  PAFT[[318]](#footnote-319) 66.4 p., be kita ko, nustatyta, kad projektas turi atitikti horizontaliuosius (nediskriminavimo) principus.  408 p. nustatyta, kad išlaidos turi atitikti PAFT, PFSA ir kituose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus.  PFSA[[319]](#footnote-320) 24 p., be kita ko, nustatyta, kad kiekvienoje savivaldybėje, vadovaujantis STR 2.03.01:2001[[320]](#footnote-321) ir kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais, žmonėms, turintiems negalią, turi būti pritaikyti ne mažiau kaip vieni pagal PFSA finansuojami bendruomeniniai vaikų globos namai.  STR 2.03.01:2019[[321]](#footnote-322) 37 p., be kita ko, nustatyta, kad mažiausias durų laisvasis plotis turi būti 850 mm.  40 p., be kita ko, nustatyta, kad gyvenamuosiuose pastatuose ir patalpose durys turi atitikti šio reglamento 37 p. reikalavimus.  Projekto sutarties[[322]](#footnote-323) 2.2 p. nustatyta, kad šalys susitaria, kad PAFT ir vėlesni jų pakeitimai yra Projekto sutarties sąlygos. Projekto sutarties 1 priedo 8.2.2 p., be kita ko, nustatyta, kad, įkuriant bendruomeninius vaikų globos namus, bus įgyvendinti PFSA 24 p. nurodyti reikalavimai, bus statomas vieno aukšto gyvenamasis namas, kuris bus pritaikomas žmonių su negalia reikmėms, vadovaujantis tai reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.  Rangos sutarties[[323]](#footnote-324) 3.2.6 p., be kita ko, nustatyta, kad PD (įskaitant pirkimų sąlygų paaiškinimus, patikslinimus ir pan., jeigu tokių bus pirkimo procedūrų metu) yra rangos sutartį sudarantys dokumentai[[324]](#footnote-325).  Audito metu, atliekant PPV, nustatyta[[325]](#footnote-326), kad atlikti rangos darbai neatitiko[[326]](#footnote-327) rangos sutarties reikalavimų, taip neužtikrinant ir horizontaliųjų principų laikymosi [[327]](#footnote-328).  Taip PrV nesilaikė CK 6.200 str. 1 d., 6.689 str. 1 d ir 2 d. bei Projekto sutarties 2.2 p. ir 1 priedo 8.2.2 p. reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti PAFT 66.4 ir 408 p. reikalavimai bei R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p.reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę[[328]](#footnote-329).  Dėl nurodytų aplinkybių preliminari klaida projekte yra 4 957,97 Eur[[329]](#footnote-330) su PVM (4 915,21 Eur tiesioginių ir 42,76 Eur netiesioginių išlaidų). | Rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2022-12-01 CPVA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.56 Atliktas esminis pirkimo sutarties keitimas**  VPĮ[[330]](#footnote-331) 17 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PO užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo ir skaidrumo principų.  89 str. 1 d. 5 p., be kita ko, nustatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.  89 str. 4 d. 1 p., be kita ko, nustatyta, kad pirkimo sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai pakeitimu nustatoma tokia nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų. Ten pat 2 p., be kita ko, nustatyta, kad pakeitimas taip pat laikomas esminiu, kai dėl jo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje.  Pirkimo sutarties[[331]](#footnote-332) 11.2 p., be kita ko, nustatyta, kad jei pirkimo sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, tiekėjo pateikiamas pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas gali galioti trumpiau nei iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos, po pirkimo sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos, bet likus ne mažiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio dokumento galiojimas privalo būti pratęstas.  Audito metu nustatyta[[332]](#footnote-333), kad PO atliko esminį[[333]](#footnote-334) pirkimo sutarties keitimą, leisdama tiekėjui pirkimo sutartį vykdyti kitomis nei nustatytomis pradinėje pirkimo sutartyje sąlygomis, kurias įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų ir dėl kurio ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeitė tiekėjo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje.  Taip PrV nesilaikė VPĮ 17 str. 1 d. ir 89 str. 1 d. 5 p. reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę[[334]](#footnote-335).  Remiantis EK FK gairių 23 p., taikytina 10 proc. pirkimo sutarties vertės (10 109,23[[335]](#footnote-336) Eur su PVM) finansinė korekcija, dėl kurios klaida projekte yra 1 016,58 Eur[[336]](#footnote-337) su PVM (1 010,92 Eur tiesioginių ir 5,66 Eur netiesioginių išlaidų). | Rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2023-02-13 CPVA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.58 Pirkimo sutartis sudaryta ne su tuo tiekėju**  VPĮ[[337]](#footnote-338) 17 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PO užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų.  29 str. 2 d. 1 p., be kita ko, nustatyta, kad pirkimo procedūros baigiasi, kai sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jeigu jo buvo reikalaujama.  86 str. 2 d., be kita ko, nustatyta, kad jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, nepateikia PD nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju PO siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.  Pirkimo sutarties[[338]](#footnote-339) 11.1 p., be kita ko, nustatyta, kad sutartis įsigalioja tiekėjui pateikus galiojantį sutarties įvykdymo užtikrinimą.  12.1 p., be kita ko, nustatyta, kad tiekėjas privalo pateikti užsakovui pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma ne mažesnė nei 10 proc. pirkimo sutarties vertės.  Audito metu nustatyta[[339]](#footnote-340), kad PO, vykdydama VšP[[340]](#footnote-341), laimėjusiam tiekėjui nepateikus[[341]](#footnote-342) sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, taip atsisakant sudaryti sutartį, nepasiūlė jos sudaryti tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.  Taip PO nesilaikė VPĮ 17 str. 1 d. 86 str. 2 d. ir Pirkimo sutarties 11.1 ir 12.1 p. reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę[[342]](#footnote-343).  Remiantis EK FK gairių 17 p., siūloma taikyti 25 proc. pirkimo sutarties vertės (968,39 Eur[[343]](#footnote-344) su PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 244,21 Eur[[344]](#footnote-345) su PVM (242,10 Eur tiesioginių ir 2,11 Eur netiesioginių išlaidų). | Rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2023-02-03 CPVA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.59 Atliktas esminis pirkimo sutarties keitimas**  VPĮ[[345]](#footnote-346) 17 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PO užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo ir skaidrumo principų.  89 str. 1 d. 5 p., be kita ko, nustatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.  89 str. 4 d. 1 p., be kita ko, nustatyta, kad pirkimo sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai pakeitimu nustatoma tokia nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų. Ten pat 2 p., be kita ko, nustatyta, kad pakeitimas taip pat laikomas esminiu, kai dėl jo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje.  Pirkimo sutarties[[346]](#footnote-347) 7.1 p., be kita ko, nustatyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba darbai yra sustabdomi, arba rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.  Audito metu nustatyta[[347]](#footnote-348), kad PO atliko[[348]](#footnote-349) esminį pirkimo sutarties keitimą, leisdama tiekėjui pirkimo sutartį vykdyti kitomis nei nustatytomis pradinėje pirkimo sutartyje sąlygomis, kurias įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų ir dėl kurio ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeitė tiekėjo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje.  Taip PrV nesilaikė VPĮ 17 str. 1 d. ir 89 str. 1 d. 5 p. reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę*.*  Vadovaujantis EK FK gairių 23 p., siūloma taikyti 10 proc. pirkimo sutarties vertės (789 107,19 Eur[[349]](#footnote-350) su PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 79 613,03 Eur[[350]](#footnote-351) su PVM (78 910,72 Eur tiesioginių ir 702,31 Eur netiesioginių išlaidų). | Rekomendacija neteikiama, nes CPVA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2023-02-13 CPVA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicinių fondų programos Pirkimų ir pažeidimų prevencijos skyriaus vyresnioji teisininkė Brigita Blikertė  Tel. (8 614) 80 477, el. p. B.Blikerte@cpva.lt | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai

| 2021–2022 m. valstybinio audito metu ESFA pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[351]](#footnote-352), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | |
| **PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai** | | | | | |
|  | **(V)****EX.27 PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subteikėjų pasitelkimą, nustatytas su pirkimo objektu nesusijęs, neproporcingas ir konkurenciją dirbtinai ribojantis kvalifikacijos reikalavimas, PO neįsitikino laimėjusio tiekėjo kvalifikacijos atitiktimi PD**  VPĮ[[352]](#footnote-353) 17 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PO užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.  17 str. 3 d., be kita ko, nustatyta, kad planuojant pirkimus ir jiems rengiantis negali būti siekiama dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams.  45 str. 1 d. 3 p., be kita ko, nustatyta, kad PO nustato laimėjusį pasiūlymą, jei pasiūlymą pateikęs tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.  47 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PO turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. PO nustatyti kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs.  47 str. 7 d. nustatyta, kad tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Kvalifikacijos metodiką.  59 str. 3 d. 2 p., be kita ko, nustatyta, kad PO, vykdydama atvirą konkursą, patikrina, ar dalyviai atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus.  88 str. 1 d. nustatyta, kad PO turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti[[353]](#footnote-354).  Kvalifikacijos metodikos[[354]](#footnote-355) 8.3 p., be kita ko, nustatyta, kad pirkimo vykdytojas turi siekti, kad PD būtų nustatomi geriausiai konkurenciją užtikrinantys kvalifikacijos reikalavimai.  8.4 p., be kita ko, nustatyta, kad keliami reikalavimai turi būti susiję su pirkimo objektu, jam proporcingi, tikslūs, aiškūs ir objektyviai patikrinami.  8.5 p. nustatyta, kad pirkimo vykdytojas nustato tik tuos kvalifikacijos reikalavimus, kurie geriausiai įrodys tiekėjo galimybes įvykdyti pirkimo sutartį.  Audito metu nustatyta[[355]](#footnote-356), kad PO, vykdydama VšP[[356]](#footnote-357):  1) PD nustatė sąlygą, nepagrįstai ribojančią subteikėjų pasitelkimą[[357]](#footnote-358);  2) PD nustatė su pirkimo objektu nesusijusį, neproporcingą ir konkurenciją dirbtinai ribojantį, Kvalifikacijos metodikos reikalavimų neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimą[[358]](#footnote-359);  3) neįsitikino laimėjusio tiekėjo kvalifikacijos atitiktimi PD nustatytam kvalifikacijos reikalavimui[[359]](#footnote-360).  Taip PrV nesilaikė VPĮ 17 str. 1 ir 3 d., 45 str. 1 d. 3 p., 47 str. 1 ir 7 d., 59 str. 3 d. 2 p., Kvalifikacijos metodikos 8.3, 8.4 p. ir 8.5 p. reikalavimų, o ESFA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Vadovaujantis EK FK gairių 11 ir 13 p., siūloma taikyti 25 proc. pirkimo sutarčių vertės (195 895,20 Eur[[360]](#footnote-361) su PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 49 558,48 Eur[[361]](#footnote-362) su PVM[[362]](#footnote-363) (48 973,80 Eur tiesioginių ir 584,68 Eur netiesioginių išlaidų). | Rekomendacija neteikiama, nes ESFA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2023-02-07 ir 2023-02-10 ESFA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | 2022-11-15 | |
|  | **(V)****EX.33 ESFA, tvirtindama MP, neįsitikino išlaidų tinkamumu finansuoti**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[363]](#footnote-364) 9.3.1 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI tikrina PrV teikiamus MP, nustato MP nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti EK.  PAFT[[364]](#footnote-365) 232 p. nustatyta, kad už MP tikrinimą, projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų tikrinimą ir tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą atsakinga ĮI.  PFSA[[365]](#footnote-366) 53 p., be kita ko, nustatyta, kad projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, PFSA, PAFT ir Kokybės krepšelio skyrimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.  Kokybės krepšelio skyrimo tvarkos aprašo[[366]](#footnote-367) 12 p., be kita ko, nustatyta, kad savivaldybės mokykloms iš savo biudžeto skiria likusius 15 proc. kokybės krepšelio lėšų.  13 p., be kita ko, nustatyta, kad, jei savivaldybė po vienerių mokslo metų (iki einamųjų metų spalio 31 d.) nuo partnerystės sutarties[[367]](#footnote-368) pasirašymo įvykdo visas Kokybės krepšelio skyrimo tvarkos aprašo 14 p. numatytas sąlygas, tai savivaldybei PrV kompensuoja iš savivaldybės biudžeto lėšomis padengtą kokybės krepšelio lėšų dalį, nurodytą Kokybės krepšelio skyrimo tvarkos aprašo 12 p.  14 p. nustatytos sąlygos, kurias įvykdžius savivaldybei kompensuojama 15 proc. kokybės krepšelio lėšų už pirmuosius mokslo metus nuo partnerystės sutarties pasirašymo, t. y. (14.1 p.), be kita ko, savivaldybės mokyklų 5–8 klasėse sumažėjo jungtinių klasių (14.2 p.), be kita ko, savivaldybėje sumažėjo mokyklų, juridinių vienetų, kuriose mokosi iki 120 mokinių, ir (14.3 p.), be kita ko, savivaldybės mokyklose sumažėjo ne visu etatu dirbančių mokytojų.  14.1–14.3 p., be kita ko, nustatyta, kad šių sąlygų įgyvendinimas fiksuojamas partnerystės sutarties papildyme, remiantis ITC pateiktais ŠVIS duomenimis.  Audito metu nustatyta[[368]](#footnote-369), kad ESFA, tikrindama ir tvirtindama MP[[369]](#footnote-370), neįsitikino[[370]](#footnote-371) MP nurodytų išlaidų tinkamumu[[371]](#footnote-372) finansuoti ir deklaruoti EK.  Taip ESFA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.3.1 p., PAFT 232 p., PFSA 53 p., Kokybės krepšelio skyrimo tvarkos aprašo 13 ir 14 p. nustatyti reikalavimai ir R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Dėl nurodytų aplinkybių klaida projekte yra 65 890,26 Eur[[372]](#footnote-373) (65 112,90 Eur tiesioginių ir 777,36 Eur netiesioginių išlaidų). | Atsižvelgiant į tai, kad nustatytų klaidų lygis vertinamoje EK deklaruotų išlaidų sumoje viršija 2 proc. reikšmingumo lygį, rekomenduojame ESFA atlikti likusių nepatikrintų projekte deklaruotų išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimą pagal Kokybės krepšelio skyrimo tvarkos aprašo 14 p. nustatytas sąlygas, remiantis pirminiais dokumentais ir, esant poreikiui, imtis PAFT 25 skirsnyje nustatytų veiksmų. | Įvertintas Projekto vykdytojo pateiktų ŠVIS duomenų tinkamumas finansuoti pagal Kokybės krepšelio aprašo 14-15 p. bei įgyvendinti PAFT 25 skirsnyje nustatyti veiksmai. | 2022-11-15 | |
|  | **(V)****EX.55 Projektų** **sutartyse nustatytos netinkamos ir taikomos nepakankamos** **informavimo apie projektą priemonės**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[373]](#footnote-374) 9.11 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI užtikrina, kad PrV laikytųsi informavimo apie ES struktūrinius fondus reikalavimų.  PAFT[[374]](#footnote-375) 450.2 p., be kita ko, nustatyta, kad projekto įgyvendinimo pradžioje pakabintame plakate turi būti pateikta informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo ES struktūrinio fondo lėšų.  450.6 p., be kita ko, nustatyta, kad projekto tikslinei grupei skirtuose dokumentuose turi būti naudojamas ES 2014–2020 m. struktūrinių fondų ženklas ir informuojama apie projekto finansavimą iš tam tikro ES struktūrinio fondo lėšų.  450.7 p. nustatyta, kad PrV gali vykdyti ir kitas informavimo apie projektą veiklas, jei tai nustatyta PFSA[[375]](#footnote-376).  451 p., be kita ko, nustatyta, kad PrV įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas ES 2014–2020 m. struktūrinių fondų ženklas ir pateikiama nuoroda į ES struktūrinį fondą.  Audito metu nustatyta, kad PrV:  1) projektų[[376]](#footnote-377) sutartyse nustatė netinkamas[[377]](#footnote-378) informavimo apie projektus priemones;  2) projektų dokumentuose nenurodė[[378]](#footnote-379) informacijos apie projekto finansavimą iš konkretaus ES struktūrinio fondo lėšų ir nenaudojo ES 2014–2020 m. struktūrinių fondų ženklo;  3) pakabintuose plakatuose nenurodė[[379]](#footnote-380) informacijos apie įgyvendinamo projekto finansavimą iš konkretaus ES struktūrinio fondo lėšų;  4) radijo klipe nenurodė[[380]](#footnote-381) informacijos apie įgyvendinamo projekto finansavimą iš konkretaus ES struktūrinio fondo lėšų.  Taip PrV nesilaikė PAFT 450.2, 450.6 ir 451 p. reikalavimų, o ESFA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.11 p. reikalavimas ir R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę. | Audito metu ESFA buvo teiktos rekomendacijos:  1) įvertinti ar projektų, įgyvendinamų pagal priemones Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 ir Nr. 07.4.1-ESFA-V-414, sutartyse nustatytos informavimo apie projektą priemonės atitinka PAFT 450.6 p. nustatytus reikalavimus ir, nustačius neatitikimų, atlikti projektų sutarčių keitimus;  2) užtikrinti, kad dokumentuose, skirtuose naujiems projekto dalyviams informuoti, atnaujinant šių dokumentų šablonus, būtų naudojamos informavimo apie projektus priemonės, nurodytos PAFT 450.6 p.  ESFA, atlikusi rekomendacijoje nustatytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino. | Rekomendacija įgyvendinta 2022-12-21. | 2022-12-31 | |
| **Keli pagrindiniai reikalavimai** | | | | | |
|  | **(V)****EX.44[[381]](#footnote-382) ESFA neužtikrino APFP pateikimo laiku, PV nustatytos nepakankamos kontrolės priemonės įsitikinti projektų investicijų tęstinumo užtikrinimu**  PAFT[[382]](#footnote-383) 338 p., be kita ko, nustatyta, kad po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas.  342 p., be kita ko, nustatyta, kad PrV per poprojektinį laikotarpį, privalo teikti ĮI APFP.  344 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI per 30 d. nuo APFP gavimo iš PrV dienos ją patvirtinta arba paprašo patikslinti.  ESFA PV[[383]](#footnote-384) 12 žingsnyje „Sutarties tęstinumas“, be kita ko, nustatyta, kad, jei PrV nepateikė APFP sutartyje nustatytais terminais, projekto vadovas turi nusiųsti priminimą PrV. Taip pat, be kita ko, nustatyta, kad projektų vadovas, tikrindamas ataskaitą, turi užpildyti ir pasirašyti APFP PL.  Audito metu nustatyta, kad ESFA:  1) neužtikrino APFP[[384]](#footnote-385) pateikimo laiku[[385]](#footnote-386);  2) PV nustatytos nepakankamos[[386]](#footnote-387) kontrolės priemonės įsitikinti projektų investicijų tęstinumo užtikrinimu po projekto finansavimo pabaigos.  Taip ESFA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti PAFT 338, 342 ir 344 p. nustatyti reikalavimai ir R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę | Audito metu ESFA buvo teikta rekomendacija nustatyti PV papildomas kontrolės priemones, skirtas įsitikinti projektų investicijų tęstinumo užtikrinimu po projekto finansavimo pabaigos.  ESFA, atlikusi rekomendacijoje nurodytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino. | Rekomendacija įgyvendinta 2022-12-13. | 2022-12-01 | |
|  | **(V)****EX.52[[387]](#footnote-388) ESFA neįsitikino „Vienos įmonės“ deklaracijoje pateiktų duomenų pagrįstumu**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[388]](#footnote-389) 9.2.4 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI pagal kompetenciją atlieka projektų vertinimą.  PAFT[[389]](#footnote-390) 232 p., be kita ko, nustatyta, kad už MP tikrinimą ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų tikrinimą atsakinga ĮI.  PFSA[[390]](#footnote-391) 42 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti vienai įmonei suteikiamą *de minimis* pagalbą. ĮI turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, taip pat KOTIS registre patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo *de minimis* pagalbos dydžio.  66.9 p., be kita ko, nustatyta, kad kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti informaciją apie įmonių tarpusavio santykius reikalingą vienos įmonės apimčiai nustatyti (pildoma „Vienos įmonės“ deklaracija).  PFSA[[391]](#footnote-392) 26.1.3 p., be kita ko, nustatyta, kad PrV įvertina sąsajas pagal R. 1407/2013 „vienos įmonės“ sąvoką, *de minimis* pagalbos gavėjui užpildžius „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal R. 1407/2013.  Audito metu nustatyta[[392]](#footnote-393), kad ESFA, atlikdama TF ir MP vertinimą, neįsitikino[[393]](#footnote-394) „Vienos įmonės“ deklaracijoje pateiktų duomenų pagrįstumu.  Taip ESFA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.2.4 p., PAFT 232 p., PFSA 42 p. ir 26.1.3 p. reikalavimai bei R. 1303/2013 125 str. 3 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, taikyti patvirtintas atrankos procedūras ir kriterijus ir 125 str. 4 d. a p. reikalavimas, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę. | Rekomenduojame ESFA:  1) pakartotinai įvertinti projektuose Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0022 ir Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 pateiktose „Vienos įmonės“ deklaracijose nurodytų duomenų pagrįstumą;  2) PV nustatyti kontroles priemones, skirtas įsitikinti „Vienos įmonės“ deklaracijoje pateiktų duomenų pagrįstumu. | Nesutinkame su pateiktomis rekomendacijomis. Teikiame komentarus dėl projektų Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0022 ir Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 „Vienos įmonės“ deklaracijos duomenų pagrįstumo vertinant duomenis.  Atliekant projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0022 audito patiktą buvo pateiktas Agentūros užpildytas „Projektų atitikties *De minimis* pagalbos taisyklėms patikros lapas“, kuris buvo taikomas partneriui Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai patikrai atlikti. Kadangi vadovaujantis Aprašo 41-42 p. nurodytomis nuostatomis, *de minimis* Reglamentas yra taikomas tik valstybės pagalbos gavėjui (šiuo atveju partneriui), kuris paraiškoje nusimato patirti Aprašo 59 p. 3 lentelėje nurodytas išlaidas. Paraiškos vertinimo metu buvo įvertinta projekto partnerio Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų teisė gauti vienai įmonei, kaip nurodyta *de minimis* reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, suteikiamą *de minimis* pagalbą. Agentūra patikrino „Vienos įmonės“ deklaraciją ir duomenys sutikrino pagal Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (*de minimis*) pagalbos registre suvestus duomenis, taip pat patikrino ar teikiama pagalba neviršija leidžiamo *de minimis* pagalbos dydžio, kaip nustatyta *de minimis* reglamento 3 straipsnyje. Taip pat atliekant paraiškos vertinimą buvo vertinama ar ūkio subjektas (visas ūkinis vienetas) įtraukiant ir susijusias įmones nepatiria sunkumų, tuo tikslu buvo tikrinama konsoliduota finansinė atskaitomybė, kurioje irgi matosi susijusios įmonės. Jokių neatitikimų nebuvo užfiksuota, todėl pakartotinam pervertinimui nėra poreikio.  Atkreipiame dėmesį, kad skirtingai nei Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0022 projekto atveju, projektui Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 taikomas PFSA skirtingai reglamentuoja *de minimis* pagalbos tikrinimo ir kontrolės procedūras, įskaitant sąsajų pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 „vienos įmonės“ sąvoką vertinimą. Projekto Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 atveju subjektas, kuriam PFSA nustato pareigą atlikti *de minimis* pagalbos priskyrimo konkretiems naudos gavėjams teisėtumo vertinimą, yra projekto vykdytojas (Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). Projekto vykdytojas, vadovaudamasis PFSA 26 punkto nuostatomis ir vadovaudamasis KOTIS registre pateiktais duomenimis vertina sąsajas pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 „vienos įmonės“ sąvoką užpildant Vienos įmonės deklaraciją; tikrina, ar nebus viršyta *de minimis* pagalbos suteikimo riba, taip pat priima sprendimus dėl *de minimis* pagalbos priskyrimo konkretiems *de minimis* pagalbos gavėjams bei registruoja duomenis KOTIS registre. Šiuo atveju, skirtingai nei Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0022 projekto atveju, PFSA Agentūrai nenustato pagrindų pačiai atlikti aukščiau nurodytus veiksmus ir/ar pertikrinti projekto vykdytojo pateiktų *de minimis* pagalbos duomenų. Agentūra, vykdydama projekto Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 priežiūrą patikrina ar subjektas, kuriam PFSA paveda atlikti anksčiau nurodytus veiksmus, juos atliko ir remiasi šiais duomenimis iš Aprašo 2 priedo.  Pakartotinai įvertinsime projektuose Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0022 ir Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 pateiktose „Vienos įmonės“ deklaracijose nurodytų duomenų pagrįstumą, kai nustatysime kontroles priemones, skirtas įsitikinti „Vienos įmonės“ deklaracijoje pateiktų duomenų pagrįstumu. | 2023-02-15 | |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros Kokybės skyriaus veiklos procesų koordinatorė Laura Klimaitė  Tel. (8 659) 42 573, el. p. [laura.klimaite@esf.lt](mailto:laura.klimaite@esf.lt) | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas VšĮ Inovacijų agentūrai

| 2021–2022 m. valstybinio audito metu IA pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[394]](#footnote-395), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | |
| **PR 2. Tinkama veiksmų atranka** | | | | | |
|  | **(V)****EX.39 IA neįsitikino PrV SVV deklaracijoje pateiktų duomenų pagrįstumu**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[395]](#footnote-396) 9.2.4 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI pagal kompetenciją atlieka projektų vertinimą.  PFSA[[396]](#footnote-397) 61.4 p., be kita ko, nustatyta, kad kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti SVV deklaraciją.  41 p., be kita ko, nustatyta, kad projekto finansuojamoji[[397]](#footnote-398) dalis nustatoma, atsižvelgiant į PrV statusą[[398]](#footnote-399).  Audito metu nustatyta[[399]](#footnote-400), kad IA, TF vertinimo metu[[400]](#footnote-401), tinkamai neatliko[[401]](#footnote-402) PrV SVV deklaracijoje pateiktų duomenų vertinimo ir taip neįsitikino jų pagrįstumu.  Taip IA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.2.4 p. reikalavimas bei R. 1303/2013 125 str. 3 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, taikyti patvirtintas atrankos procedūras ir kriterijus. | Audito metu IA buvo teikta rekomendacija įvertinti SVV deklaracijoje pateiktų duomenų apie susijusias įmones teisingumą, o nustačius neatitikimų – atlikti PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus.  IA, atlikusi rekomendacijoje nurodytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino. | Rekomendacija įgyvendinta 2023-01-17.  2023-01-23 IA atliko PAFT 25 skirsnyje nurodytus veiksmus. | – | |
| **PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai** | | | | | |
|  | **(V)****EX.6 IA nesilaikė paraiškos AV duomenų perdavimo į VBAMS termino**  R. 1303/2013 132 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad VI užtikrina, kad paramos gavėjas gautų visą tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų sumą, kuri turi būti sumokėta visa ir ne vėliau kaip per 90 d. nuo tos dienos, kurią paramos gavėjas pateikia MP.  132 str. 2 d., be kita ko, nustatyta, kad 132 str. 1 d. nurodytą mokėjimo terminą VI gali pertraukti. Taip pat, kad atitinkamas paramos gavėjas raštu informuojamas apie šį pertraukimą ir jo priežastis.  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[402]](#footnote-403) 9.3.2 p., be kita ko, nurodyta, kad ĮI rengia ir tvirtina SFMIS2014 paraiškų AV duomenis dėl lėšų išmokėjimo PrV ir atsako už šių duomenų teisingumą.  PAFT[[403]](#footnote-404) 508 p. nustatyta, kad PAFT 239 p. nurodytas paraiškos AV duomenų rengimo, tvirtinimo ir perdavimo į VBAMS terminas paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl koronaviruso trumpinamas iki 35 d.  LVPA[[404]](#footnote-405) PV[[405]](#footnote-406) 42.2.2 p., be kita ko, nustatyta, kad GMP tikrinamas ir tvirtinamas atliekamas, užtikrinant, kad paraiška VBAMS būtų parengta ir pateikta ne vėliau kaip 35 d. nuo MP gavimo dienos, – jeigu GMP tikrinimo metu atliekama PPV arba įvertinamos projekto pajamos, arba yra reikalinga gauti kitų institucijų ar ekspertų išvadas.  Audito metu nustatyta[[406]](#footnote-407), kad IA, gavusi GMP, nesilaikė[[407]](#footnote-408) paraiškos AV duomenų rengimo, tvirtinimo ir perdavimo į VBAMS termino.  Taip IA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.3.2 p., PAFT 508 p. ir LVPA PV 42.2.2 p. reikalavimai bei R. 1303/2013 132 str. 1 d. reikalavimas VI, užtikrinti, kad tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų suma būtų sumokėta ne vėliau kaip per 90 d. nuo tos dienos, kurią paramos gavėjas pateikia MP. | Rekomendacija dėl kontrolės priemonių neteikiama, nes LVPA PV nustatytos pakankamos kontrolės priemonės, bet audituojamu laikotarpiu jų veikimas nebuvo užtikrintas. | IA audito metu pateikė detalią atliktų veiksmų chronologiją siekiant patvirtinti GMP aprašymą kaip paaiškinimą kodėl IA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.3.2 p., PAFT 508 p. ir LVPA PV 42.2.2 p. reikalavimai bei R. 1303/2013 132 str. 1 d. reikalavimas VI, užtikrinti, kad tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų suma būtų sumokėta ne vėliau kaip per 90 d. nuo tos dienos, kurią paramos gavėjas pateikia MP:  1. 2021-05-25 projekto vykdytojas pateikė GMP.  2. Atsižvelgiant į tai, kad PrV buvo nepateikęs veikos ataskaitos, kuria pagrindžiamas fizinio rodiklio pasiekimas, SFMIS2014 2021-05-31 15:34:29 pranešimu PrV paprašyta pateikti galutinę veiklos Nr. 1.6 ataskaitą iki 2021-06-07.  3. SFMIS2014 2021-06-18 14:52:48 pranešimu PrV pateikė veiklos ataskaitą.  4. Veiklos ataskaitos, siekiant įvertinti rodiklio pasiekimą, vertinamos ekspertų, todėl PrV pateikta veiklos ataskaita 2021-06-22 perduota eksperto įvertinimui, įvertinimas gautas 2021-07-07.  5. SFMIS2014 2021-07-12 16:09:18 pranešimu PrV paprašyta pateikti papildomus dokumentus. PrV prašomus dokumentus pateikė 2021-08-08 22:02:42 SFMIS2014 pranešimu.  6. SFMIS2014 2021-07-26 10:19:28 pranešimu išsiųstu raštu PrV informuotas apie planuojama patikros vietoje datą ir laiką – 2021 m. liepos 29 d. 13:00 val.  Pažymime, kad vadovaujantis PAFT 280 p. „*jeigu įgyvendinančioji institucija neatliko projekto patikros vietoje, projekto vykdytojui negali būti išmokėtos projekto finansavimo lėšos pagal galutinį mokėjimo prašymą*. Taip pat 239 p. nustatyta, kad „*PAFT 237 p. nurodytas terminas netaikomas, kai įgyvendinančioji institucija galutinio mokėjimo prašymo tikrinimo metu, vadovaudamasi PAFT 277 p., atlieka projekto patikrą vietoje ar […] ekspertų išvadas dėl produktų ir (ar) rezultatų kokybės patvirtinimo. Šiame PAFT punkte nurodytais atvejais įgyvendinančioji institucija paraiškos asignavimų valdytojui duomenis rengia, tvirtina ir perduoda juos į VBAMS ne vėliau kaip per 70 dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos*.*“*  7. SFMIS2014 2021-07-28 14:57:41 pranešimu PrV kreipėsi dėl patikros vietoje laiko perkėlimo į 2021-08-13. Atsižvelgiant į tai, SFMIS2014 2021-07-29 08:31:34 PrV išsiųstas pernešimas apie planuojamą patikrą vietoje.  8. SFMIS2014 2021-07-29 09:45:26 pranešimu PrV paprašyta pateikti atnaujintą verslo planą iki 2021-08-06.  9. 2021-08-13 patikros metu PrV nepateikė visų reikiamų dokumentų, todėl buvo organizuojama pakartotinė patikra. Dėl nepateiktų dokumentų išsiųstas raštas SFMIS2014 2021-08-20 15:50:14 pranešimu, kuriuo PrV paprašyta pateikti papildomus dokumentus po patikros vietoje.  10. Pakartotinė patikra buvo suplanuota 2021-10-01 nuotoliniu būdu, tačiau PrV atstovai suplanuotu patikros laiku neprisijungė, taip pat iš anksto nepranešė, kad joje nedalyvaus. Pakartotinė patikra atlikta 2021-10-06. Informacija apie vykdytas patikras užfiksuota patikros vietoje lape.  11. SFMIS2014  2021-10-11 10:52:32 pranešimu PrV paprašyta pateikti trūkstamus dokumentus GMP finansinės dalies įvertinimui per 3 d. d. Dėl nepateiktų dokumentų, SFMIS2014 2021-11-03 17:04:54 pranešimu PrV raštu paprašyta pateikti trūkstamus dokumentus. PrV pateikė dokumentus 2021-11-05.  12. SFMIS2014 2021-11-10 09:30:31 pranešimu PrV pateiktas patikros vietoje lapas tvirtinimui.  13. SFMIS2014 2021-11-15 09:37:26 pranešimu PrV pateikta informacija apie atliktos patikros vietoje rezultatus.  14. SFMIS2014  2021-11-18 01:16:47 pranešimu PrV informavo, kad sutinka su patikros vietoje rezultatais.  15. 2021-11-25 patvirtinta GMP veiklų dalis, 2021-11-26 patvirtinta GMP finansinė dalis ir suformuota paraiška AV.  Atkreipiame dėmesį, kad IA prieš patvirtindama GMP bei rengdama paraišką AV, turėjo ne tik įvertinti su GMP pateiktus dokumentus, bet ir pateikti ekspertams vertinti PrV pateiktą veiklos ataskaitą bei sulaukti eksperto išvadų, taip pat atlikti projekto patikrą vietoje, o kilus klausimams dėl pateiktų dokumentų, kreiptis į PrV papildomų paaiškinimų, tam, kad įsitikinti, kad PrV deklaruojamos išlaidos yra tinkamos finansuoti bei, kad projekto veiklos įgyvendintos tinkamai. | – | |
|  | **(V)****EX.15 Atliktas esminis pirkimo sutarties keitimas**  PAFT[[408]](#footnote-409) 457 p., be kita ko, nustatyta, kad pareiškėjas ar PrV, partneris, kurie nėra PO pagal VPĮ reikalavimus, pirkimus vykdo vadovaudamiesi Sutarties dėl ES veikimo principais, lygiateisiškumo ir skaidrumo principais, taip pat PAFT reikalavimais.  460.8 p., be kita ko, nustatyta, kad NPO pirkimo sutarties metu gali ją keisti, išskyrus atvejus, kai keičiamos esminės sutarties nuostatos.  460.8.1 p. nustatyta, kad keičiamos sąlygos yra esminės, kai jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos PD, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo tiekėjams.  460.8.4 p., be kita ko, nustatyta, kad keičiamos sąlygos yra esminės, kai ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.  Pirkimo sutarties[[409]](#footnote-410) 12.3 p., be kita ko, nustatyta, kad rangovas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą), taip pat rangovas savo sąskaita privalo pratęsti numatytą draudimo liudijimą (privalomojo draudimo sutartį) ir pateikti užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus pasirašytas baigiamasis darbų atlikimo aktas.  Audito metu nustatyta[[410]](#footnote-411), kad NPO atliko esminį[[411]](#footnote-412) pirkimo[[412]](#footnote-413) sutarties keitimą, leisdama tiekėjui nepratęsti civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, jo galiojimo terminui pasibaigus anksčiau nei pasirašytas baigiamasis darbų atlikimo aktas, taip suteikdama galimybę tiekėjui sutartį vykdyti kitomis nei nustatytomis pradinėje pirkimo sutartyje sąlygomis, kurias įtraukus į PD galimai būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų ir dėl kurio ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeitė tiekėjo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje.  Taip PrV nesilaikė PAFT 460.8 p. reikalavimų, o IA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Vadovaujantis EK FK gairių 23 p., siūloma taikyti 10 proc. pirkimo sutarties vertės (216 300,00 Eur[[413]](#footnote-414) be PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 21 630,00 Eur[[414]](#footnote-415) be PVM. | Rekomendacija neteikiama, nes IA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2023-02-13 IA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus.  Nepaisant IA priimtų sprendimų, IA atkreipia dėmesį, kad Privalomąjį darbų ir civilinės atsakomybės draudimą ir prievolę juo apsidrausti reglamentuoja Statybos įstatymo 42 str. bei kiti teisės aktai. IA nuomone, šiuo atveju prievolė rangovui kyla ne iš pirkimo sutarties, o tiesiogiai iš Statybos įstatymo, tad tai nėra pirkimo sutarties objektas. IA šiuo atveju nemano, kad dėl pastebėjime nurodytų aplinkybių yra pagrindas taikyti finansinę korekciją projekto vykdytojo atžvilgiu, kadangi pastebėjime nurodyta situacija nelaikytina pirkimo sutarties esminiu pakeitimu, kaip tai nurodo PAFT 460.8 p. nuostatos.  Taip pat net jei ir pastebėjime nurodyta situacija būtų laikytina pirkimo sutarties esminiu pakeitimu, vadovaujantis PAFT 407 p. reikalavimais, IA nuomone netinkamų išlaidų dydis turėtų būti skaičiuojamas pagal PAFT 307 p. išskaičiuojant sumą kuria pirkimo sutarties ekonominė pusiausvyra pakeista rangovo naudai, t. y. ta suma, kiek mažėja rangovo patirtos išlaidos ir kiek atitinkamai turėtų būti mažinama sutarties vertė (nes rangovas šių išlaidų nepatyrė). | – | |
|  | **(V)****EX.16 IA PPV metu neužtikrino pakankamos audito sekos ir neįsitikino, ar visos prekės, už kurias išlaidos deklaruotos EK, buvo faktiškai įsigytos ir atitinka TS bei ar atlikti sutarties keitimai nėra esminiai**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[415]](#footnote-416) 9.3.4 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI įsitikina, kad pagal projekto sutartį finansuojamos prekės yra įsigytos ir kad PrV deklaruotos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo padarytos ir nepažeidžia ES ir LR teisės aktų nuostatų, ir patvirtina tai atlikdama PPV teisės aktų nustatyta tvarka.  PAFT[[416]](#footnote-417) 285.3 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI, atlikdama PPV, atsako į klausimą, ar PrV ĮI su MP pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra teisinga ir užtikrinta tinkama audito seka.  285.4 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI, atlikdama PPV, atsako į klausimą, ar tinkamai įsigytos prekės, kurių išlaidas PrV deklaravo ĮI pateiktuose MP.  405.1 p., be kita ko, nustatyta, kad išlaidos turi būti faktiškai patirtos, t. y., skirtos už patiektas prekes.  460.8.4 p., be kita ko, nustatyta, kad NPO pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali ją keisti, pagal PAFT neatlikdama naujos pirkimo procedūros, išskyrus šį atvejį, kai keičiama esminės pirkimo sutarties sąlyga – ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.  460.9.1 p., be kita ko, nustatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama pagal taisykles neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė neviršija 10 proc. pradinės pirkimo sutarties vertės, kai perkamos prekės ar paslaugos.  IA PV[[417]](#footnote-418) 60.5 p. be kita ko, nustatyta, kad atsižvelgdami į PPV metu tikrinamų objektų pobūdį ir mastą, patikros vykdytojai turi teisę atrankos būdu tikrinti atskirus pasiektų rezultatų rodiklius, naudodami apžiūros ir patikrinimo natūroje, inspekcijos, perskaičiavimo, apklausos būdus. Jei yra tikrinami atskiri pasiektų rezultatų rodikliai, patikros vietoje dokumentuose turi būti nurodyti atrinkti ir tikrinti rodikliai, aprašytas atrankos metodas.  Audito metu nustatyta[[418]](#footnote-419), kad:  1) IA atlikusi PPV neužtikrino[[419]](#footnote-420) audito sekos;  2) projekto įgyvendinimo vietoje nėra[[420]](#footnote-421) dalies įsigytų prekių, už kurias išlaidos buvo deklaruotos EK;  3) dalis su MP deklaruotų išlaidų patirtos už prekes, neatitinkančias[[421]](#footnote-422) TS;  4) atliktas esminis[[422]](#footnote-423) sutarties keitimas.  Taip IA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.3.4 p., PAFT 285.3, 285.4, 405.1, 460.8.4 p. ir 460.9.1 p. ir IA PV 60.5 p. reikalavimai ir R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar paramos gavėjų deklaruotos išlaidos atitinka taikytiną teisę, bei 125 str. 5 d. b p. reikalavimas VI, be kita ko, atlikti veiksmų patikras vietoje.  Vadovaujantis EK FK gairių 23 p., siūloma taikyti 25 proc. pirkimo sutarties vertės (389 550,00[[423]](#footnote-424) Eur be PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 97 387,50 Eur be PVM. Taip pat dėl nurodytų aplinkybių, vadovaujantis proporcingumo principu, tikrintame projekte pakeistų baldų išlaidoms taikytina 10 proc.[[424]](#footnote-425) finansinė korekcija, dėl kurios klaida projekte yra 7 134,80 Eur be PVM, ir 100 proc.[[425]](#footnote-426) finansinė korekcija išlaidoms už nepristatytus baldus, dėl kurios klaida projekte yra 3 350,00 Eur be PVM. Dėl nustatytų neatitikimų bendra klaida projekte yra 107 872,30 Eur[[426]](#footnote-427) be PVM. | Audito metu IA buvo teikta rekomendacija pakartotinai atlikti PPV pagal PV nustatytas kontrolės priemones, siekiant įsitikinti:  1) ar visos prekės, kurių įsigijimo išlaidos deklaruotos EK, yra pristatytos;  2) ar visos pristatytos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus;  3) ar sutarties Nr. 2019/02/01-001 bendra atliktų atskirų keitimų vertė neviršija 10 proc. pradinės pirkimo sutarties vertės.  IA, atlikusi rekomendacijoje nurodytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino.  Atsižvelgiant į pakartotinai atliktos PPV metu nustatytus neatitikimus, papildoma rekomendacija neteikiama, nes IA veiksmai nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | Rekomendacija įgyvendinta 2022-09-22.  2023-01-26 IA atliko PAFT 25 skirsnyje nurodytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.35 KDP nustatytas konkurenciją dirbtinai ribojantis ir pirkimo objektui neproporcingas reikalavimas tiekėjams**  PAFT[[427]](#footnote-428) 457 p., be kita ko, nustatyta, kad pareiškėjas ar PrV, partneris, kurie nėra PO pagal VPĮ reikalavimus, pirkimus vykdo vadovaudamiesi Sutarties dėl ES veikimo principais – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, proporcingumo principais ir PAFT reikalavimais.  460 p., be kita ko, nustatyta, kad KDP ir kita tiekėjams pateikta informacija turi būti tiksli, aiški, nedviprasmiška, kad pirkimu suinteresuoti tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o NPO nupirkti tas prekes, kurios numatytos pirkti iš projekto finansavimo lėšų.  460.1 p., be kita ko, nustatyta, kad KDP ir kituose PD nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime. Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai turi būti proporcingi pirkimo objektui.  Projekto sutarties[[428]](#footnote-429) 2.2 p. nustatyta, kad šalys susitaria, kad PAFT ir vėlesni jų pakeitimai yra projekto sutarties sąlygos.  Audito metu nustatyta[[429]](#footnote-430), kad NPO, vykdydama pirkimą[[430]](#footnote-431), KDP nustatė konkurenciją dirbtinai ribojantį ir pirkimo objektui[[431]](#footnote-432) neproporcingą reikalavimą tiekėjams[[432]](#footnote-433).  Taip PrV nesilaikė PAFT 457, 460 ir 460.1 p. bei projekto sutarties 2.2 p. reikalavimų, o IA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a. p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Vadovaujantis EK FK gairių 11 p., siūloma taikyti 5 proc. pirkimo sutarties vertės (231 500,00 Eur[[433]](#footnote-434) be PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte 11 575,00 Eur[[434]](#footnote-435) be PVM. | Rekomendacija neteikiama, nes IA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2023-02-01 IA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.36 PD nustatytos sąlygos, nepagrįstai ribojančios subrangovų pasitelkimą**  KSPĮ[[435]](#footnote-436) 29 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad PS užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.  29 str. 3 d. nustatyta, kad planuojant pirkimus ir jiems rengiantis negali būti siekiama dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams.  96 str. 1 d. nustatyta, kad pirkimo vykdytojas turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti[[436]](#footnote-437).  Audito metu nustatyta[[437]](#footnote-438), kad PS, vykdydamas VšP[[438]](#footnote-439), PD nustatė sąlygas, nepagrįstai ribojančias[[439]](#footnote-440) subrangovų pasitelkimą.  Taip PrV nesilaikė KSPĮ 29 str. 1 d. ir 3 d. reikalavimų, o IA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Vadovaujantis EK FK gairių 13 p., siūloma taikyti 5 proc. pirkimo sutarties vertės (986 426,00 Eur[[440]](#footnote-441) be PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 49 321,30 Eur[[441]](#footnote-442) be PVM. | Rekomendacija neteikiama, nes IA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2022-11-22 IA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
|  | **(V)****EX.41 Nesilaikoma viešinimo sąlygų projektams, finansuojamiems pagal REACT-EU prioritetą**  R. 1303/2013[[442]](#footnote-443) 92b str. 14 d., be kita ko, nustatyta, kadVI užtikrina, kad visuomenė žinotų apie papildomų išteklių buvimą, mastą ir teikiamą REACT-EU paramą. Valstybės narės ir VI piliečiams aiškiai nurodo, kad atitinkamas veiksmas finansuojamas kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[443]](#footnote-444) 9.11 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI užtikrina, kad PrV laikytųsi informavimo apie ES struktūrinius fondus reikalavimų.  PAFT[[444]](#footnote-445) 449 p., be kita ko, nustatyta, kad kai informavimo ir komunikacijos priemonės susijusios su REACT-EU prioritetais, nurodant pasirinktą ES fondą (ESF ar ERPF) turi būti nuoroda į REACT-EU prioritetą – prierašas „finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė“.  450.1 p., be kita ko, nustatyta, kad PrV privalo interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų.  450.2 p., be kita ko, nustatyta, kad PrV privalo pakabinti bent vieną plakatą, kuriame turi būti pateikta informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų.  450.5 p., be kita ko, nustatyta, kad informacinė lentelė arba informacinis stendas turi būti įrengti visuomenei gerai matomoje vietoje ir tinkamo dydžio, kad būtų aiškiai matomi, o juose pateikta informacija įskaitoma.  Audito metu nustatyta, kad:  1) PrV[[445]](#footnote-446) interneto svetainėje ir nuolatinėje informacinėje lentelėje nepateikta nuoroda[[446]](#footnote-447) į REACT-EU prioritetą;  2) PrV[[447]](#footnote-448) interneto svetainėje ir informaciniame plakate nepateikta nuoroda[[448]](#footnote-449) į REACT-EU prioritetą.  Taip PrV nesilaikė PAFT 449, 450.1, 450.2 ir 450.5 p.  reikalavimų, o IA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.11 p. bei R. 1303/2013 92b str. 14 d. ir 125 str. 4 d. a p. reikalavimai VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę. | Rekomenduojame IA užtikrinti, kad pagal REACT-EU prioritetą finansuojamuose projektuose būtų įgyvendinta PAFT 449 p. nustatyta viešinimo priemonė. Rekomendacija dėl kitų pastebėjime minimų atvejų įgyvendinimo neteikiama, nes neatitikimai buvo ištaisyti audito metu. | IA nesutinka su pastebėjime nurodyti teiginiu, kad projektų Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0030 (Nr. 13.1.1-LVPA-T-859-01-0050) ir Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0034 (Nr. 13.1.1-LVPA-T-859-01-0025) PrV interneto svetainėje ir informaciniame plakate privalėjo pateikti nuoroda į REACT-EU prioritetą.  Visi argumentai bei pagrindžiantys dokumentai pateikti AI. | 2023-02-28 | |
|  | **(V)****EX.47 PrV nepagrįstai pirkimą vykdė kaip NPO, informacija, reikalinga tinkamo pasiūlymo parengimui, nebuvo paskelbta viešai**  VPĮ[[449]](#footnote-450) 2 str. 25 d. 2 p. a papunktyje, be kita ko, nustatyta, kad PO yra viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams tenkinti ir jei jo veikla yra daugiau kaip 50 proc. finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų.  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[450]](#footnote-451) 9.3 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI įsitikina, jog  PrV deklaruotos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos nepažeidžia ES ir LR teisės aktų nuostatų.  PAFT[[451]](#footnote-452) 457 p., be kita ko, nustatyta, kad pareiškėjas ar PrV, kurie nėra PO pagal VPĮ reikalavimus, pirkimus vykdo vadovaudamiesi Sutarties dėl ES veikimo principais – lygiateisiškumo, skaidrumo, taip pat PAFT reikalavimais.  459 p., be kita ko, nustatyta, kad jei paskelbus KDP, yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), NPO PAFT 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą KDP.  Audito metu nustatyta[[452]](#footnote-453), kad PrV, vykdydamas pirkimą[[453]](#footnote-454):  1) nepagrįstai[[454]](#footnote-455) jį vykdė kaip NPO;  2) nepaskelbė[[455]](#footnote-456) PD paaiškinimų ir papildomos informacijos pakeičiant KDP taip, kad, informaciją galėtų matyti visi tiekėjai.  Taip PrV nesilaikė VPĮ 2 str. 25 d. 2 p., PAFT 457 p., 459 p. bei 460.1 p. reikalavimų, o IA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.3 p. bei R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimai VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Vadovaujantis EK FK gairių 1 ir 9 p. siūloma taikyti 25 proc. pirkimo sutarties vertės (3 114 405,00 Eur[[456]](#footnote-457) be PVM) finansinę korekciją, dėl kurios klaida projekte yra 778 601,25 Eur[[457]](#footnote-458) be PVM. | Rekomenduojame IA įsitikinti, kad vykdant kito PrV projekto viešuosius pirkimus buvo tinkamai nustatytas PrV statusas, o nustačius neatitikimų imtis veiksmų, nustatytų PAFT 25 skirsnyje.  Dėl 2 pastebėjimo dalyje nustatyto neatitikimo rekomendacija neteikiama, nes IA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | Dėl 1 rekomendacijos dalies - IA peržiūrės informaciją dėl projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0003 ir informuos AI, jei per sprendime dėl pažeidimo numatytą terminą PrV neapskųs priimto sprendimo, jei sprendimas bus apskųstas – kai įsigalios institucijos, kuriai IA sprendimas bus apskųstas, sprendimas.  IA atlikusi PAFT 25 skirsnyje numatytus veiksmus 2 rekomendacijos dalį įgyvendino 2023-02-14.  Pažymime, kad IA pateikė detalų vertinimą dėl PrV statuso, kuriame nustatė, kad PrV yra neperkančioji organizacija. Taip pat pateikė komentarus dėl PD paaiškinimų ir papildomos informacijos teikėjams – IA vertinimu tai nebuvo esminiai PD pakeitimai ar kita informacija, reikalinga tinkamo pasiūlymo parengimui, nereiškė pirkimo sąlygų pakeitimų bei, nurodyti konkretūs paaiškinimai neturėjo jokios įtakos tiekėjų apsisprendimui dalyvauti pirkime, nes jie laikytini tik pirkimo sąlygų detalizavimu.  Taip pat IA atkreipia dėmesį, kad EX.49 yra nurodyta taikyti 10 proc. finansinę korekciją, o EX. 47 – 25 proc. finansinę korekciją (skaičiuojant nuo 10 proc. sumažintos tinkamų finansuoti pirkimo sutarties lėšų)- tokiu atveju gaunasi bendra 32,5 proc. tinkamų finansuoti pirkimo sutarties finansinė korekcija.  PAFT 7 pr. 11 p. numato „Kai dėl to paties pirkimo nustatomi keli pažeidimai, su pirkimu susijusiuose Gairių punktuose nurodytos dėl atitinkamo pažeidimo taikytinos netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos nesumuojamos, o taikoma didžiausia iš jų“; 12 p. „Jei atliekant atnaujintą pažeidimo tyrimą nustatomas (-i) naujas (-i) su pirkimu susijęs (-ę) pažeidimas (-ai), **įvertinus su nauju (-ais) pažeidimu (-ais) susijusias aplinkybes, sprendime dėl pažeidimo nurodyta netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo norma gali būti padidinta iki Gairėse nurodytos pažeidimui taikomos didžiausios netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos.**“  EX.47 ir EX.49 pastebėjimai yra teikiami dėl tos pačios sutarties su pirkimais susijusių įtariamų pažeidimų. Atkreipiame dėmesį, kad tiek EX. 49, tiek EX. 47 atveju yra siūloma taikyti EK FK gairėse numatytas finansines korekcijas, nei vienu atveju nėra tiesiogiai nustatytos su pažeidimu susijusios konkrečios projekto išlaidos (t. y. netaikomas PAFT 307.1 p. „atitinkantį su pažeidimu susijusią projekto išlaidų sumą, jei ją galima tiesiogiai nustatyti;“.  Tokiu atveju, vadovaujantis aukščiau nurodytomis PAFT nuostatomis ir atsižvelgiant į EK FK gaires, gali būti pritaikyta ne didesnė kaip maksimali 25 proc. finansinė korekcija, atitinkamai jei dėl EX.49 pastebėjimo siūloma taikyti 10 proc. finansinę korekciją, dėl EX.47 galima taikyti ne didesnę kaip papildomų 15 proc. finansinę korekciją (25-10=15 proc.), t. y. dėl šių pastebėjimų korekcijų dydžių turėjo būti atsižvelgta į PAFT ir EK FK gairių nuostatas, kuriose numatyta, kad tokiais atvejais turi būti taikoma viena didžiausia finansinė pataisa – 25 proc. nuo tinkamų finansuoti pirkimo sutarties lėšų, kas sudarytų 865.112,50 Eur (be PVM) (3 460 450,00 Eur (be PVM)\*25 proc.). | – | |
|  | **(V)****EX.49 Atlikti rangos darbai neatitinka rangos sutartyje numatytų atlikti rangos darbų, dalis atliktų sutarties keitimų nebuvo sudokumentuoti**  CK[[458]](#footnote-459) 6.200 str. 1 d. nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai.  6.205 str., be kita ko, nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą.  6.689 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų statybos darbų eigą ir kokybę, statybos darbų grafiko laikymąsi, rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą, o 2 d., be kita ko, nustatyta, kad užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti statybos darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti rangovui.  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[459]](#footnote-460) 9.3 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI įsitikina, jog pagal projekto sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos ir paslaugos suteiktos; be kita ko, nustato PrV teikiamų MP nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti EK.  PAFT[[460]](#footnote-461) 408 p. nustatyta, kad išlaidos turi atitikti PAFT, PFSA ir kituose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus.  Projekto sutarties[[461]](#footnote-462) 2.2 p., be kita ko, nustatyta, kad PAFT ir vėlesni jų pakeitimai yra sutarties sąlygos.  Rangos sutarties[[462]](#footnote-463) 7.2.2 p., be kita ko, nustatyta, kad rangovas įsipareigoja užtikrinti, jog statybos darbai ir jų apimtis atitiktų parengtą techninį projektą[[463]](#footnote-464).  Audito metu, atliekant PPV, nustatyta[[464]](#footnote-465), kad:  1) dalis atliktų rangos darbų neatitiko[[465]](#footnote-466) rangos sutarties reikalavimų;  2) atlikti rangos sutarties keitimai, kurių dalis nebuvo sudokumentuoti[[466]](#footnote-467).  Taip PrV nesilaikė CK 6.200 str. 1 d., 6.689 str. 1 d ir 2 d. bei Projekto sutarties 2.2 p. reikalavimų, o IA neužtikrino[[467]](#footnote-468), kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.3, 9.3.1 p., 408 p. reikalavimai bei R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p.reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Dėl nurodytų aplinkybių, vadovaujantis proporcingumo principu, tikrintame projekte taikytina 10 proc. pirkimo sutarties vertės (3 460 450,00 Eur su PVM) finansinė korekcija, dėl kurios klaida projekte yra 346 045,00 Eur[[468]](#footnote-469). | Rekomendacija neteikiama, nes IA veiksmai, gavus informaciją apie įtariamą pažeidimą, nustatyti PAFT 25 skirsnyje. | 2023-01-25 IA atliko PAFT 25 skirsnyje nustatytus veiksmus. | – | |
| **Keli pagrindiniai reikalavimai** | | | | | |
|  | **(V)****EX.7[[469]](#footnote-470) IA TF vertinimo metu neužtikrino tinkamos audito sekos**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[470]](#footnote-471) 9.2.4 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI pagal kompetenciją atlieka projektų vertinimą.  9.8 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.  PAFT[[471]](#footnote-472) 118 p., be kita ko, nustatyta, kad jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad vertinimui atlikti pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija, arba jei dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų ĮI negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi per DMS paprašyti pareiškėjo per nustatytą terminą pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją.  PFSA[[472]](#footnote-473) 46 p., be kita ko, nustatyta, kad pareiškėjas privalo turėti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos arba techniniai projektai, arba tiekėjų komerciniai pasiūlymai, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas, arba galimybių studijos ir panašiai).  62.8 p. nustatyta, kad kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą, kaip nurodyta PFSA 46 p.  63 p., be kita ko, nustatyta, kad jei teikdamas paraišką pareiškėjas PFSA 62 p. nurodytus priedus yra pateikęs ĮI su ankstesne paraiška, juos teikti pakartotinai neprivalo, bet turi nurodyti rašto, kuriuo pateiktas (-i) priedas (-ai), pavadinimą, numerį ir išsiuntimo datą. Jei informacija pateikta rašto priede – jo pavadinimą ir (ar) numerį.  IA PV[[473]](#footnote-474) 11. 5 p. nustatyta, kad IA tvarko ir saugo paraiškos bylas, kuriose saugomi visi su paraiškos vertinimu susiję dokumentai.  13 p., be kita ko, nustatyta, kad dokumentai reikalingi projektui (-ams) administruoti, tikrinti, audituoti, kaupiami ir apdorojami SFMIS2014.  Audito metu nustatyta[[474]](#footnote-475), kad IA, atlikdama TF vertinimą[[475]](#footnote-476), neužtikrino tinkamos audito sekos[[476]](#footnote-477).  Taip IA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.8 p., PAFT 118 p., PFSA 46 p., 62.8 p. 63 p. ir IA PV 11.5 ir 13 p. nustatyti reikalavimai ir R 1303/2013 125 str. 4 d. d p. reikalavimas, pagal kurį VI nustato procedūras, užtikrinančias, kad visi su išlaidomis ir auditais susiję dokumentai, reikalingi tinkamai audito sekai garantuoti, būtų saugomi laikantis 72 str. g p. reikalavimų. | Audito metu IA buvo teikta rekomendacija IA PV nustatyti papildomas kontrolės priemones, skirtas TF vertinimo metu atliekamo projekto biudžeto vertinimo audito sekai užtikrinti. IA, atlikusi rekomendacijoje nurodytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino. | Rekomendacija įgyvendinta 2022-09-30. | 2022-09-30 | |
|  | **(V)****EX.13[[477]](#footnote-478) IA TF vertinimo metu neužtikrino tinkamos audito sekos**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[478]](#footnote-479) 9.2.4 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI pagal kompetenciją atlieka projektų vertinimą.  9.8 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.  PV[[479]](#footnote-480) 11.5 p. nustatyta, kad IA tvarko ir saugo paraiškos bylas, kuriose saugomi visi su paraiškos vertinimu susiję dokumentai.  Audito metu nustatyta[[480]](#footnote-481), kad IA, atlikdama TF vertinimą[[481]](#footnote-482), neužtikrino[[482]](#footnote-483) tinkamos audito sekos.  Taip IA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.8 p. reikalavimas bei R. 1303/2013 125 str. 4 d. d p. reikalavimas, pagal kurį VI nustato procedūras, užtikrinančias, kad visi su išlaidomis ir auditais susiję dokumentai, reikalingi tinkamai audito sekai garantuoti, būtų saugomi laikantis 72 str. g p. reikalavimų. | Atsižvelgiant į tai, kad IA audito metu pakeitė PV ir nustatė kontrolės priemones, skirtas TF vertinimo metu SVV statuso deklaracijose pateiktų dokumentų vertinimo audito sekai užtikrinti, rekomendacija nėra teikiama. | – | – | |
|  | **(V)****EX.43**[[483]](#footnote-484) **IA, tikrindama ir tvirtindama MP, neįsitikino, kad išlaidos atitiktų tinkamumo finansuoti reikalavimus**  EK valdymo patikrinimų gairių[[484]](#footnote-485) 1.7 sk., be kita ko, nustatyta, kad, atliekant administracinius patikrinimus, turėtų būti išsamiai peržiūrėti patvirtinamieji dokumentai (pvz., sąskaitos faktūros, apmokėjimo įrodymai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, dalyvavimo sąrašai, pristatymo įrodymai ir kiti dokumentai), pridėti prie kiekvienos paraiškos atlyginti išlaidas.  PAFT[[485]](#footnote-486) 232 p., be kita ko, nustatyta, kad už MP tikrinimą ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų tikrinimą atsakinga ĮI.  400 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI, vertindama projektų išlaidų atitiktį jų tinkamumo finansuoti reikalavimams, vadovaujasi Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimams.  Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties ES fondų reikalavimams[[486]](#footnote-487) 203 p., be kita ko, nustatyta, kad tais atvejais, kai išlaidoms pagrįsti teikiami duomenys pagal ĮI arba, vadovaujantis PFSA, kitų atsakingų institucijų parengtas suvestinių pažymų formas, ĮI taip pat turi patikrinti bent dalį visų pirminių tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklų patvirtinimo dokumentų.  205 p., be kita ko, nustatyta, kad konkrečius teiktinus dokumentus nustato ĮI, atsižvelgdama į reikalavimus PrV bei projekto išlaidų pobūdį.  Audito metu nustatyta[[487]](#footnote-488), kad IA, tikrindama ir tvirtindama MP, neįsitikino, kad išlaidos, deklaruojamos pagal DU pažymą, būtų pagrįstos[[488]](#footnote-489) tinkamais pirminiais dokumentais ir atitiktų tinkamumo finansuoti reikalavimus.  Taip IA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti EK valdymo patikrinimų gairių 1.7 sk., PAFT 232 ir 400 p., Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties ES fondų reikalavimams 203 ir 205 p. reikalavimai ir R. 1303/2013 125 str. 5 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, atlikti kiekvienos paramos gavėjų pateiktos išlaidų atlyginimo paraiškos administracinį tikrinimą. | Audito metu IA buvo teikta rekomendacija:  1) remiantis teisės aktuose nurodytais pirminiais dokumentais, pakartotinai įvertinti ir užtikrinti, kad pastebėjime nurodytuose projektuose EK deklaruotos ir deklaruotinos DU išlaidos būtų pagrįstos pirminiais dokumentais ir atitiktų tinkamumo finansuoti reikalavimus, o nustačius neatitikimų imtis veiksmų, nustatytų PAFT 25 skirsnyje;  2) nustatyti PV papildomas kontrolės priemones dėl pirminių dokumentų vertinimo, tikrinant ir tvirtinant MP.  IA, atlikusi rekomendacijoje nustatytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino. | Rekomendacija įgyvendinta 2022-02-10. | 2022-12-30 | |
|  | **(V)****EX.45[[489]](#footnote-490) IA netinkamai įvertino PrV statusą kaip NPO, IA PV nustatytos nepakankamos kontrolės priemonės dėl PrV statuso, vykdant pirkimus, vertinimo**  PAFT[[490]](#footnote-491) 457 p., be kita ko, nustatyta, kad pareiškėjas ar PrV, kurie nėra PO pagal VPĮ reikalavimus, pirkimus vykdo vadovaudamiesi Sutarties dėl ES veikimo principais – lygiateisiškumo, skaidrumo, taip pat PAFT reikalavimais.  VPĮ[[491]](#footnote-492) 2 str. 25 d. 2 p. a sąlygoje, be kita ko, nustatyta, kad PO yra viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams tenkinti ir jei jo veikla yra daugiau kaip 50 proc. finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų.  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[492]](#footnote-493) 9.3 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI įsitikina, jog  PrV deklaruotos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos nepažeidžia ES ir LR teisės aktų nuostatų.  Audito metu nustatyta[[493]](#footnote-494), kad IA:  1) netinkamai[[494]](#footnote-495) įvertino PrV statusą kaip NPO;  2) PV[[495]](#footnote-496) nėra[[496]](#footnote-497) pakankamų kontrolės priemonių nustatyti, ar PrV pirkimą pagrįstai vykdo kaip NPO.  Taip IA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.3 p., bei R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimai VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę. | Rekomenduojame IA PV nustatyti papildomas kontrolės priemones, užtikrinančias tinkamą PrV statuso vertinimą, atliekant pirkimų priežiūrą. | **IA nesutinka su pateiktu pastebėjimu.**  Dėl pirmos pastebėjimo dalies IA informaciją pateikė EX.47 komentare.  Dėl antros pastebėjimo ir rekomendacijos dalies IA 2022-12-06 organizavo taikomų kontrolės priemonių aptarimą su VI ir AI, kurio metu buvo pristatyta taikoma vienoda praktika vertinant PrV statusą. Dėl taikomų kontrolės priemonių IA informacijos iš AI po aptarimo nėra gavusi, nors aptarimo metu AI žadėjo aptarti VKS taikomas kontroles priemones su VI. | – | |
|  | **(V)****EX.46**[[497]](#footnote-498) **PV nustatytos nepakankamos kontrolės priemonės įsitikinti projektų investicijų tęstinumo užtikrinimu**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[498]](#footnote-499) 9.8 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.  PAFT[[499]](#footnote-500) 338 p. be kita ko, nustatyta, kad po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas.  344 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI, gavusi APFP iš PrV, ją patvirtina arba paprašo patikslinti.  Audito metu nustatyta, kad IA: PV[[500]](#footnote-501) nustatytos nepakankamos[[501]](#footnote-502) kontrolės priemonės įsitikinti projektų investicijų tęstinumo užtikrinimu po projekto finansavimo pabaigos bei neužtikrinta[[502]](#footnote-503) audito seka.  Taip IA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.8 p., PAFT 338 ir 344 p. nustatyti reikalavimai ir R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę. | Rekomenduojame IA nustatyti PV papildomas kontrolės priemones, skirtas įsitikinti projektų investicijų tęstinumo užtikrinimu po projekto finansavimo pabaigos, užtikrinant audito seką. | IA 2023-01-13 Projektų sutarčių vykdymo priežiūros vidaus tvarkos apraše nustatė papildomas kontrolės priemones. Atsižvelgiant į iš AI gautus naujus pasiūlymus dėl 2023-01-13 Projektų sutarčių vykdymo priežiūros vidaus tvarkos apraše nustatytų kontrolės priemonių IA planuoja peržiūrėti siūlymus ir įgyvendinti EX.46 rekomendaciją ne vėliau kaip iki 2023-03-31. | 2023-01-13 | |
|  | **(V)****EX.48**[[503]](#footnote-504) **IA neįvertino VšP, vykdomų taikant DPS visa apimtimi**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[504]](#footnote-505) 9.3 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI įsitikina, jog PrV deklaruotos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos nepažeidžia ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.  Audito metu nustatyta[[505]](#footnote-506), kad IA visa apimtimi neįvertino VšP, vykdomų taikant DPS[[506]](#footnote-507).  Taip IA nesilaikė Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.3 p. reikalavimų bei neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę*.* | Audito metu buvo teikta rekomendacija IA PV nustatyti papildomas kontrolės priemones, skirtas įvertinti VšP, vykdomų taikant DPS, visa apimtimi. IA, atlikusi rekomendacijoje nurodytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino. | Rekomendacija įgyvendinta 2022-12-02. |  | |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Viešosios įstaigos Inovacijų agentūros Projektų rizikos prevencijos skyriaus vyresnioji projektų rizikos ekspertė Mažvydė Kemerzūnė  Tel. (8 614) 83 419, el. p. M.Kemerzune@inovacijuagentura.lt | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

| 2021–2022 m. valstybinio audito metu VIPA pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[507]](#footnote-508), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | |
| **Keli pagrindiniai reikalavimai** | | | | | |
|  | **(V)****EX.17[[508]](#footnote-509) VIPA PPV metu neužtikrino tinkamos audito sekos**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[509]](#footnote-510) 9.8 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.  PAFT[[510]](#footnote-511) 284 p., be kita ko, nustatyta, jog atlikdami PPV, ĮI darbuotojai pildo vidaus procedūrų apraše nustatyto turinio patikros vietoje lapą.  285.4 p., be kita ko, nustatyta, jog ĮI, atlikdama PPV, atsako į klausimą, ar tinkamai atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, kurių išlaidas PrV deklaravo ĮI pateiktuose MP.  Audito metu nustatyta[[511]](#footnote-512), kad VIPA PPV metu neužtikrino[[512]](#footnote-513) tinkamos audito sekos.  Taip VIPA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 9.8 p., PAFT 284 ir 285.4 p. reikalavimai bei R. 1303/2013 125 str. 5 d. b p. reikalavimas VI, be kita ko, atlikti veiksmų patikras vietoje ir 125 str.4 d. d p. reikalavimas užtikrinti, kad visi su išlaidomis ir auditais susiję dokumentai, reikalingi tinkamai audito sekai garantuoti, būtų saugomi laikantis 72 str. g p. reikalavimų. | Audito metu VIPA buvo teikta rekomendacija PV nustatyti papildomas kontrolės priemones, užtikrinančias tinkamą PPV atlikimą, rezultatų fiksavimą bei audito seką.  VIPA, atlikusi rekomendacijoje nurodytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino. | Rekomendacija įgyvendinta 2022-09-29. | 2022-09-30 | |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Klientų aptarnavimo departamento Regioninės plėtros skyriaus vadovė Vaida Lauruševičienė  Tel. (8 5) 203 4890, el. p. vaida.lauruseviciene@vipa.lt | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas Tauragės regiono plėtros tarybai

| 2021–2022 m. valstybinio audito metu Tauragės RPT pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[513]](#footnote-514), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | |
| **PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos** | | | | | |
|  | **(V)****EX.21 Tauragės RPT netaikė rizikos valdymo priemonių**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[514]](#footnote-515) 11.7 p., be kita ko, nustatyta, kad RPT taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su VI atsakomybe atliekamų šiose taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu.  Vidaus kontrolės tvarkos aprašo[[515]](#footnote-516) 19 p., be kita ko, nustatyta, kad administracijos direktorius užtikrina, kad kiekvienais metais būtų atliekama vidaus kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus.  12 p. nustatyta, kad rizikos valdymas apima: rizikos veiksnių nustatymą; rizikos veiksnių analizę ir vertinimą; toleruojamos rizikos nustatymą; reagavimo į riziką numatymą (rizikos valdymo būdų parinkimą).  Audito metu nustatyta[[516]](#footnote-517), kad Tauragės RPT netaikė rizikos valdymo priemonių.  Taip Tauragės RPT neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 11.7 p. ir Vidaus kontrolės tvarkos aprašo 12 ir 19 p. reikalavimai bei R. 1303/2013 125 str. 3 d. a p. reikalavimas VI, taikyti patvirtintas atrankos procedūras ir kriterijus. | Audito metu teikta rekomendacija Tauragės RPT taikyti rizikos valdymo priemones, susijusias su VI atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu.  Tauragės RPT atlikusi rekomendacijoje nurodytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino. | Rekomendacija įgyvendinta 2022-06-09. | – | |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Jurgita Choromanskytė  Tel. (8 698) 77 465, el. p. jurgita.choromanskyte@trpt.lt | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Pastebėjimų suvestinė ir rekomendacijų įgyvendinimo planas, skirtas Utenos regiono plėtros tarybai

| 2021–2022 m. valstybinio audito metu Utenos RPT pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[517]](#footnote-518), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | |
| **PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos** | | | | | |
|  | **(V)****EX.22 Utenos RPT netaikė rizikos valdymo priemonių**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[518]](#footnote-519) 11.7 p., be kita ko, nustatyta, kad RPT taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su VI atsakomybe atliekamų šiose taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu.  Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašo[[519]](#footnote-520) 17 p., be kita ko, nustatyta, kad administracijos direktorius užtikrina, kad būtų atliekama vidaus kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus.  12.2 p., be kita ko, nustatyta, kad rizikos vertinimas apima: rizikos veiksnių nustatymą; rizikos veiksnių analizę ir vertinimą; toleruojamos rizikos nustatymą; reagavimo į riziką numatymas (rizikos valdymo būdų parinkimą).  Audito metu nustatyta[[520]](#footnote-521), kad Utenos RPT netaikė rizikos valdymo priemonių.  Taip Utenos RPT neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 11.7 p. ir Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašo 12.2 ir 17 p. reikalavimai bei R. 1303/2013 125 str. 3 d. a p. reikalavimas VI, taikyti patvirtintas atrankos procedūras ir kriterijus. | Audito metu teikta rekomendacija Utenos RPT taikyti rizikos valdymo priemones, susijusias su VI atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu.  Utenos RPT, atlikusi rekomendacijoje nurodytus veiksmus, rekomendaciją įgyvendino. | Rekomendacija įgyvendinta 2022-07-21. | – | |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  L. a. administracijos direktoriaus funkcijas Romualda Zapolskienė  Tel. (8 665) 58 547, el. p. romualda.zapolskiene@utenosregionas.lt | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Klaidų vertinimas

|  |
| --- |
| 1. Klaidų vertinimas |

|  | | | I atrankos etapas | II atrankos etapas | | | III atrankos etapas | IV atrankos etapas | Bendra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | Populiacija iš viso [*angl. Total population*], Eur  ESF [*angl. ESF*], Eur  FP [*angl. FPI*], Eur  ERPF [*angl. ERDF*], Eur  SF [*angl. CF*], Eur  REACT-EU, Eur |  | 190 540 529,62  0,00  0,00  190 540 529,62  0,00  0,00 | 161 413 917,45  0,00  0,00  161 413 917,45  0,00  0,00 | | | 618 160 272,10  173 330 921,59  0,00  209 086 538,95  235 742 811,56  0,00 | 282 881 451,12  42 152 174,08  4 317 173,00  93 134 030,12  41 708 446,28  101 569 627,64 | 1 252 996 170,29  215 483 095,67  4 317 173,00  654 175 016,14  277 451 257,84  101 569 627,64 |  |
| Reikšmingumas [*angl. Materiality*], Eur | | (2 %) |  |  | | |  |  | 25 059 923,41 |  |
| Patikimumas [*angl.* *Confidence level*] | |  |  |  | | |  |  | 70% |  |
| Patikimumo koeficientas z [*angl. Confidence coefficient z*] | |  |  |  | | |  |  | 1,036 |  |
|  | Atrankos intervalai (atsižvelgus į didelės vertės pavyzdžius) pagal stratas [*angl. Sampling intervals by strata (considering items from exhaustive groups)*]  ESF [*angl. ESF*], Eur  FP [*angl. FPI*], Eur  ERPF [*angl. ERDF*], Eur  SF [*angl. CF*], Eur  REACT-EU, Eur |  | –  –  63 513 509,87  –  – | –  –  40 353 479,36  –  – | | | 34 666 184,32  –  34 847 756,49  39 290 468,59  – | 14 050 724,69  –[[521]](#footnote-522)  31 044 676,71  13 902 815,43  33 856 542,55 |  |  |
| Bendro klaidų lygio skaičiavimas [*angl. Calculation of Total Error Rate*] | |  | | |  |
|  | Klaidų santykių suma pagal stratas [*angl. Total taint by strata*]  ESF [*angl. ESF*]  FP [*angl. FP*]  ERPF [*angl. ERDF*]  SF [*angl. CF*]  REACT-EU |  | 0,00  0,00  0,06  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,0001  0,00  0,00 | | | 0,05  0,00  0,46  0,10  0,00 | 0,00  0,00  0,14  0,05  0,00 |  |  |
| (2)  (3)  (4)  (5)  (6) | Ekstrapoliuotos klaidos pagal stratas [*angl.* *Extrapolated errors by strata*]  ESF [*angl. ESF*], Eur  FP [*angl. FP*]  ERPF [*angl. ERDF*], Eur  SF [*angl. CF*], Eur  REACT-EU, Eur |  | 0,00  0,00  3 562 433,43  0,00  0,00 | 0,00  0,00  2 802,08  0,00  0,00 | | | 1 686 931,96  0,00  16 125 348,55  3 941 709,63  0,00 | 0,00  0,00  4 264 312,82  685 957,48  0,00 |  | *(angl. Total taint by strata \* Sampling interval by strata (considering high value items))* |
| (6) | Ekstrapoliuotos klaidos iš viso [*angl. Total extrapolated errors*], Eur |  | 3 562 433,43 | 2 802,08 | | | 21 753 990,14 | 4 950 270,30 | 30 269 495,95 | *(2)+(3)+(4)+(5)* |
| (7) | Žinomos klaidos iš didelės vertės pavyzdžių  [*angl. Known errors from exhaustive groups*], Eur |  | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (8) | Sisteminės klaidos [*angl. Systemic errors*], Eur |  | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Bendras klaidų lygis [*angl. Total Error Rate*], Eur | | | | | | |  |  | 30 269 495,95 | *(6)+(7)+(8)* |
| Viršutinės klaidos ribos skaičiavimas [*angl.* *Calculation of Upper Error Limit*] | |  | | |  |
|  | Atrinktų pavyzdžių skaičius (be didelės vertės pavyzdžių) pagal stratas [*angl. Items selected by strata excluding high value items*]  ESF [*angl. ESF*], vnt.  FP [*angl. FP*], vnt.  ERPF [*angl. ERDF*], vnt.  SF [*angl. CF*], vnt.  REACT-EU, vnt. |  | 3  0  0  3  0  0 | 4  0  0  4  0  0 | | | 17  5  0  6  6  0 | 13  3  1  3  3  3 | 37  8  1  16  9  3 |  |
|  | Atrinktų didelės vertės pavyzdžių skaičius [*angl. Exhaustive group items selected*]  ESF [*angl. ESF*], vnt.  FP [*angl. FPI*], vnt.  ERPF [*angl. ERDF*], vnt.  SF [*angl. CF*], vnt.  REACT-EU, vnt. |  | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 | | | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |  |
|  | Klaidų santykių standartinis nuokrypis pagal stratas  [*angl. Standard deviation of taints by strata*]  ESF [*angl. ESF*]  FP [*angl. FP*]  ERPF [*angl. ERDF*]  SF [*angl. CF*]  REACT-EU |  | 0,00  0,00  0,03  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | | | 0,07  0,00  0,02  0,03  0,00 | 0,00  0,00  0,07  0,03  0,00 | 0,07  0,00  0,13  0,05  0,00 |  |
| (9) | Tikslumas [*angl.* *Precision*], Eur |  |  |  | | |  |  | 8 595 120,27 |  |
| (10) | Bendras klaidų lygis [*angl. Total Error Rate*], Eur |  |  |  | | |  |  | 30 269 495,95 |  |
|  | Viršutinė klaidos riba [*angl. Upper Error Limit*], Eur |  |  |  | | |  |  | 38 864 616,22 | *(9)+(10)* |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. Likutinės klaidos vertinimas |

| Parametrai | Žymėjimas | Duomenys[[522]](#footnote-523) |
| --- | --- | --- |
| Populiacija iš viso [angl. *Audit Population*], Eur | A | 1 252 996 170,29 |
| Atsitiktinėje imtyje audituotos ataskaitinių metų išlaidos [angl. *Expenditure audited*], Eur | B | 30 637 312,01 |
| Netinkamų finansuoti išlaidų suma atsitiktinėje imtyje [angl. *Errors found in the sample*], Eur | C | 707 506,49 |
| Bendras klaidų lygis [angl. *Total Error Rate after extrapolation*], proc. | D | 2,42 |
| Išlaidos, kurių teisėtumas ir tvarkingumas yra vertinamas pagal R. 1303/2013 137 str. 2 d. (dalinai susijusios su atrankos imtimi), Eur | E1 | 32 630 858,75 |
| Kitos neigiamos sumos [angl. *Other negative amounts*], Eur | E2 | 5 304 041,34 |
| Populiacija atėmus išlaidas, kurių teisėtumas ir tvarkingumas yra vertinamas, Eur | F=(A-E1-E2) | 1 215 061 270,20 |
| Rizikos suma [angl. *Amount at risk*], Eur | G=D\*F | 29 353 076,31 |
| Finansinės korekcijos, susijusios su veiksmų audito rezultatais [angl. *Financial corrections*], Eur | H | 5 154 949,90 |
| Sąskaitose deklaruota išlaidų suma [angl. *Amount certifiable in the accounts*], Eur | I=F-H | 1 209 906 320,30 |
| Likutinės rizikos suma [angl. *Residual amount at risk*], Eur | J=G-H | 24 198 126,41 |
| Likutinis klaidų lygis [angl. *Residual Total Error Rate*], proc. | K=J/I | 2,00 |
| Finansinės korekcijos suma, kuri sumažintų likutinę riziką [angl. *Amount of correction to reduce residual risk to materiality level*], Eur | L=(J-0.02\*I)/0,98 | 0,00 |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | |

|  |
| --- |
| 1. Nustatytos klaidos Išlaidų populiacijoje detaliojo testavimo metu ir VKS institucijų nustatytos klaidos, susijusios su AI atrinktais pavyzdžiais detaliajam testavimui |

| Eil. Nr. | Projekto kodas | Mokėjimo prašymo Nr. | Fondas | Deklaruota suma, Eur | ĮI | Klaidą nustatė  (AI/ ĮI/ EK) | Atsitiktinė klaida, Eur | Žinoma klaida, Eur | Klaidos santykis | Pastebėjimo / Pažeidimo tyrimo išvados Nr. | Klaidos aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.3.2-APVA-V-013-02-0001 | MP014 | SF | 539 504,20 | APVA | AI | 26 975,20 | 265 566,08 | 0,05 | EX.20 | PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą ir konkurenciją dirbtinai ribojantys kvalifikacijos reikalavimai |
| **Iš viso APVA SF:** | | | | | | | **26 975,20** | **265 566,08** | **0,05** |  |  |
| 2 | 07.1.1-CPVA-R-904-31-0007 | MP017 | ERPF | 555 259,90 | CPVA | AI | 27 037,11 | 183 364,71 | 0,05 | EX.1 | PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą |
| 3 | 2 984,93 | 43 914,11 | EX.2 | Rangos darbai apmokėti neįvertinus įsigytų ir pakeistų rangos darbų kainų skirtumo, dalis MP deklaruotų išlaidų nebuvo faktiškai patirtos |
| 4 | 09.1.1-CPVA-V-720-09-0002 | MP004 | ERPF | 1 112 747,61 | CPVA | ĮI | 2 248,79 | 0,00 | 0,00 | EX.3 | Sprendime dėl pažeidimo neteisingai apskaičiuotas su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydis |
| 5 | 01.2.2-CPVA-K-703-02-0011 | MP010 | ERPF | 95 892,78 | CPVA | AI | 0,00 | 237,67 | 0,00 | EX.11 | Pakeitus esmines pirkimo sąlygas, nenutrauktos pirkimo procedūros ir pirkimas nepaskelbtas iš naujo |
| 6 | 09.1.2-CPVA-V-721-03-0001 | MP016 | ERPF | 167 460,44 | CPVA | AI | 4 386,27 | 0,00 | 0,17 | EX.19 | PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subtiekėjų pasitelkimą |
| 7 | 18 813,91 | 32 898,81 | EX.24 | PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą, nustatytas konkurenciją dirbtinai ribojantis, neproporcingas kvalifikacijos reikalavimas, sudarant pirkimo sutartį, pakeistos PD nustatytos sąlygos, atliktas esminis sutarties keitimas |
| 8 | 4 781,28 | 0,00 | EX.25 | Atlikti rangos darbai neatitinka rangos sutartyje numatytų atlikti rangos darbų, dalis deklaruotų išlaidų nebuvo faktiškai patirta |
| 9 | 07.1.1-CPVA-R-905-91-0016 | MP009 | ERPF | 192 813,32 | CPVA | AI | 9 640,67 | 14 043,17 | 0,15 | EX.31 | Faktiškai atlikti rangos darbai neatitinka rangos sutartyje numatytų atlikti rangos darbų, dalis MP deklaruotų išlaidų nebuvo faktiškai patirtos |
| 10 | 18 441,54 | 26 682,04 | EX.59 | Atliktas esminis pirkimo sutarties keitimas |
| 11 | 07.1.1-CPVA-R-904-21-0012 | MP011 | ERPF | 1 156 564,56 | CPVA | AI | 80,31 | 109,51 | 0,00 | EX.56 | Atliktas esminis pirkimo sutarties keitimas |
| 12 | 08.1.1-CPVA-V-427-03-0005 | MP009 | ERPF | 46 543,99 | CPVA | AI | 244,21 | 0,00 | 0,01 | EX.58 | Pirkimo sutartis sudaryta ne su tuo tiekėju |
|  | **Iš viso CPVA ERPF:** | | | | | | **88 659,02** | **301 250,02** | **0,37** |  |  |
| 13 | 06.1.1-TID-V-501-01-0013 | MP005 | SF | 3 142 281,32 | CPVA | AI | 156 895,50 | 402 933,53 | 0,05 | EX.12 | PD nustatytos sąlygos, nepagrįstai ribojančios subrangovų pasitelkimą |
| 14 | 1 092,82 | 2 814,87 | EX.18 | VšP nebuvo nutrauktas ir paskelbtas iš naujo, pakeitus esmines jo sąlygas, PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą, nesilaikyta atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūros |
| 15 | 06.1.1-TID-V-503-01-0004 | MP024 | SF | 1 921 419,02 | CPVA | AI | 84,70 | 284,08 | 0,00 | EX.28 | PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subrangovų pasitelkimą |
| 16 | 11.0.1-CPVA-V-201-01-0023 | MP037 | SF | 30 685,26 | CPVA | AI | 26,85 | 0,00 | 0,00 | EX.34 | PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subtiekėjų pasitelkimą |
|  | **Iš viso CPVA SF:** | | | | | | **158 099,87** | **406 032,48** | **0,05** |  |  |
| 17 | 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 | IKV04 | ESF | 7 162 627,12 | ESFA | AI | 56 819,11 | 28 193,03 | 0,05 | EX.27 | PD nustatyta sąlyga, nepagrįstai ribojanti subteikėjų pasitelkimą, nustatytas su pirkimo objektu nesusijęs, neproporcingas ir konkurenciją dirbtinai ribojantis kvalifikacijos reikalavimas, PO neįsitikino laimėjusio tiekėjo kvalifikacijos atitiktimi PD |
| 18 | 291 729,91 | 247 848,56 | EX.33 | ESFA, tvirtindama MP, neįsitikino išlaidų tinkamumu finansuoti |
|  | **Iš viso ESFA ESF:** | | | | | | **348 549,02** | **276 041,59** | **0,05** |  |  |
| 19 | 03.3.1-LVPA-K-850-01-0166 | MP008 | ERPF | 8 973,74 | IA | AI | 897,37 | 2 696,91 | 0,10 | EX.15 | Atliktas esminis pirkimo sutarties keitimas |
| 20 | 03.3.1-LVPA-K-854-02-0041 | MP005 | ERPF | 231 500,00 | IA | AI | 11 575,00 | 0,00 | 0,05 | EX.35 | KDP nustatytas konkurenciją dirbtinai ribojantis ir pirkimo objektui neproporcingas reikalavimas tiekėjams |
| 21 | 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 | MP013 | ERPF | 529 767,28 | IA | AI | 48 454,26 | 425 155,68 | 0,13 | EX.47 | PrV nepagrįstai pirkimą vykdė kaip NPO, informacija, reikalinga tinkamo pasiūlymo parengimui, nebuvo paskelbta viešai |
| 22 | 21 535,23 | 188 958,08 | EX.49 | Atlikti rangos darbai neatitinka rangos sutartyje numatytų atlikti rangos darbų, dalis atliktų sutarties keitimų nebuvo sudokumentuoti |
|  | **Iš viso IA ERPF:** | | | | | | **82 461,86** | **616 810,67** | **0,28** |  |  |
| 23 | 04.3.2-LVPA-K-102-06-0033 | MP017 | SF | 56 980,32 | IA | AI | 2 761,52 | 46 559,79 | 0,05 | EX.36 | PD nustatytos sąlygos, nepagrįstai ribojančios subrangovų pasitelkimą |
|  | **Iš viso IA SF:** | | | | | | **2 761,52** | **46 559,79** | **0,05** |  |  |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. Klaidų klasifikavimas |

| Klaidų kategorijų paaiškinimai | Klaidų Nr. | Klaidų subkategorijos | Įtariamo sukčiavimo atvejai | Administracinės naštos atvejai | Dažnis (atvejų skaičius) | Neatitikimų išlaidų suma (iš viso išlaidų, Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viešieji pirkimai - skelbimas apie pirkimą ir konkurso specifikacijos | 1.1 | Nepaskelbtas skelbimas apie pirkimą arba nepagrįstas tiesioginis sutarties skyrimas (t. y. neteisėta derybų procedūra be išankstinio skelbimo apie pirkimą) | – | – | EX.47 | 778 601,25 |
| – | – | EX.18 | 5 255,23 |
| 1.9 | Skelbime apie pirkimą nenurodyti atrankos ir (arba) sutarties skyrimo kriterijai (ir jų korekcinis koeficientas) arba sutarčių ar techninių specifikacijų vykdymo sąlygos. Ar nepakankamai išsamiai aprašyti sutarties skyrimo kriterijai ir jų korekcinis koeficientas. Arba nepranešta apie paaiškinimus / nepaskelbta papildoma informacija | – | – | EX.47 | 778 601,25 |
| – | – | EX.11 | 738,71 |
| – | – | EX.18 | 5 255,23 |
| 1.11 | Techninėje specifikacijoje numatyti diskriminuojantys reikalavimai | – | – | EX.27 | 49 558,48 |
| – | – | EX.20 | 739 276,00 |
| – | – | EX.24 | 83 380,00 |
| – | – | EX.35 | 11 575,00 |
| 1.13 | Subrangos apribojimai | – | – | EX.19 | 4 386,26 |
| – | – | EX.24 | 83 380,00 |
| – | – | EX.1 | 524 643,74 |
| – | – | EX.20 | 739 276,00 |
| – | – | EX.28 | 861,62 |
| – | – | EX.12 | 865 302,09 |
| – | – | EX.34 | 2 000,00 |
| – | – | EX.36 | 49 321,30 |
| – | – | EX.18 | 5 255,23 |
| – | – | EX.27 | 49 558,48 |
| 1.17 | Derybos sutarties skyrimo procedūros metu, įskaitant konkursą laimėjusio pasiūlymo pakeitimą jo vertinimo metu | – | – | EX.58 | 244,21 |
| – | – | EX.24 | 83 380,00 |
| 1.23 | Sutarties elementų, nustatytų skelbime apie pirkimą arba konkurso specifikacijose, pakeitimai | – | – | EX.3 | 13 251,70 |
| – | – | EX.56 | 1 016,58 |
| – | – | EX.59 | 78 667,81 |
| – | – | EX.24 | 83 380,00 |
| – | – | EX.15 | 21 630,00 |
| Kitos netinkamos finansuoti išlaidos | 8.4 | Išlaidos, nesusijusios su tinkamumo finansuoti sritimi | – | – | EX.33 | 65 890,26 |
| 8.9 | Kitos netinkamos finansuoti išlaidos | – | – | EX.25 | 4 781,28 |
| – | – | EX.2 | 66 629,17 |
| – | – | EX.49 | 346 045,00 |
| – | – | EX.31 | 41 836,19 |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



FM Investicijų departamentui (Vadovaujančiajai institucijai) skirtos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiama

|  |
| --- |
| 1. Informacija apie 2016–2017 m. audito metu teiktas rekomendacijas, skirtas VI |

| 2016–2017 m. valstybinio audito metu pateiktos rekomendacijos | | | | | Audito institucijos vertinimas  2023-02-15 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[523]](#footnote-524), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | Rekomendacijos įgyvendinimo būklė | Komentaras |
| **PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai** | | | | | | |
| 1. | **(V)****EX.70 VI neužtikrino, kad būtų parengta tinkama fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita**  LRVN 1090 patvirtintų taisyklių 68.2.5.2 p., be kita ko, nustatyta, kad ministerija PFSA ir jo keitimo projektus su VI derina, kai PFSA numatyta taikyti naujus (VI nepaskelbtus ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt) fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir (ar) apdovanojimų dydžius, išskyrus tuos atvejus, kai fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir (ar) apdovanojimų dydžius nustato VI.  PFSA[[524]](#footnote-525) 43 p., be kita ko, nurodyta, kad mokomų asmenų kelionių mokytis į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis yra nustatytas remiantis „Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaita“ [[525]](#footnote-526).  Audito metu nustatėme atvejį kai fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita yra neišsami, nes nustatant vidutinius lėktuvų skrydžių įkainius:  1) į analizę neįtrauktos pigių skrydžių oro bendrovių (pvz. „Ryanair“, „Wizzair“) skrydžių kainos[[526]](#footnote-527). Todėl kyla rizika, kad apskaičiuotas įkainis yra nepagrįstai didelis;  2) rinkos tyrimui naudoti tik trijų kelionių agentūrų turimi 2014 m. birželio–liepos mėn. duomenys apie skrydžių kainas[[527]](#footnote-528).  Taip VI neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas LRVN 1090 patvirtintų taisyklių 68.2.5.2 p. reikalavimas ir R. 1303/2013 125 str. 3 d. c p. reikalavimai VI, be kita ko, užtikrinti, kad paramos gavėjui būtų pateiktas dokumentas, kuriame išdėstomos paramos teikimo kiekvienam veiksmui sąlygos, taip pat konkretūs reikalavimai dėl pagal veiksmą tiektinų produktų arba paslaugų, finansavimo plano ir vykdymo termino. | Rekomendacija atitinka EK audito Nr. REGC2214LT0049 ataskaitoje pateiktą rekomendaciją Nr. 13.01 susijusią su netinkamu fiksuotųjų įkainių nustatymu. AI stebės EK pateiktos rekomendacijos įgyvendinimo eigą. | Finansų ministerijos nuomone, Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 6 d. „Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje“ (toliau – 2014 m. tyrimas) fiksuotieji skrydžių įkainiai yra tinkamai nustatyti.  2014 m. tyrimo ataskaitos 7 psl. yra išdėstyti pagrįsti argumentai, kodėl tyrimo metu renkant duomenis neįtrauktos pigių skrydžių bendrovės (pvz., Ryanair, Wizzair). Šių bendrovių skrydžiai dažnai vykdomi nepatogiu laiku ir į nuo didžiųjų miestų nutolusius oro uostus. Be to, šios bendrovės nesiūlo jungiamųjų skrydžių. Pavyzdžiui, į Briuselį (kur skrendama bene dažniausiai) Ryanair siūlo 2 skrydžius per savaitę (antradienį 21.20 val., ir šeštadienį), t. y nuvykstama labai vėlai į nutolusį oro uostą (nuo Charleroi iki Briuselio centro apie 55 km, panašiai ir kitomis kryptimis: nuo Beauvais iki Paryžiaus 88 km, nuo Lutono iki Londono 46 km), nėra galimybės spėti į tos dienos susitikimus, skrydžių dažnumas nepakankamas; grįžimas šeštadienį 17.55 val., t. y. reikia visą išeiginę dieną praleisti Briuselyje. Už darbą poilsio dienomis įprastai mokamas dvigubas darbo užmokestis, taip pat mokami dienpinigiai, papildoma nakvynė, o tai generuoja papildomas visai nereikalingas išlaidas. Tik nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Ryanair pradėjo siūlyti 8 jungiamuosius skrydžius per Milaną, tačiau mažai populiariomis kryptimis: į Barį, Brindisį, Kaljarį, Kataniją, Neapolį, Palermą, Trapanį ir Valensiją (t. y, tos kryptys populiaresnės kaip poilsinės, bet ne darbo reikalais). Wizzair jungiamųjų skrydžių iki šiol nesiūlo.  Jei tokių skrydžių bendrovių kainos būtų įtrauktos, nustatant fiksuotąjį įkainį, jis tikėtina taptų žemesnis, tačiau taip pat sąlygotų tai, kad įsigydami bilietus projektų vykdytojai realiai (dauguma atvejų) negalėtų šių bendrovių skrydžiais pasinaudoti, o pirkdami bilietus iš kitų skrydžių bendrovių mokėtų didesnę kainą, nei nustatytas fiksuotasis įkainis. Arba prarastų lėšas, apmokėdami darbuotojams už papildomas komandiruotėje praleistas darbo dienas, mokėdami daugiau už apgyvendinimą, taip pat už vietines keliones užsienyje (kurios apmokamos pagal fiksuotąjį įkainį, kuris apskaičiuotas iš istorinių duomenų, kai skrydžiai buvo vykdomi ne pigių skrydžių bendrovių).  Informuojame, kad įvertinus tai, kad rinkos kainos gali keistis, 2014 m. tyrimo ataskaitoje jau iš anksto buvo nustatyta rinkos kainas įvertinti pakartotinai. Lietuvos mokslo taryba 2017 m. kovą–balandį atliko pakartotinį skrydžių rinkos tyrimą, nauji įkainiai taikomi projektuose nuo 2017 m. gegužės 24 d. Pažymėtina, kad ir šiame tyrime dėl aukščiau minėtų priežasčių pigių skrydžių bendrovių kainos nebuvo įtrauktos, nustatant fiksuotąjį įkainį. Šie įkainiai yra žymiai mažesni, nei 2014 m. tyrime, bet tai sąlygoja pasikeitusios rinkos kainos. Šie nauji įkainiai yra labai artimi, dažnu atveju net mažesni, nei ERASMUS+ kelionių schema, kurią taikyti rekomenduoja Europos Komisija.  Taip pat pažymime, kad vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT), 442 punktu, projekto sutartyje nustatytų fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų dydis projekto įgyvendinimo metu nėra keičiamas, išskyrus atvejus, kai pasikeičia jų taikymą reglamentuojantys teisės aktai, taip pat PAFT 428 punkte nustatytais atvejais (t. y., supaprastintai apmokamos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei galimybė jas apmokėti supaprastintai iš anksto (iki projekto sutarties sudarymo) nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše, aiškiai nurodant supaprastintai apmokamų išlaidų taikymo sritį. Kai galimybė taikyti konkretų fiksuotąjį įkainį, fiksuotąją sumą ar fiksuotąją normą nustatoma projektų finansavimo sąlygų apraše sudarius projekto sutartį, tokia galimybė gali būti taikoma jau įgyvendinamam projektui, jei aiškiai atskiriamas naujai nustatytų supaprastintai apmokamų išlaidų taikymo laikotarpis, kad būtų išvengta dvigubo projekto išlaidų deklaravimo mokėjimo prašymuose).  Atsižvelgiant į tai, kad, Finansų ministerijos nuomone, 2014 m. tyrimas buvo atliktas tinkamai, išlaidos patirtos pagal šio tyrimo metu nustatytą skrydžių vieneto įkainį yra tinkamos finansuoti.  Europos Komisija preliminarioje audito ataskaitoje Nr. REGC2214LT0049 yra pateikusi preliminarų pastebėjimą, susijusį su skrydžių fiksuotojo įkainio nustatymu (dėl tyrimo laikotarpio, apklaustų agentūrų skaičiaus bei nustatytų didesnių įkainių nei kitose ES lygmens schemose panašiems projektams ir projektų vykdytojams (pvz., ERASMUS+). VI 2017 m. spalio 25 d. pateikė Europos Komisijai paaiškinimus dėl pateiktų preliminarių pastebėjimų (Finansų ministerijos 2017 m. spalio 25 d. rašto Nr. ((24.60-09)-5K-1713443; 1717654)-6K-1706378 kopija pateikta ir Valstybės kontrolei). | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas priklauso nuo Europos Komisijos audito Nr. REGC2214LT0049 ataskaitoje pateiktos rekomendacijos Nr. 13.01 įgyvendinimo eigos. | Laukiama įgyvendinimo | Rekomendacija bus laikoma įgyvendinta, kai EK patvirtins, jog rekomendacija Nr. 13.01 yra įgyvendinta. |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų  priežiūros skyriaus vedėja Rasa Baltronaitė  Tel. 8 5 239 0257, el. p. Rasa.Baltronaite@finmin.lt | | | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. Informacija apie 2019–2020 m. audito metu teiktas rekomendacijas, skirtas VI |

| 2019–2020 m. valstybinio audito metu pateiktos rekomendacijos | | | | | Audito institucijos vertinimas  2023-02-15 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[528]](#footnote-529), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | Rekomendacijos įgyvendinimo būklė | Komentaras | |
| **Keli pagrindiniai reikalavimai** | | | | | | |
|  | **(V)****EX.70[[529]](#footnote-530) Fiksuotųjų sumų tyrimo ataskaita parengta nesivadovaujant patikimo finansų valdymo principu**  R. 1303/2013 67 str. 5 d. a. p., be kita ko, nustatyta, kad fiksuotosios sumos dydis nustatomas sąžiningu, teisingu ir patikrinamu skaičiavimo metodu.  FMĮ 1K-316(1K-121) patvirtintų taisyklių 425.1. ir 425.2. p., be kita ko, nustatyta, kad supaprastintai, t. y. pagal fiksuotąsias sumas, apmokamos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei yra nustatytos vadovaujantis atlikto reprezentatyvaus tyrimo rezultatais, kai yra įvertinamos vidutinės rinkos kainos, statistiniai duomenys, projektų istoriniai duomenys, įprasta konkrečių paramos gavėjų taikoma išlaidų apskaitos praktika ar kiti duomenys, kurie yra patikimi ir gali būti patikrinami; remiantis LR teisės aktuose ar kituose dokumentuose galiojančia supaprastinto išlaidų apmokėjimo schema, jeigu ji bus taikoma panašiems projektams ir panašiems projektų vykdytojams.  Audito metu nustatyta[[530]](#footnote-531), kad fiksuotosios sumos nustatytos nesivadovaujant patikimo finansų valdymo principu ir teisingu bei patikrinamu skaičiavimo metodu [[531]](#footnote-532).  Taip VI neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti FMĮ 1K-316(1K-121) patvirtintų taisyklių 425.1. ir 425.2. p. reikalavimai ir R. 1303/2013 67 str. 5 d. a p. ir 125 str. 1 d. reikalavimai VI fiksuotąsias sumas nustatyti sąžiningu, teisingu ir patikrinamu skaičiavimo metodu, nacionalinėmis panašaus pobūdžio fiksuotųjų sumų taikymo taisyklėmis bei atsakyti už veiksmų programos valdymą laikantis patikimo finansų valdymo principo. | Rekomenduojame VI atnaujinti techninių galimybių studijų parengimo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų už inovacinius čekius fiksuotųjų dydžių nustatymo tyrimo ataskaitą ir imtis susijusių korekcinių veiksmų. | **Su pateiktu pastebėjimu sutinkame iš dalies.**  Sutinkame su AI pastebėjimu, kad Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017-05-29 įsakymu Nr. V-137 patvirtinti didžiausi leistini pareigybių valandiniai atlygiai yra maksimalūs dydžiai ir jų naudojimas neatitinka PAFT 425.1 p. Metodika šiuo aspektu buvo patikslinta, šiuos maksimalius dydžius pakeičiant fiksuotaisiais įkainiais, kurie nustatyti mokslininkų pareigybėms Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo mokslinių tyrimų projektuose tyrimo ataskaitoje (2019-09-13 redakcija, FĮ-037-03), ir 2020-12-11 el. paštu pateikta AI. 2020-12-30 AI el. paštu informavo, kad pritaria atliktiems tyrimo ataskaitos atnaujinimams, kurie susiję su mokslininkų darbo užmokesčio dalimi.  Paskelbti atnaujintos metodikos negalime, nes dėl tam tikrų metodikos dalių yra išsiskyrusios AI ir VI nuomonės. VI argumentai, kodėl nesutinkama su kitais AI pastebėjimo aspektais pateikti žemiau esančiose pastraipose. AI 2021-01-06 el. paštu informavo, kad pritarimo visai atnaujintai metodikai negali pateikti ir, kad šios metodikos problematiką AI aptars su EK ir dėl tos dalies bus pateikta atskira nuomonė. EK 2021-01-27 raštu Nr. Ares(2021)662612 informavo, kad 2021-01-27 ir 2021-01-28 atliks AI darbo, susijusio su supaprastintai apmokamomis išlaidomis peržiūrą, kurios objektas bus ir minėta metodika. VI, gavusi iš EK oficialius atliktos peržiūros rezultatus, priklausomai nuo jų, imsis tolesnių veiksmų.  VI argumentai, kodėl nesutinkama su kitais AI pastebėjimo aspektais:  Pažymime, kad R. 1303/2013 67 str. 5 d. a p. teigiama, kad fiksuotieji dydžiai nustatomi sąžiningu, teisingu ir patikrinamu skaičiavimo metodu, pagrįstu statistiniais duomenimis, kita objektyvia informacija, ekspertiniu vertinimu ar kitais būdais. Nustatant techninės galimybių studijos, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros projektų fiksuotąsias sumas (FS-001-01, FS-002-01, FS-004) buvo taikyti keli skirtingi metodai dydžiams apskaičiuoti: eksperto atlikta ES valstybių narių praktikos analizė – nustatyti išlaidų santykiui tarp patyrusių ir nepatyrusių inovatorių, Lietuvos mokslo institucijų apklausa – žmogiškųjų išteklių darbo laiko sąnaudoms ir papildomoms išlaidoms apskaičiuoti, teisės akte nustatytais darbo valandos atlygio dydžiais perskaičiuotos žmogiškųjų išteklių darbo laiko sąnaudos, užsienio šalių praktikos analizės pagrindu apskaičiuotos fiksuotos sumos.  Atliekant ES valstybių narių praktikų analizę buvo taikytas ekspertinio vertinimo metodas, kadangi ekspertas atliko apžvalginę aplinkos analizę – išnagrinėjo duomenų šaltinius, suformavo metodiką ir pateikė vertinimo išvadą. Atkreipiame dėmesį, kad nagrinėti šaltiniai atitinka Reglamento 1303/2013 67 str. 5 d. a punktą „kita objektyvi informacija“. Atlikdamas užsienio šalių praktikos analizę ekspertas yra nuosekliai aprašęs tyrimo eigą, naudotus šaltinius, taikytus metodus ir pateikęs tyrimo rezultatus. Atliekant tyrimą buvo vertinamos visų ES šalių tyrimo atlikimo metu viso prieinamo laikotarpio Europos Komisijos internetiniame puslapyje skelbiamos Jungtinių tyrimo centro rengiamos ES šalių mokslinių tyrimų ir inovacijų ataskaitos, tačiau pagal tinkamumo kriterijus tolesniam tyrimui atrinkta tik tų šalių informacija, kurių finansuojamos priemonės geriausiai atspindi Lietuvoje finansuojamos priemonės tikslus. Be to, tyrėjo buvo įvertinta, kad ES šalių duomenys neturi būti perskaičiuojami atsižvelgiant į kainų lygių skirtumus, kadangi perkamosios galios pariteto koeficientai nekoreliuoja su inovacinių čekių projektų vertėmis, todėl kainų lygis šalyje neturi įtakos inovacijų paslaugų kainai. Todėl manome, kad ES šalių praktikų analizė yra atlikta tinkamai, taikant tinkamus metodus, naudojant patikimus duomenų šaltinius ir atitinka FMĮ 1K-316 425.1 p. ir R. 1303/2013 67 str. 5 d. a p.  Atliekant Lietuvos mokslo ir studijų institucijų analizę buvo taikytas apklausos metodas. Pažymime, kad šioje tyrimo dalyje galima aptikti subjektyvių tyrėjo vertinimų, kurie nesuteikia pridėtinės vertės tyrimui. Todėl, atliekant su Supaprastintai apmokamų išlaidų metodikų peržiūros ir koregavimo veiksmų plano įgyvendinimu susijusius veiksmus, tyrėjo teiktos prielaidos, tokios kaip: „respondentai yra linkę pervertinti teikiamoms paslaugoms reikalingus išteklius“ buvo papildomai MPC įvertintos taikant mokslinį ekspertinio vertinimo metodą, siekiant įsitikinti respondentų pateiktų atsakymų patikimumu. Atlikus vertinimą buvo nustatyta, kad visų respondentų atsakymai yra suderinti, o tai reiškia – patikimi, todėl abejoti apklausos rezultatų patikimumu nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, manome, kad Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atlikta apklausa yra tinkama ir atitinka FMĮ 1K-316 425.1 p. ir R. 1303/2013 67 str. 5 d. a p. Tačiau kadangi metodika buvo tikslinama dėl darbo užmokesčio dydžių, jos aprašymas taip pat buvo papildytas minėtu MPC atliktu vertinimu. | 2020-01-29 | Laukiama įgyvendinimo | AI atlieka gautos informacijos vertinimą. | |
|  | **(V)****EX.92[[532]](#footnote-533) VI teisės aktuose nenustatė netinkamų finansuoti netiesioginių išlaidų apskaičiavimo tvarkos**  Teisėkūros pagrindų įstatymo[[533]](#footnote-534) 3 str. 2 d. 5–6 p., be kita ko, nustatyta, kad teisėkūroje vadovaujamasi efektyvumo ir aiškumo principais.  LRVN 528(1233) 4.7.1 p., be kita ko, nustatyta, kad VI rengia teisės aktus, reglamentuojančius VP administravimą ir finansavimą, jų pakeitimus, pagal poreikį ir kompetenciją rengia ir tvirtina teisės aktų, reglamentuojančių VP administravimą ir finansavimą, detalizavimo dokumentus ir metodinius nurodymus, teikia paaiškinimus dėl jų taikymo.  FMĮ 1K-316(1K-361) patvirtintų taisyklių 5.1 p., be kita ko, nustatyta, kad vykdant projektų įgyvendinimo priežiūrą turi būti laikomasi lygiateisiškumo principo[[534]](#footnote-535). 335 p., be kita ko, nustatyta, kad sprendimai dėl lėšų grąžinimo priimami ir vykdomi, grąžintinos ir PrV grąžintos lėšos administruojamos Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse ir 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėse, nustatyta tvarka.  Audito metu nustatyta, kad IĮ priimdamos sprendimus dėl lėšų grąžinimo ir nustatydamos netinkamas finansuoti EK išlaidas, taiko skirtingus netiesioginių išlaidų apskaičiavimo metodus[[535]](#footnote-536), nes sprendimų dėl lėšų grąžinimo ir grąžintinų lėšų administravimo tvarkoje nenustatytos netinkamų finansuoti išlaidų, deklaruotų EK, apskaičiavimo taisyklės, kai šias išlaidas sudaro ir netiesioginių išlaidų dalis.  Taip VI neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 str. 2 d. 5–6 p. ir LRVN 528(1233) 4.7.1 p. reikalavimai. | Rekomenduojame VI teisės aktuose nustatyti tvarką, reglamentuojančią netinkamų finansuoti išlaidų, deklaruotų EK, apskaičiavimą, kai šias išlaidas sudaro ir EK deklaruota netiesioginių išlaidų dalis bei užtikrinti, kad ĮI nusimatytų tinkamas kontrolės priemones šios tvarkos įgyvendinimui. | **Į rekomendacija atsižvelgta.** ĮI 2021-01-29 raštu Nr. (24.37Mr)-6K-2100812 išsiųstas paaiškinimas dėl netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo tvarkos, rašte taip pat nurodoma vidaus tvarkos aprašuose nusimatyti priemones šios tvarkos įgyvendinimui ir per mėnesį nuo rašto gavimo dienos pateikti atnaujintus vidaus tvarkos aprašus VI, rašte nurodytais kontaktais. | 2021-01-29 | Laukiama įgyvendinimo | AI laukia informacijos iš VI dėl rekomendacijos įgyvendinimo. | |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų  priežiūros skyriaus vedėja Rasa Baltronaitė  Tel. 8 5 239 0257, el. p. Rasa.Baltronaite@finmin.lt | | | | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. Informacija apie 2020–2021 m. audito metu teiktas rekomendacijas, skirtas VI |

| 2020–2021 m. valstybinio audito metu pateiktos rekomendacijos | | | | | Audito institucijos vertinimas  2023-02-15 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pastebėjimas (svarba[[536]](#footnote-537), numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) | Rekomendacijos įgyvendinimo būklė | Komentaras | |
| **Keli pagrindiniai reikalavimai** | | | | | | |
|  | **(V)****EX.71[[537]](#footnote-538) VI nepakankamai užtikrina SFMIS2014 saugą**  R. 1303/2013 125 str. 2 d. d p. nustatyta, kad valdydama veiksmų programą VI nustato kompiuterizuotų kiekvieno veiksmo duomenų, kurie yra reikalingi stebėsenai, vertinimui, finansų valdymui, tikrinimui ir auditui, įskaitant duomenis apie atskirus veiksmų dalyvius, kai taikytina, kaupimo ir saugojimo sistemą.  R. 821/2014 7 str. 5 d., be kita ko, nustatyta, kad elektroninė saugykla turi būti apsaugota nuo bet kokios jos vientisumo netekimo arba pažeidimo grėsmės. Jos apsauga apima tinkamas apsaugos nuo virusų ir programišių puolimų sistemas bei apsaugos nuo kitokio neteisėto bandymo prisijungti sistemas.  7 str. 6 d. nustatyta, kad sistemoje yra numatytas duomenų, formato ir kompiuterinės aplinkos konvertavimas tokiais intervalais, kurių pakaktų dokumentų ir duomenų įskaitomumui ir prieinamumui iki R. 1303/2013 140 str. 1 d. nurodyto atitinkamo laikotarpio pabaigos užtikrinti.  11 str., be kita ko, nustatyta, kad sistema apsaugoma tinkamomis apsaugos priemonėmis, skirtomis dokumentams klasifikuoti, informacinėms sistemoms ir asmens duomenims apsaugoti. Šios priemonės turi atitikti tarptautinius standartus ir nacionalinės teisės reikalavimus. Nurodytos apsaugos priemonės apsaugo tinklų ir perdavimo įrangą, kai sistema sąveikauja su kitais moduliais ir sistemomis.  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių [[538]](#footnote-539) 4.16.3 p. nustatyta, kad VI koordinuoja SFMIS2014 kūrimą ir plėtrą, užtikrina SFMIS2014 reikalingos techninės ir programinės įrangos suteikimą bei jos priežiūrą, nustato duomenų tvarkymo SFMIS2014 organizavimo principus ir tvarką, pagal kompetenciją registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus.  LR valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo[[539]](#footnote-540) 10 str. 5 d. nustatyta, kad institucijos, kurdamos ir tvarkydamos valstybės informacinius išteklius, savo veikloje vadovaujasi informacijos saugumo principu, kuris reiškia, kad užtikrinama, jog informacija, taip pat vidaus administravimo informacija, apdorojama informacinių technologijų priemonėmis, nebūtų neteisėtai sunaikinta ar pakeista, sugadinta, neteisėtai pasisavinta, paskelbta, pateikta ar kitaip panaudota.  Audito metu nustatyta, kad VI:  1) neužtikrino[[540]](#footnote-541) DMS posistemės saugumo;  2) neįsitikino[[541]](#footnote-542) SFMIS2014 ir su ja susijusių komponentų tinkamu veikimu;  3) IS saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose nenustatė[[542]](#footnote-543) pakankamų kontrolės priemonių, kad būtų užtikrinamas tinkamas SFMIS2014 duomenų saugos reikalavimų laikymasis.  Taip VI neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti R. 821/2014 7 str. 5 ir 6 d., 11 str. reikalavimai ir R. 1303/2013 125 str. 2 d. e p. reikalavimas VI, be kita ko, užtikrinti, kad duomenys būtų saugomi sistemoje. | Rekomenduojame VI:  1) įsivertinti kitų nustatytų pažeidžiamumų svarbą atliekant IS saugumo rizikos vertinimą ir rizikos vertinimo ataskaitos pagrindu pasirengti SFMIS2014 technologinio pažeidžiamumo vertinimo metu nustatytų saugumo spragų šalinimo planą bei jį įgyvendinti;  2) atnaujinti ir parengti trūkstamus IS saugos politiką įgyvendinančius dokumentus, atsižvelgiant į SFMIS2014 duomenų saugos atitikties vertinimo metu nustatytus neatitikimus.  Taip pat audito metu teikta rekomendacija pašalinti aukštos rizikos autorizacijos apėjimo pažeidžiamumą DMS posistemėje.  VI atlikusi veiksmus, dėl aukštos rizikos trukdžių pašalinimo, šią rekomendacijos dalį įgyvendino. | 1) su rekomendacijos antrame punkte nurodytais vidutinės rizikos technologiniais pažeidžiamumais sutinkame, išskyrus, pažeidžiamumą Nr. 4.4.1;  2) su rekomendacijos trečiame punkte nurodytais SFMIS2014 duomenų saugos atitikties neatitikimais: Nr. A.12.6.1, Nr. A.14.2.5, Nr. A.14.2.7, Nr. A14.2.8, Nr. A.17.1.3, Nr. A18.2.3 nesutinkame;  su neatitikimais: Nr. A.16.1.2, Nr. A.17.1.1, Nr. A.17.1.2 sutinkame. | 2022 m. III ketv.  2022 m. VI ketv. | Iš dalies įgyvendinta | AI laukia informacijos dėl rekomendacijos įgyvendinimo. | |
|  | **(V)****EX.90[[543]](#footnote-544) VI neužtikrino EK FK gairių tinkamo taikymo**  EK 2019-05-14 sprendimo Nr. С(2019) 3452[[544]](#footnote-545) 1 str., be kita ko, nustatyta, kad šiuo sprendimu nustatomos priede išdėstytos EK FK gairės. 2 str.[[545]](#footnote-546) nustatyta, kad šios gairės taikomos po šio sprendimo priėmimo[[546]](#footnote-547) datos pradėtoms finansinių pataisų procedūroms.  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[547]](#footnote-548) 4.7.2 p. nustatyta, kad VI rengia ir tvirtina PAFT ir priima jų pakeitimus, teikia paaiškinimus dėl jų taikymo.  PAFT[[548]](#footnote-549) 7 priedo 6 p., be kita ko, nustatyta, kad nustačius su pirkimu susijusį pažeidimą, vadovaujamasi EK 2013-12-19 sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintomis gairėmis dėl Komisijos finansinių korekcijų.  SFMIS taisyklių 4 p. nustatyta, kad už dokumentų ir duomenų tikslumą atsako duomenis SFMIS2014 registravusi institucija.  Audito metu nustatyta, kad ĮI:  1) atlikdamos pažeidimų tyrimus, vadovavosi netinkama EK FK gairių redakcija[[549]](#footnote-550);  2) atlikdamos pažeidimų tyrimus, vadovavosi netinkama EK FK gairių redakcija, taikydamos netinkamus FK dydžius[[550]](#footnote-551);  3) SFMIS2014 nurodė netinkamą su VšP pažeidimu susijusį pažeidimo tipą (vietoje „T40“ nurodomas „T41“ arba atvirkščiai)[[551]](#footnote-552).  Taip VI neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintos Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 4.7.2 p., SFMIS taisyklių 4 p. nuostatos bei R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas, be kita ko, tikrinti ar veiksmas atitinka taikytiną teisę. | VI rekomenduojame:  1) užtikrinti, kad tinkamos redakcijos EK FK gairės būtų naudojamos po 2019-05-14 pradėtoms (ir baigtoms) finansinių pataisų procedūroms;  2) užtikrinti pastebėjime nurodytų pažeidimų tinkamos informacijos į SFMIS2014 suvedimą  Taip pat audito metu buvo teikta rekomendacija VI užtikrinti, kad pastebėjime nurodytuose ĮI sprendimuose dėl pažeidimų būtų vadovaujamasi tinkamos redakcijos EK FK gairėmis nustatant taikytinų FK dydžius.  VI užtikrino, kad ĮI sprendimuose dėl pažeidimų vadovautųsi tinkamos redakcijos EK FK gairėmis nustatant taikytinų FK dydžius ir šią rekomendacijos dalį įgyvendino. | Vadovaujančioji institucija nesutinka su pastebėjimu.  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (toliau – reglamentas)143 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Atsakomybė už pažeidimų tyrimą, reikiamas finansines pataisas ir lėšų susigrąžinimą visų pirma tenka valstybėms narėms <...>“, o 2 dalyje nustatyta, kad „Valstybės narės atlieka reikiamas finansines pataisas, kurias reikia atlikti dėl veiksmuose arba veiksmų programose nustatytų pavienių ar sisteminių pažeidimų. Atliekant finansines pataisas panaikinamas visas veiksmui arba veiksmų programai skirtas viešasis įnašas arba jo dalis. Valstybė narė atsižvelgia į pažeidimų pobūdį, sunkumą ir fondų arba EJRŽF finansinius nuostolius ir taiko proporcingą pataisą <...>“. Atitinkamai, minėtos Reglamento Nr.1303/2013 nuostatos nustato pareigą valstybėms narėms taikant finansines pataisas laikytis proporcingumo principo. Tą patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) suformuota praktika byloje Nr. eA-1632-629/2020, kurios sprendime LVAT pasisakė, kad „<...>taikant tokias administracines priemones, kaip minėta finansinė korekcija, privalu paisyti ir proporcingumo reikalavimo. „Administraciniai patikrinimai, priemonės ir nuobaudos pradedamos taikyti tais atvejais, kai tai yra būtina užtikrinant, kad būtų tinkamai taikomi Bendrijos teisės aktai. Jos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasinančios, kad galėtų tinkamai apsaugoti Bendrijų finansinius interesus.“ Paminėtina ir Reglamento Nr. 1303/2013 143 straipsnio 2 dalis, kuria šiuo metu aiškiai reikalaujama, kad „valstybė narė atsižvelgia į pažeidimų pobūdį, sunkumą ir fondų <...> finansinius nuostolius ir taiko proporcingą pataisą“.  Europos Komisijos 2019-05-14 sprendimu Nr. (2019) 3452 patvirtintų Gairių dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (toliau – 2019 m. gairės) 1.1. dalyje „Gairių tikslas“ nustatyta: „Šiomis gairėmis apskritai siekiama šių dviejų tikslų:  ·padidinti valstybių narių teisinį tikrumą. Šiuo tikslu svarbu paaiškinti aplinkybes, kuriomis dėl taikytinos Sąjungos viešųjų pirkimų teisės arba su jos taikymu susijusios nacionalinės teisės pažeidimų Komisija gali atlikti finansines pataisas;  · užtikrinti proporcingumą. Šiuo tikslu svarbu, kad spręsdama dėl finansinės pataisos Komisija atsižvelgtų į pažeidimo pobūdį ir sunkumą ir susijusį finansinį poveikį Sąjungos biudžetui.  <...> Šiomis gairėmis taip pat siekiama skatinti viešųjų pirkimų klaidų vertinimo nuoseklumą atitinkamose Komisijos tarnybose, Europos Audito Rūmuose ir valstybėse narėse. Už pažeidimų tyrimą ir reikiamų finansinių pataisų įgyvendinimą pirmiausia atsakingos valstybės narės. Šiuo atžvilgiu valstybių narių kompetentingoms institucijoms taisant jų tarnybų nustatytus pažeidimus rekomenduojama taikyti šiose gairėse nustatytus kriterijus ir finansinių pataisų normas.“  Atsižvelgiant į tai, reglamentas nustato šalims narėms pareigą nustatyti pažeidimus ir taikyti proporcingą finansinę pataisą, tačiau reglamentas nenustato šalims narėms prievolės taikyti 2019 m. gaires. Tą patvirtina ir 2019 m. gairėse esančios nuostatos, kad 2019 m. gairės yra taikomos pačiai Europos Komisijai, o šalims narėms yra tik rekomenduojamos. Atitinkamai, vadovaujančioji institucija nesutinka su audito institucijos pateiktu pastebėjimu, kad Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse vėliau nustačius prievolę įgyvendinančiosioms institucijoms nustačius projektų viešųjų pirkimų pažeidimus apskaičiuojant finansines pataisas vadovautis 2019 m. gairėmis nei Europos Komisijos sprendimu buvo patvirtintos 2019 m. gairės, vadovaujančioji institucija neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas reglamento 125 str. 4 d. a p. reikalavimas, be kita ko, tikrinti ar veiksmas atitinka taikytiną teisę.  Taip pat pažymime, kad kaip jau buvo minėta šalis narė (šiuo atveju Lietuva) turi tiesiogiai iš reglamentų kylančią pareigą nustatyti pažeidimus ir pritaikyti proporcingą finansinę korekciją. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2016 m. liepos 14 d. sprendime byloje C-406/14, nurodyta:  „Antra, kalbant apie Reglamento Nr. 1083/2006 98 straipsnyje numatytą finansinio koregavimo mechanizmą, reikia pažymėti, kad pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis reikalaujama, kad valstybės narės atliktų finansinį koregavimą, jeigu nustatomas pažeidimas.  Tačiau 98 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje taip pat reikalaujama, kad kompetentinga nacionalinė institucija taikytinos korekcijos dydį nustatytų, atsižvelgdama į tris kriterijus, t. y. pažeidimų pobūdį, svarbą ir fondų finansinius nuostolius.  <…> Todėl, nors, kaip generalinė advokatė pažymėjo savo išvados 60 punkte, tai netrukdo, kad pirmasis vertinimas būtų atliekamas naudojantis lentele, parengta paisant proporcingumo principo,. nustatant galutinį taikytinos korekcijos dydį turi būti atsižvelgiama į visas konstatuoto pažeidimo ypatybes, palyginti su aplinkybėmis, į kurias atsižvelgta sudarant tą lentelę, kurios gali pateisinti didesnės ar, atvirkščiai, mažesnės korekcijos taikymą.“  Įgyvendinančiosios institucijos peržiūrėjo audito institucijos nurodytus atvejus ir atliko papildomas finansines pataisas tais atvejais, kur pritaikyta finansinė korekcija nebuvo proporcinga. | – | Iš dalies įgyvendinta | AI atlieka gautos informacijos vertinimą.  VI 2022 m. gruodžio 12 d. ir  2023 m. sausio 3 d. el. paštu pateikė AI patvirtinančią informaciją apie atliktus veiksmus. AI, įvertinusi gautą informaciją nustatė neatitikimų, apie kuriuos el. paštu informavo VI. | |
|  | **(V)****EX.91[[552]](#footnote-553) VI neužtikrino tinkamo kovos su sukčiavimu priemonių taikymo**  R. 1303/2013[[553]](#footnote-554) 125 str. 4 d. c p., be kita ko, nurodyta, kad VI atsižvelgdama į nustatytą riziką nustato veiksmingas ir proporcingas kovos su sukčiavimu priemones.  VPAT[[554]](#footnote-555) 198 p., be kita ko, nurodyta, kad VI, atlikdama pavestas funkcijas dėl sukčiavimo prevencijos priemonių taikymo, vadovaujasi VI PV.  199 p., be kita ko, nurodyta, kad VI kasmet atlieka sukčiavimo rizikos vertinimą ir, atsižvelgdama į vertinimo metu nustatytas sukčiavimo rizikas, numato sukčiavimo prevencijos priemones ir koordinuoja jų įgyvendinimą.  200 p., be kita ko, nurodyta, kad VI pagal kompetenciją atsako už sukčiavimo prevencijos priemonių planavimą ir įgyvendinimą.  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[555]](#footnote-556) 4.16.6 p., be kita ko, nurodyta, kad VI užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su VP administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti.  Audito metu nustatyta[[556]](#footnote-557), kad VI:  1) taikė ne visas VI PV[[557]](#footnote-558) nurodytas kovos su sukčiavimu priemones[[558]](#footnote-559)  2) nepakankamai įvertino, kaip STT tyrimų išvadose nurodytos rizikos siejasi su įgyvendinamais projektais[[559]](#footnote-560);  3) neužtikrino tinkamos audito sekos[[560]](#footnote-561).  Taip VI neužtikrino tinkamo VPAT 198–200 p., Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 4.16.6 p. ir R. 1303/2013 125 str. 4 d. c p. nurodytų reikalavimų įgyvendinimo. | Rekomenduojame VI:  1) įvertinti VI PV nurodytų kovos su sukčiavimu priemonių aktualumą ir, esant poreikiui, jį patikslinti;  2) įgyvendinti VI PV nurodytas kovos su sukčiavimu priemones;  3) VI PV nustatyti papildomas kontrolės priemones, skirtas audito sekai užtikrinti;  4) įvertinti „Transparency International“ Lietuvos skyriaus 2020 m. paskelbtus tyrimus ir imtis atitinkamų veiksmų;  5) įvertinti STT tyrimų išvadose nurodytų rizikų poveikį įgyvendinamiems projektams ir imtis atitinkamų veiksmų. | VI iš dalies sutinka su audito institucijos rekomendacijomis.  VI atliks šiuos veiksmus:  1) PV nustatys papildomas kontrolės priemones, skirtas audito sekai užtikrinti.  2) Įvertins „Transparancy International“ Lietuvos skyriaus 2020 m. paskelbtus tyrimus ir imsis atitinkamų veiksmų.  3) Kreipsis į LR teisingumo ministeriją, kaip kompetentingą nacionalinę instituciją, su prašymu rengiant 2022–2025 metų tarpinstitucinį veiklos planą, kuriame nustatomos programos įgyvendinimo priemonės, įtraukti ir VI įgyvendinamą priemonę: vykdyti korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemones ir veiksmus ES fondų lėšų panaudojimo srityje.  4) Raštu informuos atitinkamas institucijas apie VI atliktus veiksmus įgyvendinant jai pavestą funkciją taikyti proporcingas kovos su sukčiavimu priemones ir jų rezultatus. Taip pat juos pristatys pažeidimų kontrolierių darbo grupėje.  VI įvertins audito institucijos nustatytus galimus trūkumus analizuojant STT ataskaitas ir esant poreikiui imsis papildomų veiksmų. | 2022-02-07 | Laukiama įgyvendinimo | VI, atlikusi rekomendacijos 3 dalyje nurodytus veiksmus, šią rekomendacijos dalį įgyvendino.  AI laukia informacijos dėl likusių rekomendacijos dalių įgyvendinimo.. | |
|  | **(V)****EX.94[[561]](#footnote-562) VI neįsitikino, ar FP projektų atrankos ir vykdymo metu užtikrinti privalomi reikalavimai, susiję su viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencija, PV nenustatė tam skirtų kontrolės priemonių**  R. 2018/1046 61 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kadfinansų pareigūnai imasi atitinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias interesų konfliktui vykdant jų atsakomybei tenkančias funkcijas ir būtų reaguojama į situacijas, kurios gali būti objektyviai suprantamos kaip interesų konfliktas.  R. 480/2014 6 str. 1 d. a p., be kita ko, nustatyta, kad FP įgyvendinantys subjektai užtikrina, kad FP paramą gaunantys GNG būtų atrinkti tinkamai atsižvelgiant į FP pobūdį ir tikėtiną finansuotinų investicinių projektų ekonominį gyvybingumą. Atranka vykdoma skaidriai, grindžiama objektyviomis priežastimis ir dėl jos nekyla interesų konflikto.  Audito metu nustatyta[[562]](#footnote-563), kad VI:  1) PV[[563]](#footnote-564) neturi kontrolės priemonių, užtikrinančių interesų konfliktų rizikos vertinimą;  2) neatliko interesų konflikto rizikos vertinimo FP projektuose.  Taip VI neužtikrino R. 2018/1046 61 str. 1 d., R. 480/2014 6 str. 1 d. a p. reikalavimų ir R. 1303/2013 125 str. 3 d. a p. ii papunkčio, kuriame be kita ko, nustatytas reikalavimas tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę. | Rekomenduojama VI:  1) PV nustatyti pakankamas kontrolės priemones, užtikrinančias interesų konflikto rizikos vertinimą;  2) atlikti projektų Nr. 05.4.1-FM-F-307-01-0001 ir Nr. 07.3.3-FM-F-424-01-0001 interesų konflikto rizikos vertinimą, atrankos ir įgyvendinimo etapuose (įskaitant GNG atranką);  3) atlikti visų VI valdomų FP projektų interesų konflikto rizikos vertinimą atrankos ir įgyvendinimo etapuose (įskaitant GNG atranką). | Finansų ministerija atsižvelgia, į tai, kad NPĮ (Nacionalinės plėtros įstaiga) savo vykdomoje veikloje yra nusimačiusios Korupcijos prevencijos politiką. Finansų tarpininkai, atrenkami pagal viešai skelbiamus atrankos kriterijus, kuriuos turi atitikti visą priemonės vykdymo laikotarpį. Be to, finansų ministerija turi Rizikos valdymo mechanizmą. Atsižvelgiant į VIPA ir Invega taikomas interesų konflikto prevencijos taikomas priemones, FP projektų atrankos ir įgyvendinimo etapuose interesų konflikto rizika yra vertinama, kaip maža, todėl rizikos valdymo plane nebuvo numatytos priemonės šiai rizikai valdyti. | – | Laukiama įgyvendinimo | AI laukia informacijos dėl rekomendacijos įgyvendinimo. | |
| Atstovas ryšiams, atsakingas už Audito institucijos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais:  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų  priežiūros skyriaus vedėja Rasa Baltronaitė  Tel. 8 5 239 0257, el. p. Rasa.Baltronaite@finmin.lt | | | | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



LR aplinkos ministerijai skirtos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiama

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Informacija apie 2020–2021 m. audito metu teiktas rekomendacijas, skirtas AM | | | | | | |
| 2017–2018 m. valstybinio audito metu pateiktos rekomendacijos | | | | | Audito institucijos vertinimas  2023-02-15 | |
| Eil. Nr. | Pastebėjimas (svarba, numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Įgyvendinimo terminas (data) | Rekomendacijos įgyvendinimo būklė | Komentaras |
| **PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai** | | | | | | |
|  | **(V)****EX.39 AM patvirtintas PFSA neatitinka nustatytų reikalavimų**  Atsakomybės ir funkcijų taisyklių[[564]](#footnote-565) 6.2.7 p., be kita ko, nustatyta, kad Min rengia ir tvirtina PFSA.  VPAT[[565]](#footnote-566) 66 p., be kita ko, nustatyta, kad Min rengia PFSA. 70 p. nustatyta, kad PFSA rengiamas pagal pavyzdinę darbo grupės formą. 71.6 p., be kita ko, nustatyta, kad PFSA turi būti nurodyti reikalavimai dėl projektų grynųjų pajamų skaičiavimo, 71.8 p. – projektų įgyvendinimo reikalavimai. 72 p. be kita ko, nustatyta, kad kartu su PFSA Min turi parengti projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę.  PAFT[[566]](#footnote-567) 117 p., be kita ko, nustatyta, kad projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę Min rengia pagal darbo grupės formą.  Audito metu nustatyta, kad AM patvirtintame PFSA[[567]](#footnote-568) nenustatė:  1) reikalavimų dėl projektų grynųjų pajamų skaičiavimo[[568]](#footnote-569) ir projektų įgyvendinimui taikomų reikalavimų[[569]](#footnote-570);  2) partneriams[[570]](#footnote-571) taikomų apribojimų gauti finansavimą[[571]](#footnote-572) vertinimo.  Taip AM neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 6.2.7 p., VPAT 66, 71.6, 71.8, 72 p., PAFT 117 p. ir R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, be kita ko, tikrinti, ar veiksmas atitinka taikytiną teisę. | Rekomenduojame AM užtikrinti, kad visi pagal PFSA finansuojami projektai atitinka atnaujintas PFSA nuostatas.  Taip pat audito metu AM buvo teikta rekomendacija pakeisti PFSA: nurodyti reikalavimus dėl grynųjų pajamų skaičiavimo, projektų įgyvendinimui taikomus reikalavimus ir nustatyti partneriams taikomų apribojimų gauti finansavimą vertinimą.  AM, pakeitusi PFSA, šią rekomendacijos dalį įgyvendino. | Informuojame, kad pritariame Jūsų pateiktiems preliminariems pastebėjimams. | 2021-11-15 | Iš dalies įgyvendinta | AM 2022-12-15 el. laišku pateikė AI informaciją apie APVA atliktą projektų vertinimą pagal atnaujintas PFSA nuostatas.  AI atlieka pateiktos informacijos vertinimą. |
| Institucijos atstovas, atsakingas už Audito institucijos informavimą dėl pateiktų pastebėjimų/rekomendacijų:  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių priemonių departamento ES investicijų planavimo skyriaus vedėja Eglė Valūnė  Tel.: (8 677) 55 885, el. p. [egle.valune@am.lt](mailto:egle.valune@am.lt) | | | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai skirtos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiama

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Informacija apie 2017–2018 m. audito metu teiktas rekomendacijas, skirtas CPVA | | | | | | |
| 2017–2018 m. valstybinio audito metu pateiktos rekomendacijos | | | | | Audito institucijos vertinimas  2023-02-15 | |
| Eil. Nr. | Pastebėjimas (svarba, numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Įgyvendinimo terminas (data) | Rekomendacijos įgyvendinimo būklė | Komentaras |
| **PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai** | | | | | | |
|  | **(V)****EX.36 PD nustatyti konkurenciją ribojantys kvalifikacijos reikalavimai bei pirkimo objektas neskaidytas į dalis**  VPĮ[[572]](#footnote-573) 17 str. 1 d.[[573]](#footnote-574) nustatyta, kad PO užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. VPĮ 47 str. 1 d.[[574]](#footnote-575) nustatyta, kad PO nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs.  Audito metu nustatėme atvejus[[575]](#footnote-576), kai:  1) PO VšP[[576]](#footnote-577) pirkimo sąlygose nustatė perteklinius kvalifikacinius reikalavimus[[577]](#footnote-578);  2) PO nepagrįstai neišskaidė pirkimo objekto į dalis[[578]](#footnote-579), neužtikrindama konkurencijos ir diskriminuodama kitus paslaugų teikėjus.  Taip projekto vykdytojas nesilaikė VPĮ 17 str. 1 d.[[579]](#footnote-580), 47 str. 1 d.[[580]](#footnote-581) reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendintas R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI, tikrinti, ar deklaruotos išlaidos atitinka taikytiną teisę.  Remiantis EK FK gairių 9 ir 10 p., dėl konkurenciją ribojančių kvalifikacinių reikalavimų ir pirkimo objekto neskaidymo į dalis, taikytina 25 proc. pirkimų sutarčių[[581]](#footnote-582) verčių (467 870,70 Eur (su PVM) finansinė korekcija, dėl kurios preliminari klaida projekte yra 116 967,68 Eur[[582]](#footnote-583). | Rekomenduojame CPVA:  1) registruoti įtariamą PS pažeidimą dėl finansavimo projektui Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0009 (dėl konkurenciją ribojančių kvalifikacijos reikalavimų ir pirkimo neskaidymo į dalis, preliminari klaida projekte yra 116 967,68 Eur);  2) priimti sprendimą numatytą FMĮ 1K-316 patvirtintų taisyklių 314 p.;  3) patikslinti ĮI rengiamas išlaidų deklaracijas ar metines sąskaitas: sumažinti EK deklaruotas išlaidas netinkamų finansuoti išlaidų suma;  4) peržiūrėti projekto Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0009 visus specialistų (ekspertų) paslaugų pirkimus ir, nustačius neatitikimų, imtis rekomendacijos 1-3 p. nurodytų veiksmų. | Pateiktame pastebėjime minimus faktus įvertinsime atlikdami pažeidimo tyrimą. Finansinės korekcijos dydis ir likusių rekomendacijos punktų įgyvendinimas priklausys nuo pažeidimo tyrimo išvados. | 2019-04-30 | Iš dalies įgyvendinta | AI laukia informacijos dėl rekomendacijos įgyvendinimo. |
| Institucijos atstovas, atsakingas už Audito institucijos informavimą dėl pateiktų pastebėjimų/rekomendacijų:  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicinių fondų programos Pažeidimų prevencijos skyriaus vyresnioji teisininkė Brigita Blikertė  Tel. (8 614) 80 477, el. p. B.Blikerte@cpva.lt | | | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Informacija apie 2018–2019 m. audito metu teiktas rekomendacijas, skirtas CPVA | | | | | | |
| 2018–2019 m. valstybinio audito metu pateiktos rekomendacijos | | | | | Audito institucijos vertinimas  2023-02-15 | |
| Eil. Nr. | Pastebėjimas (svarba, numeris, antraštė, turinys) | Rekomendacija | Audituojamojo subjekto veiksmai / priemonės / komentarai | Įgyvendinimo terminas (data) | Rekomendacijos įgyvendinimo būklė | Komentaras |
| **PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai** | | | | | | |
|  | **(V)****EX.3 Faktiškai atlikti darbai neatitinka statybos rangos sutartyje numatytų atlikti darbų**  FMĮ 1K-316(1K-184) patvirtintų taisyklių 405.1 p., be kita ko, nustatyta, kad išlaidos turi būti faktiškai patirtos, t. y., skirtos už patiektas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus sumokėti ar priskaičiuotų palūkanų subsidijoms, apskaičiuotam darbo užmokesčiui ir kitoms teisės aktuose nustatytoms išmokoms išmokėti.  PS[[583]](#footnote-584) 2.2 p. nustatyta, kad FMĮ 1K-316(1K-184) ir vėlesni jų pakeitimai yra PS sąlygos.  Audito metu, atlikdami projekto patikrą vietoje, nustatėme atvejį[[584]](#footnote-585), kai faktiškai atlikti statybos rangos darbai neatitiko[[585]](#footnote-586) statybų rangos sutarties[[586]](#footnote-587) 3.2 p. numatytų atlikti darbų.  Statybų rangos sutarties 3.2 p., be kita ko, numatyta, kad Rangovas privalo atlikti visus darbus (laiku ir tinkamai pastatyti baseiną), kurie yra būtini sutartyje numatytam rezultatui pasiekti už sutartyje nurodytą bendrą darbų kainą.  Dėl nurodytų aplinkybių, vadovaujantis proporcingumo principu, tikrintame projekte taikytina 10 proc. pirkimo sutarties vertės (15 772 939,59 Eur su PVM), dėl kurios preliminari klaida projekte 1 577 293,95 [[587]](#footnote-588) Eur.  Taip projekto vykdytojas nesilaikė PS 2.2 p. ir statybos rangos sutarties 3.2 p. nurodytų reikalavimų, o CPVA neužtikrino, kad būtų tinkamai įgyvendinti FMĮ 1K-316(1K-184) patvirtintų taisyklių 405.1 p reikalavimas bei R. 1303/2013 125 str. 4 d. a p. reikalavimas VI be kita ko, tikrinti, ar deklaruotos išlaidos atitinka taikytiną teisę. | Rekomenduojame CPVA:  1) registruoti įtariamą PS pažeidimą dėl finansavimo projektui Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0002 (faktiškai atlikti darbai neatitinka statybos rangos sutartyje numatytų atlikti darbų, preliminari klaida 1 577 293,95 Eur);  2) priimti sprendimą, numatytą FMĮ 1K-316 patvirtintų taisyklių 314 p.;  3) patikslinti ĮI rengiamas išlaidų deklaracijas ar metines sąskaitas: sumažinti EK deklaruotas išlaidas netinkamų finansuoti išlaidų suma. | Vertinant,  kad audito metu nustatyti netinkamai atlikti darbai negali būti deklaruojami EK, ir, kad   laukiame ar  garantinio laikotarpio metu rangovas juos visiškai ištaisys ir tokiu atveju nereikės sugrąžinti lėšų susijusių su šiais darbais, pritariame Jūsų rekomendacijai. | 2019-11-30 | Laukiama įgyvendinimo | AI laukia informacijos dėl rekomendacijos įgyvendinimo. |
| Institucijos atstovas, atsakingas už Audito institucijos informavimą dėl pateiktų pastebėjimų/rekomendacijų:  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicinių fondų programos Pažeidimų prevencijos skyriaus vyresnioji teisininkė Brigita Blikertė  Tel. (8 614) 80 477, el. p. B.Blikerte@cpva.lt | | | | | | |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos

„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Informacija apie nacionalinių teismų sprendimus dėl finansinių pataisų taikymo

|  |
| --- |
| 1. Informacija apie teisminius atvejus, nurodytus EK 2022-11-15 rašte Nr. Ares(2022)7868517 |

| Eil. Nr. | Projekto kodas | Projekto pavadinimas | Viešojo pirkimo rūšis | AI pastebėjimo Nr., ataskaitinis laikotarpis | Galutinės pataisos atlikimo vieta, ataskaitinis laikotarpis | Galutinės pataisos suma, Eur | Išlaidų re-deklaravimo informacija | EK rašto punktas, dalis | AI komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07.1.1-CPVA-R-904-21-0004  (ERPF) | Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas | Supaprastintas | – | SEK, 2019–2020 | -53 494,80 | – | 5 p., 1 d. | Galutinė korekcija atlikta 2022-04-17 ir 2022-08-12 ERPF tarpinėje mokėjimo paraiškoje EK.  AI vertinimu, veiksmai atlikti tinkamai. |
| 2 | 11.0.1-CPVA-V-201-01-0009  (SF) | Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra – veiksmų programos administravimas | Supaprastintas | EX.36, 2017–2018 | SEK, 2017–2018 | -8 828,22 | – | 5 p., 1 d. | Tvirtinančioji institucija išlaidų ne re-deklaravo.  AI vertinimu, veiksmai atlikti tinkamai. |
| Galutinė pataisa atlikta TMP 2020-04-30 (2019–2020) dėl išlaidų deklaruotų TMP 2016–2017 | -3 016,53 | – | 5 p., 1 d. |
| 8 917,00 Eur išlaidos nebuvo deklaruotos EK, galutinė korekcija nebuvo atlikta | 0,00 | – | 5 p., 1 d. | Tvirtinančioji institucija išlaidas deklaravo 2022-08-09 tarpinėje mokėjimo paraiškoje EK.  Vadovaujančioji institucija dėl šio atvejo dar nėra priėmusi sprendimo. |
| 3 | 07.1.1-CPVA-R-305-01-0003 (ERPF) | Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas | Supaprastintas | EX.4, 2018–2019 | SEK, 2018–2019 | -102 360,65 | – | 5 p., 1 d. | Tvirtinančioji institucija išlaidų ne re-deklaravo.  AI vertinimu, veiksmai atlikti tinkamai. |
| 53 843,56 Eur išlaidos nebuvo deklaruotos EK, galutinė korekcija nebuvo atlikta | 0,00 | – | 5 p., 1 d. | Tvirtinančioji institucija išlaidas deklaravo 2022-08-12 tarpinėje mokėjimo paraiškoje EK.  Vadovaujančioji institucija dėl šio atvejo dar nėra priėmusi sprendimo. |
| 4 | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0002 (ERPF) | Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba | Tarptautinis | EX.2, 2018–2019 | SEK, 2018–2019 | -2 416 942,97 | – | 5 p., 1 d. | Tvirtinančioji institucija išlaidų ne re-deklaravo.  AI vertinimu, veiksmai atlikti tinkamai. |
| 5 | 03.3.1-LVPA-K-803-01-0026 (ERPF) | Nerūdinių medžiagų gamybos linijos diegimas | NPO pirkimas pagal PAFT 40 skirsnį | EX.1, 2018–2019 | SEK, 2018–2019 | -16 999,50 | 16 999,50 Eur suma re-deklaruota 2021-10-29 tarpinėje mokėjimo paraiškoje EK | 5 p., 2 d. | Vadovaujančioji institucija dėl šio atvejo dar nėra priėmusi sprendimo. |
| 6 | 03.3.1-LVPA-K-841-02-0020  (ERPF) | UAB „Printela“ investicijos į didelio poveikio technologijas | NPO pirkimas pagal PAFT 40 skirsnį | EX.5, 2018–2019 | SEK, 2018–2019 | -174 950,00 | 174 950,00 Eur suma re-deklaruota 2021-10-29 tarpinėje mokėjimo paraiškoje EK | 5 p., 2 d. | Vadovaujančioji institucija dėl šio atvejo dar nėra priėmusi sprendimo. |
| 7 | 04.5.1-TID-V-517-01-0002   (SF) | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas | Tarptautinis | – | 488 437,40 Eur išlaidos deklaruotos 2021-04-02 tarpinėje mokėjimo paraiškoje EK, galutinė korekcija nebuvo atlikta | 0,00 | – | 5 p., 3 d. | EK susigrąžintinų sumų gairių 10 skirsnyje nustatyta išimtis neaktuali, nes išlaidoms nebuvo atlikta galutinė pataisa.  Pirmosios instancijos teismas nustatė pažeidimus ir sumažino taikytiną finansinės korekcijos dydį (nuo 10 proc. iki 5 proc.) pagal EK FK gairių Apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir nutraukė bylą, po taikos sutarties tarp šalių (CPVA ir Klaipėdos miesto savivaldybės) patvirtinimo, kuria CPVA įsipareigojo panaikinti sprendimą dėl pažeidimo, vadovaudamasi pateiktas papildomais įrodymais (naujomis aplinkybėmis) – projekto vykdytojo pateiktais pasirinktų Lietuvos tiekėjų apklausos dėl pažeidimo įtakos jų dalyvavimui pirkime rezultatais. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis tais pačiais įrodymais vertino priešingai, - kad jie pagrindžia, jog pažeidimas turėjo įtakos tiekėjų dalyvavimui pirkime.  AI nuomone, pažeidimo įtakos vertinimo remiantis vien Lietuvos tiekėjų apklausa, nepakanka. Pirkimas vykdytas kaip tarptautinis pirkimas, todėl svarbi ir užsienio tiekėjų, kurie galimai nesudalyvavo pirkime dėl nustatyto pažeidimo, pozicija. Atsižvelgiant į tai, kad dėl pažeidimo pobūdžio nėra galimybės nustatyti visų tiekėjų, kurie viešai susipažino su pirminėmis pirkimo sąlygomis ir nusprendė nedalyvauti pirkime, o vėliau negavo informacijos apie šių sąlygų pakeitimą, nėra galimybės tiksliai įvertinti pažeidimo įtakos pirkimo procedūros rezultatui.  Vadovaujančioji institucija dėl šio atvejo dar nėra priėmusi sprendimo. |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. Informacija apie naujus teisminius atvejus |

| Eil. Nr. | Projekto kodas | Projekto pavadinimas | Viešojo pirkimo rūšis | AI pastebėjimo Nr., ataskaitinis laikotarpis | Galutinės pataisos atlikimo vieta, ataskaitinis laikotarpis | Galutinės pataisos suma, Eur | Išlaidų re-deklaravimo informacija | AI komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.3.2-APVA-V-013-01-0005  (SF) | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose) | Tarptautinis | – | Galutinė pataisa atlikta TMP 2018-09-12 (2018 - 2019) dėl išlaidų, deklaruotų TMP 2016–2017 | -16 290,05 | 16 290,05 Eur išlaidos re-deklaruotos EK 2022-03-17 TMP | Pakartotinis išlaidų deklaravimas atitinka išimtį, nustatytą EK susigrąžintinų sumų gairių 10 skirsnyje.  Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad sprendimas dėl pažeidimo priimtas pagrįstai. Apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir nusprendė, kad sprendimu dėl pažeidimo išlaidos nepagrįstai pripažintos netinkamomis finansuoti ir šį sprendimą dėl pažeidimo panaikino. |
| 2 | J02-CPVA-V-11-0006  (ERPF) | Priemonių, gerinančių ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą, įgyvendinimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje | Tarptautinis | EX.61, 2020–2021 | SEK, 2020–2021 | -27 938,54 | – | Pakartotinis išlaidų deklaravimas atitiktų išimtį, nustatytą EK susigrąžintinų sumų gairių 10 skirsnyje.  Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą, kuriuo ginčijamas finansinės pataisos taikymo turinys (priėmė sprendimą, kad buvo pagrįstai pasirinktas neskelbiamų derybų būdas pirkimo vykdymui ir sprendimas dėl pažeidimo nustatytas nepagrįstai). Teismo sprendimas nebuvo skundžiamas apeliacinės instancijos teismui. |
| 3 | J02-CPVA-V-11-0006  (ERPF) | Priemonių, gerinančių ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą, įgyvendinimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje | Tarptautinis | EX.61, 2020–2021 | SEK, 2020–2021 | -2 307,85 | – | Pakartotinis išlaidų deklaravimas atitiktų išimtį, nustatytą EK susigrąžintinų sumų gairių 10 skirsnyje.  Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą, kuriuo ginčijamas finansinės pataisos taikymo turinys (priėmė sprendimą, kad buvo pagrįstai pasirinktas neskelbiamų derybų būdas pirkimo vykdymui ir sprendimas dėl pažeidimo nustatytas nepagrįstai). Teismo sprendimas nebuvo skundžiamas apeliacinės instancijos teismui. |
| 4 | J02-CPVA-V-11-0006  (ERPF) | Priemonių, gerinančių ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą, įgyvendinimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje | Tarptautinis | EX.45, 2020–2021 | SEK, 2020–2021 | -21 004,92 | – | Pakartotinis išlaidų deklaravimas atitiktų išimtį, nustatytą EK susigrąžintinų sumų gairių 10 skirsnyje.  Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą, kuriuo ginčijamas finansinės pataisos taikymo turinys (priėmė sprendimą, kad buvo pagrįstai pasirinktas neskelbiamų derybų būdas pirkimo vykdymui, techninė specifikacija neapribojo konkurencijos ir sprendimas dėl pažeidimo nustatytas nepagrįstai). Teismo sprendimas nebuvo skundžiamas apeliacinės instancijos teismui. |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | | | | | |

Valstybinio audito ataskaitos


„2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas“



Informacija apie VPT išvadas dėl AI teiktų pastebėjimų

| Eil. Nr. | Pastebėjimo Nr.  (ĮI, fondas) | Viešojo pirkimo rūšis ir būdas | VPT vertinimo išvada, sprendimas[[588]](#footnote-589) | AI paaiškinimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EX.29  (CPVA, ERPF) | Supaprastintas pirkimas  Atviras konkursas | 2022-12-29, Nr. 4S-1214  **Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas:** dalinis vertinimas CPVA prašyme nurodytais aspektais / Pirkimo vertinimas po sutarties įvykdymo;  **Sprendimas**: Tarnyba, dalinio Pirkimo vertinimo metu, Įstatymo nuostatų pažeidimų nenustatė;  **Nustatyti pažeidimai**: pažeidimų nenustatyta. | Pastebėjimo atsisakyta.  AI, įvertinusi VPT išvadoje nurodytus argumentus, papildančius VPT metodologinių dokumentų aiškinimą ir atsižvelgusi į tai, kad AI ir VPT vertinimo apimtis dėl pažeidimo sutampa, pastebėjimo atsisakė. |
| 2 | EX.27  (ESFA, ESF) | Tarptautinis pirkimas  Atviras konkursas | 2022-12-13, Nr. 4S-1118  **Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas**: dalinis vertinimas ESFA prašyme nurodytais aspektais / Pirkimo vertinimas po Pirkimo dalių sutarčių įvykdymo;  **Sprendimas**: Tarnyba apsiriboja pažeidimo konstatavimu, kuris neturėjo įtakos Pirkimo rezultatui;  **Nustatyti pažeidimai**: 17 str. 3 d. | Pastebėjimo neatsisakyta.  VPT vertinimo apimtis ir argumentai nėra pakankami pastebėjimo atsisakymui. |
| 3 | EX.20  (APVA, SF) | Tarptautinis pirkimas  Atviras konkursas | 2022-09-22, Nr. 4S-849  **Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas**: dalinis vertinimas dėl Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų atitikties Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatoms / Pirkimo vertinimas po sutarties sudarymo;  **Sprendimas**: Tarnyba <...> konstatuoja pažeidimus, tačiau neteikia rekomendacijos dėl Pirkimo sutarties nutraukimo;  **Nustatyti pažeidimai**: 48 str. 4 d., 62 str. 1 d., 29 str. 1 d.  2022-11-16, Nr. 4S-1029 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2022-09-22 vertinimo išvados Nr. 4S-489 tikslinimo“  **Sprendimas**: Tarnyba sprendžia, kad Perkantysis subjektas pažeidė Įstatymo 48 str. 4 d. bei 62 str. 1 d., tačiau <...> pažeidimus laiko formaliais bei <...> neteikia rekomendacijos dėl Pirkimo sutarties nutraukimo;  **Nustatyti pažeidimai**: 48 str. 4 d., 62 str. 1 d. | Pastebėjimo dalies neatsisakyta.  AI ir VPT vertinimo apimtis dėl pažeidimo sutampa, tačiau skiriasi vertinimo apimtis dėl pažeidimo įtakos projekto išlaidų tinkamumui finansuoti pagal EK FK gaires. |
| 4 | EX.48  (IA, SF) | Tarptautinis pirkimas  Ribotas konkursas (taikant dinaminę pirkimų sistemą) | 2023-01-05 Nr. 4S-3  **Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas**: dalinis vertinimas dėl Pirkimo sąlygos patikslinimo/po DPS sukūrimo;  **Sprendimas**: Tarnyba, dalinio DPS Pirkimo vertinimo metu, Įstatymo nuostatų pažeidimų nenustatė.  **Nustatyti pažeidimai**: pažeidimų nenustatyta. | Pastebėjimo dalies atsisakyta.  AI, įvertinusi VPT išvadoje nurodytus argumentus, papildančius VPT metodologinių dokumentų aiškinimą ir atsižvelgusi į tai, kad AI ir VPT vertinimo apimtis dėl pažeidimo sutampa, pastebėjimo dalies, dėl kurios priimta VPT išvada, atsisakė. |
| Šaltinis – Valstybės kontrolė | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



1. 2003-07-01 nutarimas Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ (2013-11-14 nutarimo Nr. XII-592 redakcija). [↑](#footnote-ref-2)
2. 2013-12-17 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006. [↑](#footnote-ref-3)
3. Patvirtinti valstybės kontrolieriaus 2021-06-16 įsakymu Nr. VE-104 (redakcija, galiojanti nuo 2022-09-07). [↑](#footnote-ref-4)
4. Atitinkamai pagal Valstybės kontrolės įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2023-01-01) 15 str. – ataskaita ir išvada. [↑](#footnote-ref-5)
5. Parengta 2015-05-08 pagal R. 1303/2013 127 str., atnaujinta 2023-01-06. [↑](#footnote-ref-6)
6. 2021, 2022 ir 2023 m. veiklos planai, patvirtinti valstybės kontrolieriaus įsakymais: 2021-01-20 įsakymu Nr. VE-8 (2021-12-01 įsakymo Nr. VE-239 redakcija), 2022-01-06 įsakymu Nr. VE-4 (2022-09-26 įsakymo Nr. VE-129 redakcija), 2023-01-04 įsakymu Nr. VE-5. [↑](#footnote-ref-7)
7. Veiksmų programos CCI Nr. 2014/LT/16/MA/OP/001 pakeitimai patvirtinti EK sprendimais (2016-07-19 Nr. C(2016)4509, 2017-02-08 Nr. C(2017)741, 2018-04-11 Nr. C(2018)2076), 2018-09-24 Nr. C(2018)6109, 2019-06-27 Nr. C(2019)4959, 2020-06-16 Nr. C(2020)4069, 2021-04-12 Nr. C(2021)2603), 2022-06-29 Nr. C(2022)4659). [↑](#footnote-ref-8)
8. 2022-12-07 nutarimo Nr. 1223 redakcija. [↑](#footnote-ref-9)
9. 2013-10-17 Nr. 1K-340 „Dėl vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir mokėjimo institucijų funkcijų atlikimo“ (2018-05-21 įsakymo Nr. 1K-192 redakcija). [↑](#footnote-ref-10)
10. Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 4 p., išskyrus 4.16.1.6, 4.16.1.7 ir 4.16.5 papunkčius, nustatytų funkcijų atlikimas. [↑](#footnote-ref-11)
11. Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 4.16.5 ir 4.16.6 papunkčiuose nustatytų funkcijų atlikimas. [↑](#footnote-ref-12)
12. Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 4.16.1.6 ir 4.16.1.7 papunkčiuose nustatytų funkcijų atlikimas. [↑](#footnote-ref-13)
13. Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 15 p. nustatytų funkcijų atlikimas. [↑](#footnote-ref-14)
14. LRVN 528 3 p. [↑](#footnote-ref-15)
15. Vyriausybės 2022-12-07 nutarimu Nr. 1223, kuriuo pakeistas LRVN 528, nuo 2022-12-10 panaikintos MITA kaip tarpinės institucijos funkcijos (žr. Ataskaitos 2.1 poskyrį). [↑](#footnote-ref-16)
16. Iki 2022-04-05 veikė kaip viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra. [↑](#footnote-ref-17)
17. Vyriausybės 2022-07-20 nutarimu Nr. 767, kuriuo pakeistas LRVN 528, nuo 2022-07-22 panaikintos Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kaip tarpinės institucijos funkcijos. [↑](#footnote-ref-18)
18. 100-asis TAAIS „Pagrindiniai viešojo sektoriaus audito principai“, 400-asis TAAIS, „Atitikties audito principai“, 1320-asis TAAIS „Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą“, 1530-asis TAAIS „Audito atranka“, 2000-asis TAAIS „Finansinio audito standartų taikymas“ ir 4000-asis TAAIS „Atitikties audito standartas“. [↑](#footnote-ref-19)
19. EK atitinkamomis gairėmis pateikia specializuotą nuomonę ir rekomendacijas valstybėms narėms dėl atitinkamų ES reglamentų nuostatų praktinio taikymo. Taip EK gairių nuostatų laikymasis turi esminę reikšmę tinkamam ir EK priimtinam tam tikro ES reglamento nuostatų interpretavimui ir pritaikymui praktinėje veikloje. [↑](#footnote-ref-20)
20. Patvirtintas ESI audito departamento vadovo 2022-03-08 sprendimu Nr. YE-263. [↑](#footnote-ref-21)
21. Vadovaujantis R. 1303/2013 125 str. 4 d. e p., VI rengiamas dokumentas pagal R. 2015/207 VI priede pateiktą valdymo pareiškimo modelį. [↑](#footnote-ref-22)
22. Angl. *Guidance for the Commission and Member States on Common Methodology for the Assessment of Management and Control Systems in the Member States*. [↑](#footnote-ref-23)
23. 2015-01-20 EK įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/207, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl pažangos ataskaitos modelių, informacijos apie didelės apimties projektą teikimo, bendrojo veiksmų plano, investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo įgyvendinimo ataskaitų, valdymo pareiškimo, audito strategijos, audito nuomonės ir metinės kontrolės ataskaitos modelių, taip pat išlaidų ir naudos analizės atlikimo metodikos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 nuostatų dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimo ataskaitų modelio įgyvendinimo taisyklės. [↑](#footnote-ref-24)
24. Valstybėms narėms skirtos gairės dėl metinės kontrolės ataskaitos ir audito nuomonės, kurias teikia audito institucijos, ir dėl audito institucijų nustatytų klaidų tvarkymo siekiant nustatyti ir pranešti patikimus bendrus likutinius klaidų dažnius (2014–2020 m. programavimo laikotarpis) (angl. *Guidance for Member States on the Annual Control Report and Audit Opinion to be reported by audit authorities and on the treatment of errors detected by audit authorities in view of establishing and reporting reliable total residual error rates (Programming period 2014-2020) (2018-12-19, EGESIF\_15-0002-04*)). [↑](#footnote-ref-25)
25. „Dėl sutikimo reorganizuoti VšĮ „Versli Lietuva“. [↑](#footnote-ref-26)
26. „Dėl VšĮ „Versli Lietuva“ reorganizavimo jungimo būdu, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros, inicijavimo“. [↑](#footnote-ref-27)
27. Vyriausybės 2022-03-30 nutarimas Nr. 316. [↑](#footnote-ref-28)
28. LVPA (nuo 2022-04-06 IA) perduotos visuotinės dotacijos priemonės: Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“, Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“, Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“, Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“. [↑](#footnote-ref-29)
29. „Dėl sutikimo reorganizuoti Regioninės plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos“. [↑](#footnote-ref-30)
30. Vyriausybės 2022-07-20 nutarimas Nr. 767. [↑](#footnote-ref-31)
31. „Dėl sutikimo reorganizuoti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą“. [↑](#footnote-ref-32)
32. Vyriausybės 2022-12-07 nutarimas Nr. 1223. [↑](#footnote-ref-33)
33. 2016-08-01 valstybinio audito ataskaita Nr. FA-P-80-1-3-1 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams (Audito institucijos ataskaita pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 str. 2 d.)“ ir išvada Nr. FA-P-80-1-3 (Audito institucijos nuomonė pagal R. 1303/2013 124 str. 2 d.). [↑](#footnote-ref-34)
34. Vyriausybės 2021-12-08 nutarimas Nr. 1057. [↑](#footnote-ref-35)
35. EK Valstybėms narėms skirtų gairių dėl audito strategijos projektas (ang. *Draft Guidance on Audit Strategy for Member States (2015-01-07, EGESIF\_14–0011*). [↑](#footnote-ref-36)
36. EK Valstybėms narėms skirtos gairės dėl audito strategijos (2014–2020 m. programavimo laikotarpis) (angl. *Guidance for Member States on Audit Strategy (Programming period 2014–2020) (2015-08-27, EGESIF\_14-0011-02 final)*). [↑](#footnote-ref-37)
37. 2022–2023 m. audito laikotarpiui ir vėlesniems laikotarpiams aktuali Audito strategija atnaujinta 2023-01-06 ir pateikta per SFC2014 EK 2023-01-10 [↑](#footnote-ref-38)
38. Procedūrų vadovo 5.1 poskyris. [↑](#footnote-ref-39)
39. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos. [↑](#footnote-ref-40)
40. Reikšmingumo lygis skaičiuojamas nuo tiriamosios visumos 1 252 996 170,29 Eur, iš kurios buvo paimta atsitiktinė imtis. [↑](#footnote-ref-41)
41. Kokybinio reikšmingumo nustatymas detalizuotas Procedūrų vadove. [↑](#footnote-ref-42)
42. Angl. *key requirements.* [↑](#footnote-ref-43)
43. Pagal EK atrankos gairę. [↑](#footnote-ref-44)
44. Angl. *Guidance on Sampling Methods for Audit Authorities.* [↑](#footnote-ref-45)
45. EK atitinkamomis gairėmis pateikia specializuotą nuomonę ir rekomendacijas valstybėms narėms dėl atitinkamų ES reglamentų nuostatų praktinio taikymo. Taip EK gairių nuostatų laikymasis turi esminę reikšmę tinkamam ir EK priimtinam tam tikro ES reglamento nuostatų interpretavimui ir pritaikymui praktinėje veikloje. [↑](#footnote-ref-46)
46. Pastebėjimų kategorijos nustatymas nurodytas Procedūrų vadove. [↑](#footnote-ref-47)
47. Rekomendacija teikiama tik tais atvejais, kai nustatytą trūkumą galima ištaisyti, t. y., dėl nustatyto vidaus kontrolės trūkumo reikia tobulinti esamą vidaus kontrolės sistemą ar imtis kitų korekcinių veiksmų. [↑](#footnote-ref-48)
48. Remiantis R. 2015/207 IX pr. Ataskaitoje pateikiami pagrindiniai nustatyti dalykai. [↑](#footnote-ref-49)
49. Pastebėjimo kilmė – sąskaitų Europos Komisijai auditas. [↑](#footnote-ref-50)
50. Pastebėjimo kilmė – projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0001 veiksmų auditas. [↑](#footnote-ref-51)
51. Pastebėjimo kilmė – projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0001 veiksmų auditas. [↑](#footnote-ref-52)
52. Pastebėjimo kilmė – projektų Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0030 ir Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 veiksmų auditas. [↑](#footnote-ref-53)
53. Pastebėjimo kilmė – projekto Nr. 06.3.1-LVPA-V-103-02-0013 veiksmų auditas. [↑](#footnote-ref-54)
54. Pastebėjimo kilmė – projekto Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0011 veiksmų auditas. [↑](#footnote-ref-55)
55. Pastebėjimo kilmė – projektų Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0022 ir Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 veiksmų auditas. [↑](#footnote-ref-56)
56. Pastebėjimo kilmė – projekto Nr. 06.3.1-LVPA-V-103-02-0013 veiksmų auditas. [↑](#footnote-ref-57)
57. Pastebėjimo kilmė – projektų Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0030, Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0027, Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0166, Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0006, Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0030 (13.1.1-LVPA-T-859-01-0050), Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0020 (13.1.1-LVPA-T-858-01-0026) veiksmų auditas. [↑](#footnote-ref-58)
58. Pastebėjimo kilmė – projektų Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0020 (perkeltas į REACT–EU prioritetoprojektą Nr. 13.1.1-LVPA-T-858-01-0026) ir Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 veiksmų auditas. [↑](#footnote-ref-59)
59. Pastebėjimo kilmė – projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 veiksmų auditas. [↑](#footnote-ref-60)
60. Pastebėjimo kilmė – projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0029 veiksmų auditas. [↑](#footnote-ref-61)
61. Pastebėjimo kilmė – projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 veiksmų auditas. [↑](#footnote-ref-62)
62. Kadangi dėl SFMIS2014 funkcinių galimybių be MP išskiriamos ir kitos EK deklaruotos sumos, kurios yra susijusios su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu nedeklaruotomis ar pakoreguotomis MP ar MP dalies išlaidomis, jos taip pat yra laikomos atrankos vienetu. [↑](#footnote-ref-63)
63. Angl. *Multi-period stratified Monetary Unit Sampling.* [↑](#footnote-ref-64)
64. Reikšmingumo lygis skaičiuojamas nuo tiriamosios visumos 1 252 996 170,29 Eur, iš kurios buvo paimta atsitiktinė imtis. [↑](#footnote-ref-65)
65. MP atranka buvo atlikta atsižvelgus į ĮI ir TvI išlaidų deklaracijose ir mokėjimo paraiškose EK atliekamus prevencinius išėmimus, dėl kurių dalis MP patvirtintų tinkamų finansuoti išlaidų nėra deklaruojamos EK. [↑](#footnote-ref-66)
66. Pagal R. 2018/1046 63 str. 6 d. [↑](#footnote-ref-67)
67. Projekto Nr. 04.3.1-FM-F-002-01-0001 MP Nr. MP004. [↑](#footnote-ref-68)
68. Šioje dalyje nurodyti pastebėjimai, kilę detaliojo testavimo metu, bet dėl neužtikrintų pakankamų kontrolės priemonių veikiamas ir susijęs pagrindinis reikalavimas 1 „Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos“. [↑](#footnote-ref-69)
69. Šioje dalyje nurodyti pastebėjimai, kilę detaliojo testavimo metu, bet dėl neužtikrintų pakankamų kontrolės priemonių veikiamas ir susijęs pagrindinis reikalavimas 1 „Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos“. [↑](#footnote-ref-70)
70. Angl. *National system audit report (NSAR)* [↑](#footnote-ref-71)
71. Angl. *Total Error Rate.* [↑](#footnote-ref-72)
72. Angl. *Residual Total Error Rate*. [↑](#footnote-ref-73)
73. Patvirtintos finansų ministro 2014-10-16 įsakymu Nr. 1K-326. [↑](#footnote-ref-74)
74. Finansų ministro 2019-10-16 įsakymu Nr. 1K-304 pakeistas 51 p. [↑](#footnote-ref-75)
75. Gairės valstybėms narėms dėl sąskaitų audito (2014–2020 m. programavimo laikotarpis) (angl. *Guidance for Member States on Audit of Accounts*) (2018-12-03, EGESIF\_15\_0016-04). [↑](#footnote-ref-76)
76. AI atliktų veiksmų ir sistemų auditais, EK ir EAR atliktais auditais, ĮI patikrinimais ir kitais audito ir kontrolės rezultatais, prie kurių AI turi prieigą. [↑](#footnote-ref-77)
77. Išskyrus atvejus, kai į sąskaitas įtrauktos netiesioginės išlaidos, remiantis FMĮ 1K-346 patvirtintų taisyklių 22.1.3. p. nurodytais atvejais. [↑](#footnote-ref-78)
78. Suma apima atsitikinę ir žinomą klaidas. [↑](#footnote-ref-79)
79. Susijęs su EK 2023-02-01 raštu Nr. Ares(2023)738504. APVA 2023-02-09 atnaujino pažeidimo tyrimą, nustatė pažeidimą ir priėmė sprendimą taikyti 5 proc. FK. [↑](#footnote-ref-80)
80. EK 2021-04-09 pranešimas Nr. 2021/C 121/01. [↑](#footnote-ref-81)
81. 2019–2020 m. ir 2020–2021 m. auditas. [↑](#footnote-ref-82)
82. Vadovaudamiesi EK 2022-11-22 raštu Nr. Ares(2022)8071702. [↑](#footnote-ref-83)
83. Patikrinti 1 IA ir 6 CPVA viešieji pirkimai, atlikti per CPO. [↑](#footnote-ref-84)
84. Audituojamasis subjektas – Vadovaujančioji institucija. [↑](#footnote-ref-85)
85. Vadovaudamosi Atsakomybės ir funkcijų taisyklių 10.1 p., kuriame nustatyta ĮI teisė kreiptis į VPT dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties VPĮ. AI tokia teisė Atsakomybės ir funkcijų taisyklėse nenustatyta ir AI atlieka savarankišką vertinimą. [↑](#footnote-ref-86)
86. Perkančiosios organizacijos sąvoka ir kriterijai nustatyti VPĮ 2 str. 25 d. [↑](#footnote-ref-87)
87. Pvz., tarpiniuose audito rezultatuose viena pastebėjimo EX.15 dalis buvo susijusi su pirkimo dokumentuose nustatytu naudojimosi subrangovų paslaugomis apribojimu dėl sutarties dalies, kuri abstrakčiai nustatyta kaip procentinė šios sutarties dalis. PAFT 40 skirsnyje nėra nustatyto draudimo riboti subrangovų pasitelkimą, tačiau nustatyta, kad NPO negali sudaryti sąlygų dalyvauti pirkime tik konkretiems tiekėjams. Teisės akto rengėjas VI 2023-02-08 raštu Nr. (24.78 Mr-07)-6K-2300891 pateikė PAFT nuostatų išaiškinimą, kuriame, be kita ko, nurodė, kad ES teisės aktai nenustato jokių reikalavimų dėl pirkimų, kurie atliekami NPO ir pagal PAFT 40 skirsnį NPO vykdomuose pirkimuose subrangos ribojimas nėra draudžiamas. [↑](#footnote-ref-88)
88. Dėl kurio TvI teiktas pastebėjimas EX.61. [↑](#footnote-ref-89)
89. Pavyzdžių atranka buvo atlikta atsižvelgus į ĮI ir TvI išlaidų deklaracijose ir mokėjimo paraiškose EK atliktus prevencinius išėmimus, t. y. atranka atlikta tik iš tinkamų finansuoti išlaidų, deklaruotų EK. [↑](#footnote-ref-90)
90. Reikšmingumo lygis kiekviename atrankos etape skaičiuojamas nuo tiriamosios visumos (faktiškai deklaruotų EK ir prognozuojamų deklaruoti EK išlaidų): I etape – nuo 2 058 877 472,80 Eur, II etape – nuo 1 568 974 291,52 Eur, III etape – nuo 1 282 313 399,16 Eur ir IV etape – nuo 1 252 996 170,29 Eur. [↑](#footnote-ref-91)
91. Tikėtina klaida nustatoma remiantis auditoriaus profesiniu sprendimu bei įvertinus istorinius duomenis – 2014–2020 m. periodo atskaitinių laikotarpių audito rezultatus (bendrus klaidų dažnius). [↑](#footnote-ref-92)
92. Klaidų santykių standartinių nuokrypių svertinis vidurkis nustatomas auditoriaus profesiniu sprendimu bei įvertinus istorinius duomenis – 2014–2020 m. periodo atskaitinių laikotarpių audito rezultatus (nustatytų klaidų standartinius nuokrypius). [↑](#footnote-ref-93)
93. Išlaidų populiaciją sudaro 1 vnt., todėl atrankos intervalas nėra skaičiuojamas. [↑](#footnote-ref-94)
94. Perkelta iš prioriteto Nr. 1 (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0020). [↑](#footnote-ref-95)
95. Perkelta iš prioriteto Nr. 3 (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0034). [↑](#footnote-ref-96)
96. Perkelta iš prioriteto Nr. 3 (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0030). [↑](#footnote-ref-97)
97. Taip pat atsižvelgta į išlaidas, kurių teisėtumo ir tvarkingumo vertinimas dar atliekamas, kaip nustatyta R. 1303/2013 137 str. 2 d. [↑](#footnote-ref-98)
98. Iš šios sumos finansinių priemonių suma – 4 317 173,00 Eur. [↑](#footnote-ref-99)
99. Iš šios sumos finansinių priemonių suma – 3 902 222,38 Eur. [↑](#footnote-ref-100)
100. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-101)
101. Redakcija, galiojusi nuo 2021-12-14 iki 2022-07-21. [↑](#footnote-ref-102)
102. Redakcija, galiojanti nuo 2014-11-07. [↑](#footnote-ref-103)
103. VP SR skaičiavimo apraše (redakcija, galiojusi nuo 2022-03-17 iki 2022-07-28), be kita ko, nustatyta, jog SR Nr. R.S.341 pasiekimą įrodantys pirminiai šaltiniai yra LAKD duomenys apie eismo įvykius Lietuvoje. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (2000-10-12 Nr. VIII-2043) (redakcija, galiojusi nuo 2022-05-01 iki 2022-09-26) 10 str. 12 d. 1 p. nustatyta, kad VšĮ Transporto kompetencijų agentūra atlieka eismo saugumo rodiklių stebėseną ir analizę, todėl vertinama, jog VP SR skaičiavimo apraše nurodyta informacija apie tai, jog SR Nr. R.S.341 pasiekimas grindžiamas LAKD duomenimis, yra neteisinga, nes šiuos duomenis administruoja VšĮ Transporto kompetencijų agentūra. Taip pat, VP SR skaičiavimo apraše (redakcija, galiojusi nuo 2022-03-17 iki 2022-07-28), be kita ko, nustatyta, jog SR Nr. R.S.351 pasiekimą įrodantys pirminiai šaltiniai yra LDB interneto svetainėje skelbiama informacija. Audito metu nustatyta, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-06-13 nutarimu Nr. 578 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-10-20 nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo“ (redakcija, galiojanti nuo 2018-06-19) buvo pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-10-20 nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.6.2 p.: vietoje LDB nurodyta Užimtumo tarnyba, todėl vertinama, jog VP SR skaičiavimo apraše nurodyta informacija apie tai, jog SR Nr. R.S.351 pasiekimas grindžiamas LDB duomenimis, yra neteisinga, nes šiuos duomenis administruoja Užimtumo tarnyba. VP SR skaičiavimo apraše (redakcija, galiojusi nuo 2022-03-17 iki 2022-07-28), be kita ko, nustatyta, jog SR Nr. P.B.231 pasiekimą įrodantys pirminiai šaltiniai yra VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros išvadų dėl pastatų (ir butų skaičių), priskirtų geresnei efektyvumo klasei, sąvadas. Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (1992-07-07 Nr. I-2455) (redakcija, galiojanti nuo 2022-07-15) 3 str. 4 d. ir Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-23 nutarimu Nr. 1213 (redakcija, galiojanti nuo 2021-11-01), 26 p. nustatyta, jog šios programos įgyvendinimo administravimas pavestas APVA (iki minėto pakeitimo šias funkcijas atliko VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra), todėl vertinama, jog VP SR skaičiavimo apraše nurodyta informacija apie tai, kad SR Nr. P.B.231 pasiekimas grindžiamas šios agentūros teikiamais sąvadais, yra neteisinga, nes šią funkciją atlieka APVA. [↑](#footnote-ref-104)
104. Redakcija, galiojusi nuo 2022-04-02 iki 2022-07-21. [↑](#footnote-ref-105)
105. Redakcija, galiojusi nuo 2021-04-27 iki 2022-11-10. [↑](#footnote-ref-106)
106. VP SR skaičiavimo apraše (redakcija, galiojusi nuo 2022-03-17 iki 2022-07-28), be kita ko, nustatyta, jog SR Nr. P.S.415 laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje viešojo valdymo institucija (PrV ir (ar) partneris (-iai) baigia įgyvendinti visas projekto, kuriuo siekiama įgyvendinti paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, veiklas ir patvirtinamas šio projekto MP. 2021 m. MVPĮA nurodyta SR Nr. P.S.415 „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones“ reikšmė – 52 institucijos. VI pateiktoje SFMIS2014 sugeneruotoje ataskaitoje (pateikta 2022-04-08 el. laišku) išfiltravus projektus, kuriuose siekiama SR Nr. P.S.415, apskaičiuojama bendra rodiklio pasiekimo reikšmė yra 52. Iš šių projektų atsitiktinės atrankos būdu trys buvo atrinkti detalesnei patikrai, kurios metu nustatyta, jog projekte Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-11-0006 rodiklio reikšmė turi būti 0, tačiau VI ataskaitoje nurodyta 3. T. y., 2021 MVPĮA VI nurodė didesnę SR Nr. P.S.415 reikšmę, nei ji buvo faktiškai pasiekta. 2022-10-07 el. laišku ESFA informavo AI, jog SR Nr. P.S.415 reikšmė buvo klaidingai užskaityta ir SFMIS2014 reikšmę ištaisė. AI 2022-10-07 įsitikino, jog SFMIS2014 užregistruota teisinga informacija apie SR Nr. P.S.415 pasiekimą. Todėl rekomendacija dėl šios neatitikties neteikiama. VP SR skaičiavimo apraše (redakcija, galiojusi nuo 2022-03-17 iki 2022-07-28), be kita ko, nustatyta, jog SR Nr. R.S.304 reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais SD savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie SR reikšmę, pasiektą iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos. 2021 m. MVPĮA nurodyta SR Nr. R.S.304 „Ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP išlaidų dalis nuo visų išlaidų“ 2021 m. reikšmė – 1,99 %. VI 2022-11-08 el. laiške nurodė, jog SR Nr. R.S.304 2021 m. reikšmė buvo apskaičiuota pagal 2020 m. SD duomenis, kadangi skaičiavimo metu dar nebuvo pateikti 2021 m. duomenys. T. y. VI 2021 m. MVPĮA nurodė ne 2021 m. reikšmę, o 2020 m. reikšmę. Pažymėtina, kad kitais atvejais, kai atitinkamo SR 2021 m. reikšmei apskaičiuoti reikalingų duomenų nebuvo – VI 2021 m. MVPĮA įrašydavo komentarą (pvz., „Už 2021 m. duomenų dar nėra, nes SD duomenis už 2021 m. pateiks 2022 m. III ketv.“). Todėl vertinama, kad VI 2021 m. MVPĮA nurodė netikslius duomenis apie SR Nr. R.S.304 pasiekimą 2021 m. [↑](#footnote-ref-107)
107. Redakcija, galiojanti nuo 2022-12-10. [↑](#footnote-ref-108)
108. VI parengia MS, kurioje bendrai aprašo ir apibendrina valdymo patikrinimų, kontrolės ir per ataskaitinius metus deklaruotų bei į sąskaitas įtrauktų išlaidų galutinių auditų rezultatus. [↑](#footnote-ref-109)
109. VI MS projekte nepateikė informacijos apie EK deklaruotas išlaidas, susijusias su VšP, kurie vykdyti per CPO ir veiksmų plano dėl pirkimų, atliekamų NPO, kaip nurodyta EK 2022-11-15 rašte Nr. Ares(2022)7868517. [↑](#footnote-ref-110)
110. Vertinant ataskaitinio laikotarpio MS projekte pateiktą informaciją apie inicijuotus įtariamus pažeidimus (B dalis „Pagrindiniai rezultatai ir aptiktų klaidų tipas“) (toliau – B dalis) nustatyta, kad SFMIS2014 pateikta informacija apie įtariamus pažeidimus nesutampa su MS projekto duomenimis. MS pažymėta, kad buvo inicijuoti 539 įtarimų apie pažeidimus tyrimai, tačiau, remiantis SFMIS2014 generuojamos ataskaitos duomenimis, buvo inicijuoti 359. Vertinant informaciją apie PPV (C dalis „Pagrindiniai rezultatai ir aptiktų klaidų tipas“) nustatyta, kad SFMIS2014 pateikta informacija apie PPV nesutampa su MS projekto duomenimis: MS projekte pažymėta, kad atliktos 2252 patikros vietoje, kurių metu nustatyti 1029 neatitikimai, tačiau, remiantis SFMIS2014 generuojamos ataskaitos duomenimis, buvo atliktos 2423 patikros vietoje, kurių metu nustatyti 1036 neatitikimai. Taip pat VI pavėluotai pateikė informaciją apie LMT ir VIPA atliktus pažeidimų tyrimus, kurie buvo nustatyti po PPV (C dalis „Padarytos išvados ir taisomieji veiksmai, kurių imtasi arba planuojama imtis“).

     Vertinant MS projekte pateiktą informaciją apie CPO pirkimus nustatyta, kad netinkamai nurodytos CPO pirkimų sumos per ataskaitinius laikotarpius (2016–2017 m., 2017–2018 m., 2018–2019 m., 2019–2020 m., 2020–2021 m.). Pažymėtina, kad netinkamos sumos susidarė dėl JUI fondo eliminavimo ir kitų techninių priežasčių, pvz.: 2016–2017 m. nurodyta 211 576,70 Eur, turėjo būti 271 470,42 Eur. Taip pat į skaičiavimus buvo neįtrauktos 2021–2022 m. ataskaitinio laikotarpio CPO pirkimų sumos, kurių vertė 11 985 619,57 Eur. Vertinant MS projekte pateiktą informaciją A (A dalis „Galutinių audito ataskaitų santrauka“) (toliau – A dalis) ir B dalių lentelėse, nustatyta, kad netinkamai nurodytos ERPF fondo sumos susijusios su Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1011/2014 VII priedo 8 priedėliu, pvz.: A dalies lentelėje prie 1 prioriteto nurodyta 824 057,24 Eur, tačiau turėjo būti 684 340,92 Eur. [↑](#footnote-ref-111)
111. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos ir PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos. [↑](#footnote-ref-112)
112. Redakcijos, galiojusios nuo 2020-11-10 iki 2022-07-21. [↑](#footnote-ref-113)
113. VI PV XXIX skyrius „Rizikų valdymo procedūra“, patvirtinta VI direktoriaus 2019-05-16 (redakcija, galiojanti nuo 2019-05-17). [↑](#footnote-ref-114)
114. VI, 2021 m. įgyvendinusi rizikos valdymo priemones, SFMIS2014 neužregistravo TI pateiktų pastebėjimų, rekomendacijų dėl neatitikimų, informacijos apie jų įgyvendinimo būklę, taip pat informacijos apie atliktus TI patikrinimus, kurių metu neatitikimų nenustatyta. [↑](#footnote-ref-115)
115. VI PV 38 p. nustatyta kokius veiksmus VI darbuotojai turi atlikti, kai teikiamas pastebėjimas ir rekomendacija. Tačiau šiame PV nenustatyta, kokius veiksmus VI darbuotojai turi atlikti, kai atlikus TI patikrinimus, neatitikimų nenustatoma. [↑](#footnote-ref-116)
116. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos; PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai. [↑](#footnote-ref-117)
117. Redakcija, galiojanti nuo 2022-07-22. [↑](#footnote-ref-118)
118. Redakcija, galiojanti nuo 2022-11-11. [↑](#footnote-ref-119)
119. PAFT 344 p., be kita ko, nustatyta, kad ĮI gali paprašyti PrV APFP patikslinti ir (arba) atlikti patikrą vietoje. AI vertinimu, tokia nuostata sudaro prielaidas ĮI patikrą vietoje atlikti tik subjektyviu, rizikos pagrindu grįstu vertinimu, netaikant atrankos, o tai neatitinka EK valdymo patikrinimų gairės, todėl APVA, ESFA, IA, LMT ir VIPA PV nėra nustatyta tinkamų ir pakankamų kontrolės priemonių, taikytinų APFP vertinimo metu atliekamoms patikroms vietoje; iš 2021 m. APVA patvirtintų 84, ESFA – 40, IA – 1423 APFP nebuvo atlikta nė viena PPV. AI vertinimu, R. 1303/2013 71 str. ir EK valdymo patikrinimų gairės nuostatų tinkamą įgyvendinimą užtikrintų reglamentavimas, pagal kurį patikros vietoje būtų atliekamos taikant ir atrankinę tvarką (pvz., daliai populiacijos vienetų PPV suplanuoti rizikos pagrindu, kuris būtų grįstas objektyviais duomenimis, pvz., informacija iš projekto įgyvendinimo laikotarpio, priemonės rizikingumu ir pan., o likusiai populiacijos daliai taikyti atrankinę tvarką). [↑](#footnote-ref-120)
120. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas [↑](#footnote-ref-121)
121. Redakcija, galiojusi nuo 2022-07-22 iki 2022-12-09. [↑](#footnote-ref-122)
122. Redakcija, galiojusi nuo 2022-07-22 iki 2023-01-12. [↑](#footnote-ref-123)
123. TvI į ESF 2  priedėlį netinkamai įtraukė sumas, susijusias su projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005 grąžintinomis lėšomis Nr. G12-10, G12-11, G13-08, G13-09, G14-04 ir G14-05 ir į ERPF 2 priedėlį nepagrįstai neįtraukė sumos, susijusios su projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0003 grąžintinomis lėšomis Nr. G03-05, kuri buvo ištaisyta atlikus veiksmų auditą pagal Reglamento (ES), Nr. 1303/2013 127 str. 1 d. [↑](#footnote-ref-124)
124. TvI į ERPF 8 priedėlį nepagrįstai neįtraukė 4 696,00 Eur sumos laikino išėmimo, susijusio su informacija, nurodyta VI parengtoje 2022-11-03 VKS pažymoje Nr. 24.58-09-2022-02 (2021-2022), t. y. neįtraukė laikino išėmimo susijusio su projekto Nr. 01.2.1-MITA-K-824-01-0274 mokėjimo prašyme Nr. MP001 deklaruotomis išlaidomis pagal fiksuotą dydį Nr. FS-002. [↑](#footnote-ref-125)
125. TvI į ERPF 8 priedėlį neįtraukė projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-828-03-J05-0021 galutinės pataisos (-97,00 Eur) susijusios su grąžintinomis lėšomis Nr. G02-02 ir į SF 8 priedėlį neįtraukė projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-01-0006 galutinės pataisos (-8 550,76 Eur) susijusios su grąžintinomis lėšomis Nr. G01-01. [↑](#footnote-ref-126)
126. TvI į ESF 8 priedėlį įtrauktą laikiną išėmimą dėl projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 pamažino grąžintinomis lėšomis Nr. G01- G01-01 ir Nr. G01-02, kai su jomis susiję mokėjimo prašymai Nr. MP002 ir MP004 nėra deklaruoti 2021-2022 m. ataskaitiniu laikotarpiu. [↑](#footnote-ref-127)
127. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-128)
128. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 2. Tinkama veiksmų atranka ir PR 5. Tinkama audito seka. [↑](#footnote-ref-129)
129. Redakcija, galiojusi nuo 2014-10-28 iki 2016-05-16. [↑](#footnote-ref-130)
130. Redakcija, galiojusi nuo 2016-03-24 iki 2016-05-31. [↑](#footnote-ref-131)
131. Redakcija, galiojusi nuo 2014-12-31. [↑](#footnote-ref-132)
132. Projekte Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0001 tikrintas MP Nr. MP014, kurio vertė 539 504,20 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-133)
133. 2016-05-09 projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo vertinimo išvada. [↑](#footnote-ref-134)
134. 2022-10-25 el. paštu AM siųstuose dokumentuose nepateikti duomenys, leidžiantys įsitikinti projekto alternatyvų I „Dumblo džiovinimas“ ir III „Dumblo kompostavimas“ išlaidų pagrįstumu. Dėl II alternatyvos AM minėtame el. laiške nurodyta, kad atliekant projekto II alternatyvos „Dumblo mono deginimas su dumblo pūdymu ir džiovinimu“ investicijų poreikio sąmatinius skaičiavimus buvo vadovaujamasi informacija apie anksčiau įvykdytų dumblo apdorojimo įrenginių (toliau – DAĮ) statybos projektų atitinkamų darbo rūšių ir / ar analogiškos įrangos pozicijų kainas, atitinkamai jas perskaičiuojant / interpoliuojant pagal Utenos DAĮ atskirų grandžių našumą. Tačiau nurodytų projektų ir perskaičiavimo/interpoliacijos analizės duomenys AI nepateikti, todėl nėra galimybės įvertinti, ar IP ir SNA skaičiuoklėje nurodyti duomenys patikimi. [↑](#footnote-ref-135)
135. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-136)
136. Redakcija, galiojusi nuo 2020-04-01 iki 2020-06-29 ir nuo 2020-06-30 iki 2020-07-30. [↑](#footnote-ref-137)
137. Redakcija, galiojusi nuo 2019-02-06 iki 2020-05-22 ir nuo 2020-05-23 iki 2020-11-10. [↑](#footnote-ref-138)
138. Projekte Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0030 tikrintas MP Nr. MP006, kurio vertė 63 688,56 Eur ir projekte Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 tikrintas MP Nr. MP0013, kurio vertė 529 767,28 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-139)
139. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019-10-08 įsakymu Nr. 4-563 (redakcija, galiojanti nuo 2019-10-29) ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019-12-08 įsakymu Nr. 4-708 ( redakcija, galiojanti nuo 2019-12-12) [↑](#footnote-ref-140)
140. Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ PFSA 22 p., be kita ko, nustatyta, kad „projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos <...> tikslo įgyvendinimo“, tačiau PFSA 1 priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 2.2 p. nurodyta, kad nuostata „Projektu prisidedama prie bent vieno 2009-10-30 Europos vadovų tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos <...>“, projektui netaikoma. Be kita ko, pažymėtina, kad priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ PFSA 21 p. ir PFSA 1 priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 2.2 p. pateiktos analogiškos nuostatos, todėl vertinama, kad galėjo būti neužtikrintas tinkamas paraiškų vertinimas. [↑](#footnote-ref-141)
141. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-142)
142. Redakcija, galiojusi nuo 2019-02-06 iki 2020-05-22. [↑](#footnote-ref-143)
143. Redakcija, galiojusi nuo 2019-11-04 iki 2019-12-17. [↑](#footnote-ref-144)
144. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016-05-30 įsakymu Nr. 1-172 (redakcija, galiojanti nuo 2018-10-04). [↑](#footnote-ref-145)
145. Redakcija, galiojusi nuo 2019-08-14. [↑](#footnote-ref-146)
146. Projekte Nr. 06.3.1-LVPA-V-103-02-0013 tikrintas MP Nr. MP008, kurio vertė 332 380,81 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-147)
147. 2019-12-02 Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo vertinimo išvada Nr. 55-196 (patikslinta vertinimo išvada). [↑](#footnote-ref-148)
148. Kartu su IP pateiktoje SNA skaičiuoklės „A.2“ darbalapio A. eilutėje „Alternatyvos investicijos, iš viso“ nurodytos tik tinkamos finansuoti išlaidos 23 102 708,00 Eur. IP 4.3.1 p. „Investicijų išlaidos“ yra nurodytos tinkamos (23 103 368,00 Eur) ir netinkamos (1 244 418,00 Eur) finansuoti išlaidos. Audito metu nustatyta, kad, vertinant alternatyvas, SNA skaičiuoklės „A.2“ darbalapyje nebuvo įtrauktos netinkamos finansuoti išlaidos. [↑](#footnote-ref-149)
149. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-150)
150. Redakcija, galiojusi nuo 2021-02-12 iki 2021-10-31. [↑](#footnote-ref-151)
151. Redakcija, galiojusi nuo 2021-04-20 iki 2021-12-13. [↑](#footnote-ref-152)
152. Redakcija, galiojusi nuo 2016-05-27 iki 2017-07-21. [↑](#footnote-ref-153)
153. Projekte Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0011 tikrintas MP Nr. MP010, kurio vertė 95 892,78 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-154)
154. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas švietimo ir mokslo ministro 2017-04-11 įsakymu Nr. V-251 (redakcija, galiojusi nuo 2017-08-31 iki 2021-08-06). [↑](#footnote-ref-155)
155. PFSA 48 p. 2 lentelės 5 p., be kita ko, nustatyta, kad projektą vykdančio MTEP personalo DU išlaidoms taikomi fiksuotieji įkainiai, kurie nustatomi vadovaujantis LMT pirmininko 2011-12-13 įsakymu Nr. V-213 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektų mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos formos ir darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta DU fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita (taikomi fiksuoti įkainiai, nustatyti DU fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaitos 3 lentelėje „Aukšto (tarptautinio) lygio mokslinis tyrimas“). Audito metu nustatyta, kad per laikotarpį nuo PFSA patvirtinimo (t. y. 2017-04-11) iki MP Nr. MP010 patvirtinimo (t. y. 2021-07-29) fiksuotųjų įkainių dydžiai keitėsi 3 kartus: DU fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita (FĮ-037-02, 2018-01-03 redakcija), DU fiksuotųjų įkainių nustatymo mokslinių tyrimų projektuose tyrimo ataskaita (FĮ-037-03, 2019-09-13 redakcija) ir DU fiksuotųjų įkainių nustatymo mokslinių tyrimų projektuose tyrimo santrauka (FĮ-037-04, 2021-04-30 redakcija), tačiau PFSA nenurodyta, ar projektams, dėl kurių sutartys jau sudarytos, turi būti taikomi atnaujinti fiksuotojo įkainio dydžiai ar fiksuotojo įkainio dydžiai neturi būti keičiami projekto įgyvendinimo metu. Vadovaujantis CPVA PV MP patikros ir tvirtinimo procedūra (3.1.6), patvirtinta CPVA direktoriaus 2014-10-31 įsakymu Nr. 2014/8-264 (2022-02-10 įsakymo Nr. 2022/8-35 redakcija), projektą administruojantys darbuotojai pildo ir tvirtina MP patikros ir tvirtinimo lapą, kurio B dalies 6 p., be kita ko, nustatyta, kad tinkamai pritaikyti fiksuotieji įkainiai, fiksuotoji suma, fiksuotoji norma, patikrinama ar tinkamai pritaikyti fiksuotieji įkainiai, fiksuotoji suma, fiksuotoji norma pagal PAFT reikalavimus. Kadangi vertintame PFSA nurodoma, kad projektą vykdančio MTEP personalo DU išlaidos apmokamos taikant DU fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje, išlaidų tinkamumą finansuoti vertinantis agentūros darbuotojas vadovaujasi naujausia skelbiama DU fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita. Jei DU fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita atnaujinama (keičiama), ši informacija pakeičiama projektų sutarčių 2 priedo 1.4.3 p. Fiksuotieji įkainiai. Atsižvelgiant į tai, rizika, kad pagal minėtą PFSA įgyvendinamiems (įgyvendintiems) skirtingiems projektams taikomi nevienodi fiksuotojų įkainių dydžiai apmokant tas pačias projektų veiklas (personalo DU išlaidas), nekeliama. [↑](#footnote-ref-156)
156. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-157)
157. Redakcija, galiojusi nuo 2018-01-01 iki 2019-06-11. [↑](#footnote-ref-158)
158. Kasacinio teismo pažymėta, kad PO draudžiama riboti tiek jungtinę veiklą, tiek subrangą. PO PD negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (LAT nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-43/2012 ir Nr. 3K-3-415/2013). [↑](#footnote-ref-159)
159. Redakcija, galiojusi nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31. [↑](#footnote-ref-160)
160. Redakcija, galiojusi nuo 2017-07-01 iki 2020-12-31. [↑](#footnote-ref-161)
161. Projekte Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0001 tikrintas MP Nr. MP014, kurio vertė 539 504,20 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-162)
162. Tarptautinis atviro konkurso būdu vykdytas Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbų pirkimas Nr. 396827, paskelbimo data – 2018-08-23. [↑](#footnote-ref-163)
163. PD I sk. 1 skr. 7.1 p., be kita ko, nustatyta, kad konkurso dalyvis negali būti kito dalyvio subrangovu, jeigu jau pateikia pasiūlymą kaip pavienis dalyvis arba kaip jungtinės veiklos partneris tam pačiam pirkimui. PD I sk. 1 skr. 8.1 p. nustatyta, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, siekdamas atitikti kvalifikacinius reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad PD I sk. 1 skr. 7.1 p. nepagrįstai riboja tiekėjų galimybę teikiant pasiūlymą sutarties vykdymui pasitelkti ir pasiūlyme subrangovais nurodyti kitus tiekėją arba jungtinės veiklos partnerį, kuris tam pačiam pirkimui jau pateikė pasiūlymą kaip pavienis dalyvis arba kaip jungtinės veiklos partneris. [↑](#footnote-ref-164)
164. PD I sk. 1 skr. 5.3.5 p., be kita ko, nustatyta, kad tiekėjas privalo pasiūlyti: rangovo atstovą, kuris turi patirtį vykdant rangovo atstovo funkcijas bent viename statinio statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų projekte, kurio apimtis ne mažesnė, kaip 4,41 mln. Eur be PVM; kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vadovą, kuris turi patirtį bent viename projektuotame ypatingo statinio objekte, kurio projektavimo vertė ne mažesnė, kaip 0,3 mln. Eur be PVM; kvalifikuotą ypatingo statinio statybos vadovą, kuris turi patirtį vykdant statybos vadovo funkcijas bent viename ypatingo statinio naujos statybos ar rekonstrukcijos darbų projekte, kurio apimtis ne mažesnė, kaip 4,41 mln. Eur be PVM. Atsižvelgiant į Kvalifikacijos metodikos 21.1.5 ir 21.6 p., vertinama, kad kvalifikaciniai reikalavimai, siejami su atitinkamos sutarties ar objekto verte, tiekėjo personalui negali būti nustatomi. Tokiu kvalifikacijos reikalavimu nėra objektyviai patikrinama tiekėjo personalo įgyta patirtis, kadangi jis nebūtinai dalyvavo visoje atitinkamo objekto darbų apimtyje kaip atitinkamos srities specialistas ir taip nėra parodoma tikroji jo teiktų paslaugų apimtis. Specialistų profesinis pajėgumas turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į įgyvendintus projektus, jų vaidmenį tuose projektuose, jų teiktų paslaugų apimtį, o ne į sutarties ar rangos darbų objekto vertę, nes specialistų vaidmuo bei indėlis atitinkamame objekte gali būti skirtingas. Vertinama, kad nustatyti reikalavimai yra nepagrįsti ir dirbtinai riboja konkurenciją. [↑](#footnote-ref-165)
165. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP014 yra 26 975,20 Eur (26 816,99 Eur tiesioginių išlaidų ir 158,21 Eur netiesioginių išlaidų). [↑](#footnote-ref-166)
166. Redakcijos, galiojusios nuo 2020-11-14. [↑](#footnote-ref-167)
167. APVA PV, patvirtintas APVA direktoriaus 2019-09-17 įsakymu Nr. T1-135. [↑](#footnote-ref-168)
168. Projekte Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0002 įtarimas apie pažeidimą Nr. IT03, projekte Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-0003 įtarimas apie pažeidimą Nr. IT01 ir projekte Nr. 05.3.2-APVA-R-014-31-0003 įtarimas apie pažeidimą Nr. IT02. Nustatyta kontrolės testavimo metu. [↑](#footnote-ref-169)
169. Projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0002 įtarime apie pažeidimą Nr. IT03 nurodyta, kad papildoma informacija iš Vilniaus apygardos administracinio teismo pateikta 2020-11-26 ir dėl to atnaujintas pažeidimo tyrimas, tačiau sprendimas dėl pažeidimo priimtas 2021-07-28, todėl audito metu fiksuotas 214 d. vėlavimas. Projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-0003 įtarime apie pažeidimą Nr. IT01 nurodyta, kad papildoma informacija iš LVAT pateikta 2020-11-18 ir dėl to atnaujintas pažeidimo tyrimas, tačiau sprendimas dėl atnaujinto pažeidimo priimtas 2021-04-21, todėl audito metu fiksuotas 124 d. vėlavimas. Projekto Nr.  05.3.2-APVA-R-014-31-0003 įtarime apie pažeidimą Nr. IT02 nurodyta, kad papildoma informacija iš VPT pateikta 2021-05-19, tačiau sprendimas dėl atnaujinto pažeidimo priimtas 2021-07-28, todėl audito metu fiksuotas 40 d. vėlavimas. [↑](#footnote-ref-170)
170. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos ir PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai. [↑](#footnote-ref-171)
171. Redakcijos, galiojusios nuo 2016-07-01 iki 2022-04-01. [↑](#footnote-ref-172)
172. Redakcijos, galiojusios nuo 2016-11-26 iki 2020-02-13 ir galiojanti nuo 2021-04-27. [↑](#footnote-ref-173)
173. Procedūrų vadovas. II dalis. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimas, patvirtintas APVA direktoriaus 2014-11-27 įsakymu Nr. T1-190 (APVA direktoriaus 2020-06-19 įsakymo Nr. T1-145 redakcija). [↑](#footnote-ref-174)
174. Projektų: Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0006 2021-11-12 APFP Nr. APFP-001 patvirtinta 2022-01-11; Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0012 2020-01-08 APFP Nr. APFP-004 patvirtinta 2020-01-17; Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0003 2019-01-24 APFP Nr. APFP-003 patvirtinta 2019-07-08. [↑](#footnote-ref-175)
175. SR Nr. P.N.053, Nr. P.N.050, Nr. P.B.219, Nr. P.B.218. [↑](#footnote-ref-176)
176. Pagal Nacionalinio SR skaičiavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-19 įsakymu Nr.D1–1050 (redakcijos, galiojusios nuo 2018-12-08 iki 2022-05-23), 2.1 ir 2.3 p., SR Nr. P.N.050 ir Nr. P.N.053 pasiekimą įrodantys pirminiai šaltiniai yra geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutartys, sudarytos su vartotojais. Pagal VP SR skaičiavimo aprašo (redakcijos, galiojusios nuo 2018-11-15 iki 2022-03-16) III skyrių, SR Nr. P.B.218 ir Nr. P.B.219 pasiekimą įrodantys pirminiai šaltiniai yra geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutartys, sudarytos su vartotojais. Audito metu 2022-08-13, 2022-08-19 ir 2022-10-13 el. laiškuose APVA, be kita ko, nurodė, kad, vertindama SR pasiekimą, neprašė pateikti SR pasiekimą įrodančių pirminių šaltinų (PrV pasirašytų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarčių), o siekdama įsitikinti SR pasiekimu, tikrino įmonės vadovo parašu patvirtintą pagal adresus sudarytą abonentinių sutarčių (prie nuotekų, vandentiekio tinklų prijungtų būstų) sąrašą, kurio duomenys sugeneruoti iš APVA Geografinės informacinės sistemos (GIS APVA), kurią pildo PrV. [↑](#footnote-ref-177)
177. Projekto Nr. [05.3.2-APVA-V-013-01-0017](https://sfmis2014.finmin.lt/pay/faces/pages/payment/commonInfoView.jspx?_afPfm=-682c3f65) MP Nr. MP002. ĮI patvirtinimo data – 2016-12-14. [↑](#footnote-ref-178)
178. Pagal Nacionalinio SR skaičiavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-19 įsakymu Nr.D1–1050 (redakcija, galiojusi nuo 2016-11-05 iki 2017-03-20), 2.2 p., be kita ko nustatyta, kad SR Nr. P.N.051 pasiekimą įrodantis pirminis šaltinis yra naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais geriamojo vandens gerinimo įrenginiais aptarnaujamų būstų sąrašas, patvirtintas įmonės vadovo. Pagal VP SR skaičiavimo aprašo (redakcija, galiojusi nuo 2016-07-19 iki 2017-01-06) III skyrių, be kita ko, nustatyta, kad SR Nr. P.B.218 pasiekimą įrodantis pirminis šaltinis yra įmonės vadovo patvirtinti sudarytų sutarčių, nurodant būstus, naujai prijungtus prie geriamojo vandens tiekimo tinklų, sąrašai ir VGĮ (vandens gerinimo įrenginys) aptarnaujamų būstų sąrašai. Audito metu nustatyta, kad SR pasiektos reikšmės užfiksuotos, vadovaujantis PrV 2016-11-03 pateiktais aptarnaujamų būstų, esančių individualiuose namuose ir daugiabučiuose, sąrašais, kurie nebuvo patvirtinti PrV vadovo parašu. Pagal šiuose sąrašuose nurodytą būstų skaičių nustatyta, kad rekonstruota vandentiekio stotimi tiekiamas geriamasis vanduo 11 950 būstų (daugiabučiuose 9 251 būstas, individualiuose namuose – 2 699 būstai), kai tuo tarpu pagal PrV 2016-12-14 rašte Nr. S-3886-16 pateiktą patvirtintą sąrašą – 11 924 būstams. [↑](#footnote-ref-179)
179. Pagal Nacionalinio SR skaičiavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-19 įsakymu Nr. D1–1050 (redakcijos, galiojusios nuo 2018-12-08 iki 2022-05-23), 2.1 ir 2.3 p. nustatyta, kad SR Nr. P.N.050 ir Nr. P.N.053 skaičiuojami būstų**/**vartotojų skaičių dauginant iš projekto paraiškoje nurodyto gyventojų būste koeficiento. Audito metu, tikrinant gyventojų būste koeficiento dydį, nustatyta, kad nėra galimybės įsitikinti SR tvirtinimo metu taikytu koeficiento dydžiu, kadangi Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiami duomenys (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/) skiriasi nuo APVA naudotų duomenų. Nors APVA audito metu pateikė APVA 2017-10-11 raštą Nr. (29-2-2)-APVA-2143 ir Lietuvos statistikos departamento 2017-10-24 raštą Nr. SD-781, pagal kuriuos nustatyta, kad 2017-06-12 buvo perskaičiuoti 2014 ir 2015 m. statistiniai duomenys apie gyvenamuosius būstus, tačiau nustatyta, kad Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamuose duomenyse būstų skaičius neatitinka nurodytuose raštuose pateiktų duomenų. [↑](#footnote-ref-180)
180. PV nėra nustatyta, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis, tikrinant ir tvirtinant APFP, yra įsitikinama, kad PrV užtikrino investicijų tęstinumo reikalavimus. [↑](#footnote-ref-181)
181. Projektų: Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0006, 2021-11-12 APFP Nr. APFP-001; Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0012, 2021-12-23 APFP Nr. APFP-006; Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0003, 2021-01-19 APFP Nr. APFP-005; Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0017, 2021-01-14 APFP Nr. APFP-005. [↑](#footnote-ref-182)
182. Audito metu APVA 2022-08-05 ir 2022-08-19 el. laiškuose nurodė, kad, tikrindama ir tvirtindama APFP, netikrino papildomų informacijos šaltinių, siekdama įsitikinti APFP pateiktų duomenų teisingumu ir investicijų tęstinumo užtikrinimu. APVA, be kita ko, nurodė, kad: (1) APFP buvo patvirtintos įmonės įgalioto asmens/vadovo parašu, todėl nebuvo pagrindo suabejoti informacijos nepagrįstumu; (2) projektas buvo vykdomas laiku ir tinkamai; (3) kadangi PrV yra atsakingas už informacijos tikslumą ir teisingumą, o informacijos pasikeitimo metu privalo informuoti APVA, abejonių nekilo, todėl ir informacija viešai prieinamoje informacijoje nebuvo tikrinama. [↑](#footnote-ref-183)
183. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-184)
184. Redakcija, galiojusi nuo 2019-06-11 iki 2019-11-01. [↑](#footnote-ref-185)
185. Kasacinio teismo pažymėta, kad PO draudžiama riboti tiek jungtinę veiklą, tiek subrangą. PO PD negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (LAT nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-43/2012 ir Nr. 3K-3-415/2013).) [↑](#footnote-ref-186)
186. Projekte Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-31-0007 tikrintas MP Nr. MP017, kurio vertė 555 259,90 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-187)
187. Tarptautinis atviro konkurso būdu vykdytas projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ rangos darbų pirkimas Nr. 447433 (paskelbtas – 2019-08-02). [↑](#footnote-ref-188)
188. PD 18 p., be kita ko, nustatyta, kad tiekėjas negali būti nurodytas kaip subrangovas kito tiekėjo, teikiančio pasiūlymą. Tame pačiame pirkime bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partneriai negali <...> būti <...> subrangovai.Jei pasiūlymas bus teikiamas nesilaikant šio punkto reikalavimo, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. PD 19 p., be kita ko, nustatyta, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais/ištekliais (t. y. kitų ūkio subjektų kvalifikacija), neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad PD 18 p. nepagrįstai riboja tiekėjų galimybę jau teikiant pasiūlymą sutarties vykdymui pasitelkti ir pasiūlyme subrangovais nurodyti kitus tiekėjus ar susivienijusių bendrai veiklai asmenų grupės partnerius, nors PD 20 ir 22 p. pirkimo vykdytojas žinomus subrangovus sutarties vykdymui nurodo išviešinti ir atitinkamus pagrindžiamuosius dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu. [↑](#footnote-ref-189)
189. 2019-12-16 rangos sutarties Nr. J9-3102 suma, susijusi su projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-31-0007 tinkamų finansuoti išlaidų suma (t. y. 10 525 821,39 Eur) mažinama PPV metu nustatytų neatitikimų suma (t. y. 66 416,62 Eur) (išsamiau žr. 2021-2022 m. CPVA teiktą pastebėjimą EX.2). [↑](#footnote-ref-190)
190. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP017 yra 27 037,11 Eur (26 950,87 Eur tiesioginių išlaidų ir 86,24 Eur netiesioginių išlaidų). [↑](#footnote-ref-191)
191. Redakcija, galiojusi nuo 2021-02-12 iki 2021-11-01. [↑](#footnote-ref-192)
192. Redakcija, galiojanti nuo 2021-04-27. [↑](#footnote-ref-193)
193. 2018-02-21 projekto sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-31-0007/J9-620. [↑](#footnote-ref-194)
194. 2019-12-16 rangos sutartis Nr. J9-3102. [↑](#footnote-ref-195)
195. Projekte Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-31-0007 tikrintas MP Nr. MP017, kurio vertė 555 259,90 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-196)
196. Tikrintame MP Nr. MP017, be kita ko, deklaruotos granito trinkelių (100x100x70 mm) ir granito plokščių (500x1000x70 mm) išlaidos (atitinkamai 38 471,76  Eur be PVM ir 41 437,80 Eur be PVM). 2019-12-16 rangos sutarties Nr. J9-3102 1 p., be kita ko, nustatyta, kad sutarties objektas – projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ rangos darbai pagal pridedamą TS ir techninį darbo projektą. Techninio darbo projekto Sklypo plano, fontano konstrukcijos dalyje (0 laida, išleidimo data 2018-07), be kita ko, nurodyta, kad naujai įrengiamoms dangoms Det. D-1-Granitas D-1-3, Det. D-2-Granitas D-2-4 ir Det. D-5-Granitas vejoje naudoti granitą *Giallo Veneziano* arba analogišką tokios pačios spalvos, o naujai įrengiamoms dangoms Det. D-1-Granitas D-1-1, D-1-2, Det. D-2-Granitas D-2-1, D-2-2 ir D-2-3 naudoti granitą *Giallo San Francisco* arba analogišką tokios pačios spalvos. Audito metu, be kita ko, nustatyta, kad granito plokštės buvo naudojamos naujai įrengiamoms dangoms Det. D-1-Granitas D-1-1, D-1-2, D-1-3, Det. D-2-Granitas D-2-1 ir D-2-2, o granito trinkelės – Det. D-2-Granitas D-2-3, D-2-4 ir Det. D-5-Granitas vejoje. Techninio darbo projekto Sklypo plano, fontano konstrukcijos dalies 7.2.1 p. lentelėse nurodyti granito techniniai parametrai: įmirkis, tankis, yramasis modulis, atsparumas lenkimui, poringumas, terminis atsparumas ir apdirbimo būdas. 2022-02-22 AI atliekant PPV, PrV pateikė dokumentus, kuriuose nurodyta, kad naujai įrengiamoms dangoms panaudotas vienos rūšies granitas (G664) bei pateikė šio granito eksploatacinių savybių deklaraciją Nr. VAD-20002. Atsižvelgiant į tai, kad granitas yra gamtinė medžiaga bei kiekvienas granito vienetas yra individualus (tai įrodo ir PrV audito metu teikti bandymų protokolai, išduoti 2020-09-22, 2022-01-17, 2022-06-10), vertinama, kad granito parametro įmirkio/vandens įgeriamumo reikšmė turi būti vertinama vadovaujantis prekių (granito) tiekėjo eksploatacinių savybių deklaracija Nr. VAD-20002, kurioje tiekėjas (visiems granito vienetams) garantuoja atitinkamas parametrų reikšmes. Vadovaujantis šia pateikta eksploatacinių savybių deklaracija, vertinama, kad granito (plokščių) parametro įmirkio/vandens įgeriamumo reikšmė 0,30 proc. neatitinka techniniame darbo projekte numatyto reikalavimo (techniniame darbo projekte nurodyta įmirkio reikšmė 0,24 proc.). Atsižvelgiant į tai, kad iš prekių tiekėjo pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos neįmanoma įsitikinti granito (trinkelių) parametro terminio atsparumo reikšmės atitikimu techniniame darbo projekte numatytam reikalavimui (t. y. eksploatacinių savybių deklaracijoje nenurodyta terminio atsparumo reikšmė), CPVA audito metu, po AI atliktos PPV, pateikė bandymų protokolą Nr. V-317/22 (išduotą 2022-06-10), kuriame, be kita ko, nurodyta šiluminio ilgėjimo koeficiento reikšmė 6,0 ± 0,49 mm/103 mº C. Remiantis pateiktu protokolu, vertinama, kad granito (trinkelių) parametro terminio atsparumo reikšmė (6,0 ± 0,49 mm/103 mº C) neatitinka techniniame darbo projekte numatyto reikalavimo (techniniame darbo projekte nurodyta terminio atsparumo reikšmė 7,1 mm/103 mº C). Atsižvelgiant į tai, vertiname, kad paklotas granitas iš dalies neatitinka techniniame darbo projekte, kuris yra 2019-12-16 rangos sutarties Nr. J9-3102 sudėtinė dalis, nurodytų reikalavimų (įmirkio/vandens įgeriamumo ir terminio atsparumo parametrų). [↑](#footnote-ref-197)
197. Tikrintame MP Nr. MP017, be kita ko, deklaruotos antikorozinės dangos nuvalytame paviršiuje (SA2 ½ klasė) išlaidos (180,99 Eur be PVM), kurios, kaip nustatyta 2022-02-22 PPV metu, faktiškai nebuvo patirtos. [↑](#footnote-ref-198)
198. CPVA nebuvo atlikusi projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-31-0007 patikros vietoje iki AI atliko audituojamo MP atranką. [↑](#footnote-ref-199)
199. Atsižvelgiant į tai, kad pakloto granito plokštės neatitinka vieno parametro (įmirkio) iš šešių techniniame darbo projekte nurodytų parametrų, apskaičiuojamas skirtumas tarp faktiškai pakloto granito plokščių įmirkio reikšmės (0,24 proc.) ir techniniame darbo projekte nurodytos granito įmirkio reikšmės (0,30 proc.). Apskaičiuotas skirtumas (0,06 proc.) dalinamas iš techniniame darbo projekte nurodytos granito įmirkio reikšmės (0,24 proc.) ir atlikus skaičiavimus apskaičiuojama 25 proc. finansinė korekcija (62 759,09 Eur su PVM), kuri taikoma 1/6 granito plokščių vertei (251 036,35 Eur su PVM). Atsižvelgiant į tai, kad pakloto granito trinkelės neatitinka vieno parametro (terminio atsparumo) iš šešių techniniame darbo projekte nurodytų parametrų, apskaičiuojamas skirtumas tarp faktiškai pakloto granito trinkelių terminio atsparumo reikšmės (6,0 ± 0,49 mm/103mº C) ir techniniame darbo projekte nurodytos terminio atsparumo reikšmės (7,1 mm/103mº C). Apskaičiuotas skirtumas (0,61 mm/103mº C) dalinamas iš techniniame darbo projekte nurodytos granito terminio atsparumo reikšmės (7,1 mm/103mº C) ir atlikus skaičiavimus apskaičiuojama 8,6 proc. finansinė korekcija (3 438,53 Eur su PVM), kuri taikoma 1/6 granito trinkelių vertei (39 982,85 Eur su PVM). [↑](#footnote-ref-200)
200. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP017 yra 2 984,93 Eur (2 975,39 Eur tiesioginių ir 9,54 Eur netiesioginių išlaidų). [↑](#footnote-ref-201)
201. Redakcija, galiojusi nuo 2020-09-05. [↑](#footnote-ref-202)
202. Redakcija, galiojusi nuo 2020-11-14 iki 2021-01-29. [↑](#footnote-ref-203)
203. Projekte Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-09-0002 tikrintas MP Nr. MP004, kurio vertė 1 112 747,61 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-204)
204. Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį (esminis sutarties (termino) keitimas), tikslios netinkamų finansuoti išlaidų sumos nustatyti neįmanoma. [↑](#footnote-ref-205)
205. PO ir tiekėjas 2018-03-08 sutarties Nr. CPO107376 2 priedu pratęsė sutartyje nustatytus paslaugų teikimo terminus. Dėl šio sutarties keitimo CPVA 2020-12-28 atliko pažeidimo tyrimą ir priėmė sprendimą dėl pažeidimo Nr. IT01, kuriame nurodė, kad, šiuo atveju, be kita ko, buvo pažeistos VPĮ 89 str. 4 d. 1–2 p. nuostatos (atliktas esminis sutarties keitimas). Dėl nustatyto pažeidimo CPVA nustatė tikslią netinkamų finansuoti išlaidų sumą (delspinigius), kuri, remiantis informacija, pateikta sprendime dėl pažeidimo, lygi tiekėjo patirtai ekonominei naudai (8 769,83 Eur – CPVA nustatyta suma). AI vertinimu, šiuo atveju delspinigiai nėra tinkamas būdas apskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą, nes terminas pratęstas abiejų šalių susitarimu, o ne vienašališkai pradelstas tiekėjo, todėl nustatant netinkamų finansuoti išlaidų dydį turėjo būti vadovaujamasi EK FK gairėmis, kaip nustatyta PAFT 7 priedo 6–7 p. [↑](#footnote-ref-206)
206. 2018-03-08 sutarties Nr. CPO107376 suma, susijusi su projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-09-0002 tinkamų finansuoti išlaidų suma. [↑](#footnote-ref-207)
207. Pažymėtina, kad AI klaida projekte pamažinta 1 388,83 Eur dėl CPVA atlikto korekcinio veiksmo MP Nr. MP004, kuris susijęs su sprendimu dėl pažeidimo Nr. IT01 [↑](#footnote-ref-208)
208. Statistinė klaida tikrinamame MP Nr. MP004 yra 2 248,79 Eur (2 241,17 Eur tiesioginių ir 7,62 Eur netiesioginių išlaidų). [↑](#footnote-ref-209)
209. Redakcija, galiojusi nuo 2020-06-19 iki 2021-12-13. [↑](#footnote-ref-210)
210. Redakcija, galiojanti nuo 2021-04-27. [↑](#footnote-ref-211)
211. Pažeidimų valdymo procedūra, patvirtinta CPVA direktoriaus 2014-10-31 įsakymu Nr. 2014/8-264 (CPVA direktoriaus 2020-03-31 įsakymo Nr. 2020/8-103 redakcija). [↑](#footnote-ref-212)
212. Projekte Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0013 įtarimas apie pažeidimą Nr. IT01 ir projekte Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0009 įtarimas apie pažeidimą Nr. IT03, Nr. IT06 ir Nr. IT09. Nustatyta kontrolės testavimo metu. [↑](#footnote-ref-213)
213. Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0013 įtarime apie pažeidimą Nr. IT01 nurodyta, kad papildoma informacija iš PrV pateikta 2021-05-11, tačiau sprendimas dėl pažeidimo priimtas 2021-07-27, t. y. nesilaikant PAFT 305 p. nustatyto 30 d. termino, todėl fiksuotas 47 d. vėlavimas. Projekto Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0009 įtarime apie pažeidimą Nr. IT03, Nr. IT06 ir Nr. IT09 nurodyta, kad papildoma informacija iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateikta 2021-04-21 ir dėl to atnaujintas pažeidimo tyrimas, tačiau sprendimas dėl atnaujinto pažeidimo priimtas 2021-05-28, t. y. nesilaikant PAFT 305 p. nustatyto 30 d. termino, todėl fiksuotas 7 d. vėlavimas. [↑](#footnote-ref-214)
214. Redakcija, galiojanti nuo 2021-04-27. [↑](#footnote-ref-215)
215. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-04-11 įsakymu Nr. V-251. Redakcija, galiojusi nuo 2017-08-31 iki 2021-08-06. [↑](#footnote-ref-216)
216. Projektą vykdančio MTEP personalo DU išlaidoms taikomi fiksuotieji įkainiai, kurie nustatomi vadovaujantis Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita, patvirtinta LMT pirmininko 2011-12-13 įsakymu Nr. V-213 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektų mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos formos ir darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (taikomi fiksuoti įkainiai, nustatyti ataskaitos 3 lentelėje „Aukšto (tarptautinio) lygio mokslinis tyrimas“). Ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai. [↑](#footnote-ref-217)
217. Santrauka skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje https://esinvesticijos.lt/lt//dokumentai?query=FĮ-037-04&ff1 (Nr. FĮ-037-04, redakcija, galiojanti nuo 2021-04-30, žiūrėta 2022-05-16). Fiksuotųjų įkainių dydžiai patvirtinti 2020-12-10 Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2021/702, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo. [↑](#footnote-ref-218)
218. Mokslo darbuotojo / techninio darbuotojo darbo sutartis; mokslo darbuotojo/ techninio darbuotojo pareigybės aprašymą ir mokslo darbuotojo / techninio darbuotojo gyvenimo aprašymą, įrodančius, kad jie atitinka pareigybei keliamus reikalavimus; mokslo darbuotojo / techninio darbuotojo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kurie skirti parodyti projekte dirbtą laiką (suskirstytą pagal valandas); veiklos ataskaitą, pagrįstą darbo valandomis arba bent jau patvirtinančią, kad atliktas darbas atitinka keliamus reikalavimus (DU fiksuotųjų įkainių nustatymo mokslinių tyrimų projektuose tyrimo santraukos 6 psl.). [↑](#footnote-ref-219)
219. Projekte Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0011 tikrintas MP Nr. MP010, kurio vertė 95 892,78 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-220)
220. Audito metu nustatyta, kad CPVA neįvertino vieno jaunesniojo mokslo darbuotojo gyvenimo aprašymo, mokslo darbuotojų (t. y. vyresniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo ir jaunesniojo mokslo darbuotojų) pareigybių aprašymų ir veiklos ataskaitos, pagrįstos darbo valandomis arba patvirtinančios, kad atliktas darbas atitinka keliamus reikalavimus. AI 2022-05-10 PPV metu, be kita ko, nustatyta, kad šių dokumentų PrV, teikdamas MP Nr. MP010, nepateikė CPVA. [↑](#footnote-ref-221)
221. Redakcija, galiojusi nuo 2017-01-01 iki 2017-06-30. [↑](#footnote-ref-222)
222. Projekte Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0011, tikrintas MP Nr. MP010, kurio vertė 95 892,78 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-223)
223. Tarptautinis atviro konkurso būdu vykdytas Reagentų ir kitų priemonių pirkimas, pirkimo Nr.187628, paskelbimo data 2017-05-31. [↑](#footnote-ref-224)
224. Pirkimo sąlygų 2.1, 2.2 p. ir skelbimo Nr. 206366-2017 apie tarptautinį pirkimą II d. nurodyta, kad pirkimo objektas – reagentų (katalogų) pirkimas; objektas skirstomas į 15 dalių. Pirkimo sąlygų 2.3 p., be kita ko, nurodyta, kad tiekėjas gali teikti pasiūlymą vienai (pilnai) pirkimo objekto daliai, kelioms (pilnoms) arba visoms (pilnoms) pirkimo objekto dalims. Prekių kiekiai, nurodyti skirtingose pirkimo objekto dalyse, nėra skaidomi. Pasiūlymą galima teikti tik pilnoms pirkimo objekto dalims, t. y. turi būti siūlomos visos prekės nurodytos konkrečioje pirkimo objekto dalyje. 2017-06-05 pateikta tiekėjo pretenzija, kurioje nurodyta, kad Pirkimo sąlygos, susijusios su 11 pirkimo dalimi „Reagentai Nr. 11“, riboja tiekėjo galimybę dalyvauti konkurse, pateikiant pasiūlymą dėl 11 pirkimo dalies. Pretenzijoje, be kita ko, nurodoma, kad į 11 priedą sudarantį prekių sąrašą sudėti reagentai, kurių išskirtines tiekimo teises turi skirtingi rinkos dalyviai, o išskaidžius šiuos prekių sąrašus (katalogus), būtų užtikrinta, kad konkurse dalyvautų gerokai didesnis tiekėjų skaičius nei sujungus šiuos sąrašus. Atsižvelgiant į tai, pakeistos pirkimo sąlygos, atitinkamai 2.1 p. ir 2.2 p. nurodant, kad pirkimo objektas – reagentų (katalogų) pirkimas, pirkimo objektas skirstomas į 16 pirkimo objekto dalių. 2017-06-16 skelbime Nr. 230489 dėl papildomos informacijos nurodyta, kad 11 pirkimo objekto dalis ,,Reagentai Nr. 11“ skaidoma į dvi pirkimo dalis, t. y. dalis prekių iškeliama į 16 pirkimo objekto dalį ,,Reagentai Nr. 16“ (16 priedas); pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2017-07-31. [↑](#footnote-ref-225)
225. Vertinama, kad PO pakeitė esmines pirkimo sąlygas taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, todėl VšP dėl pirkimo dalies „Reagentai Nr. 11“ turėjo būti nutrauktas ir paskelbtas iš naujo. LAT praktikoje išaiškinta, kad „Paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami taip, jog keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė; kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai“ (LAT 2016-03-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016). LAT praktikoje taip pat išaiškinta, kad „Perkančiosios organizacijos, laikydamosi iš skaidrumo principo išplaukiančio imperatyvo nekeisti pirkimo sąlygų, per visą viešojo pirkimo procedūrą privalo laikytis iš anksto paskelbtų reikalavimų, nepriklausomai nuo to, kad sąlygų modifikavimu siekiama ištaisyti jų ydingumą, nes priešingu atveju ji VPĮ įtvirtintą reguliavimą pažeidžia du kartus: tiek iš pradžių nustatydama neteisėtas pirkimo sąlygas, tiek vėliau jas neteisėtai keisdama“ (LAT 2017-02-14 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017). ESTT praktikoje nurodoma, kad leidžiama atlikti tam tikrus pirkimo sąlygų pakeitimus, tačiau atitinkami pakeitimai neturi būti tokie esminiai, kurie pritrauktų potencialių dalyvių, kurie jei šių pakeitimų nebūtų padaryta, nebūtų galėję pateikti pasiūlymo (ESTT 2017-04-05 sprendimas byloje Nr. C-298/15). Vertinama, kad pakeitus esmines pirkimo sąlygas (pirkimo objektą) taip, kad galėtų atsirasti daugiau potencialių dalyvių, apie tokį pirkimo sąlygų pakeitimą turėtų būti paskelbiama taip, jog apie šį sprendimą sužinotų ne tik prie atitinkamo pirkimo prisijungę (priėmę kvietimus) dalyviai, bet visi potencialūs tiekėjai – tiek atitinkantys pradinę ir pakeistą viešojo pirkimo sąlygų redakciją ar jų neatitinkantys. Taip visiems ūkio subjektams būtų sudaromos vienodos prielaidos dalyvauti pirkime. Todėl tik pasiūlymų pateikimo termino pratęsimas šiuo atveju nėra pakankamas užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumui, kadangi pakeistų pirkimo sąlygų CVP IS nemato prie pirkimo neprisijungę tiekėjai, kurie galimai nusprendė nedalyvauti (nepriimti kvietimo) pirkime po susipažinimo su pirminėmis (nepakeistomis) pirkimo sąlygomis. [↑](#footnote-ref-226)
226. 2017-10-09 preliminarios sutarties Nr. P17-408-17/10/10/02 (11 pirkimo dalis) pagrindu sudarytų sutarčių ir pateiktų PVM sąskaitų faktūrų (2019-02-25 Nr. AA 069490, 2019-03-13 Nr. AA 069933, 2019-04-09 Nr. AA 070697, 2019-07-12 Nr. AA 072884, 2019-09-02 Nr. AA 073831, 2020-07-29 Nr. AA 081099, 2020-12-02 Nr. AA 084098, 2021-08-31 Nr. AA090040) suma, susijusi su projekto Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0011 tinkamų finansuoti išlaidų suma. [↑](#footnote-ref-227)
227. Statistinės klaidos tikrintame MP Nr. MP010 nėra. [↑](#footnote-ref-228)
228. Redakcija, galiojusi nuo 2020-03-19 iki 2020-06-30. [↑](#footnote-ref-229)
229. Kasacinio teismo pažymėta, kad PO draudžiama riboti tiek jungtinę veiklą, tiek subrangą. PO PD negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (LAT nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-43/2012 ir Nr. 3K-3-415/2013). Vadovaujantis LAT formuojama praktika, tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas (pvz., LAT 2018-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-690/2018). [↑](#footnote-ref-230)
230. Projekte Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0013 tikrintas MP Nr. MP005, kurio vertė 3 142 281,32 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-231)
231. Tarptautinis atviro konkurso būdu vykdytas „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimas“ pirkimas Nr. 483535, paskelbimo data 2020-04-28. [↑](#footnote-ref-232)
232. PD I tomo „Tarptautinio atviro konkurso sąlygos“ 50 p., be kita ko, nustatyta, kad tiekėjas teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme toje pačioje pirkimo dalyje nebegali būti subtiekėju. PD II tomo „Sutarties sąlygos“ Pirkimo sutarties sąlygų 4.4.4 papunktyje, be kita ko, nustatyta, kad papildomai pasitelkiamu subtiekėju negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris (išskyrus paskirtus subtiekėjus, kurie buvo parinkti elektros tinklų arba dujotiekio operatorių, savininkų). Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad PD nustatyti nepagrįsti ribojimai tiekėjui/jungtinės veiklos partneriui dalyvauti pirkime kito tiekėjo subrangovu ne tik pasiūlymų pateikimo metu, bet ir būti papildomai pasitelkiamu subrangovu sutarties įgyvendinimo metu. [↑](#footnote-ref-233)
233. 2020-10-28 sutarties Nr. S-1405 suma, susijusi su projekto Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0013 tinkamų finansuoti išlaidų suma. [↑](#footnote-ref-234)
234. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP005 yra 156 895,50 Eur. [↑](#footnote-ref-235)
235. Redakcija, galiojusi nuo 2018-01-01 iki 2019-01-01. [↑](#footnote-ref-236)
236. Kasacinio teismo pažymėta, kad PO draudžiama riboti tiek jungtinę veiklą, tiek subrangą. PO PD negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (LAT nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-43/2012 ir Nr. 3K-3-415/2013).) [↑](#footnote-ref-237)
237. Projekte Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0013 tikrintas MP Nr. MP005, kurio vertė 3 142 281,32 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-238)
238. Tarptautinis atviro konkurso būdu vykdytas pirkimas „Investicinių projektų statybos darbų techninė priežiūra, II etapas“, pirkimo Nr. 363292, paskelbimo data 2018-01-25 ir atnaujinto varžymosi būdu vykdytas pirkimas „Investicinių projektų statybos darbų techninė priežiūra, II etapas (19 dalis)“, pirkimo Nr. 512991, kvietimo data 2020-09-29. [↑](#footnote-ref-239)
239. 2018-02-14 CVP IS pranešimu Nr. 5914556 ir 2018-02-19 CVP IS pranešimu Nr. 5922054 gautos tiekėjų pretenzijos, kuriose nurodoma, kad PD 30.1 p ir 30.2 p. nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai yra neproporcingi pirkimo objektui ir dirbtinai ribojantys konkurenciją. 2018-02-20 PO išnagrinėjusi pretenzijas priėmė sprendimą nustatyti mažesnes PD 30.1 p. ir 30.2 p. nurodytų kvalifikacinių reikalavimų reikšmes: PD  30.1 p. „Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių kartu vidutinės metinės veiklos, susijusios su techninės priežiūros paslaugomis (užsienio tiekėjams – lygiaverčiuose), pajamos per paskutinius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos <...> turi būti ne mažesnės kaip 26 600 Eur be PVM“ (buvo 206 612,00 Eur be PVM), PD 30.2 p. „Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių kartu per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos <...> bent vienos tinkamai įvykdytos (ir) ar vykdomos\* techninės priežiūros sutarties suma (dalyvavimo sutartyje dalis, jei sutartis jungtinės veiklos pagrindu) ypatingų statinių grupei priskiriamuose statiniuose (užsienio lygiaverčiuose statiniuose) turi būti ne mažesnė kaip 15 900 Eur be PVM“ (buvo 123 967,00 Eur be PVM.). Be kita ko, PO, atsakiusi į tiekėjų 2018-02-23 CVP IS pranešimu Nr. 5936013 pateiktus klausimus, patikslino: PD 10 pr. 35 p. nurodant: „Per 10 (dešimt) darbo dienų po pagrindinės pirkimo sutarties pasirašymo tiekėjas, <...>, privalo savo sąskaita apsidrausti statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu <...> draudimo suma, kuri turi sudaryti 10% pagrindinės pirkimo sutarties statybos montavimo darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 43 300 Eur draudimo suma <...>“. Atsakiusi į 2018-03-06 CVP IS pranešimu Nr. 5965882 pateiktus klausimus, patikslino: PD 42 p. nurodant: „Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą elektronine forma, pateikiamą atskiru failu, pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus, kurioje pasiūlymas turi būti užtikrinamas ne mažesnei negu 10 600 Eur sumai. <...>“, PD 1 pr. 6.2.1 p. g) dalį: „kontroliuoti statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją ir jos nuoseklumą, nedelsiant apie nustatytus neatitikimus informuoti FIDIC inžinierių (techninės priežiūros grupės vadovą)“, panaikino PD 1 pr. 6.1 p. b) dalį, patikslino PD 55 p. 3 pastraipą, PD 1 pr. 8.5 p. 5 pastraipą ir PD 10 pr. V sk. 31 p. panaikinant: „<...> ar (ir) atliktų projektavimo paslaugų (kai perkančiosios organizacijos perkami statybos rangos darbai kartu su projektavimu) <....>“ ir panaikino PD 1 pr. 2 sk. pastraipą, kurioje nurodoma: „Atnaujinant tiekėjų varžymąsi, tiekėjams raštu pateikiamame kvietime teikti pasiūlymus atskirais atvejais gali būti nurodomi preliminarūs konkretaus projekto statybos ir montavimo darbų (toliau – SMD) kaina ir paslaugų teikimo terminas. Numatoma SMD kaina ir preliminarus paslaugų teikimo terminas bus nurodomi kaip planuojami, negalutiniai ir galės keistis priklausomai nuo statybos rangos darbų konkurso laimėtojo pasiūlyme numatytų statybos darbų kainos ir atlikimo termino, taip pat nuo rangos darbų pirkimo konkurso procedūrų eigos nesklandumų ir/ar kitų priežasčių. Tokiu atveju tiekėjai, teikdami pasiūlymus atnaujintam varžymuisi, turi įsivertinti galimą riziką.“. [↑](#footnote-ref-240)
240. PO atlikus PD 30.1 p., 30.2 p., pakeitimus buvo tik pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2018-03-22. Vertinama, kad šiais ir kitais pastebėjime minimais PD pakeitimais buvo pakeistos esmines pirkimo sąlygos taip, kad po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, todėl VšP turėjo būti nutrauktas ir paskelbtas iš naujo, kad apie šiuos pakeitimus būtų tinkamai informuoti ir prie pirkimo neprisijungę tiekėjai. LAT praktikoje išaiškinta, kad „Paskelbto viešojo PD negali būti aiškinami ar tikslinami taip, jog keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė; kai PO apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali vėliau keisti PD turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai“ (LAT 2016-03-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016). ESTT praktikoje nurodoma, kad leidžiama atlikti tam tikrus pirkimo sąlygų pakeitimus, tačiau atitinkami pakeitimai neturi būti tokie esminiai, kurie pritrauktų potencialių dalyvių, kurie jei šių pakeitimų nebūtų padaryta, nebūtų galėję pateikti pasiūlymo. (ESTT 2017-04-05 sprendimas byloje Nr. C-298/15). Vertinama, kad pakeitus esmines pirkimo sąlygas (kvalifikacinius reikalavimus) taip, kad galėtų atsirasti daugiau potencialių dalyvių, apie tokį pirkimo sąlygų pakeitimą turėtų būti paskelbiama taip, jog apie šį sprendimą sužinotų ne tik prie atitinkamo pirkimo prisijungę (priėmę kvietimus) dalyviai, bet visi potencialūs tiekėjai – tiek atitinkantys pradinę ir pakeistą viešojo pirkimo sąlygų redakciją ar jų neatitinkantys. Taip visiems ūkio subjektams būtų sudaromos vienodos prielaidos dalyvauti pirkime. Todėl tik pasiūlymų pateikimo termino pratęsimas šiuo atveju nėra pakankamas užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumui, kadangi pakeistų pirkimo sąlygų CVP IS nemato prie pirkimo neprisijungę tiekėjai, kurie galimai nusprendė nedalyvauti (nepriimti kvietimo) pirkime po susipažinimo su pirminėmis (nepakeistomis) pirkimo sąlygomis. [↑](#footnote-ref-241)
241. PD 52 p., be kita ko, nustatyta, kad bet kuris fizinis ar juridinis **asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas** **ar tiekėjų grupės partneris** (jungtinės veiklos sutarties šalis), **kitame pasiūlyme nebegali būti subtiekėju**. PD 33 p., be kita ko, nustatyta, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad PD 52 p. nepagrįstai riboja tiekėjų galimybę jau teikiant pasiūlymą sutarties vykdymui pasitelkti ir pasiūlyme subtiekėjais nurodyti kitus tiekėjus ar susivienijusių bendrai veiklai asmenų grupės partnerius, nors pirkimo sąlygų 2 priede pirkimo vykdytojas žinomus subtiekėjus sutarties vykdymui nurodo išviešinti ir atitinkamus pagrindžiamuosius dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu. [↑](#footnote-ref-242)
242. 2018-06-26 preliminarioji pirkimo sutartis Nr. S-400 sudaryta su 8 tiekėjais. Remiantis 2020-09-29 CVP IS pranešimu Nr. 8762112, kvietimas pateikti pasiūlymus išsiųstas 7 iš 8 tiekėjų su kuriais buvo sudaryta preliminarioji sutartis. Taip pat, įvertinus kvietimo pateikti pasiūlymą turinį, nustatyta, kad jame vadovaujantis VPĮ 78 str. 6 d. 1 p. nėra nurodytas reikalavimas tiekėjams patvirtinti, kad EBVPD nurodyta informacija, kuri pateikta PO, teikiant pasiūlymą dėl preliminariosios sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi, arba, jei pasikeitusi, pateikti aktualią informaciją. [↑](#footnote-ref-243)
243. 2020-11-03 sutarties Nr. S-1433 suma, susijusi su projekto Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0013 tinkamų finansuoti išlaidų suma. [↑](#footnote-ref-244)
244. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP005 yra 1 092,82 Eur. AI nustatytas neatitikimas taip pat susijęs su projektu Nr. 06.2.1-TID-V-508-01-0005 ir Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0013. [↑](#footnote-ref-245)
245. Redakcija, galiojusi nuo 2020-08-01 iki 2021-12-01. [↑](#footnote-ref-246)
246. Kasacinio teismo pažymėta, kad PO draudžiama riboti tiek jungtinę veiklą, tiek subrangą. PO PD negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (LAT nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-43/2012 ir Nr. 3K-3-415/2013). Vadovaujantis LAT formuojama praktika, tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas (pvz., LAT 2018-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-690/2018). [↑](#footnote-ref-247)
247. Projekte Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-03-0001 tikrintas MP Nr. MP016, kurio vertė 167 460,44 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-248)
248. Supaprastintas atviro konkurso būdu vykdytas „Baldai bendrabučiui Gardino g. 4, Šiauliai“ pirkimas, Nr. 532166, paskelbimo data 2021-02-15. [↑](#footnote-ref-249)
249. PD 32 p., be kita ko, nustatyta, kad tiekėjas negali būti nurodytas kaip subtiekėjas kito tiekėjo, teikiančio pasiūlymą tam pačiam konkursui. PD 26 p. nustatyta, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurių kvalifikacija remiasi siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad PD 32 p. nepagrįstai riboja tiekėjų galimybę teikiant pasiūlymą sutarties vykdymui pasitelkti ir pasiūlyme subtiekėjais nurodyti kitus tiekėjus. [↑](#footnote-ref-250)
250. 2021-03-23 sutarties Nr. PPS-18 suma, susijusi su projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-03-0001 tinkamų finansuoti išlaidų suma. [↑](#footnote-ref-251)
251. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP016 yra 4 386,27 Eur (4 360,54 Eur tiesioginių ir 25,73 Eur netiesioginių išlaidų). [↑](#footnote-ref-252)
252. Redakcija, galiojusi nuo 2020-08-01 iki 2021-11-30. [↑](#footnote-ref-253)
253. Redakcija, galiojusi nuo 2017-07-01 iki 2021-01-01. [↑](#footnote-ref-254)
254. Redakcija, galiojusi nuo 2020-08-01 iki 2021-11-30. [↑](#footnote-ref-255)
255. Kasacinio teismo pažymėta, kad PO draudžiama riboti tiek jungtinę veiklą, tiek subrangą. PO PD negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (LAT nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-43/2012 ir Nr. 3K-3-415/2013). Vadovaujantis LAT formuojama praktika, tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas (pvz., LAT 2018-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-690/2018). [↑](#footnote-ref-256)
256. 2020-12-21 statybos rangos sutartis Nr. PPS-56 [↑](#footnote-ref-257)
257. Projekte Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-03-0001 tikrintas MP Nr. MP016, kurio vertė 167 460,44 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-258)
258. Supaprastintas atviro konkurso būdu vykdytas „Papildomo paprastojo remonto darbai bendrabučio pastato J. Basanavičiaus g. 53 Šiauliai“ pirkimas Nr. 506069, paskelbimo data 2020-11-12. [↑](#footnote-ref-259)
259. PD 31 p., be kita ko, nustatyta, kad tiekėjas negali būti nurodytas kaip subtiekėjas kito tiekėjo, teikiančio pasiūlymą tam pačiam konkursui. Tame pačiame konkurse bendrai veiklai susivienijusių tiekėjų grupės dalyviai negali būti nurodyti kaip subtiekėjai kitoje tiekėjų grupėje. PD 26 p., be kita ko, nustatyta, kad, remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tiekėjas neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos įvairios naudojimosi kitam subjektui priklausiančiais ištekliais formos, pavyzdžiui, jungtinė veikla (partnerystė), subranga ir panašiai. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad PD 31 p. nepagrįstai riboja tiekėjų galimybę teikiant pasiūlymą sutarčiai vykdyti pasitelkti ir pasiūlyme subrangovais nurodyti kitus tiekėjus, kurie tam pačiam pirkimui jau pateikė pasiūlymą kaip pavienis dalyvis arba kaip jungtinės veiklos partneris, nors PD 47 p. nurodoma, kad tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti. [↑](#footnote-ref-260)
260. PD 24 p. 2 lentelės 2 p., be kita ko, nustatyta, kad tiekėjas turi turėti kvalifikuotą specialistą – ypatingo statinio statybos darbų vadovą, kuris per paskutinius 5 metus yra vadovavęs bent 1 ypatingo negyvenamosios ar gyvenamosios paskirties pastato statybos (išskyrus griovimo) darbų vykdymo sutarčiai, kurios vertė ne mažesnė nei 190 000,00 Eur be PVM. Remiantis Kvalifikacijos metodikos 21.6 p., tokio tipo kvalifikacinis reikalavimas (siejamas su atitinkamos sutarties ar objekto verte) gali būti nustatomas pačiam tiekėjui, o ne jo personalui. Vadovaujantis Kvalifikacijos metodikos 21.1.4 ir 21.1.5 p., specialistų profesinis pajėgumas turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į įgyvendintus projektus, jų vaidmenį tuose projektuose, jų teiktų paslaugų apimtį, o ne į sutarties ar rangos darbų objekto vertę, nes specialistų vaidmuo bei indėlis atitinkamame objekte gali būti skirtingas. Vertinama, kad taikant PD 24 p. 2 lentelės 2 p. nustatytą kvalifikacijos reikalavimą nėra objektyviai patikrinama specialisto įgyta patirtis, nes statybos darbų vykdymo sutarties vertė neparodo specialisto vaidmens ir indėlio, vykdant sutartį. Pvz., specialistas, kuris vadovavo statybos darbų sutarčiai, kurios vertė mažesnė nei 190 000 Eur, gali būti faktiškai ilgesnį laiką teikęs daugiau paslaugų ir atitinkamai įgijęs daugiau patirties, tačiau šiame pirkime dalyvauti negalėtų dėl reikalaujamos statybos darbų sutarties vertės. Iš to, kaip suformuluotas kvalifikacijos reikalavimas, nėra aišku, koks yra minimalus reikalavimas, taikytinas paslaugų teikėjo specialisto profesiniam pajėgumui įvertinti. Taigi, vertinama, kad nebuvo nustatyti minimalūs, geriausiai konkurenciją užtikrinantys ir geriausiai tiekėjo ir jo specialistų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį įrodantys kvalifikacijos reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, kad taikant PD 24 p. 2 lentelės 2 p. nustatytą kvalifikacijos reikalavimą taip pat vertintas ir atitinkamų specialisto paslaugų teikimo laikotarpis atitinkamos kategorijos objekte, reikalavimo dalis, susijusi su statybos darbų sutarties verte, vadovaujantis Kvalifikacijos metodika, vertinama kaip neužtikrinanti minimalaus kvalifikacijos reikalavimo nustatymo ir neproporcinga pirkimo objektui. [↑](#footnote-ref-261)
261. PD 5 priedo „Statybos rangos sutarties (projekto)“ 3.4 p., be kita ko, nustatyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimo suma - ne mažiau nei 10 proc. sutarties kainos. Pasirašytos pirkimo sutarties, kurios vertė 336 017,00 Eur, 3.4 p., be kita ko, nustatyta, kad sutarties užtikrinimo suma - 3 370,00 Eur (kas sudaro 1 % nuo pirkimo sutarties vertės). Vertinama, kad sudarant pirkimo sutartį buvo pakeista (sumažinta) PD nustatyta sutarties įvykdymo užtikrinimo suma. [↑](#footnote-ref-262)
262. **PD** Statybos rangos sutarties (projekto)“ **7.1 p., be kita ko nustatyta, kad** sutarties įvykdymo turi galioti iki darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba darbai yra sustabdomi, arba rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.Audito metu AI pateiktas Statybos rangos sutarties Nr. PPS-56 priedas Nr. 1, pasirašytas 2021-05-21, kuriuo darbų atlikimo terminas pratęstas iki 2021-07-21, tačiau laidavimo draudimo liudijimas Nr. 670827208, galiojo iki 2021-06-19. Atsižvelgiant į tai, kad audito metu AI nepateiktas draudimo liudijimo pratęsimas, kuris galiotų iki 2021-07-21, kaip to reikalauja pirkimo sutarties 7.1 p., vertinama, kad atliktas esminis sutarties keitimas, kuris pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Vertinama, kad jeigu PD būtų nustatyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimas nereikalaujamas, galimai pirkime būtų galėję dalyvauti daugiau tiekėjų, taip užtikrinant didesnę konkurenciją. Be to, nepateikus draudimo liudijimo pratęsimo, ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeitė tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje ir PD, atsižvelgiant į tai, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymus įsivertina ir į pasiūlymo kainą įtraukia visas su sutarties įgyvendinimu susijusias išlaidas. Pažymėtina, kad teismų praktikoje sutarties įvykdymo užtikrinimas laikytinas esmine pirkimo sutarties sąlyga (pvz., žr. Vilniaus apygardos teismo 2019-04-10 sprendimą c. b. Nr. e2-2722-653/2019). [↑](#footnote-ref-263)
263. 2020-12-21 sutarties Nr. PPS-56 suma, susijusi su projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-03-0001 tinkamų finansuoti išlaidų suma (t. y. 331 563,76 Eur) mažinama PPV metu nustatytų neatitikimų suma (t. y. 4 453,24 Eur) (išsamiau žr. 2021-2022 m. CPVA teiktą pastebėjimą EX.25). [↑](#footnote-ref-264)
264. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP016 yra 18 813,91 Eur (18 703,56 Eur tiesioginių ir 110,35 Eur netiesioginių išlaidų). [↑](#footnote-ref-265)
265. Šeštoji knyga. Prievolių teisė. Redakcija, galiojusi nuo 2020-11-19 iki 2021-01-22. [↑](#footnote-ref-266)
266. Redakcija, galiojusi nuo 2021-02-12 iki 2021-10-31. [↑](#footnote-ref-267)
267. Redakcija, galiojanti nuo 2021-04-27. [↑](#footnote-ref-268)
268. 2018-05-31 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-03-0001 „Statybos bei didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorinių praktinio mokymo centrų Šiaulių profesinio rengimo centre plėtra“ sutartis Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-03-0001. [↑](#footnote-ref-269)
269. 2020-12-21 statybos rangos sutartis Nr. PPS-56. [↑](#footnote-ref-270)
270. Projekte Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-03-0001 tikrintas MP Nr. MP016, kurio vertė – 167 460,44 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-271)
271. 2020-12-21 statybos rangos sutarties Nr. PPS-56 2.1. p., be kita ko, nustatyta, kad šia sutartimi rangovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti bendrabučio paprastojo remonto darbus, kaip numatyta sutartyje, bei ištaisyti po darbų atlikimo termino nustatytus defektus. PD 2 priedo „Paprastojo remonto aprašas“ (laida B, Tomas I) aiškinamojo rašto 7 d., be kita ko, nurodyta, kad numatoma atlikti statinio rūsio grindų dangos keitimas, lubų ir sienų apdailos atnaujinimas. 2022-06-02 AI PPV metu nustatyta, kad dalis, pagal minėtą sutartį, suremontuotų rūsio patalpų sienų yra su defektais, t. y., ant rūsio patalpų sienų vizualiai matomi dažų atšokimai. PPV metu PrV informavo, kad defektai atsirado po to kai pavasarį patalpos buvo užlietos vandeniu, nes nėra įrengta drenažo sistema.. [↑](#footnote-ref-272)
272. PD 2 priedo „Paprastojo remonto aprašas“ (laida B, Tomas I) (TS-18, 54 psl.) nurodyti reikalavimai šviestuvams: ***LED šviestuvai, IP44, 19 W, 2200 lm, 4000 K*** (spalvinė temperatūra – 4000 K, elektrosaugos klasė – II ). AI PPV metu nustatyta, kad sumontuoti šviestuvai *Pavo P LED* , kurių viešai prieinamoje informacijoje nurodyti parametrai: spalvinė temperatūra – 3000 K, , elektrosaugos klasė – I . PD 2 priedo „Paprastojo remonto aprašas“ (TS-19, 60 psl.) nurodyti reikalavimai LED monitoriui: ***LED monitorius 24‘‘ colių*** (ekrano ryškumas – 350 cd/m2, maksimali skiriamoji geba 2560x1440 60 Hz, ekrano taško dydis 0.233 mm, dinaminio kontrastingumo koeficientas 80000:1, spalvų skaičius 1.07 biln, USB3.0 arba USB 2.0). AI PPV metu nustatyta, kad pristatytas *Dell* monitorius SE2416H, kurio pagal viešai prieinamą informaciją nurodytas monitoriaus ryškumas yra 250 cd/m2, maksimali skiriamoji geba 1920x1080 60 Hz, ekrano taško dydis 0.275 mm, dinaminio kontrastingumo koeficientas 1000:1, spalvų skaičius 16.7 mln.,VGA. [↑](#footnote-ref-273)
273. PD 2 priedo „Paprastojo remonto aprašas“ (laida B, Tomas I) rūsio patalpų langų ir durų keitimo žiniaraščio eilutėje Nr. 3 nurodyta: naujų PVC langų montavimas – 31  vnt. Bendrabučio fasado brėžiniuose taip pat nurodyta, kad rūsio patalpose turi būti montuojamas 31 PVC langas. 2022-06-02 AI PPV metu nustatyta, kad rūsio patalpose sumontuota 30 PVC langų. [↑](#footnote-ref-274)
274. CPVA nebuvo atlikusi projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-03-0001 PPV, iki AI atliko audituojamo MP atranką. [↑](#footnote-ref-275)
275. Atsižvelgiant į 267 išnašoje esančią informaciją, kyla rizika, kad tam tikru metu rūsio patalpos gali tapti apskritai nenaudojamos, todėl netinkamų finansuoti išlaidų projekte gali būti ir daugiau ir šios išlaidos negalėtų būti deklaruojamos EK. [↑](#footnote-ref-276)
276. Korekcija apskaičiuota pagal statybos darbų sistemą „Sistela“. [↑](#footnote-ref-277)
277. Pagal rangovo pateiktą sąmatą įrangos vertė 623,15 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad dalis įrangos parametrų prastesni nei numatyta, finansinė korekcija apskaičiuojama proporcingai pagal atitinkančių ir neatitinkančių parametrų santykį.: sumontuotas šviestuvas Pavo P LED  *neatitinka 2 parametrų iš 8, Dell* monitorius SE2416H, neatitinka 6 parametrų iš 13. Parametrai, kurių nurodyta įranga neatitinka, išdėstyti 268 išnašoje. [↑](#footnote-ref-278)
278. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP016 yra 4 781,28 Eur (4 753,24 Eur tiesioginių ir 28,04 Eur netiesioginių išlaidų). [↑](#footnote-ref-279)
279. Redakcija, galiojusi nuo 2012-10-01 iki 2013-01-30. [↑](#footnote-ref-280)
280. Kasacinio teismo pažymėta, kad PO draudžiama riboti tiek jungtinę veiklą, tiek subrangą. PO PD negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (LAT nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012). [↑](#footnote-ref-281)
281. Projekte Nr. 06.1.1-TID-V-503-01-0004 tikrintas MP Nr. MP024, kurio vertė 1 921 419,02 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-282)
282. Tarptautinis atviro konkurso būdu vykdytas „Antrojo kelio statyba ruože Livintai–Gaižiūnai“ projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Nr. 131961, paskelbimo data 2013-01-22. [↑](#footnote-ref-283)
283. PD 34 p., be kita ko, nustatyta, kad tiekėjas ir ūkio subjektų grupės narys negali dalyvauti kituose pasiūlymuose kaip subtiekėjas.PD 21.1 p., be kita ko, nustatyta, kad tiekėjas turi teisę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad PD 34 p. nepagrįstai riboja tiekėjų galimybę teikiant pasiūlymą sutarčiai vykdyti pasitelkti ir pasiūlyme kaip subrangovus nurodyti kitus tiekėjus ar susivienijusių bendrai veiklai asmenų grupės partnerius. [↑](#footnote-ref-284)
284. 2019-11-27 sutarties Nr. SUT(DI)-584 suma, susijusi su projekto Nr. 06.1.1-TID-V-503-01-0004 tinkamų finansuoti išlaidų suma. [↑](#footnote-ref-285)
285. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP024 yra 84,70 Eur. [↑](#footnote-ref-286)
286. Šeštoji knyga. Prievolių teisė. Redakcija, galiojusi nuo 2021-07-30 iki 2022-01-01. [↑](#footnote-ref-287)
287. Redakcija, galiojusi nuo 2021-11-01 iki 2021-12-13. [↑](#footnote-ref-288)
288. Redakcija, galiojanti nuo 2021-04-27. [↑](#footnote-ref-289)
289. 2020-05-18 statybos rangos sutartis Nr. SR (6.68)-221. [↑](#footnote-ref-290)
290. 2018 m. TP Nr. PRI17021-XX-TP. [↑](#footnote-ref-291)
291. Projekte Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0016 tikrintas MP Nr. MP009, kurio vertė 192 813,32 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-292)
292. 1) TP bylos PRI.17021-01,02-TP-TA-TS 2.8.1 dalyje „Cinkuota metalinė 6 m aukščio atrama“ be kita ko nurodyta, kad: a) atramos durelių dydis 85 x 300 mm, b) viršutinis atramos diametras 10 mm, apatinis 136 mm, c) kūgiškumas 1:10 (viename m. atramos išplatėjimas į apačią 10 mm), d) sienelės storis ne mažiau 3 mm, e) padengimas cinko sluoksniu ne mažesnis nei 55 mk., f) atrama turi tenkinti EN 40-5 ir EN 1461 standartų reikalavimus, o TP bylos PRI.17021-XX-TP-SP.SŽ-02 4 dalies „Šviestuvai“ 4.2 papunktyje nurodyta g) atramos turi būti dažytos antracito spalva RAL 7043. 2022-09-12 ĮI pateikė 2022-08-30 UAB „Elektrobalt“ Nr. 18/10/2017 atitikties deklaraciją, tačiau iš deklaracijos pateiktos neįmanoma nustatyti objekto atitikimo TP parametrams.

     2) TP bylos PRI.17021-TP-01-A.TS-7 dalyje „Šlaitinių stogų bei fasadų elementų skardinimo darbai“ nurodyti parametrai ir techninės savybės ( jungties aukštis – 32 mm, atsparumas lankstymui). 2022-09-12 ĮI pateikė 2021-03-30 Blanchotrapez Sp. z.o.o. sertifikatą Nr. 88684 bei gamintojo paaiškinimą, tačiau jame nepateikta informacija, kad objektas atitinka TP parametrą - atsparus lankstymui bei deklaracijoje nurodytas jungties aukštis – 25 mm, t. y. neatitinka TP nurodyto jungties aukščio – 32 mm.

     3) TP bylos PRI.17021-XX-TP-BD.6-BAR dalyje „Teritorijos tvarkymo konstrukcijų sprendiniai“ be kita ko nurodyta „Sklypo teritorijos betoninių trinkelių danga: betono trinkelės 8,0 cm“. TP bylos PRI.17021-XX-TP-SP.SŽ-02 dalyje „Statybos darbų, gaminių ir medžiagų sąnaudų žiniaraštis SP.SŽ-02. Teritorijos tvarkymas“ 1.1; 1.2 ir 1.3 punktuose nurodyta „Betono trinkelės (analogas „Senamiesčio grindys“) <...> betono trinkelės 8,0 cm. 2022-06-16 PPV metu nustatyta, kad betono trinkelės 6,0 cm, t. y. neatitinka TP nurodyto parametro. Audito metu PrV pateikė 7 skirtingas 6 cm storio betono trinkelių „Eksploatacinių savybių deklaracijas“, taip pat pažymėtina, kad TP buvo numatytos ir 6 cm betono trinkelės (tik pėsčiųjų judėjimui), todėl nėra galimybės įsitikinti, kuri deklaracija yra faktiškai objekte panaudotų „Betono trinkelių dangos“ bei įvertinti jos atitikimą kitiems TP TS nurodytiems reikalavimams. Pažymėtina, kad siekiant paaiškinti nustatytą neatitikimą dėl trinkelės storio 2022-09-12 ĮI pateikė 2021-09-09 įformintą defektinį aktą, kuriuo keičiamas betono trinkelių storis iš 8 cm į 6 cm taip paaiškindami ir pagrįsdami techninį sprendinį, kad jis nėra prastesnis negu numatyta TP.

     4) TP bylos PRI.17021-TP-02-A.TS-12 dalyje „Sieninės sendintos klinkerio plytelės. Montavimo darbai“, be kita ko, nurodyta, kad klinkerio plytelės turi būti itin mažo vandens įgėrio (< 3 proc.), naudotinos tik turinčios kampinius elementus, spalva marga, tamsiai ruda – raudona, parenkama statybos metu. 2022-06-16 PPV metu nustatyta, kad kampinius elementus turinčios plytelės nebuvo naudotos, kampuose rastos plytelės buvo pjautos, matėsi jų šoninės briaunos. PrV pateiktoje 2017-06-02 deklaracijoje „Feldhaus Klinker Wir Gehören Zum Guten Ton.“ nurodyta spalvos grupė „antracitas“, tuo buvo įsitikinta ir 2022-06-16 PPV metu – objekte (pastatas un. Nr. 4394-0003-04054) fasado klinkerio plytelių spalva buvo tamsiai pilka, t. y. neatitinkanti TP nurodyto parametro. Deklaracijoje nurodytas plytelių vandens sugėrimas < 6 proc., t. y. neatitinka TP nurodyto plytelių vandens įgėrio rodiklio < 3 proc.

     5) TP bylos PRI.17021-01,02-TP-AS-TS 1 dalyje „Apsauginė signalizacija“ nurodytas objekto apsaugos pultas (centralė) ir skystųjų kristalų centralės valdymo klaviatūros darbo temperatūra „-10 + 55 ºC”. 2022-09-12 ĮI pateiktame dokumente „192 Zonen Alarmentrale“ „Installations – und programmieranleitung“ 1.4.1. p. nurodyta centralės darbinė temperatūra -20 ºC ... +50 ºC, neatitinka TP TS nurodyto parametro +55 ºC. Pažymėtina, kad iš deklaracijoje pateiktos informacijos neįmanoma nustatyti objekto atitikimo šiems TP parametrams: maitinimo įtampa, transformatorius, sąsajos kompiuteriui, apsaugos laipsnis.

     6) TP bylos PRI.17021-01,02-TP-E-TS.1 2.1 dalyje „Elektros paskirstymo skydai“ nurodyti TS reikalavimai. Audito metu, t. y. 2022-09-12 ĮI pateikė 2021-05-11 UAB „Elektrobalt“ ES atitikties deklaraciją Nr. 21/05/0410 (E) kartu su 2022-08-25 techniniu aprašu *Datasheet* -CS-86/200, kuriame nurodyti parametrai: aukščiausia aplinkos temperatūra +40°C, santykinis drėgnumas lygus 75 proc., skydo spalva RAL 7035 pilka neatitinka TS nurodytų parametrų: aukščiausia aplinkos temperatūra +70°C, santykinis drėgnumas su galimybe kondensuotis 0-95 proc., spalva RAL 9001 balta.

     7) TP bylos PRI.17021-XX-TP-BD.6-BAR dalyje „Teritorijos tvarkymo konstrukcijų sprendiniai“ nurodyti „Metalinio tinklo tvoros T3“ TS reikalavimai. ĮI 2022-09-12 pateikė 2022-07-04 pardavėjo UAB „Kesko senukai“ 2022-07-04 dokumentą „Atitikties deklaracija“ Nr. SPC/32052, tačiau iš jo negalima nustatyti vartelių atitikimų TS nustatytiems reikalavimams (tvoros aukštis apie 2030 mm, panelio matmenys apie 2500x2030 mm, spalva tamsiai pilka RAL 7016). Pažymėtina, kad ĮI 2023-01-27 el. paštu pateikė nuotraukas iš 2023-01-26 atliktos PPV, kuriose matoma, kad „Metalinio tinklo tvora T3“ pakeista kita po 2022-06-16 AI atliktos PVV taip, kad atitinka TP nustatytiems reikalavimams.

     8) TP bylos PRI.17021-XX-TP-BD.6-BAR dalyje „Teritorijos tvarkymo konstrukcijų sprendiniai“ nurodyti „Vartelių T3“ TS reikalavimai. ĮI 2022-09-12 pateikė 2022-07-04 pardavėjo UAB „Kesko senukai“ 2022-07-04 dokumentą „Atitikties deklaracija“ Nr. SPC/32052, tačiau iš pateikto dokumento negalima nustatyti vartelių atitikimų TS nustatytiems reikalavimams (vartelių aukštis 2030 mm, plotis 1350 mm, spalva tamsiai pilka RAL 7016). Pažymėtina, kad ĮI 2023-01-27 el. paštu pateikė nuotraukas iš 2023-01-26 atliktos PPV, kuriose matoma, kad "Varteliai T3“ pakeisti kitais po 2022-06-16 AI atliktos PVV taip, kad atitinka TP nustatytiems reikalavimams.

     9) TP bylos PRI.17021-01,02-TP-E-TS.1 dalyje „Elektrotechnikos“ nurodyti „Apšvietimo tinklų jungiklių“ TS reikalavimai. ĮI 2022-09-12 pateiktoje 2020-09-28 Eksploatacinių savybių deklaracijoje Nr. 20-01 nurodyta jungiklių / perjungiklių vardinė srovė 10 A, neatitinka TP TS nurodytos srovės reikalavimo 16 A.. Be kita ko, iš pateikto dokumento negalima įsitikinti gaminio atitikimu TS nustatytam reikalavimui – spalva balta, nes pastate – garaže 01 2022-06-16 PPV metu rasti tamsiai pilki ir rudi jungikliai.

     10) TP bylos PRI.17021-01,02-TP-E-TS.2 dalyje „Elektrotechnikos“ nurodyti „Paviršinių šviestuvų LED 18 W“ TS reikalavimai. ĮI 2022-09-12 pateikė atitikties deklaraciją Nr. 17-239, kurioje nurodytas antivandalinis atsparumas IK02 neatitinka TP TS nustatyto antivandalinio atsparumo parametro IK03.

     11) TP bylos PRI.17021-01,02-TP-E-TS.2 dalyje „Elektrotechnikos“ nurodyti „Paviršinių šviestuvų LED 28 W“ TS reikalavimai. ĮI 2022-09-12 pateikė EU atitikties deklaraciją Nr. 16-209, kurioje pateikti parametrai tokie kaip šviestuvo galia 27,5 W, neatitinka TP TS nustatyto parametro, t. y. šviestuvo galios 28 W.

     12) Vertinimo metu nustatyta, kad dėl objektų, nurodytų išnašose 1 ir 6 p. pateiktos atitikties deklaracijos/techniniai aprašai, kurių datos yra vėlesnės nei atliktų darbų akto Nr. 9 data (2021-11-30), o objektų išnašose 10 ir 11 p. pateiktos deklaracijos/techniniai aprašai yra be datų, todėl vertinama, kad atliktų darbų akto patvirtinimo metu deklaracijos/techniniai aprašai nebuvo teikti ir vertinti ir taip nesilaikyta TP TS nustatyto reikalavimo, kad atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. Be kita ko, nėra galimybės įsitikinti, kad tai sumontuotų objektų atitikties deklaracijos/techniniai aprašai. Be kita ko, audito metu 2022-09-12 ĮI pateikė 2022-03-10 vėdinimo sistemos gaminių deklaraciją Nr. JSOCP-ESD022001-221, kurioje deklaruojamas gaminių atitikimas TP bylos PRI.17012-02-TP-ŠV-TS dalyje „Vėdinimas“ nustatytiems parametrams, kurios data (2022-03-10) yra vėlesnė nei atliktų darbų akto Nr.  9 data (2021-11-30). [↑](#footnote-ref-293)
293. Tikrintame MP Nr. MP009, be kita ko, deklaruotos 10 vnt. atramų (L=4 m) išlaidos („Metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas“ 2 729,61 Eur be PVM ). 2022-06-16 AI atliekant PPV, PrV pateikė statybos darbų žurnalą, kuriame nurodyta „2021-09-16. Atramos L=4 m montavimas kiekis 10 vnt.“. PPV metu AI nustatė, kad objekte sumontuota 9 vnt., todėl vertinama, kad faktinis sumontuotų atramų kiekis neatitinka MP Nr. MP009 deklaruotų išlaidų, t. y. 1 vnt. išlaidos („Metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas“ 272,96 Eur be PVM) faktiškai nebuvo patirtos. Siekiant ištaisyti nustatytą neatitikimą, 2022-10-24 ĮI pateikė trūkstamos sumontuotos atramos nuotrauką, kurioje atrama vizualiai atitinka kitas atramas, kurios buvo rastos PPV metu. [↑](#footnote-ref-294)
294. CPVA nebuvo atlikusi projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0016 PPV iki AI atliko audituojamo MP atranką. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad kai ĮI atliks PPV, netinkamų finansuoti išlaidų projekte gali būti ir daugiau ir šios išlaidos negalėtų būti deklaruojamos EK. [↑](#footnote-ref-295)
295. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP009 yra 9 640,67 Eur (9 555,62 Eur tiesioginių ir 85,05 Eur netiesioginių išlaidų). [↑](#footnote-ref-296)
296. Redakcija, galiojusi nuo 2020-08-01 iki 2021-11-30. [↑](#footnote-ref-297)
297. Kasacinio teismo pažymėta, kad PO draudžiama riboti tiek jungtinę veiklą, tiek subrangą. PO PD negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (LAT nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-43/2012 ir Nr. 3K-3-415/2013). Vadovaujantis LAT formuojama praktika, tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas (pvz., LAT 2018-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-690/2018). [↑](#footnote-ref-298)
298. Projekte Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0023 tikrintas MP Nr. MP037, kurio vertė 30 685,26 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-299)
299. Tarptautinis atviro konkurso būdu vykdytas „Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų“ pirkimas Nr. 526018, paskelbimo data 2020-12-17. [↑](#footnote-ref-300)
300. PD 7.2 p., be kita ko, nustatyta, kad bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar ūkio subjektų grupės narys (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme negali būti subtiekėjas (subteikėjas). PD 5.1 p. nustatyta, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad PD 7.2 p. nepagrįstai riboja tiekėjų galimybę teikiant pasiūlymą sutarties vykdymui pasitelkti ir pasiūlyme subtiekėjais nurodyti kitus tiekėjus ar susivienijusių bendrai veiklai asmenų grupės partnerius. [↑](#footnote-ref-301)
301. 2021-03-12 sutarties Nr. D4-42 suma, susijusi su projekto Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0023 tinkamų finansuoti išlaidų suma. [↑](#footnote-ref-302)
302. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP037 yra 26,85 Eur. Audito metu nustatyti faktai galimai turi įtakos ir kito projekto Nr. 12.0.1-CPVA-V202-01-0005 VšP Nr. 493758. [↑](#footnote-ref-303)
303. Redakcija, galiojusi nuo 2019-02-06 iki 2020-05-22. [↑](#footnote-ref-304)
304. Redakcijos, galiojusios: nuo 2019-05-17 iki 2019-06-25, nuo 2021-01-29 iki 2021-04-26 ir galiojanti nuo 2021-04-27. [↑](#footnote-ref-305)
305. Redakcijos, galiojusios nuo 2020-01-29 iki 2020-09-15. [↑](#footnote-ref-306)
306. Projektų priežiūros poprojektiniu laikotarpiu vykdymo procedūra (3.1.10), patvirtinta CPVA direktoriaus 2016-06-06 įsakymu Nr. 2016/8-117 (CPVA direktoriaus 2021-01-12 įsakymo Nr. 2021/8-5 redakcija). [↑](#footnote-ref-307)
307. Projekto Nr. [06.1.1-TID-V-501-01-0002](https://sfmis2014.finmin.lt/proj/faces/pages/project/tabs/finishReports/online/finRepInfoViewPage.jspx?_afPfm=3356bdbc) 2019-01-23 APFP Nr. APFP-002, patvirtinta 2019-06-19. [↑](#footnote-ref-308)
308. SR Nr. R.N.501-06.1.1-TID-V-501 „Sugaištas kelionių automobilių keliais TEN-T tinkle laikas“. [↑](#footnote-ref-309)
309. Audito metu 2022-09-12 mainavietėje CPVA pateikė paaiškinimus ir, be kita ko, nurodė, kad, vertindama rodiklio pasiekimą, neprašo pateikti SR pasiekimą įrodančių pirminių šaltinų. CPVA, vertindama rodiklio pasiekimą, vadovavosi PrV pateikta 2019-01-23 pažyma Nr. 6-46. Pažymėtina, kad pagal Nacionalinių SR skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015-07-02 įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) (redakcija, galiojusi nuo 2019-05-28 iki 2019-06-27), SR Nr. R.N.501 pasiekimą įrodantis pirminis šaltinis yra PrV atlikto tyrimo (vertinimo) ataskaita. CPVA 2022-10-13 mainavietėje papildė paaiškinimą, be kita ko, nurodydama, kad CPVA pirminius rodiklių pagrindimo dokumentus tikrina, atliekant PPV poprojektiniu laikotarpiu, o deklaruojant rodiklio pasiekimą kartu su APFP prašoma pateikti SR pasiekimą pagrindžiantį dokumentą – laisvos formos pažymą, kurioje nurodoma ši informacija: (1) projekto numeris, (2) SR už kurį atsiskaitoma, (3) SR matavimo laikotarpis (4) faktiškai pasiekta SR reikšmė, (5) pirminiai šaltiniai, pagal kuriuos suskaičiuotas SR, (6) jeigu taikoma, pažymėta, ar skaičiuojant SR įtraukti tik unikalūs asmenys. Pažyma turi būti patvirtina PrV įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens. Audito metu nustatyta, kad pagal SFMIS2014 duomenis, CPVA nėra atlikusi vertinto PPV poprojektiniu laikotarpiu. Taip pat pažymima, kad CPVA nurodyta SR vertinimo tvarka, kai vertinama laisvos formos pažyma, o ne vertinami pirminiai SR pasiekimą pagrindžiantys dokumentai nėra aiškiai aprašyta CPVA Projektų priežiūros poprojektiniu laikotarpiu vykdymo procedūroje, patvirtintoje CPVA direktoriaus 2016-06-06 įsakymu Nr. 2016/8-117 (CPVA direktoriaus 2021-01-12 įsakymo Nr. 2021/8-5 redakcija). [↑](#footnote-ref-310)
310. Audito metu 2022-09-19 mainavietėje CVPA pateikė 2019 m. kovo mėn. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros (iki 2019 m. VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas) atlikto vertinimo ataskaitą „Eismo intensyvumo apskaita valstybinės reikšmės keliuose 2018 m.“ (toliau – vertinimo ataskaita). Patikrinus SR Nr. R.N.501 apskaičiavimui (pagal Nacionalinių SR skaičiavimo aprašą SR skaičiuojamas pagal formulę: (N\*L\*365)/(V\*1000000) kur: N – vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, aut./parą; V – vidutinis kelionės greitis, km/val.; L – rekonstruoto ar nutiesto kelio ruožo ilgis, km) naudotus duomenis (vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ir vidutinis kelionės greitis), nustatyta, kad vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ataskaitoje nurodytas didesnis (19 329 aut./parą) nei PrV pateiktoje 2019-01-23 pažymoje Nr. 6-46 (18 360 aut./parą). Audito metu CPVA nepateikė informacijos ir pagrindžiančių dokumentų dėl nustatyto neatitikimo bei 2022-10-13 mainavietėje pateiktame paaiškinime, be kita ko, nurodė, kad kreipsis į PrV paaiškinimo dėl audito metu nustatyto duomenų nesutapimo. CPVA, gavusi iš PrV patikslinančią informaciją, pateikė AI detalų SR Nr. R.N.501 apskaičiavimą pagal vertinimo ataskaitos duomenis ir nurodė, kad 2019-01-23 pažyma Nr. 6-46 buvo parengta pagal nepatvirtiną vertinimo ataskaitą, todėl pažymoje nurodytas SR Nr. R.N.501 pasiekimas yra netikslus. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad CPVA, pagal pažymą patvirtindama SR Nr. R.N.501 pasiekimą, nesivadovavo tinkamu pirminiu šaltiniu. [↑](#footnote-ref-311)
311. Projektų APFP: Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-71-0015, 2021-02-15 APFP Nr. APFP-001; Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0036, 2021-09-06 APFP Nr. APFP-001; Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0006, 2021-06-11 APFP Nr. APFP-001. [↑](#footnote-ref-312)
312. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017-11-17 įsakymu Nr. V–1291 (redakcija, galiojanti nuo 2018-04-13), 12 p., be kita ko, nustatyta, kad remiamos veiklos, susijusios su asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veikla. Audito metu nustatyta, kad PrV yra licencijuojamas paslaugas (medicinos paslaugas) teikiantys subjektai, tačiau CPVA nepateikė informacijos ir pagrindžiančių dokumentų, kaip, tikrinant ir tvirtinant APFP, įsitikino APFP pateiktų duomenų teisingumu ir veiklos, kuriai įgyvendinti buvo skirtos investicijos, tęstinumu. [↑](#footnote-ref-313)
313. Audito metu nustatyta, kad APFP pateiktos vėliau nei projekto sutartyje nustatytas APFP pateikimo terminas: 1) 2019-02-13 projekto sutarties Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0006 1 pr. 7.1 p., be kita ko, nustatyta, kad APFP teikiamos kasmet per 30 dienų praėjus kiekvieniems metams po projekto finansavimo pabaigos. Pagal SFMIS2014 ir DMS duomenis nustatyta, kad projekto įgyvendinimo pabaigos data 2019-08-08. Už laikotarpį nuo 2019-08-09 iki 2020-08-08 APFP turėjo būti pateikta iki 2020-09-07, tačiau audito metu nustatyta, kad už nurodytą laikotarpį APFP Nr. APFP-001 pateikta 2021-06-11, CPVA patvirtino APFP 2021-06-11. Audito metu nustatyta, kad CPVA 2020-12-17 ir 2021-04-19 DMS pranešimais bei 2021-06-04 raštu Nr. 2021/2-3437 informavo PrV, kad nėra pateikta ataskaita; 2) 2021-01-04 projekto sutarties Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-31-0002 1 pr. 7.1 p., be kita ko, nustatyta, kad APFP teikiamos kasmet per 30 dienų praėjus kiekvieniems metams po projekto finansavimo pabaigos. Pagal SFMIS2014 ir DMS duomenis nustatyta, kad projekto įgyvendinimo pabaigos data 2019-10-29. Už laikotarpį nuo 2019-10-30 iki 2020-10-29 turėjo būti pateikta iki 2020-11-28, tačiau audito metu nustatyta, kad už nurodytą laikotarpį APFP Nr. APFP-001 pateikta 2021-01-20, o CPVA patvirtino APFP 2021-02-23. Audito metu nustatyta, kad CPVA DMS neteikė pranešimų PrV apie vėluojamą pateikti APFT. [↑](#footnote-ref-314)
314. Audito metu nustatyta, kad APFP pateiktos pagal projekto sutartyje nustatytą APFP pateikimo terminą, tačiau CPVA neužregistravo jų laiku: 1) projekto Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0004 APFP Nr. APFP-001 už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 DMS pateikta 2020-01-30. Pagal SFMIS2014 duomenis nustatyta, kad būsena „Tikrinama ĮI“ suteikta 2020-01-30, tačiau būsena „Užregistruota“ suteikta 2020-09-14 ir 2021-01-29 pakeista į „Tikslinama PV“. CPVA patvirtino APFP Nr. APFP-01 2021-03-25; 2) projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0005 APFP Nr. APFP-001 už laikotarpį nuo 2019-04-06 iki 2020-04-05 DMS pranešimu CPVA pateikta 2020-05-22, tačiau CPVA APFP Nr. APFP-001 neužregistravo ir pranešimą perskaitė 2022-08-22. Pakartotinai APFP Nr. APFP-001 DMS pateikta ir užregistruota 2021-01-19. CPVA patvirtino APFP 2021-01-22. T. y., nebuvo laikomasi SFMIS2014 naudotojo vadovo 21 skyriuje nustatytos tvarkos. [↑](#footnote-ref-315)
315. Tikrinant projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-31-0002 2021-01-20 APFP Nr. APFP-01 pateikimą ir patvirtinimą, nustatyta, kad CPVA per DMS nesiuntė pranešimo PrV apie APFP nepateikimą laiku. Audito metu CPVA, be kita ko, 2022-08-24 mainavietėje pateiktame paaiškinime nurodė, kad priminimas galėjo būti siunčiamas el. paštu dėl to, kad tuo metu galėjo būti neužtikrintos DMS funkcinės galimybės; keitėsi darbuotojai, atsakingi už APFF priežiūrą ir vertinimą, todėl priminimas galimai liko darbuotojo, kuris CPVA nebedirba, el. pašte. [↑](#footnote-ref-316)
316. Šeštoji knyga. Prievolių teisė. Redakcija, galiojusi nuo 2021-01-23 iki 2021-06-30. [↑](#footnote-ref-317)
317. Redakcija, galiojusi nuo 2021-12-14 iki 2022-04-01. [↑](#footnote-ref-318)
318. Redakcija, galiojanti nuo 2021-04-27. [↑](#footnote-ref-319)
319. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-08-31 įsakymu Nr. A1-457. Redakcija, galiojanti nuo 2021-10-09. [↑](#footnote-ref-320)
320. Aplinkos ministro 2019-11-04 įsakymu Nr. D1-653 STR 2.03.01:2001 pripažintas netekusiu galios nuo 2020-01-01 ir patvirtintas naujas STR 2.03.01:2019, kuris įsigaliojo nuo 2020-01-01. [↑](#footnote-ref-321)
321. Redakcija, galiojanti nuo 2020-01-01. [↑](#footnote-ref-322)
322. 2020-04-09 projekto sutartis Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0005. [↑](#footnote-ref-323)
323. 2021-05-27 statybos rangos sutartis Nr. SRV-226. [↑](#footnote-ref-324)
324. Pirkimo „Gyvenamosios paskirties (Įvairių socialinių grupių asmenims) pastato V. Kudirkos g. 108, Biržuose, statybos darbai“ sąlygų (pirkimo Nr. 528982) 9.3 p., be kita ko, nustatyta, kad papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) yra neatsiejama PD dalis. Audito metu nustatyta, kad 2021-04-19 tiekėjas pirkimo konkurso metu pateikė PO paklausimą CVP IS priemonėmis (pranešimo Nr. 9397589), kuriame, be kita ko, nurodė, kad vidaus durys pagal langų ir durų specifikaciją SS19053-01-TP-SA.B-05 nurodytos 900 mm pločio, bet tokio pločio durys netiks neįgaliųjų pravažiavimui. 2021-04-21 PO CVP IS priemonėmis (pranešimo Nr. 9406871) informavo tiekėjus, kad padaryta klaida - durų varčios turi būti mažiausiai 850 mm pločio, angos – mažiausiai 950 mm pločio. [↑](#footnote-ref-325)
325. Projekte Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0005 tikrintas MP Nr. MP009, kurio vertė 46 543,99 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-326)
326. AI PPV metu (2022-09-08), tikrinant gyvenamosios paskirties pastato (bendruomeninių vaikų globos namų) vidaus duris, nustatyta, kad durų varčia 800 mm, o anga – 900 mm. Pažymima, kad AI PPV metu vidaus durys dar nebuvo įstatytos. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad atlikti rangos darbai neatitinka rangos sutarties reikalavimų, nes PD (įskaitant pirkimų sąlygų patikslinimus) yra rangos sutartį sudarantys dokumentai. [↑](#footnote-ref-327)
327. AI PPV metu, be kita ko, nustatė, kad gyvenamosios paskirties pastato (bendruomeninių vaikų globos namų) vidaus durys nėra pritaikytos žmonėms su negalia, kadangi neatitinka STR 2.03.01:2019 37 p. nurodytų reikalavimų. Vertinama, kad projekto įgyvendinimo metu nebuvo užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis. [↑](#footnote-ref-328)
328. CPVA nebuvo atlikusi projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0005 patikros vietoje iki AI atliko audituojamo MP atranką. [↑](#footnote-ref-329)
329. Statistinės klaidos tikrintame MP Nr. MP009 nėra. [↑](#footnote-ref-330)
330. Redakcija, galiojusi nuo 2019-01-01 iki 2019-06-10. [↑](#footnote-ref-331)
331. 2019-05-23 pirkimo sutartis Nr. CPO123628. [↑](#footnote-ref-332)
332. Projekte Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-21-0012 tikrintas MP Nr. MP011, kurio vertė 1 156 564,56 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-333)
333. **PD C dalies 2 priedo 11.1 p. nurodyta, kad** tiekėjas kartu su pirkimo sutartimi privalo pateikti užsakovui pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei 10 proc. pirkimo sutarties vertės; šis užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir galioti ne trumpiau kaip iki 30 kalendorinės dienos po pirkimo sutartyje numatyto vėliausio tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos. CPO 2022-12-23 el. laišku pateikė sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą Nr. 1551/9100447, kuris galiojo nuo 2019-05-14 iki 2021-05-14. Audito metu nustatyta, kad, remiantis rangos sutarties Nr. SR-0221 papildomu susitarimu Nr. SR1-129 (2021-05-03), buvo pratęstas rangos darbų atlikimo terminas iki 2021-09-04; remiantis pirkimo sutarties Nr. CPO123628 2019-06-09 papildomu susitarimu Nr. SR1-180 atitinkamai buvo pratęstas techninės priežiūros paslaugų teikimo terminas. Atsižvelgiant į tai, kad audito metu nepateiktas pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės pratęsimas, kaip tai reikalaujama pirkimo sutarties 11.2 p., vertinama, kad atliktas esminis sutarties keitimas, kuris pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Taip pat vertinama, kad jeigu pradiniame pirkime būtų nustatyta, kad sutarties užtikrinimas ir/ar jo pratęsimas nereikalaujamas, pirkime būtų galėję dalyvauti daugiau tiekėjų ir taip būtų užtikrinta didesnė konkurencija. Be to, nepateikus užtikrinimo, ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeitė tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje ir PD, atsižvelgiant į tai, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymus įsivertina ir į pasiūlymo kainą įtraukia visas su sutarties įgyvendinimu susijusias išlaidas. Pažymėtina, kad teismų praktikoje sutarties įvykdymo užtikrinimas laikytinas esmine pirkimo sutarties sąlyga (pvz., žr. Vilniaus apygardos teismo 2019-04-10 sprendimą c. b. Nr. e2-2722-653/2019). [↑](#footnote-ref-334)
334. CPVA nebuvo atlikusi VšP Nr. 415558, kurio pagrindu sukurta DPS, patikros iki AI atliko audituojamo MP atranką. [↑](#footnote-ref-335)
335. 2019-05-23 pirkimo sutarties Nr. CPO123628, sudarytos DPS pagrindu, suma, susijusi su projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-21-0012 tinkamų finansuoti išlaidų suma. [↑](#footnote-ref-336)
336. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP011 yra 80,31 Eur (79,86 Eur su PVM tiesioginių išlaidų ir 0,45 Eur su PVM netiesioginių išlaidų). [↑](#footnote-ref-337)
337. Redakcija, galiojusi nuo 2020-08-01 iki 2021-11-30. [↑](#footnote-ref-338)
338. 2021-10-08 pirkimo sutartis Nr. CPO182047. [↑](#footnote-ref-339)
339. Projekte Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0005 tikrintas MP Nr. MP009, kurio vertė 46 543,99 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-340)
340. Tarptautinis riboto konkurso būdu vykdytas VšĮ „Vaiko užuovėja“ VDC kompiuterinės įrangos įsigijimo viešasis pirkimas, taikant DPS (pirkimas Nr. 522872, paskelbtas 2020-11-30). [↑](#footnote-ref-341)
341. **PD C dalies 3 priedo 12.1 p. nurodyta, kad** tiekėjas, kartu su pirkimo sutartimi privalo pateikti užsakovui pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei 10 proc. pirkimo sutarties vertės; pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 kalendorinės dienos, po pirkimo sutartyje numatyto, vėliausio tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos. Audito metu AI sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo pateiktas. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo, pirkimą laimėjęs tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, todėl sutartis turėjo būti sudaryta su antru tiekėju pagal pasiūlymų eilę. [↑](#footnote-ref-342)
342. CPVA nebuvo atlikusi VšP Nr. 522872, kurio pagrindu sukurta DPS, patikros iki AI atliko audituojamo MP atranką. [↑](#footnote-ref-343)
343. 2021-10-08 pirkimo sutarties Nr. CPO182047, sudarytos DPS pagrindu, suma, susijusi su projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0005 tinkamų finansuoti išlaidų suma. [↑](#footnote-ref-344)
344. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP009 yra 244,21 Eur su PMV (242,10 Eur su PVM tiesioginių išlaidų ir 2,11 Eur su PVM netiesioginių išlaidų). [↑](#footnote-ref-345)
345. Redakcija, galiojusi nuo 2020-03-19 iki 2020-06-30. [↑](#footnote-ref-346)
346. 2020-05-18 statybos rangos sutartis Nr. SR(6.68)-221. [↑](#footnote-ref-347)
347. Projekte Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0016 tikrintas MP Nr. MP009, kurio vertė 192 813,32 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-348)
348. 2021-11-29 papildomu susitarimu Nr. SR(6.68E)-631 dėl 2020-05-18 statybos rangos sutarties Nr. SR(6.68)-221 pakeitimo buvo pratęstas darbų atlikimo terminas 2 mėn., t. y. terminas pratęsiamas nuo 18 iki 20 mėn. Audito metu buvo pateiktas laidavimo draudimas Nr. 624298799, kuris galiojo nuo 2020-05-21 iki 2021-11-21 (imtinai) (t. y. laidavimo draudimo galiojimo trukmė – 18 mėn.), tačiau sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės pratęsimas papildomiems 2 mėn. nebuvo pateiktas. Atsižvelgiant į tai, kad audito metu nepateiktas rangos sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės pratęsimas, kaip to reikalaujama pirkimo sutarties 7.1 p., vertinama, kad atliktas esminis sutarties keitimas, kuris pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Taip pat vertinama, kad jeigu pradiniame pirkime būtų nustatyta, kad sutarties užtikrinimas ir/ar jo pratęsimas nereikalaujamas, pirkime galimai būtų galėję dalyvauti daugiau tiekėjų, taip užtikrinant didesnę konkurenciją. Be to, nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo, ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeitė tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje, atsižvelgiant į tai, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymus įsivertina ir į pasiūlymo kainą įtraukia visas su sutarties įgyvendinimu susijusias išlaidas. Pažymėtina, kad teismų praktikoje sutarties įvykdymo užtikrinimas laikytinas esmine pirkimo sutarties sąlyga (pvz., žr. Vilniaus apygardos teismo 2019-04-10 sprendimą c. b. Nr. e2-2722-653/2019). [↑](#footnote-ref-349)
349. 2020-05-18 pirkimo sutarties Nr. SR(6.68)-221 suma, susijusi su projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0016 tinkamų finansuoti išlaidų suma (t. y. 829 342,54 Eur) mažinama PPV metu nustatytų neatitikimų suma (t. y. 40 235,35 Eur) (išsamiau žr. 2021-2022 m. CPVA teiktą pastebėjimą EX.31). [↑](#footnote-ref-350)
350. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP009 yra 18 441,54 Eur (18 278,86 Eur tiesioginių išlaidų ir 162,68 Eur netiesioginių išlaidų). [↑](#footnote-ref-351)
351. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-352)
352. Redakcija, galiojusi nuo 2019-12-31 iki 2020-03-18. [↑](#footnote-ref-353)
353. Kasacinio teismo pažymėta, kad PO draudžiama riboti tiek jungtinę veiklą, tiek subrangą. PO PD negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (LAT nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-43/2012 ir Nr. 3K-3-415/2013). Vadovaujantis LAT formuojama praktika, tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas (pvz., LAT 2018-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-690/2018). [↑](#footnote-ref-354)
354. Redakcija, galiojusi nuo 2017-07-01 iki 2021-01-01. [↑](#footnote-ref-355)
355. Projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 tikrinta EK deklaruotų išlaidų suma (Nr. IKV04), kurios vertė – 7 162 627,12 Eur. Ši suma susijusi su MP Nr. MP005, MP007, MP008, MP009 ir MP010. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-356)
356. Tarptautinio atviro konkurso būdu vykdytas pirkimas Nr. 469240 „Konsultavimo paslaugų pirkimas“, paskelbimo data 2020-02-06. [↑](#footnote-ref-357)
357. PD 38 p. nustatyta, kad teikėjas negali būti nurodytas kaip subteikėjas kito teikėjo, teikiančio pasiūlymą tam pačiam konkursui. Tame pačiame konkurse bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partneriai negali būti nurodyti kaip subteikėjai kitoje susivienijusių asmenų grupėje. PD 83 p. nustatyta, kad teikėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurių kvalifikacija remiasi siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad PD 38 p. nustatyti nepagrįsti ribojimai teikėjui pasiūlymo teikimo metu pasitelkti teikėjus ar susivienijusių asmenų grupės partnerius pirkimo sutarčiai vykdyti, kurie teikia pasiūlymą dalyvauti tame pačiame pirkime kaip pavieniai dalyviai arba kaip jungtinės veiklos partneriai, nors PD 25 p. nurodoma, kad tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokiai pirkimo sutarties daliai jis ketina subtiekėjus pasitelkti. [↑](#footnote-ref-358)
358. PD 13 p. nustatytas pirkimo objektas – konsultavimo paslaugos, skirtos mokyklų veiklos tobulinimo planų parengimui, planų įgyvendinimo stebėsenai bei planų galimam koregavimui, naudojant mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo ir įsivertinimo duomenis. PD 82 p. 2 lentelės 1 p., be kita ko, nustatyta, kad tiekėjas turi turėti bent vieną konsultantą, turintį būtinas žinias bei patirtį, reikalingą sutarčiai įvykdyti. Konsultantas turi tenkinti šiuos reikalavimus: <...> 3. turėti ne mažesnę nei 3 metų mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo ir / ar įsivertinimo mokyklos ar savivaldybės lygmeniu praktinę patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo tikslas yra įsigyti konsultavimo paslaugas, siekiant parengti mokyklų veiklos tobulinimo planus, vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną ir galimą koregavimą, ir nėra numatoma vykdyti mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo ir / ar įsivertinimo, vertinama, kad PD 82 p. 2 lentelės 3 p. nustatytas kvalifikacijos reikalavimas nėra susijęs su pirkimo objektu, yra neproporcingas ir dirbtinai ribojantis konkurenciją. [↑](#footnote-ref-359)
359. Audito metu nustatyta, kad tiekėjas, laimėjęs 40, 41, 42, 43, 44, 48 pirkimo dalis, su kuriuo buvo pasirašyta pirkimo sutartis Nr. KK4-14, teikdamas pasiūlymą, nepateikė PD 82 p. 2 lentelės 3 p. nustatytą kvalifikacijos reikalavimą *turėti ne mažesnę nei 3 metų mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo ir / ar įsivertinimo mokyklos ar savivaldybės lygmeniu praktinę patirtį* pagrindžiančių dokumentų (t. y. kvalifikacijai pagrįsti tiekėjas CVP IS 2020-04-01 pranešimu Nr. 8135795 pateikė dokumentą „Mokyklų konsultavimo patirtis per paskutinius 3 metus“, kuris pagrindžia tik mokyklų konsultavimo patirtį, o ne mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo ir / ar įsivertinimo mokyklos ar savivaldybės lygmeniu praktinę patirtį, kaip reikalaujama PD 82 p. 2 lentelės 3 p.). Atsižvelgiant į tai, kad ESFA atliekant pažeidimo tyrimą, PrV pateikė pirkimą laimėjusio tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą (direktoriaus 2017-02-02 įsakymą Nr. V1-17), pagal kurį nustatyta, kad laimėtojas buvo įtrauktas į gimnazijos nuolatinės sudėties veiklos įsivertinimo darbo grupę, ir į tai, kad ESFA 2023-01-10 el. laišku AI pateikė minėtos gimnazijos Įsakymų veiklos organizavimo klausimais registracijos žurnalo 2017 m. dalies patvirtintą kopiją (už laikotarpį nuo 2017-01-02 iki 2017-04-11), vertintina, kad audito metu nustatytas neatitikimas buvo ištaisytas. [↑](#footnote-ref-360)
360. Pirkimo sutarčių Nr. KK4-7, Nr. KK4-14 ir Nr. KK4-21 suma, susijusi su projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 tinkamų finansuoti išlaidų suma. [↑](#footnote-ref-361)
361. Faktinė klaida EK deklaruotų išlaidų sumoje yra 5 032,16 Eur (4 972,79 Eur tiesioginių ir 59,37 Eur netiesioginių išlaidų). Statistinė klaida EK deklaruotų išlaidų sumoje yra 56 819,11 Eur. AI nustatytas neatitikimas taip pat susijęs su sutartimis: 2020-04-14 Nr. KK4-4, 2020-04-15 Nr. KK4-5, 2020-05-14 Nr. KK4-6, 2020-05-14 Nr. KK4-8, 2020-05-14 Nr. KK4-9, 2020-05-14 Nr. KK4-10, 2020-05-15 Nr. KK4-11, 2020-05-15 Nr. KK4-12, 2020-05-18 Nr. KK4-13, 2020-05-19 Nr. KK4-15, 2020-05-19 Nr. KK4-16, 2020-05-19 Nr. KK4-17, 2020-05-21 Nr. KK4-18, 2020-05-25 Nr. KK4-19, 2020-05-25 Nr. KK4-20, 2020-05-27 Nr. KK4-22, 2020-05-28 Nr. KK4-23. [↑](#footnote-ref-362)
362. Sutarties Nr. KK4-21 vertė su PVM, sutarčių Nr. KK4-7 ir Nr. KK4-14 vertės be PVM. [↑](#footnote-ref-363)
363. Redakcija, galiojusi nuo 2020-11-10 iki 2021-02-11. [↑](#footnote-ref-364)
364. Redakcija, galiojusi nuo 2020-11-04 iki 2021-01-28. [↑](#footnote-ref-365)
365. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonės „Kokybės krepšelis“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018-11-23 įsakymu Nr. V-926. Redakcija, galiojusi nuo 2019-02-08 iki 2021-09-03. [↑](#footnote-ref-366)
366. Redakcija, galiojusi nuo 2019-06-12 iki 2021-03-30. [↑](#footnote-ref-367)
367. Pagal Kokybės krepšelio skyrimo tvarkos aprašo 9 p., partnerystės sutartis – tai PrV ir savivaldybės sudaryta sutartis dėl projekto įgyvendinimo, kurios tipines sąlygas nustato PrV, remdamasis Kokybės krepšelio skyrimo tvarkos aprašu. [↑](#footnote-ref-368)
368. Projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 tikrinta EK deklaruotų išlaidų suma (Nr. IKV04), kurios vertė – 7 162 627,12 Eur. Ši suma susijusi su MP Nr. MP005, MP007, MP008, MP009 ir MP010. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-369)
369. 2020-12-21 MP Nr. MP009, kurio vertė – 2 840 258,49 Eur. [↑](#footnote-ref-370)
370. Audito metu ESFA 2022-07-27 el. laiške nurodė, kad, tikrinant MP Nr. MP009 išlaidas, nebuvo tikrinti prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti kokybės krepšelio lėšų (savivaldybėms kompensuojamos 15 proc. dalies) pirminiai šaltiniai (t. y. neįsitikinta išlaidų tinkamumu pagal PFSA 53 p. ir Kokybės krepšelio skyrimo tvarkos aprašo 14 p. nuostatas). [↑](#footnote-ref-371)
371. Audito metu, vertinant atrinktų mokyklų išlaidų atitiktį PFSA 53 p. ir Kokybės krepšelio skyrimo tvarkos aprašo 14.1–14.3 p. nuostatoms, nustatyta, kad ŠVIS nėra funkcinių galimybių patikrinti išlaidų atitikties Kokybės krepšelio skyrimo tvarkos aprašo 14.1–14.3 p. nuostatoms fakto sprendimų priėmimo metu (partnerystės sutarties papildymo pasirašymo momentu). Grįsdama išlaidų atitiktį, ESFA pateikė Kauno miesto (2020-10-27 Nr. KK7-47), Kauno rajono (2020-10-27 Nr. KK7-40), Klaipėdos miesto (2020-10-27 Nr. KK7-46) ir Vilniaus miesto (2020-10-28 Nr. KK7-52) savivaldybių partnerystės sutarčių papildymus, kuriuose užfiksuotas Kokybės krepšelio skyrimo tvarkos aprašo 14.1–14.3 p. nustatytų sąlygų pasiekimas, kurio ESFA negalėjo pagrįsti tinkamais ir pakankamais pagrindžiančiais dokumentais (pirminiais šaltiniais). [↑](#footnote-ref-372)
372. Faktinė klaida EK deklaruotų išlaidų sumoje yra 65 890,26 Eur (65 112,90 Eur tiesioginių ir 777,36 Eur netiesioginių išlaidų). Statistinė klaida EK deklaruotų išlaidų sumoje yra 291 729,91 Eur. [↑](#footnote-ref-373)
373. Redakcijos, galiojusios nuo 2017-10-05 iki 2022-04-01. [↑](#footnote-ref-374)
374. Redakcijos, galiojusios nuo 2017-12-14 iki 2022-11-10. [↑](#footnote-ref-375)
375. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-06-05 įsakymu Nr. A1-281, 29 p. lent. išlaidų kategorijoje Nr. 6, be kita ko, nustatyta, kad tinkamomis finansuoti išlaidomis yra kitų informavimo apie projektą priemonių išlaidos: straipsnių, informacinių plakatų, lankstinukų, reprezentacinių priemonių ir kt. išlaidos. Redakcijos, galiojusios nuo 2019-01-05 iki 2022-05-17. [↑](#footnote-ref-376)
376. Projekte Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-04-0002 tikrintas MP Nr. MP045, kurio vertė – 1 572 328,07 Eur; projekte Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 tikrintas MP Nr. MP039, kurio vertė – 1 892 757,11 Eur; projekte Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-01-0001 tikrintas MP Nr. MP023, kurio vertė – 636 543,65 Eur. [↑](#footnote-ref-377)
377. 2017-12-14 projekto sutarties Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-04-0002, 2019-01-23 projekto sutarties Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 ir 2019-03-15 projekto sutarties Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-01-0001 1 pr. 9.5 p. skiltyje „Aprašymas“ numatyta, kad projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinei grupei, projekto rezultatus naudojantiems asmenims informacija apie projekto finansavimą iš ESF bus pateikta pagal R. 1828/2006 8 str. 4 d. nuostatas. Pažymėtina, kad R. 1828/2006 8 str. 4 d. nuostatos yra aktualios įgyvendinant tik Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, be to, R. 1828/2006 8 str. 4 d. nenustatyta, kad informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas ES struktūrinių fondų ženklas. Atsižvelgiant į tai, kad tiek R. 1303/2013, tiek PAFT, kuriuose nustatyti reikalavimai projektams, įgyvendinamiems pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, nustatyta, jog informavimo apie projektą priemonėse turi būti nurodomas ES struktūrinių fondų ženklas ir nuoroda į ES struktūrinį fondą, kurio lėšomis finansuojamas projektas, vertinama, kad projektų sutartyse buvo nustatytos netinkamos informavimo apie įgyvendinamus projektus priemonės. [↑](#footnote-ref-378)
378. Projekto Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 sutartyse su projekto dalyviais, dalyvio anketose ir dalyvio paraiškose nepateikta informacija apie projekto finansavimą iš konkretaus ES struktūrinio fondo lėšų bei nenurodytas ES 2014–2020 m. struktūrinių fondų ženklas; projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-01-0001 sutartyse su projekto dalyviais, kuponuose, pažymėjimuose ir dalyvio anketose nepateikta informacija apie projekto finansavimą iš konkretaus ES struktūrinio fondo lėšų bei nenurodytas ES 2014–2020 m. struktūrinių fondų ženklas. [↑](#footnote-ref-379)
379. Neatitikimas nustatytas projekte Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001. 2022-11-11 ESFA el. laiškais pateiktose Užimtumo tarnybos prie SADM Panevėžio, Alytaus, Kauno, Marijampolės ir Ukmergės skyriuose pakabintų plakatų nuotraukose nėra nurodyta informacija apie projekto finansavimą iš konkretaus ES struktūrinio fondo lėšų. [↑](#footnote-ref-380)
380. Neatitikimas nustatytas projekte Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001. 2022-11-04 ESFA el. laišku pateiktame radijo klipe nėra nurodyta informacija apie projekto finansavimą iš konkretaus ES struktūrinio fondo lėšų. [↑](#footnote-ref-381)
381. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos ir PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai. [↑](#footnote-ref-382)
382. Redakcijos, galiojusios nuo 2020-11-14 iki 2021-04-26. [↑](#footnote-ref-383)
383. Projektų administravimo valdymas D.2-ESF, patvirtintas ESFA direktoriaus 2020-11-03 įsakymu Nr. V-2020-00085 (redakcija, galiojusi nuo 2020-11-03 iki 2021-02-01) ir 2021-02-02 įsakymu Nr. V-2021-00015 (redakcija, galiojanti nuo 2021-02-02). [↑](#footnote-ref-384)
384. Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-14-0001 2021-02-12 APFP Nr. APFP-001. [↑](#footnote-ref-385)
385. Audito metu nustatyta, kad APFP pateikta vėliau nei projekto sutartyje nustatytas APFP pateikimo terminas: 2018-09-27 projekto sutarties Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-14-0001 1 pr. 7.1 p., be kita ko, nustatyta, kad APFP teikiamos kasmet per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos. Pagal SFMIS2014 ir DMS duomenis nustatyta, kad projekto įgyvendinimo pabaigos data 2019-10-24. Už laikotarpį nuo 2019-10-25 iki 2019-12-31 APFP turėjo būti pateikta iki 2020-01-30, tačiau audito metu nustatyta, kad už nurodytą laikotarpį APFP Nr. APFP-01 pateikta 2021-02-12, patikslinta – 2021-02-17, o ESFA ją patvirtino 2021-02-18. Audito metu nustatyta, kad ESFA DMS neteikė pranešimų PrV apie vėluojamą pateikti APFP. [↑](#footnote-ref-386)
386. PV nėra nustatyta, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis, tikrinant ir tvirtinant APFP, yra įsitikinama, kad PrV užtikrino investicijų tęstinumo reikalavimus. Audito metu, vertinant projektų Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-61-0004 2021-01-29 APFP Nr. APFP-001 2021-02-17 PL Nr. ESFV14-2021-01802, Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0013 2021-01-23 APFP Nr. APFP-001 2021-02-09 PL Nr. ESFV14-2021-01554, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-00572021-01-26 APFP Nr. APFP-001 2021-02-08 PL Nr. ESFV14-2021-01491, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-22-0004 2021-01-30 APFP Nr. APFP-002 2021-02-01 PL Nr. ESFV14-2021-01258, nustatyta, kad iš PL pateiktos informacijos nėra galimybės identifikuoti, kokius veiksmus atliko ESFA, siekdama įsitikinti investicijų tęstinumo reikalavimų įvykdymu. [↑](#footnote-ref-387)
387. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos, PR 2. Tinkama veiksmų atranka ir PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai. [↑](#footnote-ref-388)
388. Redakcija, galiojusi nuo 2020-05-23 iki 2020-11-09. [↑](#footnote-ref-389)
389. Redakcija, galiojusi nuo 2021-04-27 iki 2022-11-10. [↑](#footnote-ref-390)
390. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020-04-09 įsakymu Nr. 4-211. Redakcija, galiojanti nuo 2020-10-08. [↑](#footnote-ref-391)
391. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-06-05 įsakymu Nr. A1-281. Redakcija, galiojusi nuo 2020-12-02 iki 2022-05-17. [↑](#footnote-ref-392)
392. Projekte Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0022 tikrintas MP Nr. MP006, kurio vertė – 72 777,23 Eur ir projekte Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 tikrintas MP Nr. MP039, kurio vertė 1 852 350,14 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-393)
393. Projekte Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0022, AI vertinimu, tam, kad ĮI galėtų atlikti PFSA nustatytus veiksmus susijusius su „Vienos įmonės“ deklaracijoje pateiktais duomenimis, pirmiausia turi įsitikinti šioje deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumu, tačiau atsižvelgiant tiek į 2020-11-09 patvirtintame Projektų atitikties *de minimis* pagalbos taisyklėms patikros lape ESFA pateiktus atsakymus (pvz., atsakydama į 3.11 kl., kuriame turi būti įvertinama, ar yra įmonių susijungimas ar įmonių įsigijimas, ESFA nurodė, kad informacija „tikrinta pagal pateiktą „Vienos įmonės“ deklaraciją“ nedetalizuojant, kokius „Vienos įmonės“ deklaracijoje nurodytus duomenis tikrino bei kaip įsitikino šių duomenų teisingumu), tiek į 2022-10-21 ESFA el. laišku pateiktą informaciją, kad, be kita ko, tikrinant, ar vienas iš partnerių, kuris pateikė „Vienos įmonės“ deklaraciją, nėra susijęs su kitomis įmonėmis, buvo tikrinta KOTIS registre esanti informacija, vertinama, kad ĮI, atlikdama TF vertinimą, neįsitikino projekto partnerio „Vienos įmonės“ deklaracijoje nurodytų duomenų pagrįstumu, t. y., netikrino juridinių asmenų sąsajų su kitais juridiniais asmenimis, o tik vertino informaciją, esančią KOTIS registre.

     Dėl projekto Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 2022-11-22 ESFA el. laišku pateikė informaciją, kad, be kita ko, teisės aktuose nėra numatytas reikalavimas, kartu su paraiška pateikti dokumentus, kurie įrodytų „Vienos įmonės“ deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą. Paraišką teikiantis subjektas patvirtina, kad paraiškoje ir kituose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga, todėl pasitiki projekto teikėjo pasižadėjimu, kad duomenys visuose prie paraiškos pridedamuose dokumentuose, tame tarpe ir „Vienos įmonės“ deklaracijoje yra teisingi. Vertinama, kad ĮI, atlikdama MP vertinimą, neįsitikino projekto dalyvių „Vienos įmonės“ deklaracijoje nurodytų duomenų pagrįstumu, t. y., nepatikrino juridinių asmenų sąsajų su kitais juridiniais asmenimis. [↑](#footnote-ref-394)
394. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-395)
395. Redakcija, galiojusi nuo 2020-05-23 iki 2020-11-09. [↑](#footnote-ref-396)
396. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020-03-06 įsakymu Nr. 4-147. Redakcija, galiojanti nuo 2020-03-10. [↑](#footnote-ref-397)
397. PFSA 41.1 p., be kita ko, nustatyta, kad didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža įmonė ir maža įmonė; PFSA 41.2 p., be kita ko, nustatyta, kad didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. [↑](#footnote-ref-398)
398. Labai maža, maža ar vidutinė įmonė. [↑](#footnote-ref-399)
399. Projekte Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0041 tikrintas MP Nr. MP005, kurio vertė 231 500,00 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-400)
400. 2020-09-17 paraiškos TF vertinimo ataskaita Nr. 0041. [↑](#footnote-ref-401)
401. Audito metu, vertinant PrV pateiktos 2020-07-07 patikslintos SVV deklaracijos 2 priedo 4 p. nurodytas susijusias įmones, nustatyta rizika, kad pateiktas įmonių sąrašas galimai yra nebaigtinis, kadangi projekto paraiškos 5.2 p. nurodyta, kad pareiškėjas priklauso konkrečiai įmonių grupei, tačiau patikslintoje SVV deklaracijoje šiai įmonių grupei priklausančios įmonės nėra nurodytos. Audito metu pateiktas paklausimas IA dėl galimai nebaigtinio susijusių įmonių sąrašo, nurodyto SVV deklaracijoje, prašant IA pateikti vertinimą bei jį pagrindžiančius dokumentus. IA 2022-10-04 el. paštu nurodė, kad po AI paklausimo IA inicijavo ekspertinį vertinimą ir gavusi tyrimo rezultatus galės pateikti detalesnę informaciją, todėl vertiname, kad IA paraiškos TF vertinimo metu tinkamai neįvertino pareiškėjo patikslintoje SVV deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumo, o reikiamų veiksmų ėmėsi tik audito metu. Atžvelgiant į tai, keliama rizika, kad projektui netinkamai nustatyta finansuojamoji dalis (pagal 2020-11-09 projekto sutartį Nr. S-03.3.1-LVPA-K-854-02-0041 projekto finansuojamoji dalis yra 45 proc., jei būtų nustatyta neatitikimų dėl pareiškėjo statuso, didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis būtų iki 35 proc.). [↑](#footnote-ref-402)
402. Redakcijos, galiojusios nuo 2021-02-12 iki 2021-12-13. [↑](#footnote-ref-403)
403. Redakcija, galiojanti nuo 2021-04-27. [↑](#footnote-ref-404)
404. Nuo 2022-04-06 veikia kaip IA. [↑](#footnote-ref-405)
405. Mokėjimų prašymų tikrinimo ir tvirtinimo vidaus tvarkos aprašas, patvirtintas LVPA direktoriaus 2014-10-31 įsakymu Nr. R1-052(15.1.8) (2020-03-27 įsakymo Nr. R1-033(15.1.8) redakcija), kuris buvo pakeistas, atsižvelgiant į LRVN 2020-02-26 Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“. [↑](#footnote-ref-406)
406. Projekto Nr. J05-LVPA-K-02-0023, MP Nr. MP011 MPD2 2021-11-26 paraiška AV Nr. PAV-18552. Nustatyta kontrolės testavimo metu. [↑](#footnote-ref-407)
407. MP Nr. MP011 gavimo data 2021-05-25, paraiškos AV duomenys perduoti į VBAMS 2021-11-26, t. y. po 185 d. Atsižvelgiant į tai, kad IA neinformavo PrV apie šio termino pertraukimą, vertiname, kad IA nesilaikė PAFT 508  p. nustatyto termino. [↑](#footnote-ref-408)
408. Redakcija, galiojusi nuo 2019-12-18 iki 2020-02-13. [↑](#footnote-ref-409)
409. 2020-03-20 pirkimo sutartis. [↑](#footnote-ref-410)
410. Projekte Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0166 tikrintas MP Nr. MP008, kurio vertė 8 973,74 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-411)
411. Audito metu IA 2023-01-24 el. laišku pateikė AI tiekėjui draudimo bendrovės išduotą draudimo liudijimą Nr.710-450-20619, galiojusį nuo 2020-01-25 iki 2020-12-16, bei baigiamąjį darbų atlikimo aktą, pasirašytą 2021-06-10. Atsižvelgiant į tai, kad audito metu AI nepateiktas draudimo liudijimo pratęsimas, kuris galiotų iki baigiamojo darbų akto pasirašymo dienos, kaip to reikalaujama pirkimo sutarties 12.3 p., vertinama, kad atliktas esminis sutarties keitimas, kuris pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Taip pat vertinama, kad jeigu pradiniame pirkime būtų nustatyta, kad draudimo liudijimo pratęsimas nereikalaujamas, galimai pirkime būtų galėję dalyvauti daugiau tiekėjų, taip užtikrinant didesnę konkurenciją. Be to, nepateikus draudimo liudijimo pratęsimo, ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeitė tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje ir PD, atsižvelgiant į tai, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymus įsivertina ir į pasiūlymo kainą įtraukia visas su sutarties įgyvendinimu susijusias išlaidas. [↑](#footnote-ref-412)
412. Konkurso būdu vykdytas „Rekonstrukcijos rangos darbai (bendrieji statybos darbai)“ pirkimas, paskelbimo data 2020-02-03. [↑](#footnote-ref-413)
413. 2020-03-20 sutarties suma, susijusi su projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0166 tinkamų finansuoti išlaidų suma. [↑](#footnote-ref-414)
414. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP008 yra 897,37 Eur. [↑](#footnote-ref-415)
415. Redakcija, galiojusi nuo 2021-02-12 iki 2021-10-31. [↑](#footnote-ref-416)
416. Redakcija, galiojanti nuo 2021-04-27. [↑](#footnote-ref-417)
417. Projektų patikrų vietoje planavimo ir atlikimo vidaus tvarkos aprašas, patvirtintas LVPA direktoriaus 2014-10-31 įsakymu Nr. R1-052(15.1.8) (2021-07-01 įsakymo Nr. R1- (15.1.8)E redakcija). [↑](#footnote-ref-418)
418. Projekte Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0102 tikrintas 2021-09-22 PPV lapas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0102/03. Nustatyta kontrolės testavimo metu. [↑](#footnote-ref-419)
419. 2021-09-22 PPV lapo Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0102/03 5.1 p., be kita ko, nurodyta, kad dėl didelio įsigyto baldų kiekio bei reabilitacijos centre apsigyvenusių svečių taikytina baldų patikros atranka (patikrinti konferencijų salės, restorano, vestibiulio, gydymo patalpų, SPA baldai, bei kelių standartinio ir liukso kambarių baldai). 2022-06-27 IA el. laišku, be kita ko, nurodė, kad PPV lapo 5.1 p. nurodytose erdvėse (konferencijų salės, restorano, vestibiulio, gydymo, SPA ir kambarių) tikrintini baldai nebuvo patikrinti 100 proc., šiose erdvėse baldai patikrinti atrankos būdu, tačiau dėl didelio baldų kiekio PPV lape nebuvo užfiksuoti patikrinti konkretūs baldai. Taip pat IA nurodė, kad PPV metu nebuvo užfiksuoti tikrintinų kambarių numeriai, todėl šiuo metu IA negali konkrečiai nurodyti, kurie kambariai buvo tikrinti. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad IA atlikdama PPV nesilaikė IA (LVPA) PV Projektų patikrų vietoje planavimo ir atlikimo vidaus tvarkos aprašo 60.5 p., kuriame, be kita ko, nustatyta, kad, jei yra tikrinami atskiri pasiektų rezultatų rodikliai, patikros vietoje dokumentuose turi būti nurodyti atrinkti ir tikrinti rodikliai, aprašytas atrankos metodas, ir taip neužtikrino audito sekos (iš PPV lapo neįmanoma nustatyti, kokie konkrečiai baldai buvo patikrinti IA PPV metu). [↑](#footnote-ref-420)
420. AI PPV metu nustatyta, kad projekto įgyvendinimo vietoje nėra 22 metalinių persirengimo spintų (4 vietų), 5 metalinių persirengimo spintų (3 vietų), 31 stačiakampio formos valgomojo stalo, 4 kvadratinių restorano erdvės staliukų, 4 apvalių restorano erdvės staliukų ir 6 WC lentynų. [↑](#footnote-ref-421)
421. AI PPV metu nustatyta, kad kai kurie pristatyti baldai neatitinka TS numatytų reikalavimų. Pavyzdžiui, TS sk. „I aukštas. Konferencijų salė ir restoranas“ 8 p. „Rakinama rūbų pakaba“, be kita ko, nurodyta, kad į 1 komplektą įeina drabužių pakaba, trosas užraktui, du raktai, spynos mechanizmas, metalinių vamzdžių sistema per visą patalpą, tačiau PPV metu įsitikinta, kad kiekvienam iš pakabų komplektų trūksta troso užraktui, dviejų raktų, spynos mechanizmui. Taip pat, TS sk. „Rūsys“ 7 p. „WC praustuvų akmeniniai stalviršiai“, sk. „Konferencijų salė ir restoranas“ 20 p. „Restorano erdvės servantas akmeniniu stalviršiu“ ir 24 p. „Baro karkasas akmeniniu stalviršiu, su spintelėmis po stalviršiu ir spintelėmis už nugaros“, be kita ko, nustatyta, kad turi būti sumontuoti akmeniniai stalviršiai, tačiau PPV metu įsitikinta, kad vietoje akmeninių stalviršių sumontuoti stalviršiai iš MDF plokštės. [↑](#footnote-ref-422)
422. 2022-09-22 pakartotinai atlikus PPV nustatyta, kad sutarties Nr. 2019/02/01-001 bendra atliktų atskirų keitimų vertė viršija 10 proc. Taip pat nustatyta, kad dalis pakeistų baldų neatitinka TS, kuri yra sutarties Nr. 2019/02/01-001 sudedamoji ir neatskiriama dalis, todėl vertinama, kad sutarties vykdymo metu ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeitė baldų tiekėjo, su kuriuo buvo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose. Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė ekonominė sutarties pusiausvyra baldų tiekėjo naudai, ir į tai, kad bendra atliktų atskirų keitimų vertė viršija 10 proc., vertinama, kad buvo atliktas esminis sutarties keitimas. [↑](#footnote-ref-423)
423. 2019-02-01 sutarties Nr. 2019/02/01-001 suma, susijusi su projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0102 tinkamų finansuoti išlaidų suma. [↑](#footnote-ref-424)
424. Atsižvelgiant į tai, kad dalis pakeistų baldų yra prastesnės kokybės negu nurodyta baldų techninėje specifikacijoje. [↑](#footnote-ref-425)
425. Atsižvelgiant į tai, kad pakartotinai atliktos PPV metu dalies baldų, už kuriuos išlaidos buvo deklaruotos EK, nebuvo projekto įgyvendinimo vietoje, taikytina 100 proc. korekcija šių baldų išlaidoms. [↑](#footnote-ref-426)
426. Ataskaitiniu laikotarpiu EK deklaruotų išlaidų nebuvo. [↑](#footnote-ref-427)
427. Redakcija, galiojusi nuo 2021-01-29 iki 2021-04-26. [↑](#footnote-ref-428)
428. 2020-11-09 projekto sutartis Nr. S-03.3.1-LVPA-K-854-02-0041. [↑](#footnote-ref-429)
429. Projekte Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0041 tikrintas MP Nr. MP005, kurio vertė 231 500,00 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-430)
430. Konkurso būdu vykdytas „Automatinės fasavimo į maišus linijos su metalo detektoriumi su integruota skaitmenine technologija“ pirkimas, paskelbimo data 2021-02-19. [↑](#footnote-ref-431)
431. KDP 7 p. nurodytas pirkimo objektas – automatinė svėrimo ir fasavimo linija (toliau - įranga). Pažymėtina, kad KDP 8 p. nurodyta, kad įranga privalo atitikti reikalavimus, pateiktus techninėje užduotyje. [↑](#footnote-ref-432)
432. KDP 11 p. nustatyta, kad „Įrangos tiekėjas, jeigu nėra teikiamos įrangos gamintojas, turi turėti Įrangos gamintojo išduotą atstovavimo dokumentą ar sutartį, suteikiantį teisę <...> atlikti <...> pogarantinį remontą bei planinį aptarnavimą“. 2022-07-11 IA el. paštu pateikė paaiškinimą, kad „<...> pogarantinis laikotarpis nėra įtraukiamas į bendrą pasiūlymo kainą“. Kaip nurodyta KDP, pogarantinis remontas ir planinis aptarnavimas nėra pirkimo objekto sudėtinė dalis, šios paslaugos neįtrauktos nei į TS, nei į pasiūlymo formą. Pažymėtina, kad pasiūlymus pateikė trys tiekėjai, iš kurių vienas nebuvo įrangos gamintojas. Šis tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė KDP 11 p. reikalavimą atitinkantį dokumentą. Vadovaujantis tuo, vertinama, kad tiekėjas, pateikęs dokumentus pagal KDP 11 p. nustatytą reikalavimą, grindė atitiktį šiam reikalavimui, nors pogarantinis remontas bei planinis aptarnavimas ir nesudarė pirkimo objekto. Vertinama, kad KDP 11 p. nustatytas reikalavimas tiekėjams turėti gamintojo suteiktą įgaliojimą atlikti pogarantinį remontą ir planinį aptarnavimą yra neproporcingas pirkimo objektui, dirbtinai ribojantis tiekėjų konkurenciją ir galėjo turėti atgrasomąjį poveikį didesnei tiekėjų konkurencijai. [↑](#footnote-ref-433)
433. 2021-03-29 sutarties Nr. 09/03/2021/DMX  suma, susijusi su projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0041 tinkamų finansuoti išlaidų suma. [↑](#footnote-ref-434)
434. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP005 yra 11 575,00 Eur. [↑](#footnote-ref-435)
435. Redakcija, galiojusi nuo 2020-08-01 iki 2021-11-30. [↑](#footnote-ref-436)
436. Kasacinio teismo pažymėta, kad PS draudžiama riboti tiek jungtinę veiklą, tiek subrangą. PS PD negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (LAT nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-43/2012 ir Nr. 3K-3-415/2013). Vadovaujantis LAT formuojama praktika, tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas (pvz., LAT 2018-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-690/2018). [↑](#footnote-ref-437)
437. Projekte Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0033 tikrintas MP Nr. MP017, kurio vertė 56 980,32 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-438)
438. Supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytas pirkimas Nr. 513379 „Elektrėnų miesto magistralinių šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“, paskelbimo data 2020-10-02. [↑](#footnote-ref-439)
439. PD 35 p. nustatyta, kad tiekėjas negali būti nurodytas kaip subtiekėjas kito tiekėjo, teikiančio pasiūlymą tam pačiam konkursui. Tame pačiame konkurse bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partneriai negali būti nurodyti kaip subtiekėjai kitoje susivienijusių asmenų grupėje. PD 82 p. nustatyta, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurių kvalifikacija remiasi siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad PD 35 p. nepagrįstai riboja tiekėjų galimybę jau teikiant pasiūlymą sutarties vykdymui pasitelkti ir pasiūlyme subrangovais nurodyti kitus tiekėjus ar susivienijusių bendrai veiklai asmenų grupėse partnerius, nors PD 22 p. nustatyta, kad tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokiai pirkimo sutarties daliai jis ketina pasitelkti. [↑](#footnote-ref-440)
440. 2020-12-21 sutarties Nr. P-20-0140 suma, susijusi su projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0033 tinkamų finansuoti išlaidų suma. [↑](#footnote-ref-441)
441. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP017 yra 2 761,52 Eur. [↑](#footnote-ref-442)
442. Redakcija, galiojusi nuo 2020-12-29 iki 2022-04-09. [↑](#footnote-ref-443)
443. Redakcija, galiojusi nuo 2021-12-14 iki 2022-04-01. [↑](#footnote-ref-444)
444. Redakcija, galiojanti nuo 2021-04-27. [↑](#footnote-ref-445)
445. Projekte Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0030 (Nr. 13.1.1-LVPA-T-859-01-0050) tikrintas MP Nr. MP004, kurio vertė 86 677,00 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-446)
446. Audito metu nustatyta, kad projektas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022-02-25 įsakymu Nr. 4-281 perkeltas iš 3 VP prioriteto į 13 VP prioritetą, tačiau PrV internetinėje svetainėje ir nuolatinėje informacinėje lentelėje neatnaujino informacijos apie projektą ir nepateikė nuorodos į REACT-EU prioritetą su prierašu „finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė“. Audito metu, AI 2022-09-21 pateikus ĮI paklausimą, PrV interneto svetainėje trūkstama informacija buvo paskelbta. [↑](#footnote-ref-447)
447. Projekte Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0034 (Nr. 13.1.1-LVPA-T-859-01-0025) tikrintas MP Nr. MP004, kurio vertė 204 920,00 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-448)
448. Audito metu nustatyta, kad projektas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022-02-25 įsakymu Nr. 4-281 perkeltas iš 3 VP prioriteto į 13 VP prioritetą, tačiau PrV internetinėje svetainėje bei informaciniame plakate neatnaujino informacijos apie projektą ir nepateikė nuorodos į REACT-EU prioritetą su prierašu „finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė“. [↑](#footnote-ref-449)
449. Redakcija, galiojusi nuo 2020-08-01 iki 2021-11-30. [↑](#footnote-ref-450)
450. Redakcija, galiojusi nuo 2020-11-10 iki 2021-02-11. [↑](#footnote-ref-451)
451. Redakcija, galiojusi nuo 2020-11-14 iki 2021-01-28. [↑](#footnote-ref-452)
452. Projektas Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 tikrintas MP Nr. MP013, kurio vertė 529 767,28 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-453)
453. Konkurso būdu vykdytas pirkimas „Mokslo paskirties pastato statybos darbų pirkimas“, paskelbimo data 2020-11-19. [↑](#footnote-ref-454)
454. Audito metu nustatyta, kad PrV veiklos forma ir tam tikra PrV veiklos dalis yra skirta nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams tenkinti, todėl tenkinamos VPĮ 2 str. 25 d. 2 p. nustatytos sąlygos. VĮĮ 2 str. 1 p. (aktuali redakcija, galiojusi nuo 2019-01-01 iki 2020-12-31) nustatyta, kad VšĮ – tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. PrV įstatų (2008-12-17 redakcija) 1 p., be kita ko, nustatyta, kad PrV - <...> VĮĮ nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. PrV įstatuose, be kita ko, nustatyta, kad PrV veiklos tikslas yra skatinti naujų technologinės pakraipos ir į mokslo rezultatų taikymą orientuotų ūkio subjektų kūrimąsi **Vilniaus regione** (10.2 p.); populiarinti **Lietuvos** mokslinį ir pramoninį potencialą (10.3 p.); **tenkinti viešuosius interesus** vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą (10.4 p.). Audito metu nenustatyta, kad PrV veikla, susijusi su viešojo intereso tenkinimu, būtų komercinė ir atlygintinė. Pažymėtina, kad PrV, kaip viešąją įstaigą, be kitų, įsteigė Vilniaus m. savivaldybė, Vilniaus mieste veikiantys universitetai bei valstybės institucijos - ministerijos, kas taip pat parodo, kad PrV veikla tenkina viešąjį interesą. Be kita ko, PrV 2016-10-17 rašte Nr. 20161017/01, pateiktame VPT, nurodė, kad jis rašte nurodytu laikotarpiu pirkimus vykdė kaip PO, vadovaujantis VPĮ; taip pat rašte pažymima, kad dalis veiklos tenkina viešąjį interesą. Pažymėtina, kad remiantis LAT formuojama teismų praktika, išplėtota vadinamoji infekcijos (užkrato) teorija, kuri iš esmės reiškia, **kad net ir maža vykdomos veiklos dalis, jei ji atitinka visuotinės svarbos poreikius, neturinčius komercinio ir pramoninio pobūdžio, suponuoja tokio subjekto pripažinimą PO, nepriklausomai nuo to, kad likusi veiklos dalis yra grynai komercinė, nešanti pelną (pvz.,** LAT 2016-03-30 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016**)**.Audito metu taip pat nustatyta, kad tenkinama ir VPĮ 2 str. 25 d. 2 p. a papunktyje nustatyta finansavimo sąlyga (t. y. 2020 m. prognozuojamos gauti pajamos siekė 450 000,00 Eur, o iš valstybės ir kitų biudžetų finansavimo pajamos siekė 2 399 292,50 Eur, kas sudaro daugiau nei 50 proc.).VPT 2020-06-04 rašte Nr. 4S-504, pateiktame IA, nurodyta, kad „*jei jau 2020 metais vykdomi projektiniai pirkimai, kurie bus finansuojami iš ES lėšų 2021 metais, tuomet jau 2020 metais PO turi skaičiuoti šias pajamas prie planuojamų gauti ir vertinti, ar neįgyja PO statuso*“. Pažymėtina, kad sprendimas dėl finansavimo skyrimo projektui priimtas 2020-09-18, o pirkimas paskelbtas 2020-11-19. Be kita ko, PrV 2020-10-29 pateikė IA pirkimų planą, kuriame nustatyta, kad planuojama pirkimo vertė – 7 742 866,79 Eur (pagal finansavimo santykį ES skirtas finansavimas šiam pirkimui yra 2 249 292,50 Eur). Atsižvelgiant į tai, kad PrV dar prieš pirkimo paskelbimą buvo informuotas apie skirtą ES finansavimą šiam pirkimui, jis šias lėšas turėjo sumuoti su kitomis iš valstybės biudžeto ir ES gaunamomis lėšomis: t. y. turėjo būti apskaičiuota, kad 2020 m. finansavimas iš valstybės biudžeto ir ES lėšų yra **2 399 292,50 Eur** (2 249 292,50 + 150 000,00). Atsižvelgiant į PrV prognozuotas gauti pajamas 2020 m. (t. y. 450 000,00 Eur), darytina išvada, kad PrV veikla daugiau kaip 50 proc. buvo finansuota iš valstybės ir ES fondo lėšų (t. y. valstybės biudžeto ir ES lėšos sudaro 81,25 proc. PrV gautinų pajamų) ir vertinama, kad PrV tenkino VPĮ 2 str. 25 d. 2 p. a papunktyje nustatytą finansavimo sąlygą. Taip pat pažymėtina, kad PrV pasiskolintos lėšos (banko paskola, kurios suma 5 500 000,00 Eur, bei privataus asmens paskolintos lėšos, kurių suma – 1 600 000,00 Eur) nėra laikytinos PrV finansavimu, nes pagal VPĮ 2 str. 25 d. 2 p. a papunktį. finansavimas suprantamas kaip neatlygintinas ir skirtas viešojo intereso funkcijoms tenkinti per šį subjektą. Pasiskolintos lėšos nėra laikomos ir pajamomis, remiantis Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 24 p. Taip pat, remiantis Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2018-12-18 įsakymo Nr. 1K-443, 116, 183 ir 184 p., šie įsipareigojimai grupuojami atskirose buhalterinėse sąskaitose ir priskirtini ilgalaikių ir trumpalaikių įsiskolinimų kategorijoms. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, keliama rizika, kad kito PrV vykdyto iš ES lėšų finansuojamų projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0003 pirkimai taip pat turėjo būti vykdomi vadovaujantis VPĮ nustatytais reikalavimais. [↑](#footnote-ref-455)
455. Audito metu įvertinus tiekėjų paklausimų ir NPO atsakymų turinį (NPO teikė atsakymus į paklausimus dėl PVM skaičiavimo, dėl pasiūlymo užtikrinimo garantijos, dėl kvalifikacinio reikalavimo būti įvykdžius statybos darbų sutartį ne mažesnei kaip 2 mln. Eur pagrindimo, taip pat teikta informacija Tiekėjui, kad nereikia vertinti jokios mokslinės įrangos, taip pat teikta papildoma TS informacija, patikslinti darbų žiniaraščiai, darbų kiekiai ir pan.), vertinama, kad pirkimo konkurso metu tiekėjams buvo pateikta svarbi papildoma informacija, reikalinga tinkamo pasiūlymo parengimui. Dėl to vertinama, kad papildoma informacija taip pat turėjo būti pateikta www.esinvectijos.lt puslapyje atnaujinant KDP, kaip tai nurodyta PAFT 459 p., kad ją matytų ne tik pirkime dalyvaujantys tiekėjai, bet ir visi kiti potencialūs tiekėjai. [↑](#footnote-ref-456)
456. 2021-03-21 sutarties Nr. RS2021/03-MPPSD-01 suma, susijusi su projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 tinkamų finansuoti išlaidų suma (t. y. 3 460 450,00 Eur), mažinama PPV metu nustatytų neatitikimų suma (t. y. 346 045,00 Eur) (išsamiau žr. 2021-2022 m. IA teiktą pastabėjimą EX.49). [↑](#footnote-ref-457)
457. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP013 yra 48 454,26 Eur be PVM. [↑](#footnote-ref-458)
458. Šeštoji knyga. Prievolių teisė. Redakcija, galiojusi nuo 2021-01-23 iki 2021-06-30. [↑](#footnote-ref-459)
459. Redakcija, galiojusi nuo 2021-12-14 iki 2022-04-01. [↑](#footnote-ref-460)
460. Redakcija, galiojanti nuo 2021-04-27. [↑](#footnote-ref-461)
461. 2020-12-18 projekto sutartis Nr. S-01.2.1-LVPA-K-857-01-0002. [↑](#footnote-ref-462)
462. 2021-03-21 statybos rangos sutartis Nr. RS2021/03-MPPSD-01. [↑](#footnote-ref-463)
463. 2020-04-27 „Mokslo paskirties pastato“ techninis projektas (kompleksas Nr. UT-236/19, sutartis Nr. 2360/19). [↑](#footnote-ref-464)
464. Projekte Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 tikrintas MP Nr. MP013, kurio vertė 529 767,28  Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-465)
465. (1) Tikrintame MP Nr. MP013, be kita ko, deklaruotos išlaidos už lauko aliuminio duris LDA150 ir LDA150K (7 vnt.). Techninio projekto byloje „Architektūra. Knyga 1. Pastato architektūra“ (kompl. Nr. UT-236/19; tekstinis žymuo „2360/19-TP-UT-236/19-SA“) TS, be kita ko, nurodytas šilumos perdavimo koeficientas - U 0,85 W/m²Kº. Audito metu, vertinant PrV pateiktas 2021-11-26 Eksploatacinių savybių deklaracijas Nr. 211126-01, Nr. 211126-02, Nr. 211126-03 ir Nr. 21126-04, nustatyta, kad jose nurodytas šilumos perdavimo koeficientas - U 1,1 W/m²Kº, t. y. minėtose deklaracijose nurodytas šilumos perdavimo koeficientas neatitinka TS nustatytos koeficiento reikšmės..(2) Techninio projekto bylos Nr. 2360/19-TP-UT-236/19-SP-TS dalies „Sklypo planas“ 3 skyriaus „Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams“ 3.1 p. „Asfalto danga (DK 0,3 klasės dangos konstrukcija)“, be kita ko, nurodyta, kad asfalto viršutinio dangos sluoksnio AC 11 VN storis 4 cm, o asfalto pagrindo sluoksnio AC 22 PN storis 8 cm, šių mišinių sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip 97 proc. Pažymėtina, kad audito metu nepateikti AI pagrindžiamieji dokumentai, leidžiantys įsitikinti, kad asfalto viršutinio dangos sluoksnio storis, asfalto pagrindo sluoksnio storis bei mišinių sutankinimo rodiklis atitinka aukščiau nurodytiems TS reikalavimams. 2022-12-22 PrV el. paštu pateikė 2022-12-21 „Bituminių mišinių bandymo protokolą“ Nr. 331, kuriame nurodytas viršutinio dangos sluoksnio AC 11 VN vidutinis storis 42 mm (arba 4,2 cm), sutankinimo laipsnis 99,1 proc., asfalto pagrindo sluoksnio AC 22 PN vidutinis storis 81 mm (arba 8,1 cm), sutankinimo laipsnis 99,9 proc. atitinka TP nustatytus reikalavimus, t. y. asfalto viršutinio dangos sluoksnio AC 11 VN storis 4 cm, asfalto pagrindo sluoksnio AC 22 PN storis 8 cm, šių mišinių sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip 97 proc.. Be kita ko, pažymėtina, kad 2022-12-22 PrV el. paštu pateikto „Bituminių mišinių bandymo protokolo“ Nr. 331 data (2022-12-21) yra vėlesnė nei mokėjimo prašymo Nr. MP013, kuriame deklaruotos asfalto dangos įrengimo išlaidos, data (2022-02-17) ir vėlesnė nei IA atliko PPV (2022-06-22) ir nustatė, kad asfalto danga atitiko TP nustatytus reikalavimus. (3) Techninio projekto bylos Nr. UT-236/19-TP-GSS-TS dalies „Gaisro aptikimas ir signalizavimas“ skyriuje „TS3. Adresinis optinis dūmų jutiklis“, be kita ko, nurodyta optinio dūmų jutiklio apsaugos klasė IP43. Pažymėtina, kad 2022-11-18 PrV el. paštu pateikė 2014-10-14 gamintojo deklaraciją, kurioje nurodyta dūmų jutiklio apsaugos klasė IP40, t. y. gamintojo deklaracijoje nurodyta dūmų jutiklio apsaugos klasė neatitinka TS nustatytos klasės IP43. (4) Techninio projekto byloje „Architektūra. Knyga 1. Pastato architektūra“ (kompl. Nr. UT-236/19; tekstinis žymuo „2360/19-TP-UT-236/19-SA“) TS nustatyti reikalavimai stiklo paketams (šilumos pralaidumas, saulės faktorius, šviesos pralaidumas, šviesos atspindys (išorėje), tiesioginis saulės spindulių pralaidumas, tiesioginis saulės atspindys (išorėje), bendrasis spalvų perteikimo indeksas, tiesioginio ore sklindančio garso izoliacija). Remiantis 2022-10-07 PrV pateiktos Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr. 148 (pozicijomis „6SN70S-16U-F-4-20-44.2GNP CH9004 AR“ ir „6GRSN70S-16U-f-6EML RAL 7016 AL9005) duomenimis, nėra galimybės įsitikinti, kad stiklo paketai atitinka TS nustatytus parametrus (t. y. šviesos atspindžio (išorėje), tiesioginio saulės spindulių pralaidumo, tiesioginio saulės atspindžio (išorėje), bendrojo spalvų perteikimo indekso, tiesioginio ore sklindančio garso izoliacijos). (5) Techninio projekto bylos Nr. UT-236/19-TP-E-TS dalies „Elektrotechninė. Knyga 2. Vidaus elektrotechnikos darbai“ skyriuje „4.1 Laidai ir kabeliai“ nurodyta žemiausia kabelių darbo aplinkos temperatūra – 40 °C. Audito metu, įvertinus 2022-11-18 el. paštu PrV pateiktą 2021-10-04 dokumentą „*Declaration of performance*“ Nr. DoP-DMS-002-01 (kabeliai 2x0,75, 3x0,75), kuriame nurodyta žemiausia darbo temperatūra – 30 °C, nustatyta, kad ji neatitinka TS nurodyto parametro (–40 °C). [↑](#footnote-ref-466)
466. PAFT 460.8 ir 460.9 p. nustatytos sutarčių keitimo sąlygos. Atsižvelgiant į tai, kad dalis atliktų rangos sutarties keitimų nėra sudokumentuoti, keliama rizika, kad atliktų rangos sutarties pakeitimų galėjo būti daugiau, dėl ko galėjo būti pažeisti PAFT 460.8 ir 460.9 p. nustatyti reikalavimai ir rangos sutarčiai turėtų būti taikytina finansinė korekcija pagal EK FK gairių 23 p. [↑](#footnote-ref-467)
467. IA 2022-06-22 atliko PPV. Remiantis 2022-06-22 PPV lapo Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002/01 priedo Nr. 1 nurodytu tikrintų objektų sąrašu, vertinama, kad dalis IA ir AI tikrintų objektų sutampa, tačiau agentūra neatitikimų nenustatė. [↑](#footnote-ref-468)
468. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP013 yra 21 535,23 Eur. [↑](#footnote-ref-469)
469. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos, PR 2. Tinkama veiksmų atranka ir PR 5. Tinkama audito seka. [↑](#footnote-ref-470)
470. Redakcija, galiojusi nuo 2019-02-06 iki 2020-05-22. [↑](#footnote-ref-471)
471. Redakcija, galiojusi nuo 2019-12-18 iki 2020-02-13. [↑](#footnote-ref-472)
472. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016-05-30 įsakymu Nr. 1-172 (redakcija, galiojanti nuo 2018-10-04). [↑](#footnote-ref-473)
473. Struktūrinių fondų investicijų administravimo dokumentų bylų tvarkymo vidaus tvarkos aprašas, patvirtintas LVPA direktoriaus 2014-10-31 įsakymu Nr. R1-052(15.1.8) (redakcija, patvirtinta 2018-12-28 įsakymu Nr. R1-126(15.1.8)). [↑](#footnote-ref-474)
474. Projekte Nr. 06.3.1-LVPA-V-103-02-0013 tikrintas MP Nr. MP008, kurio vertė 332 380,81 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-475)
475. 2019-12-18 paraiškos TF vertinimo ataskaita Nr. 0013. [↑](#footnote-ref-476)
476. Audito metu nustatyta, kad pareiškėjas projekto biudžetui pagrįsti kartu su paraiška pateikė 5 priedą „330 kV OL Lietuvos E - Alytus rekonstravimo kainos skaičiavimo pagrindimas“ (toliau – 5 priedas), kuriame nurodė, jog rėmėsi ankstesniais vykdytais projektais, gautais pasiūlymais ir ekspertine išvada, tačiau šių dokumentų kartu su paraiška nepateikė ir nenurodė, kad buvo IA juos teikęs anksčiau, kaip tai nurodyta PFSA 63 p. IA 2022-04-15 el. laišku nurodė, kad PrV atsiųstame 5 priede „nurodytos dalies darbų kainos buvo pagrįstos PrV anksčiau įgyvendintų ir LVPA administruotų panašių projektų darbų kainomis. Atsižvelgiant į tai, kad kainos grindžiamos jau įgyvendintų projektų duomenimis, vertinome, kad informacija yra objektyvi, patikima ir pakankama.“ AI vertina, kad nebuvo užtikrinta pakankama audito seka, nes IA projekto tinkamumo finansuoti patikros lape neužfiksuotas projekto biudžeto pagrindimo vertinimas. Atsižvelgiant į tai, kad audito metu VšP jau buvo atlikti, o jų vertė iš esmės panaši į planuotą biudžete, rizika dėl netinkamai suplanuoto biudžeto nekeliama. [↑](#footnote-ref-477)
477. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos, PR 2. Tinkama veiksmų atranka ir PR 5. Tinkama audito seka. [↑](#footnote-ref-478)
478. Redakcijos, galiojusios nuo 2017-10-05 iki 2021-02-11. [↑](#footnote-ref-479)
479. LVPA Struktūrinių fondų investicijų administravimo dokumentų bylų tvarkymo vidaus tvarkos aprašas, patvirtintas LVPA direktoriaus 2018-12-28 įsakymu Nr. R1-126(15.1.8). [↑](#footnote-ref-480)
480. Projektuose Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0030 tikrintas MP Nr. MP006, kurio vertė – 63 688,56 Eur, Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0027 tikrintas MP Nr. MP014, kurio vertė – 300 000 Eur, Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0166 tikrintas MP Nr. MP008, kurio vertė – 8 973,7 Eur, Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0006 tikrintas MP Nr. MP005, kurio vertė – 2 961 502,60 Eur, Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0030 tikrintas MP Nr. MP004, kurio vertė – 86 677,00 Eur, Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0020 tikrintas MP Nr. MP003, kurio vertė – 39 603,36 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-481)
481. 2020-05-11 paraiškos TF vertinimo ataskaita Nr. 0030, 2018-02-27 paraiškos TF vertinimo ataskaita Nr. 0027, 2019-05-08 paraiškos TF vertinimo ataskaita Nr. 0166, 2020-10-15 paraiškos TF vertinimo ataskaita Nr. 006, 2020-12-10 paraiškos TF vertinimo ataskaita Nr. 0030, 2021-01-05 paraiškos TF vertinimo ataskaita Nr. 0020. [↑](#footnote-ref-482)
482. TF vertinimo lentelėse nenurodyti duomenys, leidžiantys identifikuoti, kad IA atliko SVV statuso deklaracijoje pateiktų duomenų vertinimą. Audito metu remiantis finansinių ataskaitų duomenimis AI atliko SVV statuso deklaracijoje pateiktų duomenų vertinimą. Pažymėtina, kad minėto vertinimo metu buvo nustatyta SVV statuso deklaracijos ir finansinių ataskaitų duomenų neatitikimų, kurie nebuvo užfiksuoti TF vertinimo lentelėje, tačiau jie neturėjo įtakos finansuojamosios dalies ar PrV tinkamumo nustatymui pagal PFSA nustatytas sąlygas. Taip pat audito metu nustatyta, kad IA 2022-05-03 direktoriaus įsakymu Nr. R1-064 (15.1.8E) patvirtintame Paraiškų vertinimo vidaus tvarkos aprašė nėra numatyta pakankamų kontrolės priemonių audito sekai užtikrinti, kai atliekamas SVV deklaracijoje pateiktų duomenų vertinimas (t. y. rezultatų fiksavimas patikros lape). [↑](#footnote-ref-483)
483. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos ir PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai. [↑](#footnote-ref-484)
484. Redakcija, galiojanti nuo 2015-09-17. [↑](#footnote-ref-485)
485. Redakcija, galiojanti nuo 2021-04-27. [↑](#footnote-ref-486)
486. Redakcija, galiojanti nuo 2021-03-29. [↑](#footnote-ref-487)
487. Projekte Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0020 (papildomas projekto kodas po perkėlimo į 13 VP prioritetą Nr. 13.1.1-LVPA-T-858-01-0026) tikrintas MP Nr. MP003, kurio vertė 39 603,36 Eur ir projekte Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 tikrintas MP Nr. MP013, kurio vertė 529 767,28 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-488)
488. Audito metu IA nepateikė projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0020 (papildomas projekto kodas po perkėlimo į 13 VP prioritetą 13.1.1-LVPA-T-858-01-0026) MP Nr. MP003 ir projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 MP Nr. MP013 deklaruotų ir atrinktų DU išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų. IA 2022-10-04 ir 2022-10-06 el. laiškais informavo AI, kad neprašė PrV pateikti pirminių DU pagrindimo dokumentų, susijusių su išlaidų apmokėjimu, nes, remiantis Pažymos dėl darbo užmokesčio priskaitymo, išmokėjimo ir priskyrimo projektui, taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas formos, patvirtintos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-07-11 įsakymu Nr. 1K-243, 2018-12-19 posėdžio protokolu Nr. 4 (43), PrV, pasirašydamas nustatytą DU pažymą patvirtina, kad šioje pažymoje deklaruojamos DU išlaidos ir su DU susiję mokesčiai yra apmokėti. Tačiau pažymima, kad IA per DMS 2021-02-11 pateikė PrV projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų sąrašą, kurio 5.8 p. nurodyta, kad projektą vykdančio personalo DU pagrindimui, PrV turi teikti išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašus, kasos pajamų ir išlaidų orderius ir (ar) kitus dokumentus, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas). Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad IA, atlikdama išlaidų tinkamumo vertinimą, nepatikrino visų tinkamų finansuoti išlaidų pirminių dokumentų. [↑](#footnote-ref-489)
489. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos ir PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai. [↑](#footnote-ref-490)
490. Redakcija, galiojusi nuo 2020-11-14 iki 2021-01-28. [↑](#footnote-ref-491)
491. Redakcija, galiojusi nuo 2020-08-01 iki 2021-11-30. [↑](#footnote-ref-492)
492. Redakcija, galiojusi nuo 2020-11-10 iki 2021-02-11. [↑](#footnote-ref-493)
493. Projekte Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 tikrintas MP Nr. MP013, kurio vertė 529 767,28 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-494)
494. Audito metu nustatyta, kad PrV, 2020 m. vykdydamas Mokslo paskirties pastato statybos darbų pirkimą (paskelbtas 2020-11-19), atitiko VPĮ 2 str. 25 d. 2 p. a sąlygoje nustatytus kriterijus, todėl jo statusas 2020 m. iš NPO pasikeitė į PO (t. y., subjektas vykdė dalį nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio veiklos, skirtos viešojo intereso tenkinimui bei PrV 2020 m. prognozuojamos gauti pajamos siekė 450 000,00 Eur, o iš  valstybės ir kitų biudžetų finansavimo pajamos siekė 2 399 292,50 Eur, kas sudaro daugiau nei 50 proc.) ir pirkimas turėjo būti vykdomas vadovaujantis VPĮ nustatytais reikalavimais, o ne PAFT nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, IA teiktas pastebėjimas EX.47. [↑](#footnote-ref-495)
495. Pirkimų priežiūros vidaus tvarkos aprašas, patvirtintas LVPA direktoriaus 2014-10-31 įsakymu Nr. R1-052(15.1.8) (2020-05-18 įsakymo Nr. R1-051 (15.1.8) redakcija). [↑](#footnote-ref-496)
496. IA PV 22 žingsnyje, be kita ko, nustatyta, kad, kai vertinamas NPO pirkimų planas, įsitikinama, ar pasirinktas tinkamas pirkimą vykdančio subjekto statusas. PV 36 žingsnyje, be kita ko, nustatyta, kad pirkimo tikrinimas yra atliekamas, pildant pirkimo tikrinimo lapą, atsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas yra PO ar NPO. Pažymėtina, kad VI 2021-07-08 rašte Nr. 24.78E-07, be kita ko, nurodo, kad PrV statusas nėra pastovus ir dėl vykdomų veiklų bei skiriamo finansavimo metų eigoje gali kisti, todėl įvertinti PrV statusą pirkimų vykdymui tik remiantis pirkimų planu nepakanka. Atsižvelgiant į tai, kad pagal IA PV, PrV statusas yra tikrinamas tik NPO pirkimo plano vertinimo, o ne pirkimo tikrinimo metu, vertinama, kad IA neturi pakankamų kontrolės priemonių, kurios atliekant pirkimų patikrą leistų nustatyti, ar prieš pirkimo vykdymą PrV statusas nebuvo pasikeitęs ir ar pagrįstai PrV pirkimą vykdė kaip NPO, vadovaujantis PAFT, o ne VPĮ reikalavimais. Pažymėtina, kad netinkamai PrV statusas buvo įvertintas ir taikant turimą kontrolės priemonę, nustatytą PV 22 žingsnyje. [↑](#footnote-ref-497)
497. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos; PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai. [↑](#footnote-ref-498)
498. Redakcijos, galiojusios nuo 2021-02-12 iki 2021-10-31. [↑](#footnote-ref-499)
499. Redakcijos, galiojusios nuo 2020-11-14 iki 2021-04-26. [↑](#footnote-ref-500)
500. Projektų sutarčių vykdymo priežiūros vidaus tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus 2014-10-31 įsakymu Nr. R1-052(15.1.8) (2021-01-27 įsakymo Nr. R1-009 (15.1.8E) redakcija). [↑](#footnote-ref-501)
501. PV nėra nustatyta, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis, tikrinant ir tvirtinant APFP, yra įsitikinama, kad PrV užtikrino investicijų tęstinumo reikalavimus. [↑](#footnote-ref-502)
502. Audito metu, vertinant projekto Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0023, 2021-01-18 patvirtinta APFP Nr. APFP-003 pateiktą informaciją, nustatyta, kad projekto veiklomis sukurta mobilioji aplikacija šiuo metu yra nepasiekiama, o projekto įgyvendinimo metu sukurtoje interneto svetainėje skelbiama informacija neatitinka projekto tikslo. Atsižvelgdami į tai, vertiname, kad IA, atlikdama APFP vertinimą, neįsitikino PrV APFP pateiktos informacijos teisingumu ir investicijų tęstinumo užtikrinimu, tačiau audito metu IA el. laišku 2022-11-28 pateikė informaciją apie projekto veiklų pasiekimą, t.y. sukurtą interneto svetainę ir mobiliąją aplikaciją. [↑](#footnote-ref-503)
503. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos ir PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai. [↑](#footnote-ref-504)
504. Redakcija, galiojusi nuo 2021-02-12 iki 2021-10-31. [↑](#footnote-ref-505)
505. Projekte Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0029 tikrintas MP Nr. MP014, kurio vertė 418 659,75 Eur. Nustatyta detalaus testavimo metu. [↑](#footnote-ref-506)
506. Remiantis 2021-09-06 pirkimo/pirkimo sutarties tikrinimo lapu Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0029/01 bei 2022-09-27 IA el. paštu pateikta informacija, kad „<...> su pirkimu Nr. 524378 <...> susijusių dokumentų (t. y. kvalifikaciją bei pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus, susirašinėjimus su tiekėjais, pretenzijas ir pan.) pateikti arba sudaryti galimybę matyti pirkimo dokumentus CVP IS negalime, nes šios informacijos neturime. Tikrinant pirkimą Nr. 559283, tikrinome konkretaus pirkimo laimėtojo kvalifikaciją bei pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus, laimėtojo įtraukimą į Dinaminės sistemos kvalifikuotų tiekėjų sąrašą, ar Dinaminės sistemos kvalifikaciniai reikalavimai proporcingi, neužaukštinti konkretaus pirkimo objektui“, vertinama, kad IA, nagrinėdama VšP, vykdomų taikant DPS, neįvertino visų susijusių dokumentų ir informacijos., taip tinkamai neįsitikindama ar VšP išlaidos yra tinkamos finansuoti. [↑](#footnote-ref-507)
507. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-508)
508. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos ir PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai. [↑](#footnote-ref-509)
509. Redakcija, galiojusi nuo 2021-02-12 iki 2021-11-01. [↑](#footnote-ref-510)
510. Redakcija, galiojanti nuo 2021-04-27. [↑](#footnote-ref-511)
511. Projekte Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0003 ir Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0004. Nustatyta kontrolės testavimo metu. [↑](#footnote-ref-512)
512. Pavyzdžiui, VIPA 2021-09-07 patikros lapų Nr. PV02-004-01 ir Nr. PV02-0003-01 5.1 klausimo, pagal kurį VIPA darbuotojai, be kita ko, vertino PrV pagal pirkimo sutartis įsigytų / sumontuotų langų ir durų kiekius, komentare nurodyta: „Darbų kiekiai (apimtys) įvertintos vizualiai, matavimai atliekami nebuvo.“ Audito metu nustatyta, kad 2021-01-12 pirkimo sutarties Nr. CPO0159407 07/3-5 bei 2021-01-22 pirkimo sutarties Nr. CPO160191 07/3-4 prieduose Nr. 2 nurodyta, jog langų ir durų apimtys matuojamos kv. m. Atsižvelgiant į tai, kad vizualiai įvertinti sumontuotų langų ir durų kv. m. kiekių neįmanoma, VIPA darbuotojai PPV metu turėjo atlikti matavimus ir įsitikinti, kad sumontuotų langų ir durų kv. m. atitiko PD nustatytus reikalavimus, ir patikros lape užfiksuoti šių matavimų rezultatus. Pažymėtina, jog atsakydama į šį klausimą VIPA prie patikros lapų nepridėjo jokių duomenų fiksavimo įrodymų (pavyzdžiui, nuotraukų, darytų PPV metu). Taip pat šių patikros lapų 8.2 klausimo komentare VIPA nurodė, jog „sutartyje numatyti įsipareigojimai dėl darnaus vystymosi principo įgyvendinimo vykdomi“, tačiau nėra nurodyta, nei kokie principai nustatyti projekto sutartyje, nei kaip buvo įsitikinta, jog jie yra vykdomi. Rizika dėl išlaidų tinkamumo nekeliama, nes 2022-04-12 AI atliktos PPV metu atrinkti tikrinti objektai atitiko PD keliamus kiekių bei kokybės reikalavimus. [↑](#footnote-ref-513)
513. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-514)
514. Redakcijos, galiojusios nuo 2020-11-10 iki 2022-04-01. [↑](#footnote-ref-515)
515. Tauragės RPT vidaus kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Tauragės RPT visuotinio dalyvių susirinkimo 2021-05-03 sprendimu Nr. DS-3. [↑](#footnote-ref-516)
516. Nustatyta kontrolės testavimo metu. [↑](#footnote-ref-517)
517. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-518)
518. Redakcijos, galiojusios nuo 2020-11-10 iki 2022-04-01. [↑](#footnote-ref-519)
519. Vidaus kontrolės įgyvendinimo Utenos RPT tvarkos aprašas, patvirtintas Utenos RPT visuotinio dalyvių susirinkimo 2021-12-15 sprendimu Nr. VS-13. [↑](#footnote-ref-520)
520. Nustatyta kontrolės testavimo metu. [↑](#footnote-ref-521)
521. Išlaidų populiaciją sudaro 1 vnt., todėl atrankos intervalas nėra skaičiuojamas. [↑](#footnote-ref-522)
522. Galimi nedideli nukrypimai dėl skaičių apvalinimo, nes lentelėje skaičių reikšmės atvaizduotos apvalintos, tačiau atliekant skaičiavimus buvo naudojamos originalios reikšmės. [↑](#footnote-ref-523)
523. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-524)
524. Patvirtinto ŪMĮ 4-532. [↑](#footnote-ref-525)
525. Patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014-10-06 įsakymu Nr. V-191 „Dėl Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“. [↑](#footnote-ref-526)
526. Fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, be kita ko, nurodyta, kad kainos netirtos kadangi, remiantis ankstesnių mokslinių išvykų duomenimis, išvykų poreikiams įmonės ir organizacijos retai naudojasi pigių skrydžių bendrovių paslaugomis, o jų skrydžiai dažnai vykdomi nepatogiu laiku ir į nuo didžiųjų miestų nutolusius oro uostus. Be to, šios bendrovės nesiūlo jungiamųjų skrydžių. Valstybinių auditorių nuomone šie argumentai nepakankami, kadangi mokymai nebūtinai vykdomi didžiuosiuose miestuose (pagal PFSA remiama veikla – specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimas), o PFSA nurodyti pareiškėjai (verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir klasterio koordinatorius) nėra nei perkančiųjų organizacijų nei mokslinių įmonių darbuotojai. [↑](#footnote-ref-527)
527. Europos Komisija, audito Nr. REGC2214LT0049 ataskaitoje taip pat pateikė pastebėjimą, kad skrydžių vieneto įkainiai nebuvo nustatyti sąžiningu, teisingu ir patikrinamu metodu, kaip numatyta R. 1303/2013 67 str. 5 d. [↑](#footnote-ref-528)
528. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-529)
529. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos ir PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai**.** [↑](#footnote-ref-530)
530. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2016-11-28 parengta techninių galimybių studijų parengimo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų už inovacinius čekius fiksuotųjų dydžių nustatymo tyrimo ataskaita (2018-03-19 redakcija, FS-001-01, FS-002-01, FS-004). [↑](#footnote-ref-531)
531. Vidutinių išlaidų žmogiškiesiems ir papildomiems ištekliams skaičiavime naudojami Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017-05-29 įsakymu Nr. V-137 patvirtinti didžiausi leistini pareigybių valandiniai atlygiai. Šiame įsakyme patvirtinti dydžiai yra maksimalūs, o ne vieneto įkainiai, nustatyti supaprastinto išlaidų apmokėjimo schemoje, todėl vertinama, kad jie neatitinka FMĮ 1K-316 425.2. p. Taip pat, nustatant fiksuotąsias sumas, naudojama apklausa (reprezentatyvus rinkos tyrimas), kurios rezultatai tyrimo ataskaitos rengėjo vertinami dviprasmiškai: „Naudojant apklausos metodą buvo nustatyti realistiški, rinkos kainas atitinkantys fiksuoti dydžiai“ ir „Respondentai gali būti linkę pervertinti paslaugų teikimui reikalingus išteklius, taip pat dalis jų teigė, kad labai sudėtinga tiksliai nustatyti paslaugoms suteikti reikalingą darbo dienų ir papildomų išlaidų skaičių, kadangi tai priklauso nuo individualaus projekto.“. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad šios apklausos duomenų naudojimas fiksuotųjų sumų nustatyme neatitinka FMĮ 1K-316 425.1. p. Be kita ko, nustatant fiksuotąsias sumas, tyrime apskaičiuotos vidutinės projektų vertės palyginamos ir perskaičiuojamos remiantis ES užsienio šalių praktika paremta analize, kurios reprezentatyvumas tyrimo ataskaitoje nėra pagrįstas. Be kita ko, šis veiksmas atliktas neatsižvelgus į galimą lyginamųjų dydžių kriterijų nesuderinamumą, skirtingas apskaičiavimo sąlygas ir į kainų lygių skirtumo tarp šalių įtakos dydžiams, todėl vertinama, kad tai neatitinka FMĮ 1K-316 425.1. p. [↑](#footnote-ref-532)
532. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos ir PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai. [↑](#footnote-ref-533)
533. 2020-06-30 įstatymo Nr. XIII-3243 redakcija. [↑](#footnote-ref-534)
534. Projektams turi būti taikomi vienodi vertinimo ir įgyvendinimo priežiūros principai. [↑](#footnote-ref-535)
535. Audito metu, atliekant neigiamų išlaidų, deklaruotų EK mokėjimo paraiškose, vertinimą ir sąskaitų EK audito metu vertinant, ar TvI tinkamai atsižvelgė į nustatytus pažeidimus ir atliko susijusius korekcinius veiksmus sąskaitose, nustatyta, kad dėl esamų reglamentavimo trūkumų ĮI, priimdamos sprendimus dėl lėšų grąžinimo, taiko skirtingą metodiką apskaičiuojant netinkamų finansuoti netiesioginių išlaidų sumą, o tai daro įtaką ir apskaičiuojamam netinkamų finansuoti išlaidų dydžiui, pvz.: ĮI netiesiogines išlaidas skaičiuoja 1) nuo visų išlaidų, deklaruotų mokėjimo prašymuose, kurie buvo deklaruoti iki grąžintinų lėšų formos pildymo momento, arba 2) tik nuo deklaruotų išlaidų pagal sutartį, su kuria susijęs sprendimas dėl pažeidimo, arba 3) individualaus mokėjimo prašymo lygmeniu ir t.t. Tokia skirtinga ir dviprasmiška sprendimų dėl lėšų grąžinimo ir grąžintinų lėšų administravimo tvarka neužtikrina, kad mokėjimo paraiškose EK ir sąskaitose būtų atlikti tinkami korekciniai veiksmai. [↑](#footnote-ref-536)
536. S – svarbus pastebėjimas, V – vidutinės svarbos pastebėjimas. [↑](#footnote-ref-537)
537. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos ir PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos. [↑](#footnote-ref-538)
538. Redakcija, galiojanti nuo 2021-02-12. [↑](#footnote-ref-539)
539. Redakcija, galiojanti nuo 2021-07-01. [↑](#footnote-ref-540)
540. Audito metu, tikrinant web aplikacijos Dms2014test.finmin.lt (195.182.91.110) apsaugą, nustatytas aukštos rizikos pažeidžiamumas, kuris leidžia peržiūrėti bet kurio vartotojo teikiamą paraišką ir susijusius failus. Be to, per jį galima trinti ir pakeisti kitų vartotojų paraiškas bei įkeltus failus. [↑](#footnote-ref-541)
541. Tikrinant išorinio kompiuterinio tinklo technologinį pažeidžiamumą aptikti vidutinės rizikos pažeidžiamumai, kurie gali būti išnaudoti tik esant tam tikroms sąlygoms: Sfmis2014test.finmin.lt aplikacijos vartotojo prisijungimo funkcija neturi jokios apsaugos prieš automatizavimo atakas; nesaugus slaptažodžio atkūrimo mechanizmas leidžia sutrikdyti esamų vartotojų prisijungimą prie sistemos, pakeitus slaptažodžius be jų sutikimo; Sfmis2014test.finmin.lt, Dms2014test.finmin.lt, Sfmis2014testws.finmin.lt aplikacijų web serverių SSL/TLS konfigūracijose egzistuoja daugybiniai pažeidžiamumai (2017–2018 m. audito metu dėl nustatytų SSL protokolo pažeidžiamumų buvo teiktas pastebėjimas EX.48); Sfmis2014test.finmin.lt, Dms2014test.finmin.lt aplikacijose naudojamos pasenusių programinių įrangų versijos. Tikrinant vidinio tinklo infrastruktūros saugumą aptikti vidutinės rizikos pažeidžiamumai, kurie gali būti išnaudoti tik esant tam tikroms sąlygoms: 192.168.2.94 (sfmis2014test.finmin.lt), 192.168.2.161 (dms2014test.finmin.lt), 192.168.2.92 (sfmis analizės Qlik Centrinis mazgas), 192.168.2.199  (sfmis2014testws.finmin.lt) objektuose nustatyti web serverio SSL/TLS konfigūracijų daugybiniai pažeidžiamumai (2017–2018 m. audito metu dėl nustatytų SSL protokolo pažeidžiamumų buvo teiktas pastebėjimas EX.48); tinklo įrangos konfigūracija nėra apsaugota nuo ARP paketų klastojimo atakos. [↑](#footnote-ref-542)
542. Atitikties vertinimo metu nustatyti neatitikimai teisės aktuose: FM Informacinių technologijų departamento direktoriaus 2014-10-14 įsakymu patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninės informacijos saugos incidentų valdymo procedūra; 2007-10-03 FMĮ Nr. 1K-289 „Dėl Finansų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (redakcija galiojanti nuo 2020-11-26); 2014-07-18 FMĮ Nr. 1K-244 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomų ir (arba) tvarkomų informacinių sistemų pokyčių valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2012-02-09 FMĮ Nr. 1K-052 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomų ir (arba) tvarkomų informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ (redakcija galiojanti nuo 2016-02-02); 2008-08-08 FMĮ Nr. 1K-244 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomų ir (arba) tvarkomų informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti nuo 2015-12-21); 2008-08-08 FMĮ Nr. 1K-244 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomų ir (arba) tvarkomų informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (redakcija galiojanti nuo 2016-07-21); 2006-07-20 FMĮ Nr. 1K-263 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos nuostatų patvirtinimo“ (redakcija galiojanti nuo 2019-05-06). [↑](#footnote-ref-543)
543. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 4. Tinkami valdymo patikrinimai ir PR 6. Patikimos SFMIS2014 ir DMS sistemos. [↑](#footnote-ref-544)
544. 2019-05-14, kuriuo nustatomos su Sąjungos finansuotomis išlaidomis susijusių finansinių pataisų, kurias reikia atlikti dėl taikytinų viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo, nustatymo gairės. [↑](#footnote-ref-545)
545. Atitinkamai ir EK sprendimo preambulėje (5). [↑](#footnote-ref-546)
546. T. y. po 2019-05-14. [↑](#footnote-ref-547)
547. Redakcija, galiojanti nuo 2021-11-01. [↑](#footnote-ref-548)
548. Redakcija, galiojanti nuo 2019-05-17 iki 2020-06-16. [↑](#footnote-ref-549)
549. ĮI įtarimų dėl pažeidimų procedūroms, pradėtoms po 2019-05-14, taikė EK FK gaires 2013: CPVA pažeidimų unikalus kodas: R1303/ŠMM/09.1.2-CPVA-V-721-02-0004/01, R1303/VRM/07.1.1-CPVA-R-905-81-0009/01, R1303/VRM/07.1.1-CPVA-R-905-81-0007/02; APVA pažeidimų unikalus kodas: R1303/AM/05.2.1-APVA-R-008-61-0001/01, R1303/AM/05.2.1-APVA-R-008-21-0005/01; ESFA pažeidimo unikalus kodas: R1303/VRM/10.1.3-ESFA-R-920-71-0001/01. Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis EK FK gairėmis dėl pažeidimo taikytinas toks pat FK dydis, koks taikytas ĮI priimtuose sprendimuose dėl pažeidimų, korekcinių veiksmų atlikti nereikalinga. [↑](#footnote-ref-550)
550. ĮI įtarimų dėl pažeidimų procedūroms, pradėtoms po 2019-05-14, taikė EK FK gaires 2013: CPVA pažeidimo unikalus kodas: R1303/SADM/08.1.1-CPVA-R-407-71-0004/01 (supaprastintas pirkimas, IĮ pritaikė 10 proc. dydžio FK, AI vertinimu, FK dydis turi būti 25 proc., kas sudaro 50 242,36 Eur skirtumą); LVPA pažeidimų unikalūs kodai: (1) R1303/ŪM/05.4.1-LVPA-K-808-02-0029/02 (NPO pirkimas iš vieno tiekėjo; IĮ pritaikė 25 proc. dydžio FK, AI vertinimu, FK dydis turi būti 100 proc., kas sudaro 39 936,71 Eur skirtumą), (2) R1303/EM/04.1.1-LVPA-K-112-02-0009/01 (supaprastintas pirkimas, IĮ pritaikė 5 proc. dydžio FK, AI vertinimu FK dydis turi būti 25 proc., kas sudaro 118 520,00 Eur skirtumą), (3) R1303/ŪM/04.2.1-LVPA-K-836-03-0009/01 (NPO pirkimas konkurso būdu, IĮ pritaikė 5 proc. dydžio FK, AI vertinimu FK dydis turi būti 25 proc., kas sudaro d 33 161,63 Eur skirtumą); ESFA pažeidimo unikalus kodas: R1303/ŠMM/09.4.2-ESFA-V-715-04-0001/01 (supaprastintas pirkimas, IĮ pritaikė 5 proc. dydžio FK, AI vertinimu FK dydis turi būti 25 proc., kas sudaro 11 480,40 Eur skirtumą). [↑](#footnote-ref-551)
551. VIPA pažeidimų unikalūs kodai: R1303/AM/05.3.2-VIPA-T-024-01-0007/01, R1303/EM/04.3.1-VIPA-V-101-01-0007/02, R1303/AM/05.3.2-VIPA-T-024-01-0001/01, R1303/AM/05.3.2-VIPA-T-024-02-0002/01, R1303/AM/05.3.2-VIPA-T-024-01-0019/02; ESFA pažeidimų unikalūs kodai: R1303/SAM/08.4.2-ESFA-K-616-01-0010/01, R1303/SADM/07.3.4-ESFA-V-425-01-0001/01; LVPA pažeidimų unikalūs kodai: R1303/ŪM/05.4.1-LVPA-K-808-02-0018/01, R1303/EM/06.3.1-LVPA-V-103-02-0014/01. [↑](#footnote-ref-552)
552. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos, PR 5. Tinkama audito seka ir PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas. [↑](#footnote-ref-553)
553. Redakcijos, galiojusios nuo 2019-05-11. [↑](#footnote-ref-554)
554. Redakcijos, galiojusios nuo 2019-04-20 iki 2021-04-20. [↑](#footnote-ref-555)
555. Redakcijos, galiojusios nuo 2019-02-06 iki 2021-02-12. [↑](#footnote-ref-556)
556. Pažymėtina, kad tokio pobūdžio pastebėjimas VI buvo teiktas ir ankstesnių auditų metų (žr. AI 2019-02-14 valstybinio audito ataskaitos Nr. FA-2019-P-80-1-1-1 pastebėjimą Nr. EX.45). [↑](#footnote-ref-557)
557. VI PV XVIII skyrius „Kovos su sukčiavimu priemonių taikymo procedūra“, redakcija, galiojanti nuo 2020-03-17. [↑](#footnote-ref-558)
558. Pvz., VI neišnagrinėjo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus 2020 m. paskelbtus tyrimus ir nesiėmė atitinkamų veiksmų (VI PV 27 p.). VI korupcijos ir sukčiavimo rizikos valdymo analizės rezultatus nepristatė pažeidimų kontrolierių darbo grupėje (VI PV 33 p.). Pažymėtina, kad pažeidimų kontrolierių darbo grupės vaidmuo akcentuotas ir EK veiklos audito ataskaitoje „Kovos su sukčiavimu priemonės, įgyvendintos dėl 2014-2020 m. ES Struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos, CCI: 2014LT16MAOP001, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies c punktą“ (toliau – EK veiklos audito ataskaita) Nustatytame fakte Nr. 3. VI, apie taikomas ir planuojamas taikyti kovos su sukčiavimu apraiškų tikimybę mažinančias priemones, raštu neinformavo LR nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 m. programos įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane nurodytas institucijas (VI PV 35 p.). VI neorganizavo mokymų, skirtų kovos su sukčiavimu kompetencijoms stiprinti (VI PV 49 ir 50 p.). Pažymėtina, kad kompetencijų stiprinimas akcentuotas ir EK veiklos audito ataskaitos Nustatytame fakte Nr. 3. [↑](#footnote-ref-559)
559. VI, analizuodama STT tyrimų išvadas, vertino, ar teisės aktuose yra pakankamos kontrolės priemonės, nurodytoms rizikoms valdyti. Tačiau, galimai nenagrinėjo, ar STT nurodytos rizikos gali įtakoti konkrečių projektų įgyvendinimą. Pvz., STT išvadoje „Dėl korupcijos rizikos analizės Kauno miesto poliklinikos veiklos srityse“ nustatytos rizikos, susijusios su tarnybinio transporto įsigijimu. VI analizėje nurodyta, kad tokios išlaidos projektuose nedeklaruojamos ir nefinansuojamos, tačiau audito metu nustatyta, kad VšĮ Kauno miesto poliklinikos įgyvendinamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0044 lėšomis buvo įsigytos transporto priemonės. STT išvadoje „Dėl korupcijos rizikos analizės Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės veiklos srityse“ nurodytos rizikos, susijusios su VšP organizavimu. 2021-11-30 SFMIS2014 duomenimis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įgyvendina 5 projektus, kurių veiklos susijusios su VšP, tačiau VI galimai nenagrinėjo, kaip minėtos STT nustatytos rizikos įtakoja šių projektų įgyvendinimą. [↑](#footnote-ref-560)
560. VI pateiktuose dokumentuose nenurodyti duomenys, leidžiantys identifikuoti dokumento parengimo datą ir parengusius asmenis. Todėl nėra galimybės įvertinti, kada konkretūs veiksmai buvo atlikti ir kas juos atliko. [↑](#footnote-ref-561)
561. Turi įtakos pagrindiniams reikalavimams: PR 1. Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos ir PR 7. Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas. [↑](#footnote-ref-562)
562. Projektuose: Nr. 05.4.1-FM-F-307-01-0001, tikrintas MP Nr. MP003, kurio vertė 1 532 650,25 Eur ir Nr. 07.3.3-FM-F-424-01-0001, tikrintas MP Nr. MP006, kurio vertė 6 702 640,50 Eur. [↑](#footnote-ref-563)
563. Finansinių priemonių administravimo procedūrų vadovas, 2020 m., XIX sk., patvirtintas 2020-03-06. [↑](#footnote-ref-564)
564. Redakcija, galiojusi nuo 2020-05-23 iki 2020-11-10. [↑](#footnote-ref-565)
565. Redakcija, galiojusi nuo 2020-06-02 iki 2020-11-10. [↑](#footnote-ref-566)
566. Redakcija, galiojusi nuo 2020-06-16 iki 2020-10-07. [↑](#footnote-ref-567)
567. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas aplinkos ministro 2016-03-25 įsakymu Nr. D1-218. Redakcija, galiojanti nuo 2020-07-23. [↑](#footnote-ref-568)
568. Vertinamame PFSA nėra nuostatos, reglamentuojančios projekto grynųjų pajamų skaičiavimą. PFSA priedo 7.8 p., kuriame nustatytas bendrojo reikalavimo vertinimas dėl projekto planuojamų gauti pajamų teisingo apskaičiavimo, nurodytas kaip netaikomas. Įvertinus PFSA pavyzdinės formos 50 p. ir TF vertinimo lentelės pavyzdinės formos 7.8 p. nurodytus planuojamų gauti pajamų apskaičiavimo netaikymo atvejus, nenustatyta, kad projektams, finansuojamiems pagal vertinamą PFSA, gali būti netaikomi projekto pajamų skaičiavimo reikalavimai. [↑](#footnote-ref-569)
569. Vertinamame PFSA nėra nuostatos, reglamentuojančios investicijų tęstinumo užtikrinimą. PFSA priedo 6.3 p., kuriame nustatytas bendrojo reikalavimo vertinimas dėl projekto finansinio projekto (veiklų) rezultatų tęstinumo užtikrinimo, nurodytas kaip netaikomas. Įvertinus PFSA pavyzdinės formos 84 p. ir TF vertinimo lentelės pavyzdinės formos 6.3 p. nurodytus finansinio projekto (veiklų) rezultatų tęstinumo užtikrinimo netaikymo atvejus, nenustatyta, kad projektams, finansuojamiems pagal vertinamą PFSA, gali būti netaikomi reikalavimai dėl projekto veiklų tęstinumo užtikrinimo. [↑](#footnote-ref-570)
570. Vertinamo PFSA 11 p. nurodyti galimi partneriai: Ministerija, saugomų teritorijų direkcijos, savivaldybių administracijos, VĮ Valstybinių miškų urėdija, viešosios įstaigos, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinaciniai centrai, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, asociacijos. [↑](#footnote-ref-571)
571. Vertinamo PFSA priedo 5.4 p., kuriame nustatytas bendrojo reikalavimo vertinimas dėl pareiškėjų ir partnerių apribojimų gauti finansavimą, nurodytas kaip netaikomas. Įvertinus TF vertinimo lentelės pavyzdinės formos 5.4 p. nurodytus punkto netaikymo atvejus, nustatyta, kad nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms, įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, viešiesiems juridiniams asmenims. Audito metu nustatyta, kad pagal vertinamo PFSA 11 p. partneriais gali būti viešosios įstaigos ir asociacijos, kurios nėra biudžetinės įstaigos ir/ar viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų. [↑](#footnote-ref-572)
572. 2017-05-02 įstatymo redakcija Nr. XIII-327 (naudojama visame pastebėjime). [↑](#footnote-ref-573)
573. 2015-06-23 įstatymo redakcijos Nr. XII-1852 3 str. 1 d., 2016-09-20 įstatymo redakcijos Nr. XII-2624 17 str. 1 d. [↑](#footnote-ref-574)
574. 2015-06-23 įstatymo redakcijos Nr. XII-1852 32 str. 2 d., 2016-09-20 įstatymo redakcijos Nr. XII-2624 47 str. 1 d. [↑](#footnote-ref-575)
575. Projektas Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0009, finansavimo santykis 100 proc., tikrintas MP010, kurio vertė 1 049 236,94 Eur. [↑](#footnote-ref-576)
576. Nr. 164290 (paskelbimo data 2015-07-24), Nr. 342662 (paskelbimo data 2017-08-03), Nr. 183908 (paskelbimo data 2017-02-24) (naudojama visame pas tebėjime). [↑](#footnote-ref-577)
577. Pirkimo Nr. 164290 sąlygų III sk. „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai" 2 lentelėje nurodyta, kad tiekėjo siūlomi specialistai (ekspertai) turi turėti ne mažesnį kaip mokslų daktaro laipsnį, nors perkamas paslaugas galėtų teikti ne tik daktaro laipsnį turintis specialistas. Pirkimo Nr. 183908 sąlygų III sk. „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai” 2 lentelėje „Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ ir pirkimo Nr. 342662 sąlygų priedo Nr. 4 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ nurodyta, jog Tiekėjo siūlomi specialistai (ekspertai) turi turėti ne mažesnę nei 5 metų praktinio darbo patirtį toje mokslų srities šakoje, kuriai (-ioms) tiekėjas teikia pasiūlymą <...> arba ne žemesnį nei magistro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą, nors perkamas paslaugas galėtų teikti ir trumpesnę darbo patirtį turintis specialistas bei žemesnį nei magistro laipsnio išsilavinimą turintis specialistas. Pirkimų Nr. 164290 ir Nr. 183908 sąlygų III sk. „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai” 2 lentelėje „Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“, pirkimo Nr. 342662 sąlygų priedo Nr. 4 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ nurodyta, jog Tiekėjas turi turėti ir pasiūlyti ne mažiau kaip du specialistus (ekspertus) kiekvienai siūlomai atitinkamų mokslų srities šakai <….>, nors toks reikalavimas nėra proporcingas, nes PO turėtų įvardyti tik reikalaujamas kompetencijas, o sprendimą dėl specialistų skaičiaus turi priimti tiekėjai, kurie teikdami pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose ir siekdami juos laimėti, parinks reikiamus išteklius ir jų skaičių, kad optimaliomis sąnaudomis galėtų įvykdyti pirkimų sąlygas. [↑](#footnote-ref-578)
578. Pirkimu Nr. 342662 perkamos 26 atskirų biomedicinos mokslo srities šakų specialistų (ekspertų) paslaugos ir paslaugų teikėjų prašoma pateikti pasiūlymą minimaliai dėl 50 proc. šakų. Pirkimu Nr. 183908 perkamos keturių mokslo sričių specialistų (ekspertų) paslaugos: 10 technologijos mokslų srities krypčių ir paslaugų teikėjų prašoma pateikti pasiūlymą minimaliai 4 kryptims, 8 biomedicinos mokslų srities kryptys ir paslaugų teikėjų prašoma pateikti pasiūlymą minimaliai 3 kryptims, 4 fizinių mokslų srities kryptys ir tiekėjo prašoma pateikti pasiūlymą minimaliai 2 kryptims bei 6 socialinių mokslų srities kryptys ir paslaugų teikėjų prašoma pateikti pasiūlymą minimaliai 3 kryptims. Pirkimu Nr. 164290 perkama 10 technologinių mokslų krypčių specialistų (ekspertų) paslaugos ir paslaugų teikėjų prašoma pateikti pasiūlymą minimaliai 4 kryptims. Visais išvardintų pirkimų atvejais, PO buvo galimybė atlikti atskirus pirkimus kiekvienos mokslo srities šakos specialistų (ekspertų) paslaugų pirkimui ir taip užtikrinti didesnę konkurenciją. [↑](#footnote-ref-579)
579. 2015-06-23 įstatymo redakcijos Nr. XII-1852 3 str. 1 d., 2016-09-20 įstatymo redakcijos Nr. XII-2624 17 str. 1 d. [↑](#footnote-ref-580)
580. 2015-06-23 įstatymo redakcijos Nr. XII-1852 25 str. 2 d., 2016-09-20 įstatymo redakcijos Nr. XII-2624 25 str. 2 d. [↑](#footnote-ref-581)
581. Sutartis Nr. T1-057(14.5-17-020)/TPS-150000-1697, Nr. T1-038(14.4-15-88), Nr. T1-033(14.5-17-020), Nr. T1-036(14.5-17-020), Nr. T1-030(14.5-17-020), Nr. T1-034(14.5-17-020), Nr. T1-039(14.5-17-020), Nr. T1-035(14.5-17-020), Nr. T1-031(14.5-17-020), Nr. T1-040(14.5-17-020), Nr. T1-032(14.5-17-020). [↑](#footnote-ref-582)
582. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP010 yra 86 550,80 Eur. [↑](#footnote-ref-583)
583. 2017-03-30 Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0002/J9-772. [↑](#footnote-ref-584)
584. Projektas Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0002, finansavimo santykis 80 proc., projektas baigtas įgyvendinti, tikrintas mokėjimo prašymas Nr. MP008, kurio vertė 1 800 715,37 Eur. [↑](#footnote-ref-585)
585. Projekto patikroje vietoje nustatyti neatitikimai, pavyzdžiui, registratūros stalo bei baro stalviršiai pagaminti ne iš akmens masės stalviršio kaip nurodyta TP; visa grindų danga esant jai šlapiai, yra labai slidi, neatitinkanti saugumo reikalavimų; SPA zonoje netinkamai suformuoti grindų nuolydžiai, dėl kurių kaupiasi vanduo; cokolinio aukšto techninėse patalpose ant grindų dėl galimai netinkamos hidroizoliacijos kaupiasi vanduo; baseino patalpoje nuo konstrukcijų virš langų ant palangių kaupiasi vanduo, dalis pastato vidinių sienų pradėjusios pelyti ir kt. [↑](#footnote-ref-586)
586. 2016-09-09 statybos rangos sutartis Nr. J9-1544. [↑](#footnote-ref-587)
587. Statistinė klaida tikrintame MP Nr. MP008 yra 180 071,54 Eur. [↑](#footnote-ref-588)
588. VPT tikrinimo ataskaita ir vertinimo išvados pateikiamos VPT tinklalapyje. Prieiga per internetą: <https://vpt.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/isvados-ataskaitos/vertinimo-isvados-4/2022-2> ir https://vpt.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/isvados-ataskaitos/vertinimo-isvados-4/2023-2/i-ketvirtis-14. [↑](#footnote-ref-589)