PATVIRTINTA

Vilniaus regiono plėtros tarybos

2023 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. TS-9

(Vilniaus regiono plėtros tarybos

2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-59

redakcija)

**2022–2030 M. VILNIAUS REGIONO PLĖTROS PLANAS**

**I skyrius**

**REGIONO PLĖTROS PLANO TERITORINĖ APRĖPTIS ir**

**REGIONO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ**

|  |
| --- |
| **Regiono plėtros plano teritorinė aprėptis**  2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros planas skirtas visų 8 regiono savivaldybių vystymui:  o Elektrėnų  o Šalčininkų rajono  o Širvintų rajono  o Švenčionių rajono  o Trakų rajono  o Ukmergės rajono  o Vilniaus miesto  o Vilniaus rajono |
| **VILNIAUSREGIONO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ** |
| **Regiono problemos ir jų giluminės priežastys, sąsajos su Regionų plėtros programoje (toliau – RPP) nustatytomis pagrindinėmis regioninės plėtros problemomis**  **Problema. Nemažėjantys ekonominiai netolygumai.**  Vilniaus regione demografinės tendencijos kelia naujus iššūkius ekonominei plėtrai ir gyvenimo gerovei. Skirtingai nei kituose šalies regionuose, gyventojų skaičius išlieka pakankamai stabilus ir yra linkęs augti (siekė 817 950 gyventojų 2022 m. pradžioje)[[1]](#footnote-2)\*, tačiau, kaip ir visoje šalyje, visuomenė sensta – mažėja vaikų, jaunų ir darbingo amžiaus ir daugėja vyresnio amžiaus žmonių. Iš bendros tendencijos išsiskiria Vilniaus miesto situacija, kur vyrauja 30–39 metų amžiaus gyventojai, daugiausia jaunų, darbingo amžiaus žmonių telkiasi Vilniaus mieste ir aplink jį (2021 m.). Tai nėra būdinga kitoms šalies savivaldybėms. Minėtos amžiaus grupės koncentracija vertintina kaip ekonominis pranašumas (karjeros ir pajamų atžvilgiu). Teigiamos demografinės tendencijos, kai populiacija auga, spartina urbanizaciją bei miestų vystymąsi, skatina ekonomikos plėtrą, tačiau kartu didina išteklių naudojimą, brangina nekilnojamąjį turtą, lemia vidaus migraciją dėl geresnių gyvenimo sąlygų ir karjeros galimybių. Ekonominį potencialą atspindi ir bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą – 2021 m. regione jos sudaro 3,6 mlrd. Eur (nuo 2017 m. išaugo 56 proc. ir lenkia šalies vidurkį 10 proc. punktų). Siekiant subalansuotos plėtros regione, aktualu decentralizuoti ekonominį potencialą ir paslaugas, tokiu būdu mažinant disbalansą tarp centro ir atokesnių savivaldybių.  Vertinant užimtumą ir darbo užmokestį, Vilniaus regione labai aukšti vidiniai ekonominiai netolygumai. Užimtumo lygis (15–64 m.) siekia 79 proc. ir viršija šalies rodiklį (2021 m.), tačiau skirtumai regiono viduje tik gilėja: didžiausia užimtų gyventojų dalis Vilniaus miesto (83 proc.) ir Vilniaus rajono (76 proc.) savivaldybėse, mažiausia dalis ir mažėjimo tendencija – Šalčininkų rajono ir Ukmergės rajono savivaldybėse (58 proc.). Pusėje regiono savivaldybių užimtumo lygis gerokai atsilieka nuo regiono ir nesiekia šalies vidurkio. Darbo užmokestis regione auga ir viršija šalies: mėnesinis darbo užmokestis, atskaičius mokesčius (neto), regione siekia 1 106 Eur (2021 m., šalies – 1 002 Eur), didžiausias Vilniaus miesto savivaldybėje (1 139 Eur), tačiau kitose regiono savivaldybėse nesiekia nei regiono, nei šalies rodiklio (mažiausias – 780 Eur Šalčininkų rajono savivaldybėje). Darbo užmokestis tarp regiono savivaldybių skiriasi iki 1,5 karto. Ryškūs vidiniai netolygumai tarp Vilniaus miesto ir kitų regiono savivaldybių neleidžia tinkamai išnaudoti turimo regiono plėtros potencialo, kuria viešųjų paslaugų kokybės problemas (socialines, sveikatos, švietimo, aplinkosaugos, judumo), gilina atskirtį.  Verslumo lygis, vertinant pagal 1000-iui gyventojų tenkančių mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skaičių, Vilniaus regione didesnis nei Lietuvoje (vidutiniškai 33 MVĮ, 2022 m.), tačiau ryškūs vidiniai netolygumai. Pagal savivaldybes aukščiausias verslumo lygis yra Vilniaus miesto (60), Vilniaus rajono (30) ir Širvintų rajono (22) savivaldybėse, o žemiausias – Šalčininkų rajono ir Švenčionių rajono savivaldybėse (15). Materialinės investicijos, tenkančios vienam regiono gyventojui, didžiausios šalyje (beveik 1,5 karto didesnės nei šalies vidurkis, 2021 m.) – sudaro prielaidas diegti inovacijas ir didinti našumą, tačiau regiono viduje šios investicijos skiriasi kone 5 kartus (didžiausios – Vilniaus mieste (6 610 Eur), mažiausios – Šalčininkų rajono savivaldybėje (1 333 Eur)). Veiklų koncentracija lemia netolygų ekonominį augimą, sudėtinga pritraukti investicijas nuo stipraus regiono centro atokiose teritorijose – atitinkamai tai lemia mažą įmonių konkurencingumą ir žinioms imlaus verslo trūkumą, vyrauja žemos pridėtinės vertės produkcija.  Vilniaus regione nėra suformuotos bendros savivaldybių vizijos dėl pramoninių teritorijų vystymo ir neparengtas regioninis paslaugų verslui paketas. Nėra įsteigtos laisvosios ekonominės zonos, taip pat veikiančio pramonės parko. Nepakankamas infrastruktūros parengtumas ir nesukurta plataus pritaikomumo pastatų pasiūla riboja investicijų pritraukimą regione. Nepakankamai vystomos pramoninės zonos, taip pat nėra pilnai parengtų investicijoms (kai užtikrinta visa reikiama infrastruktūra) patrauklių, didesnių nei 10 ha, sklypų (2021 m. „Investuok Lietuvoje“ atlikta regiono analizė). Nėra numatyta žemės sklypų, kuriuose būtų galima vystyti gamybinei veiklai skirtus modernius bei plačiai pritaikomus pastatus, taip sudarant prielaidas investuotojams įsikurti nuomojamose patalpose. Siekiant užtikrinti regiono konkurencingumą bei patrauklumą investicijoms, svarbus savivaldybių sutarimas dėl bendros verslo skatinimo ir investicijų pritraukimo strategijos, numatant investicinės aplinkos gerinimo priemones.  Vilniaus regionas išsiskiria kūrybinės ekonomikos potencialu – kūrybinių industrijų sektoriuje kuria daugiau kaip pusė (53 proc.) šalies menininkų (daugiau kaip pusė jų gyvena Vilniaus mieste), daugiausia profesionalių kūrėjų veikia menų (dailė, muzika, dizainas) ir architektūros srityse[[2]](#footnote-3)\* (šalyje skaičiuojami 6 976 menininkai, iš jų Vilniaus regione – 3 717, Vilniaus mieste – 2 865). Iš 12 meno inkubatorių, veikiančių šalyje, 5 veikia regione (koncentruojasi Vilniaus mieste), kurių specializacija – architektūra, dizainas, vizualieji ir audiovizualiniai menai, kompiuterinė grafika ir animacija. Inkubavimo ir rezidavimo erdvės sudaro sąlygas ieškoti naujų idėjų ir formų, bendradarbiauti ir eksperimentuoti – tokiu būdu kuriama ekonominė vertė, formuojami visuomenės vertybiniai pokyčiai. Vertinant veiklų sklaidą, tik trečiadalis menininkų kuria Vilniuje – tai susiję su sektoriaus lankstumu ir poreikiu realizuoti idėjas, ieškoti alternatyvių erdvių (nuo didmiesčių nutolusiuose Švenčionėliuose veikia atvykusių kūrėjų ir vietos bendruomenės iniciatyva išaugęs „Miško uostas“ – unikali vieta kurti ir reziduoti įvairių sričių menininkams). Kūrybinės industrijos regione veikia intuityviai, remiasi atskirų meno ekosistemų iniciatyvomis. Dėl koncentracijos Vilniaus mieste kūrybinių industrijų sukuriama vertė pasiekia tik dalį regiono, nutolusiuose nuo centro teritorijose trūksta šiuolaikiškų erdvių bendradarbiavimui ir tinklaveikai. Atsižvelgiant į sektoriaus kuriamą aukštą pridėtinę vertę ir darbo rinkos specifiką (jautrumas socialinėms–ekonominėms ir kūrybos sąlygoms), aktualu kurti bendradarbystės strategijas ir skatinti kūrybinę raišką regione.  Vilniaus regione kultūros bei turizmo sektorių kuriama socialinė ir ekonominė vertė pasiskirsto netolygiai. Dėl nacionalinės reikšmės kultūros objektų, taip pat UNESCO pasaulio paveldo vertybių (Vilniaus istorinis centras, Kernavės archeologinė vietovė, Struvės geodezinio lanko punktai bei Trakų istorinis nacionalinis parkas, esantis preliminariame UNESCO pasaulio paveldo sąraše) regionas patrauklus tiek vietos lankytojams, tiek užsienio svečiams. 2019 m. duomenimis Vilniaus regiono apgyvendinimo įstaigose nakvojo 40 proc. šalies apgyvendinimo įstaigose apsistojusių turistų. Užsieniečiai sudarė didžiąją regiono apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų turistų dalį (71,3 proc.). Nors turistų skaičius regione auga (vertinami duomenys iki pandemijos), tačiau didžiausia dalis turistų apsistoja Vilniaus miesto, Vilniaus rajono ir Trakų rajono savivaldybėse ir toliau regione nekeliauja, intensyviai lankoma maža dalis teritorijos, tad ekonominę naudą patiria tik dalis regiono savivaldybių. Tai rodo, kad regione nepakankamai išnaudojamas kultūros ir gamtos paveldas turizmo produktams ir verslumui skatinti. Be to, savivaldybių apklausa atskleidė[[3]](#footnote-4)\*\*, kad regione nepakankamai išvystyta viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos, neužtikrinamas turizmo traukos vietovių ir turizmo objektų pasiekiamumas bei pritaikymas visų poreikiams, nesukurta bendra regiono strategija. Siekiant didinti regiono patrauklumą ir žinomumą, aktualu ieškoti bendrų kompleksiškų, inovatyvių sprendimų kultūros ir turizmo paslaugų srityje. Dėl unikalaus kultūrinio ir gamtinio konteksto regione tinkamos sąlygos vystyti rekreacinius, turistinius maršrutus, taip pat plėtoti kūrybines ir kultūrines inovacijas – startuoliams patraukli Vilniaus miesto aplinka, kur veikia meno ekosistemos, palankios sąveikauti skirtingiems sektoriams, socialinėms ir visuomeninėms inovacijoms.  **Sprendžiamos problemos priežastys:**  **Neišvystytas regioninis bendradarbiavimas pritraukiant investicijas.**  Regione ryškus disbalansas tarp ekonominio centro ir geografiškai nutolusių savivaldybių (netolygi darbo vietų ir veiklų koncentracija), nesuformuota bendra savivaldybių vizija investicijoms pritraukti.  **Nesubalansuota kūrybinės ekonomikos ir turizmo plėtra.**  Kūrybinių industrijų sukuriama vertė tenka regiono centrui, nėra vystomos bendradarbystės strategijos. Nepakankamai išnaudojamas kultūros ir gamtos paveldas turizmui skatinti, intensyviai lankoma tik dalis regiono, nesukurta bendra regiono strategija.  **Problema. Neužtikrinamos vienodos galimybės įgyti išsilavinimą.**  Demografinės tendencijos atspindi poreikį kokybiškoms ir prieinamoms švietimo paslaugoms – situacijai įvertinti aktualiausias 0–15 m. amžiaus grupės gyventojų pokytis. Vilniaus regione, skirtingai negu kituose šalies regionuose, vaikų iki 15 metų skaičius auga (2018–2022 m. išaugo 6 proc., ir siekia 145 237 vaikus), bet išlieka ryškūs skirtumai tarp savivaldybių (2018–2022 m.): vaikų padaugėjo Vilniaus miesto (9 proc.), Vilniaus rajono (3 proc.) ir Elektrėnų (2 proc.) savivaldybėse, tačiau mažėjimas stebimas likusiose regiono savivaldybėse, iš jų didžiausias Šalčininkų rajono (-12 proc.) ir Švenčionių rajono (-13 proc.) savivaldybėse. Atitinkamai bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius regione išaugo 8 proc. (2018–2022 m.)[[4]](#footnote-5)\*: didėjo Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektrėnų savivaldybėse ir liko stabilus arba mažėjo kitose savivaldybėse. Moksleivių pasiekimai regione, vertinant išlaikiusių brandos egzaminus dalį nuo visų laikiusių ir gavusių aukščiausius balus, artimi šalies vidurkiui ar vos jį lenkia (lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą išlaikė 90 proc. moksleivių ir aukščiausius balus gavo 16 proc. (šalies vidurkis atitinkamai – 93 proc. ir 15 proc.), o matematikos – 69 proc. ir 6 proc. (šalies vidurkis atitinkamai 66 proc. ir 4 proc.)), tačiau tarp regiono savivaldybių rodikliai ženkliai skiriasi, dalyje nesiekia nei regiono, nei šalies vidurkio (2022 m.)[[5]](#footnote-6)\*\*. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą Vilniaus miesto savivaldybėje išlaikė 91 proc. moksleivių ir aukščiausius balus gavo 16 proc., Širvintų rajono savivaldybėje šie rezultatai siekia 96 proc. ir 14 proc., o Trakų rajono savivaldybėje 85 proc. ir 7 proc., Šalčininkų r. savivaldybėje 86 proc. ir 2 proc. Matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai taip pat atskleidžia netolygumus: aukščiausi pasiekimai Vilniaus miesto savivaldybėje (išlaikė 72 proc. moksleivių ir aukščiausius balus gavo 7 proc.), žemiausi: Elektrėnų savivaldybėje (51 proc. ir 0,7 proc.) bei Švenčionių rajono savivaldybėje (52 proc. ir 2 proc.). Kaip vieną iš mokinių pasiekimų skirtumų regione priežasčių, galima nurodyti ugdymo poreikių netenkinančią socialinę, ekonominę ir kultūrinę (SEK) aplinką. Skurdo rizikos ir socialinės atskirties netolygumai rodo, kad egzistuoja koreliacija tarp moksleivių pasiekimų, gyvenamosios vietovės atokumo / gyventojų tankumo ir SEK aplinkos. Siekiant mažinti atskirtį ir netolygumus, regione trūksta visos dienos mokyklų, galinčių teikti ugdymosi pagalbą, išplečiant ugdymo turinį, organizuojant papildomas veiklas – aktualios investicijos ne tik į infrastruktūrą, bet ir į ugdymo turinį (inovatyvūs mokymo metodai ir šiuolaikiškos mokymo priemonės). Negalią turinčių mokinių dalis nuo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, siekia arba viršija šalies vidurkį (11,66 proc. 2022 m.)[[6]](#footnote-7)\*\*\*, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę (8,98 proc.) ir Elektrėnų savivaldybę (11,15 proc.), aukščiausias rodiklis – Trakų rajono savivaldybėje (30,43 proc.) ir Švenčionių rajono savivaldybėje (26,03 proc.). Regione tik dalis mokyklų infrastruktūros pritaikyta neįgaliesiems (nepritaikyta judėti neįgaliojo vežimėliu, trūksta pandusų, liftų)[[7]](#footnote-8)\*\*\*\*, todėl būtina diegti universalaus dizaino ir kitas inžinerines priemones, užtikrinant švietimo paslaugų prieinamumą judėjimo, regos, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims.  Reikšmingas aspektas, turintis įtakos mokinių akademiniams pasiekimams, yra vaikų dalyvavimas ankstyvojo ugdymo programose. Švietimo įstaigose ugdomų 3–5 metų vaikų dalis Vilniaus regione siekia 96,1 proc., tačiau tarp regiono savivaldybių stebimi netolygumai: didžiausias rodiklis yra Ukmergės rajono savivaldybėje (96,9 proc.), taip pat aukšta reikšmė Elektrėnų savivaldybėje, Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilniaus miesto savivaldybėje ir Trakų rajono savivaldybėje (siekia nuo 95,4 iki 96,5 proc.), tačiau kitose savivaldybėse apima 92,2–94,7 proc. ir patenka tarp trečdalio šalies savivaldybių, kuriose būklė pagal šį rodiklį nuo vidutinės iki prasčiausios (2021 m.)[[8]](#footnote-9)\*. Bendras vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose atskleidžia vidinius netolygumus (2021 m.): Šalčininkų rajono savivaldybėje 100 vaikų tenka 134 vietos, mažiausias rodiklis – Širvintų rajono savivaldybėje (93 vietos). Vertinant teikiamų paslaugų geografiją, tinklas nėra optimalus: dalyje savivaldybių perkrautas, dalyje – neužpildomos turimos vietos, abiem atvejais – paslaugos prieinamumas nėra užtikrinamas (t. y. regione ne visi 3–5 metų vaikai ugdomi švietimo įstaigose). Atsižvelgiant į demografines tendencijas, savivaldybėse, kuriose vaikų skaičius auga, susiduriama su būtinybe plėsti ugdymo įstaigų tinklą. Kurti racionalų įstaigų tinklą aktualu ir dėl daugiakalbės aplinkos specifikos atskirose regiono savivaldybėse. Didžiausia lenkų tautybės gyventojų dalis – Šalčininkų rajono (76,3 proc.), Vilniaus rajono (46,8 proc.), Trakų rajono (27,5 proc.) ir Švenčionių rajono (24,3 proc.) savivaldybėse (lyginant su kitomis savivaldybėmis, tai gausiausios bendruomenės šalyje), o didžiausia rusų tautybės gyventojų dalis regione – Švenčionių rajono (12,34 proc.) savivaldybėje (2021 m.). Minėtoms savivaldybėms aktualios tautinių mažumų švietimo bei ugdymo valstybine lietuvių kalba užtikrinimo visuose švietimo lygmenyse ir jo prieinamumo problemos. Daugiausia (pusė ir daugiau, lyginant su bendru savivaldybės pavaldumo mokyklų skaičiumi) nedidelių mokyklų (kuriose mokosi mažiau nei 200 mokinių) 2021 m. regione buvo Šalčininkų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse (gausiau tautinių mažumų bendruomenių gyvenamos savivaldybės).[[9]](#footnote-10)\*\* Išlieka tendencija ikimokyklinį ugdymą organizuoti keliomis kalbomis, taip sudarant sąlygas ne tik rinktis mokyklą pagal norimą mokomąją kalbą, bet ir užtikrinti vaikų ugdymą arčiausiai namų esančioje įstaigoje (2020–2021 m. keliomis kalbomis buvo mokoma 55 ikimokyklinio ugdymo įstaigose). Bendrojo ugdymo mokyklų tautinių mažumų kalbomis tinklas 2018–2021 m. ženkliai nepakito.[[10]](#footnote-11)\*\*\*Iššūkius kelia ir sparti Vilniaus miesto drieka. Vertinant gyventojų skaičiaus pokytį neurbanizuotoje teritorijoje regione (2020 m.) išsiskiria Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybės – padaugėjo atitinkamai 20 tūkst. ir 7 tūkst. gyventojų (tai ryškiausias pokytis šalyje). Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone švietimo įstaigų tinklas nėra subalansuotas: nors į priemiesčius keliasi jaunos šeimos, tačiau per porą pastarųjų dešimtmečių pastatyti tik du nauji darželiai (Vilniaus lopšelis–darželis „Bajorėlis“ ir Avižienių vaikų lopšelis–darželis). Taip pat susiduriama su nepakankamu teikiamų paslaugų pajėgumu tose savivaldybėse, kur poreikis gauti paslaugas arti namų auga dėl gyventojų migracijos į naujus mikrorajonus (pavyzdžiui, pasiekti darželį per 10 min.). Tačiau atokesnėse vietovėse dėl skurdo ir socialinės atskirties infrastruktūra nėra pakankamai išnaudojama (neleisti vaikų apsimoka ekonomiškai, nėra galimybių vežioti). Siekiant pritaikyti ikimokyklinio ugdymo paslaugas gyventojų poreikiams ir mažinti netolygumus bei atskirtį regione, yra aktualios investicijos į ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtrą ir prieinamumo didinimą.  Neformaliojo vaikų švietimo plėtra, veiklų įvairovės ir prieinamumo didinimas sudaro tinkamas sąlygas vaikų saviraiškos ugdymui ir padeda siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, o vaikams iš sudėtingos SEK aplinkos gali kompensuoti individualų nepalankų kontekstą. Įdiegus neformaliojo švietimo krepšelį (2016 m.) Vilniaus regione padaugėjo neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių vaikų skaičius, tačiau skirtumai tarp savivaldybių nemažėja. Vertinant neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur besinaudojančių mokinių dalies (proc.) pokytį regione (2018–2022 m.)[[11]](#footnote-12)\*\*\*\* atsiskleidžia paslaugos netolygumas: pusėje regiono savivaldybių rodiklis siekia 50–62 proc. (mažiausias regione Vilniaus miesto rodiklis – 49,9 proc., nors socialinis ir ekonominis kontekstas palankus aukštai ugdymo kokybei užtikrinti) ir patenka tarp trečdalio šalies savivaldybių, kuriose būklė pagal šį rodiklį prasčiausia, o didžiausia dalis mokinių – Šalčininkų rajono savivaldybėje 85 proc. (nuo 2018 m. išaugo 40 proc.). Regione susiduriama su neformaliojo švietimo prieinamumo problemomis, dalis vaikų – iš socialiai pažeidžiamų šeimų. Situacijos analizė atskleidžia, kad neformalaus ugdymo pasiūla savivaldybėse formuojama atsižvelgiant į esamą specialistų pasiūlą, vyrauja menų ir sportą bei fizinį aktyvumą skatinančios veiklos, stokojama gamtos, tyrimų dalykų būrelių pasiūlos. Neformaliojo vaikų švietimo gamtos, informacinių technologijų, techninių programų dalis sudaro iki 20 proc. nuo visų siūlomų programų, o vertinant be Vilniaus miesto – tik 6 proc. (Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema AIKOS, 2021 m.). Vilniaus miesto potencialas patrauklus STEAM veikloms vystyti. Siekiant pritaikyti neformaliojo švietimo paslaugas gyventojų poreikiams, sudaryti tinkamas sąlygas dalyvauti visiems vaikams, svarbu investuoti į švietimo pagalbą mokyklose, geriau tenkinti individualius mokymosi poreikius, didinti mokinių poreikius atitinkančių neformaliojo ugdymo programų pasiūlą, kad kuo daugiau mokinių dalyvautų įvairiose veiklose.  **Sprendžiamos problemos priežastys:**  **Netolygiai prieinamos ugdymo paslaugos.**  Regione ikimokyklinio ugdymo paslaugos neatitinka gyventojų poreikių, vaikų priežiūros įstaigų tinklas nesubalansuotas. Tik dalis mokyklų pritaikyta neįgaliesiems.  **Nepatenkinami neformalaus švietimo poreikiai.**  Trūksta visos dienos mokyklų, nepakankama neformaliojo ugdymo programų pasiūla bei netolygios galimybės jomis pasinaudoti.  **Problema. Nepakankama socialinė įtrauktis.**  Nepaisant sąlyginai jauno amžiaus gyventojų sutelkties regiono centre ir miestuose, visuomenės senėjimo tendencija nėra atsveriama – šie pokyčiai skatina pritaikyti socialines paslaugas bei infrastruktūrą visų gyventojų poreikiams. Pakankamai ryškūs vidiniai regiono gyventojų amžiaus netolygumai (2022 m.): vyresnio amžiaus žmonių daugėja Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Ukmergės rajono savivaldybėse (medianinis gyventojų amžius siekia 46–48 metus), minėtose savivaldybėse daugiau nei 20 proc. gyventojų yra vyresni nei 65 metų amžiaus. Išlaikomo amžiaus pagyvenusių žmonių koeficientas – pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų – didžiausias Ukmergės rajono savivaldybėje (36 asmenys) ir gerokai viršija regiono bei šalies rodiklį (2022 m., regiono – 27, šalies – 31). Vertinant tendencijas, matyti, kad regione auga dienos centrų, grupinio ir savarankiško gyvenimo namų poreikis, būtinos paslaugų infrastruktūros inovacijos, leidžiančios pagerinti gyvenimo kokybę.  Skurdo rizikos lygis regione siekia 15 proc. (6 proc. punktais mažesnis už šalies vidurkį, 2022 m.), tarp regiono savivaldybių šis rodiklis skiriasi daugiau negu 1,5 karto: mažiausias Vilniaus miesto savivaldybėje (14 proc.), o didžiausias Ukmergės rajono savivaldybėje (24 proc.) ir Širvintų rajono savivaldybėje (22 proc.). Kuo atokiau nuo regiono ekonominio centro, tuo rodiklis prastesnis. Asmenų, kurie jaučiasi atskirti nuo visuomenės, dalis regione siekia 8,5 proc. (vos mažesnė nei šalies vidurkis – 9,1 proc., 2018 m.), o nutolusiose teritorijose atskirti jaučiasi daugiau kaip 12 proc. apklaustųjų (tai vienas iš prastesnių rodiklių šalies mastu). Socialinių pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, taip pat didžiausias regiono periferinėse savivaldybėse (2021 m.): Šalčininkų rajono savivaldybėje siekia 36 asmenis (daugiau nei du kartus didesnis už regiono vidurkį), Ukmergės rajono savivaldybėje – 27 asmenis. Be to, ryškus skirtumas tarp Vilniaus miesto savivaldybės (13 asmenų) ir Vilniaus rajono savivaldybės (27 asmenys, rodiklis augo) atspindi nepakankamai išvystytą miesto ir žiedinės savivaldybės socialinę bei ekonominę jungtį. Teritoriniai regiono skirtumai žymi tiek vidinius ekonominius netolygumus, tiek nepakankamą socialinių ir kitų bendruomeninių paslaugų tinklą. Dėl socialinės atskirties sunkumus regione labiausiai patiria neįgalieji ir jų šeimos, vyresnio amžiaus žmonės bei mažiau galimybių turintys regiono gyventojai. Nors patenkintas socialinių paslaugų poreikis regione sudaro 18 proc. (2020 m., 2 proc. punktais viršija šalies vidurkį), tačiau, vertinant absoliučiais skaičiais, regione gyvena beveik ketvirtadalis šalies skurdo riziką ar socialinę atskirtį patiriančių asmenų, o socialinių paslaugų gavėjų skaičius sudaro beveik trečiadalį šalies rodiklio. Todėl itin aktuali bendruomenines paslaugas užtikrinančios infrastruktūros plėtra.  Socialinio būsto poreikis regione nėra patenkinamas – siekia 42 proc. ir yra žemiausias šalyje (2020 m.). Vilniaus mieste beveik 90 proc. nėra patenkintas šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa ir neįgaliųjų, socialinio būsto poreikis (prasčiausias rodiklis šalyje, 2020 m.). Socialinio būsto labiausiai trūksta neįgaliesiems, taip pat jaunoms ir daugiavaikėms šeimoms. Asmenų (šeimų), įrašytų į laukiančių paramos būstui išsinuomoti sąrašus, skaičius (2020 m.) didžiausias Vilniaus miesto savivaldybėje (1 717), o mažiausias – Širvintų rajono savivaldybėje (56), iš jų šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų kuriems nustatyta nuolatinė globa ir neįgaliųjų – daugiausia Vilniaus miesto savivaldybėje (432), mažiausiai – Ukmergės rajono savivaldybėje (12). Dėl ribotų finansinių galimybių socialinio būsto nuomos Vilniaus miesto savivaldybėje gali tekti laukti iki 30 metų, kitose regiono savivaldybėse – iki 20 metų. Socialinio būsto prieinamumo problemas lemia ir nekilnojamojo turto kainos rinkoje: vidutinė kaina už parduodamo buto kvadratinį metrą Vilniaus mieste siekia 2 146 Eur ir yra didžiausia regione, mažiausia Švenčionių rajone – 237 Eur, kitose savivaldybėse nuo 1 069 iki 597 Eur (2020 m.). Socialinio būsto plėtros galimybes, įsigyjant būstus, riboja mažas parduodamų būstų kiekis (išskyrus Vilniaus miestą), taip pat savivaldybių finansinės galimybės. Regione būtina didinti socialinio būsto prieinamumą, mažinti teritorinius skirtumus ir taip pagerinti nepalankias sąlygas patiriančių asmenų gyvenimo kokybę.  Vilniaus regione netolygiai išvystytos ir prieinamos savalaikės ir efektyvios sveikatos prevencijos, diagnostikos bei gydymo paslaugos. Duomenys apie išvengiamą mirtingumą (tai mirtingumas nuo ligų, kurias sąlygoja nesamos ar neveiksmingos prevencinės priemonės ir (ar) ne laiku atlikta diagnostika, ir (ar) neefektyvus gydymas) leidžia įvertinti asmens sveikatos priežiūros veiksmingumą. Standartizuotas prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas Vilniaus regione siekia 288 atvejus 100 tūkst. gyventojų (2020 m.) ir yra mažesnis už šalies vidurkį, tačiau žymūs vidiniai netolygumai tarp savivaldybių: mažiausias rodiklis Vilniaus miesto savivaldybėje – 249, aukščiausias Ukmergės rajono savivaldybėje – 434 (gerokai viršia šalies vidurkį). Rodiklio netolygumai atskleidžia, kad atokesnėse nuo miestų vietovėse mirtingumas dėl išvengiamų priežasčių yra didesnis. Vertinant absoliučiais skaičiais, išvengiamas mirtingumas regione yra didžiausias šalyje – beveik trečiadalis šalies rodiklio, Vilniaus mieste – šeštadalis šalies rodiklio. Neigiamos įtakos turi pajėgumų trūkumas, perkrautas sveikatos paslaugų tinklas, ilgos eilės, dėl kurių laiku negaunama sveikatos specialistų pagalbos. Vilniaus regione beveik penktadalis gyventojų dėl ilgų eilių pas gydytojus negauna tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų (2019 m.). Vilniaus teritorinės ligonių kasos duomenimis (2021 m.), paslaugų laukimo eilės susidaro dėl gydytojų atostogų, gydytojų darbo ne visu etatu ir didelio pacientų skaičiaus. Daugiausia paslaugų, kurių laukimo trukmė viršija siektiną normą, yra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose (39), VšĮ Centro poliklinikoje (29), VšĮ Antakalnio poliklinikoje (22) ir VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje (18).Tai rodo, kad regione būtinos investicijos, skirtos gerinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą, efektyvinti prevenciją.  Vienas iš asmens sveikatos sistemos kokybės vertinimo rodiklių yra hospitalizacija dėl ligų, kurios gali būti išgydytos pirminėje asmens sveikatos priežiūros grandyje (kitaip – ambulatoriškai valdomų ligų). Nors Vilniaus regione išvengiamų hospitalizacijų, tenkančių tūkstančiui gyventojų, skaičius (2018 m.) lyginant su bendru šalies vidurkiu yra sąlyginai geras (mažesnis, Lietuvoje – 32,47, regione – 26,48), išlieka ženklūs teritoriniai netolygumai tarp savivaldybių. Geriausia situacija Vilniaus rajono savivaldybėje (20,3), žemiausiu rodikliu išsiskiria Šalčininkų rajono savivaldybė (55,4). Kokybiškos ir prieinamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos yra būtina sąlyga siekiant išvengti nebūtinų hospitalizacijų, todėl regione aktualu stiprinti pirminės sveikatos priežiūros (PSP) grandį (įskaitant psichikos sveikatą), teikiančią visapusišką, tęstinę ir koordinuotą priežiūrą, tai, be kita ko, reikšmingai prisidėtų ir prie ligų prevencijos gerinimo.  Vilniaus regione trūksta kokybiškų, prieinamų slaugos ir priežiūros (pagalbos) paslaugų, teikiamų ne tik įstaigose, bet ir namuose. Paliatyvios pagalbos, globos, slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, yra mažiausias šalyje ir siekia 1,83 (šalies vidutinis rodiklis – 2,19, 2019 m.), mažiausias rodiklis Vilniaus rajono savivaldybėje (1,4), didžiausias – Širvintų rajono savivaldybėje (3). Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus regione asmenų, gavusių slaugos paslaugas namuose, palyginti su visais regione slaugos paslaugas gavusiais asmenimis, dalis (39 proc.) yra viena mažiausių šalyje (ir nesiekia šalies vidurkio 45 proc., 2019 m.). Taip pat fiksuojami ženklūs netolygumai tarp savivaldybių (20 proc. Šalčininkų rajono savivaldybėje, 60 proc. – Švenčionių rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse). Regione aktualu plėsti asmens sveikatos paslaugų įstaigų bei integralios pagalbos paslaugų užtikrinimą asmenims, kurie negali pasirūpinti savimi (senyvo amžiaus ir darbingo amžiaus neįgalių asmenų socialinė globa ir slauga namuose; neįgalių vaikų socialinė globa ir slauga namuose (įtraukiant ir vaikų ugdymą); paliatyvioji pagalba, šeimos narių konsultavimas (pagalba prižiūrint patiems)). Svarbu plėtoti ilgalaikės priežiūros paslaugų sistemą, pritaikyti ir modernizuoti tam reikalingą infrastruktūrą.  Siekiant didinti regiono gyventojų sveikatos atsparumą grėsmėms, svarbu užtikrinti kokybiškas prevencijos priemones ir gerinti sveikatos raštingumą. Vilniaus regiono gyventojų, per paskutinius 12 mėn. vartojusių narkotines ir psichotropines medžiagas, dalis viršija Lietuvos vidurkį ir yra viena didžiausių šalyje (Vilniaus regione 3,5 proc., Lietuvos vidurkis – 3,1 proc., 2016 m.). Miestuose ši problema opesnė dėl gyvenimo būdo ir aplinkos (didesnis narkotinių ir psichotropinių medžiagų prieinamumas, sudėtingesnė kriminogeninė situacija). Ketvirtadalis visų apsinuodijimų narkotikais ir psichodisleptikais šalyje registruota Vilniaus miesto savivaldybėje (2020 m.). Tai liudija apie nepakankamą gyventojų psichikos sveikatos stiprinimą, neišplėtotą psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę bei vartojimo prevenciją. Stiprintinas visuomenės sveikatos biurų vaidmuo žalingų įpročių prevencijoje, skiriant dėmesį krizių sprendimui tikslinėse grupėse.  Gyventojų sveikatinimo poreikių tenkinimas yra vienas iš gyvenimo kokybės elementų. Nepakankamas įvairių amžiaus grupių gyventojų fizinis aktyvumas lemia sveikatos problemas. Aktyvia laisvalaikio veikla daugiau kaip tris kartus per savaitę, mažiausiai 10 min. be pertraukos, užsiima kiek daugiau nei 40 proc. gyventojų – tai vienas žemesnių rodiklių lyginant su kitais regionais (2019 m.). Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, yra vienas iš žemiausių šalyje (Vilniaus regione – 135, Lietuvos vidurkis – 249, 2019 m.). Atkreiptinas dėmesys į ženklius netolygumus tarp savivaldybių: žemiausias gyventojų aktyvumas pastebimas Vilniaus rajono savivaldybėje (108), didžiausias – Širvintų rajono savivaldybėje (222). Siekiant tolygaus gyventojų įsitraukimo į fizinio aktyvumo, sporto bei sveikatingumo veiklas, būtinos investicijos į integruotas ir inovatyvias visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, orientuotas į sveikatos stiprinimą ir sveikų bendruomenių kūrimą.  **Sprendžiamos problemos priežastys:**  **Gyventojų poreikių neatitinkančios socialinės paslaugos.**  Dėl netolygiai išvystytų socialinių paslaugų bei infrastruktūros trūkumo neužtikrinami vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų, mažiau galimybių turinčių gyventojų poreikiai.  **Socialinio būsto trūkumas.**  Socialinio būsto fondas nėra pakankamas ir tolygiai prieinamas nepalankiomis sąlygomis gyvenančių asmenų integracijai užtikrinti.  **Gyventojų poreikių netenkinančios sveikatos paslaugos ir nepakankamas dėmesys sveikatinimui.**  Neužtikrinamos gyventojų poreikius atitinkančios, kokybiškos sveikatos paslaugos ir priežiūros (pagalbos) paslaugos namuose, trūksta veiksmingų prevencijos priemonių. Nepakankamai formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai visose amžiaus grupėse.  **Problema.** **Nepakankamai tvari gyvenamoji aplinka.**  Didėjant miestų gyventojų skaičiui ir spartėjant miestų driekai, auga miesto ekosistemų teikiamų paslaugų (pvz., oro valymas, temperatūros reguliavimas, potvynių ir poplūdžių švelninimas) poreikis. Skurstant ekosistemų biologinei įvairovei, intensyvėja klimato kaitos padariniai miesto aplinkoje. Regione nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros plotų santykis 1500 gyv. / km2 ir didesnio tankumo teritorijoje (2018–2021 m.) nėra optimalus – sudaro 5/5 (t. y. neatitinka optimalaus Lietuvos teritorijos žemės naudmenų plotų santykio, kurį sudaro 60 proc. natūralios naudmenos ir 40 proc. intensyvaus naudojimo antropogeninės naudmenos). Gamtinių (natūralių ir pusiau natūralių) teritorijų daugiausia prarado Vilniaus miesto (3,7 tūkst. km2) ir Vilniaus rajono (3,2 tūkst. km2) savivaldybės (pokytis vienas iš didžiausių šalyje, 2012–2018 m.). Miestuose vyrauja ir vis dar yra teikiama pirmenybė nelaidžių dangų įrengimui, neskiriamas pakankamas dėmesys įrengti potvynius, poplūdžius, karščio bangas mažinančius žaliosios infrastruktūros elementus (lietaus sodus, dirbtines pelkes, natūralios paklotės želdinių juostas, apželdintus stogus ir kt.). Todėl reikalinga plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje: įgyvendinti gamtinio karkaso sprendinius, susijusius su žaliosios infrastruktūros plėtra urbanizuotose teritorijose, prioritetą teikiant apleistų teritorijų pertvarkymui, paverčiant šias teritorijas žaliosiomis jungtimis, rekreacijos zonomis, oro taršos mažinimo elementais, ekonominę ir socialinę naudą teikiančiais objektais.  Vilniaus regione daug potencialių taršos židinių, kai kuriuose jų ūkinė veikla nutraukta, objektai apleisti, nenaudojami ir neprižiūrimi. Potencialių taršos židinių tankumas (vnt. / km2, 300 gyv. / km2 ir didesnio tankumo ir aplinkinėje teritorijoje iki 2 km) siekia 0,81 ir tai prasčiausias rodiklis šalyje (šalies vidutinė reikšmė 0,64, 2021 m.). Didžiausia ekonominės veiklos koncentracija ir kartu tarša – Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėse, kur urbanizuotos teritorijos plotas didžiausias regione, užima atitinkamai 146 km2 ir 70 km2 (arba 36 proc. ir 3 proc. savivaldybės teritorijos ploto, regiono urbanizuota teritorija apima 364 km2). Ypač svarbu sutvarkyti patvariaisiais organiniais teršalais užterštas teritorijas, nes šios medžiagos, sukeldamos kancerogeninį ir toksinį poveikį, itin neigiamai veikia žmonių sveikatą ir aplinką, ilgai nesuyra, kaupiasi aplinkoje ir mitybos grandinėje, sklinda toli nuo pirminio šaltinio. Reikalinga tvarkyti kasybos darbais pažeistas teritorijas bei likviduoti (rekultivuoti) praeityje cheminėmis medžiagomis užterštas teritorijas (įvairių naftos produktų bazių, technikos kiemų, degalinių, trąšų ir pesticidų sandėlių, nelegalių sąvartynų / šiukšlynų ir kt.), prioritetą teikiant urbanizuotoms ar šalia jų esančioms ir saugomoms teritorijoms, kurios turi didžiausią potencialą tarnauti visuomenės reikmėms, t. y. po sutvarkymo tapti rekreacijai, sportui ir socialiniam gyvenimui tinkamomis erdvėmis.  Užterštų be valymo nuotekų (buitinių, gamybinių ir komunalinių) Vilniaus regione į gamtinę aplinką (paviršinius vandenis) nėra išleidžiama[[12]](#footnote-13)\* (2021 m., Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione tokių nuotekų išleidžiama 1 150 tūkst. m3 per metus). Nepakankamai išvalytų nuotekų, išleistų į gamtinę aplinką, dalis 2017–2021 m. sumažėjo nuo 51 iki 29 proc., tačiau skaitine reikšme išlieka pastovi, apie 43 mln. m3 (daugiausia tokių nuotekų regione išleidžia Vilniaus miesto ir Trakų rajono savivaldybės, minėtu laikotarpiu ši dalis nekito, apie 95 proc. nuo susidariusių nuotekų savivaldybėje). Ne visose Vilniaus regiono tankiai apgyvendintose teritorijose (aglomeracijose) susidariusios nuotekos tvarkomos centralizuotai. Gyventojų, kurie aprūpinami centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis regione sudaro 82 proc. (šalies vidurkis 76 proc., 2020 m.), tačiau itin ryškūs netolygumai tarp savivaldybių: Vilniau mieste rodiklis siekia 99 proc., o Šalčininkų rajono savivaldybėje – 30 proc. Gyventojai taip pat nepakankamai aprūpinami centralizuotai tiekiamu kokybišku geriamuoju vandeniu. Nors gyventojų, kurie naudojasi geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis siekia 86 proc. (3,5 proc. punkto viršija šalies vidurkį, 2020 m.), bet skirtumai tarp savivaldybių dideli: Vilniaus mieste paslauga prieinama 99,9 proc. gyventojų, o Vilniaus rajono savivaldybėje tik 39 proc. (2021 m.), Šalčininkų rajono savivaldybėje – 43 proc. gyventojų. Savivaldybės investuoja kasmet į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų gerinimą, tačiau poreikis išlieka didelis, ypač atokesnėse nuo centro teritorijose. Todėl aktualios investicijos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimą.  Vilniaus regione susidarančių atliekų kiekis mažėja ir siekia 351 kg vienam gyventojui[[13]](#footnote-14)\*\* (2021 m., nuo 2018 m. sumažėjo 40 kg). Didžioji dalis komunalinių atliekų susidaro Vilniaus mieste (daugiau kaip 60 procentų visų regione susidarančių atliekų) bei Vilniaus rajono savivaldybėje (virš 15 procentų susidarančių atliekų). Tačiau perdirbtų ir panaudotų pakartotinai komunalinių atliekų dalis regione sudaro tik 35 proc. (1,3 karto atsilieka nuo šalies vidurkio, beveik prasčiausias rodiklis tarp regionų – antras nuo galo), tuo pačiu auga pašalintų komunalinių atliekų dalis ir kiekis (2021 m. sudarė 18 proc. ir 49 911 t, nuo 2018 m. išaugo beveik 4 proc. punktais). Šalinimas sąvartynuose yra pagrindinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD, daugiausiai metano) išmetimo šaltinis. Siekiant sumažinti atliekų sektoriuje išmetamų ŠESD ir užtikrinti efektyvesnį atliekų tvarkymą, būtina didinti pakartotinį naudojimą, pirminį rūšiavimą atliekų susidarymo vietoje, mažinti biologiškai skaidžių atliekų šalinimą sąvartynuose, didinti paruošimą pakartotiniam naudojimui ir perdirbimą, modernizuoti biologinio apdorojimo įrenginius. Siekiant įgyvendinti žiedinės ekonomikos tikslus, būtina užtikrinti atliekų (ypač tinkamų paruošti pakartotiniam naudojimui, maisto (virtuvės), antrinių žaliavų, tekstilės, pavojingų, didelių gabaritų ir kitų atliekų) surinkimo infrastruktūros įrengimą arti gyvenamosios vietos, taip pat didinti gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą, šviesti kaip teisingai rūšiuoti susidarančias atliekas.  Regione trūksta visuomenei suprantamos ir prieinamos, patikimos ir argumentuotos priimti sprendimams įvairiu lygiu informacijos apie antropogeninį poveikį aplinkai ir aplinkos būklę, pokyčius. Priešlaikinių mirčių, priskiriamų ilgalaikiam kietųjų dalelių KD2,5 poveikiui, tenkančių 100 000 gyv., rodiklis yra vienas iš prasčiausių tarp regionų (2019 m.) ir siekia 96 (šalies – 90), o vertinant absoliučiais skaičiais – tai daugiau nei trečiadalis visų mirčių. Aktualu stiprinti savivaldybių aplinkos oro monitoringą, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybių teritorijų (ypač tankiai apgyvendintų, kuriose daug individualiai šildomų namų ūkių (būstų), vykdoma tam tikra ūkinė veikla), oro kokybę ir informuoti apie ją visuomenę, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones.  Dėl seno, nepatrauklaus viešojo transporto didžioji dalis Vilniaus regiono gyventojų vis dar linkę rinktis asmeninius automobilius. Dėl maršrutų tvarkaraščių nesuderinamumo tarpusavyje, nepakankamai patraukliai pateikiamos informacijos, auga poreikis keliauti ne viešuoju, o asmeniniu transportu. Individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, Vilniaus regione išaugo 16,5 proc. nuo 352 (2015 m.) iki 422 (2020 m.). Vilniaus regione 40 proc. visų gyventojų kelionių vyko lengvuoju automobiliu ir tik 23 proc. viešuoju transportu (2019 m.).  Regiono gyventojai, nesinaudojantys viešojo transporto paslaugomis, nurodė[[14]](#footnote-15)\* veiksnius, kurie paskatintų keliauti viešuoju transportu, svarbiausi šie: mažesnė kaina (41 proc.), patogumas ir švara (41 proc.), dažnesni reisai (36 proc.). Vertinant situaciją bendrai, viešasis transportas nepatrauklus dėl jo eksploatacinių parametrų: greičio, nepakankamai efektyvių miesto eismo valdymo priemonių, autobusų juostų, intelektinių transporto (eismo valdymo) sistemų, kurias būtina modernizuoti siekiant didinti viešojo transporto konkurencingumą. Regione tik Vilniaus miestas turi parengęs darnaus judumo planą, kuriame suplanuota fizinės infrastruktūros plėtra, sujungiant inžinerinius, informacinių technologijų, ryšio priemonių, srautų valdymo, duomenų apdorojimo ir kitus sprendinius. Vilniaus miesto autobusų parkas yra pakankamai naujas – vidutinis eksploatuojamų transporto priemonių amžius yra 6,3 metų, tačiau 77,5 proc. Vilniaus autobusų parko sudaro dyzelinu varomos transporto priemonės, o alternatyviais degalais – 22,5 proc. (SGD – 21,5 proc., elektra – 1 proc.). Vilniaus troleibusų parkas, nors ir ekologiškiausia Vilniaus miesto viešojo transporto dalis, yra pasenęs – 72 proc. visų troleibusų yra senesni nei 15 metų (Vilniaus miesto viešojo transporto atnaujinimo galimybių studija, 2020 m.). Transporto priemonės atnaujinamos pagal kiekvienos savivaldybės ar vežėjo pajėgumus. Lėtai atnaujinami regiono miestų viešojo transporto parkai nėra draugiški aplinkai. Regiono savivaldybių bendradarbiavimo trūkumas ir mažas gyventojų tankis turi įtakos nepakankamam viešojo transporto paslaugos prieinamumui nuo regiono centro nutolusiose teritorijose. Gyventojų dalis, kuriems sudaryta galimybė naudotis viešuoju transportu tinkamu laiku, regione sudaro 88 proc. ir viršija šalies vidurkį (77 proc.), tačiau atokesnėse nuo centro savivaldybėse šis rodiklis siekia tik 50 proc. (2019 m.). Regione aktualu investuoti į aplinkai draugiško viešojo transporto infrastruktūros atnaujinimą (ekologiškas transporto priemones), taip mažinant oro taršą ir skatinant alternatyvaus kuro naudojimą. Atsižvelgiant į besikeičiančias demografines tendencijas (senėjančią visuomenę, gyventojų miestuose didėjimą) transporto sistemą reikia formuoti taip, kad ji prisitaikytų prie besikeičiančių sąlygų ir mobilumo poreikių, būtų prieinama visoms socialinėms grupėms ir atitiktų jų poreikius, kartu užtikrinant bazinių viešųjų paslaugų prieinamumą bei saugumą, nedidinant ŠESD ir kitų aplinkos taršos emisijų.  Vilniaus regione susisiekimo paslaugas teikiančių privačių ir regiono savivaldybėms priklausančių vežėjų elektroninės bilietų pardavimo sistemos nėra tarpusavyje suderintos, todėl keleiviai turi pirkti atskirus bilietus kiekvienam savo kelionės etapui. Vilniaus regione tik Vilniaus miestas turi vieno bilieto sistemą (leidžiančią suplanuoti kelionę nuo pradžios iki pabaigos taško, įskaitant persėdimus į skirtingas transporto rūšis). Regione nepakankamai išvystytos automobilių statymo ir persėdimo į viešąjį transportą sistemos. Viešosios elektromobilių įkrovimo stotelės įrengtos tik didžiuose miestuose, didesnių miestų centruose, šalia pagrindinių valstybinės reikšmės kelių. Miestų miegamuosiuose, ypač daugiabučių namų mikrorajonuose, ir vietinės reikšmės keliuose viešoji elektromobilių įkrovimo infrastruktūra nesukurta. Neišnaudojamas viešojo transporto potencialas apsunkina regiono pasiekiamumą, ypač užtikrinant mobilumą socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, kurios neturi galimybės (finansinės ar kt.) naudotis asmeniniu automobiliu. Aktualu kurti vieningą viešojo transporto sistemą regione, įrengti modernaus daugiarūšio transporto infrastruktūros tinklus, pereiti prie mažai taršaus mobilumo, užtikrinti didesnį viešojo transporto prieinamumą bei patikimumą.  Regiono keliuose ir gatvėse žūsta ar sužeidžiama daugiausiai žmonių šalyje – 23 proc. visų žuvusių ir 25 proc. visų sužeistųjų (nuo 2014 m. iki 2019 m. regione sužeistųjų kelių eismo įvykiuose skaičius išaugo 10 proc.). Viena iš žūčių regiono keliuose priežasčių, yra prasta kelių būklė, taip pat modernių eismo saugos ir eismo reguliavimo priemonių trūkumas Nors dviračių takų ilgis regione auga (nuo 2017 m. iki 2021 m. pailgėjo 53 proc., kai šalyje vidutiniškai 45 proc.), tačiau kelionių dviračiais ir kitomis bemotorėmis transporto priemonėmis dalis bendroje kelionių struktūroje užima sąlyginai mažą dalį (tik 4 proc. pasirinktų kelionių Vilniaus regione keliaujama bevariklėmis transporto priemonėmis (trečias nuo galo rodiklis tarp regionų), šalies vidurkis – 5 proc., 2019 m.). Tai rodo, kad dviračių takai neatliepia gyventojų poreikių. Dviračių takų infrastruktūra nepatraukli darniam judumui, be to, regione nepakankamai plėtojamos priemonės, kurios leistų derinti dviračių transportą su kitomis transporto rūšimis. Siekiant paskatinti keliauti dviračiais ir kitomis bemotorėmis transporto priemonėmis, aktualu įrengti patogias stovėjimo aikšteles, dviračių saugojimo vietas, saugius dviračių ir pėsčiųjų takus, atsižvelgiant į lankytinas vietas ir turizmo objektų pasiekiamumą, diegti eismo saugos priemones.  **Sprendžiamos problemos priežastys:**  **Gyventojų poreikių neatitinkančios komunalinės paslaugos.**  Dėl netolygiai išvystytos infrastruktūros neužtikrinamos gyventojų poreikius atitinkančios komunalinės paslaugos. Atliekų, vandentiekio, nuotekų surinkimo sistemos veikia vis dar pakankamai teršdamos aplinką.  **Neigiamas žmogaus veiklos poveikis aplinkai.**  Neužtikrinama efektyvi aplinkos oro monitoringo sistema. Miestuose ir jų gretimoje aplinkoje prarandamos teritorijos, kuriose vyrautų natūralūs gamtiniai procesai, mažėja želdinių ir kitų žaliosios infrastruktūros įrengimui tinkamų ar reikalingų teritorijų. Nesutvarkytos praeityje užterštos ir pažeistos urbanizuotos teritorijos neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.  **Neišvystyti darnūs keliavimo būdai.**  Neintegruota ir nepatraukli viešojo transporto sistema, nekoordinuotai vystomas darnaus judumo infrastruktūra, nesudaromos sąlygos keliauti aplinkai draugiškais būdais.  **1 lentelė. Regiono problemos ir jų giluminės priežastys, sąsajos su RPP nustatytomis pagrindinėmis regioninės plėtros problemomis**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Regiono plėtros problemos** | **Regiono plėtros problemų giluminės priežastys** | **Regiono plėtros problemų ir jų priežasčių sąsaja su RPP nurodytomis pagrindinėmis regioninės plėtros problemomis** | | | **Regioninės plėtros problemos** | **Regiono plėtros problemų ir jų giluminių priežasčių sąsajos su pagrindinėmis regioninės plėtros problemomis paaiškinimas** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1. | Nemažėjantysekonominiai netolygumai | Neišvystytas regioninis bendradarbiavimas pritraukiant investicijas  Nesubalansuota kūrybinės ekonomikos ir turizmo plėtra | 1. Skirtingas regionų ekonominio augimo potencialas ir netolygi ekonomikos plėtra | Vilniaus regionas išsiskiria aukštais ekonominiais rodikliais (ypač dėl Vilniaus miesto augimo potencialo), tačiau vertinant ekonominės plėtros galimybes, teritoriniai netolygumai tarp regiono savivaldybių išlieka ženklūs ir vieni didžiausių tarp visų regionų. | | 2. | Neužtikrinamos vienodos galimybės įgyti išsilavinimą | Netolygiai prieinamos ugdymo paslaugos  Nepatenkinami neformalaus švietimo poreikiai | 2. Atskiriems regionams būdinga didesnė skurdo rizika ir socialinė atskirtis | Netolygi SEK aplinka regione lemia švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo iššūkius, ypač atokesnėse ir rečiau gyvenamose teritorijose – tai gilina socialinę atskirtį. Vilniaus mieste ir priemiesčiuose dėl urbanizacijos ir vidinės migracijos procesų švietimo įstaigų tinklas neatitinka gyventojų poreikių. | | 3. | Nepakankama socialinė įtrauktis | Gyventojų poreikių neatitinkančios socialinės paslaugos  Socialinio būsto trūkumas  Gyventojų poreikių netenkinančios sveikatos paslaugos ir nepakankamas dėmesys sveikatinimui | 2. Atskiriems regionams būdinga didesnė skurdo rizika ir socialinė atskirtis | Dėl regiono teritorinės įvairovės susiduriama su bazinių viešųjų paslaugų prieinamumo užtikrinimo iššūkiais, ypač atokesnėse ir rečiau gyvenamose teritorijose – tai gilina socialinę atskirtį. Vilniaus mieste viešųjų paslaugų tinklas perkrautas dėl spartaus ekonominio ir socialinio vystymosi. Vilniaus regionas pasižymi mažiausiu tarp visų regionų patenkintu socialinio būsto poreikiu. | | 4. | Nepakankamai tvari gyvenamoji aplinka | Gyventojų poreikių neatitinkančios komunalinės paslaugos  Neigiamas žmogaus veiklos poveikis aplinkai  Neišvystyti darnūs keliavimo būdai | 2. Atskiriems regionams būdinga didesnė skurdo rizika ir socialinė atskirtis  3. Nepakankamai tvari aplinka, neigiamai įtakojanti regionų patrauklumą | Teritoriniai regiono netolygumai, sparti urbanizacija lemia ne tik socialinę atskirtį, kai susiduriama su dideliais paslaugų prieinamumo užtikrinimo iššūkiais, bet ir tvarios aplinkos problemas. Aplinkos taršos rodikliai regione vieni iš prasčiausių šalyje (oro tarša kietosiomis dalelėmis, komunalinės atliekos, potencialių taršos židinių koncentracija). | |
| **Funkcinės zonos, tikslinės teritorijos ir integruoto vystymo teritorijos**  Vilniaus regiono ekonominio potencialo vystymo funkcinė zona numatoma suformuoti Vilniaus apskrities teritorijoje ir sutaps su savivaldybių ribomis. Planuojama, kad funkcinė zona apims tris sritis: judumą, turizmą bei kūrybinę ekonomiką (kūrybinių industrijų iniciatyvas). Turizmo potencialo vystymo zona jungs visas 8 regiono savivaldybes (Elektrėnų, Šalčininkų r., Širvintų r., Švenčionių r., Trakų r., Ukmergės r., Vilniaus m. ir Vilniaus r.), vieningoje viešojo transporto sistemoje planuoja dalyvauti 7 regiono savivaldybės (Elektrėnų, Šalčininkų r., Širvintų r., Švenčionių r., Ukmergės r., Vilniaus m. ir Vilniaus r.), kūrybinių industrijų – 4 regiono savivaldybės (Elektrėnų, Šalčininkų r., Švenčionių r. ir Vilniaus r.). Funkcinė zona formuojama teritoriniams netolygumams mažinti, siekiant sudaryti palankias sąlygas panaudoti regiono investicijų pritraukimo potencialą ir kurti darbo vietas, pasitelkiant turimus išteklius turizmo ir kūrybinės ekonomikos, judumo (susisiekimo) srityse.  Vilniaus miesto plėtra suplanuota kartu su priemiesčiais (Trakų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijos) ir apims švietimą, judumą, miesto viešųjų erdvių infrastruktūros plėtrą bei išmaniųjų technologijų diegimą. |
| **Regiono stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau –****SSGG) analizė**  **Problema. Nemažėjantys ekonominiai netolygumai.**  **Problemos priežastis. Neišvystytas regioninis bendradarbiavimas pritraukiant investicijas.**  Nustatyti SSGG ryšiai: stabili jaunų ir darbingo amžiaus žmonių dalis regione, taip pat patraukli kultūrinė, socialinė ir ekonominė aplinka, leidžianti pritraukti ir išlaikyti talentus, sudaro prielaidas mažinti aukštus vidinius ekonominius netolygumus, decentralizuoti ekonomines veiklas ir kurti bendrą regiono viziją verslo potencialui panaudoti ir trūkstamai infrastruktūrai parengti, kartu švelninant riziką dėl brangaus nekilnojamojo turto. Gerėjanti šalies aplinka inovatyvių verslų kūrimui mažina grėsmę dėl kintančios valstybės politikos, skatina regioną panaudoti turimą potencialą.    **Problemos priežastis. Nesubalansuota kūrybinės ekonomikos ir turizmo plėtra.**  Nustatyti SSGG ryšiai: didėjantis valstybės dėmesys kūrybiškumo skatinimui, tvariai ir socialiai atsakingai ekonomikai, sudaro prielaidas, pasitelkiant regiono patrauklumą turistams ir menininkams, stiprinti regioninį bendradarbiavimą ir lyderystę kūrybinės ekonomikos ir turizmo srityse, pritaikyti viešojo turizmo infrastruktūrą lankytojų poreikiams. Tai didintų atsparumą nepalankiems veiksniams ir leistų išlaikyti turizmo sektoriaus konkurencingumą, ieškoti naujų galimybių kūrybinių industrijų rinkoje.    **Problema. Neužtikrinamos vienodos galimybės įgyti išsilavinimą.**  **Problemos priežastis. Netolygiai prieinamos ugdymo paslaugos.**  Nustatyti SSGG ryšiai: auganti išsilavinimo ir mokymosi visą gyvenimą reikšmė, taip pat nemažėjantis vaikų skaičius ir aukšti moksleivių pasiekimai, skatina geografiškai tolygiai vystyti švietimo paslaugų tinklą, subalansuoti ugdymo paslaugų pasiūlą ir paklausą, kartu prisitaikyti prie ateities poreikių ir didinti atsparumą krizėms.    **Problemos priežastis. Nepatenkinami neformalaus švietimo poreikiai.**  Nustatyti SSGG ryšiai: auganti neformaliu būdu įgytų kompetencijų bei saviraiškos reikšmė visuomenėje, didėjantis visuomenės socialinis mobilumas, taip pat Vilniaus miesto potencialas STEAM veikloms vystyti, skatina mažinti disproporciją tarp ugdymo krypčių pasirikimo, ieškoti galimybių teikti ugdymo pagalbą įvairių poreikių vaikams, siekiant, kad kuo didesnė vaikų dalis įsitrauktų į neformaliojo ugdymo veiklas, tokiu būdu švelninant socializacijos deficito grėsmę.    **Problema. Nepakankama socialinė įtrauktis.**  **Problemos priežastis. Gyventojų poreikių neatitinkančios socialinės paslaugos.**  Nustatyti SSGG ryšiai: augantis valstybės dėmesys skurdo mažinimui, taip pat vykdoma socialinių paslaugų institucinė globos pertvarka ir pakankamai išvystytos socialinės paslaugos regione (patenkintas socialinių paslaugų poreikis viršija šalies vidurkį), sudaro prielaidas integruoti pažeidžiamas gyventojų grupes į visuomenę, teikti kompleksiškas, individualius poreikius atitinkančias paslaugas bendruomenėje ar šeimoje, t. y. sumažinti kokybiškų, prieinamų slaugos ir priežiūros (pagalbos) paslaugų, teikiamų ne tik įstaigose, bet ir namuose, trūkumą, pritaikyti socialines paslaugas senstančios visuomenės poreikiams ir sumažinti neigiamas visuomenės nuostatas, susijusias su pažeidžiamų grupių integracija.    **Problemos priežastis. Socialinio būsto trūkumas.**  Nustatyti SSGG ryšiai: augantis valstybės dėmesys skurdo mažinimui (planuojamos investicijos į socialinio būsto fondo plėtrą neįgaliesiems ir gausioms šeimoms), taip pat palanki regiono situacija, kai skurdo lygis regione mažesnis už šalies vidurkį, sudaro prielaidas išplėsti socialinio būsto fondą savivaldybėse, pritaikant būstus žmonėms su specialiaisiais poreikiais, atitinkamai padidinti galimybes nepalankiomis sąlygomis gyvenantiems asmenims ar šeimoms (kuriems reikia parmos) pasinaudoti socialiniu būstu, ir sumažinti teritorinius skirtumus, taip pat keisti verslo (būsto nuomos rinkos) požiūrį į socialinio būsto nuomotojus, didinti visuomenės pakantumą socialinio būsto kaimynystei (sumažinti neigiamas visuomenės nuostatas dėl pažeidžiamų grupių integracijos).    **Problemos priežastis. Gyventojų poreikių netenkinančios sveikatos paslaugos ir nepakankamas dėmesys sveikatinimui.**  Nustatyti SSGG ryšiai: augantis visuomenės susidomėjimas sveiku gyvenimo būdu, planuojama sveikatos priežiūros tinklo pertvarka (kuria siekiama užtikrinti geresnę gyventojų sveikatą ir kokybiškesnes bei greitesnes sveikatos priežiūros bei ilgalaikės priežiūros paslaugas arčiau žmogaus), palankus socialinis ir ekonominis kontekstas (didžiausia 30–39 metų amžiaus gyventojų grupė, darbo užmokesti viršija šalies vidurkį), sudaro prielaidas didinti gyventojų sveikatos raštingumą ir atsparumą, atitinkamai sumažinti mirtingumo rodiklius, išplėsti ilgalaikės priežiūros paslaugas. Augantis visuomenės susidomėjimas sveiku gyvenimo būdu, be kita ko, švelnina grėsmes gyventojų psichinei ir fizinei sveikatai, kylančias dėl šiuolaikinio gyvenimo būdo (spartus tempas, ištrintos darbo ir poilsio ribos), stiprina atsparumą pandemijos sukeltiems reiškiniams.    **Problema. Nepakankamai tvari gyvenamoji aplinka.**  **Problemos priežastis. Gyventojų poreikių neatitinkančios komunalinės paslaugos.**  Nustatyti SSGG ryšiai: augantis valstybės dėmesys žaliajai ekonomikai, sukurta centralizuota atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistema sudaro prielaidas mažinti atliekų rūšiavimo infrastruktūros teritorinius netolygumus, ir atitinkamai – nors regione neišleidžiama užterštų be valymo nuotekų, tačiau aktualu mažinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemos teritorinius netolygumus, tai leistų tinkamai prisitaikyti prie augančių vartojimo poreikių.    **Problemos priežastis. Neigiamas žmogaus veiklos poveikis aplinkai.**  Nustatyti SSGG ryšiai: augantis visuomenės sąmoningumas dėl žmogaus veiklos poveikio aplinkai, skatina įvertinti natūralių ekosistemų naudą urbanizuotoms teritorijoms, sudaro prielaidas ne tik žaliosios infrastruktūros plėtrai, bet ir užterštų teritorijų tvarkymui, aplinkos oro būklės stebėjimui. Tai leidžia sušvelninti grėsmes, kylančias dėl didėjančios aplinkos taršos, kurią lemia ekonominė veikla.    **Problemos priežastis.** **Neišvystyti darnūs keliavimo būdai.**  Nustatyti SSGG ryšiai: augantis visuomenės sąmoningumas renkantis mažiau taršų keliavimo būdą, taip pat spartėjantis perėjimas prie švaraus transporto, o kartu ir augančios energetinių išteklių, ypač kuro, kainos, sudaro prielaidas viešojo transporto sistemos pokyčiams: sukurta ir veikianti e-bilieto sistema Vilniaus mieste ir parengtas Vilniaus miesto darnaus judumo planas skatina pasinaudoti turimu regiono potencialu ir kurti vieningą, regiono gyventojų poreikiams pritaikytą viešojo transporto sistemą. |

**II skyrius**

**REGIONO PLĖTROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI**

**2 lentelė. Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai** | | **Stebėsenos rodiklio tipas** | **Stebėsenos rodikliai** | | | | **Teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos** | **Išankstinės sąlygos** |
| **Tikslų ir uždavinių pavadinimai** | **Tikslų ir uždavinių kodai** | **Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetai)** | **Pradinė reikšmė (metai)** | **Tarpinė siektina reikšmė (metai)** | **Galutinė siektina reikšmė (metai)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Mažinti ekonominius netolygumus | LT011-01 | Poveikio | Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) | vidutiniai skirtumai tarp regiono savivaldybių (standartinis nuokrypis) | 10,5  (2020) | 10,5  (2025) | 7  (2030) | Kompaktiško miesto principai, nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano[[15]](#footnote-16)\* (toliau – LRTBP) 58 p., ir jų detalizavimas, nustatytas LRTBP plano 66–70 p. Urbanistinėse aglomeracijose taikomi reikalavimai, nustatyti LRTBP 73–83 p.  Taip pat su regiono plėtra susisjusios nuostatos:  „Konkurencinga valstybė 2030“ (brėž. „Konkurencinga valstybė 2030“; „Galimybių Lietuva 2030“) 15–17 p., „Lietuvos regionų“ (brėž. „Regionai 2030“) 18–25 p., „Partnerysčių“ (brėž. „Galimybių Lietuva 2030“, „Kultūros politika ir rekreacija“ ) 26–33 p., „Saugomas kultūrinis kraštovaizdis ir kultūros paveldo ištekliai“ 385–448 p., „Identitetas – kultūra ir jos raiška“, 535–537 p., „Rekreacijos ir turizmo vystymas“ 538–548 p.  Vilniaus krašto kultūros paveldo arealo potencialo panaudojimo priemonės: (LRTBP 394.1.) (brėž. „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinė pusiausvyra“); Rytų Lietuvos partnerysčių grupės kultūros paveldo išteklių įveiklinimas (LRBP 423 p.). | Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti. |
| Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus | tūkst. Eur | 25,9  (2019) | 30,9  (2025) | 36,1  (2030) |
| 1.1. | Sudaryti patrauklias sąlygas pritraukti investicijas, vidiniams netolygumams mažinti | LT011-01-01 | Rezultato | Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai | ha (5.1) | 0  (2022) | 0  (2024) | 16,40  (2029) |  |  |
| Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (5.1) | 0  (2022) | 0  (2024) | 568 000  (2029) |
| Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | ha (5.2) | 0  (2022) | 0  (2024) | 13,70  (2029) |
| Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (5.2) | 0  (2022) | 0  (2024) | 1 566 400  (2029) |
| 1.2. | Paskatinti tolygią kūrybinės ekonomikos ir turizmo plėtrą | LT011-01-02 | Rezultato | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | ha (5.2) | 0  (2022) | 0  (2024) | 13,70  (2029) |  |  |
| Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (5.2) | 0  (2022) | 0  (2024) | 1 566 400  (2029) |
| Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (vartotojai per metus) (5.2) | 0  (2020) | 0  (2024) | 4 000  (2029) |
| 2. | Plėtoti kokybiškas ir prieinamas švietimo paslaugas | LT011-02 | Poveikio | 3–5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis | procentai | 95  (2020) | 95  (2025) | 100  (2030) | Kompaktiško miesto principai, nustatyti LRTBP 58 p., ir jų detalizavimas, nustatytas LRTBP plano 66–70 p. Urbanistinėse aglomeracijose taikomi reikalavimai, nustatyti LRTBP 73–83 p.  Taip pat su regiono plėtra susisjusios nuostatos:  „Konkurencinga valstybė 2030“ (brėž. „Konkurencinga valstybė 2030“; „Galimybių Lietuva 2030“) 15–17 p., „Lietuvos regionų“ (brėž. „Regionai 2030“) 18–25 p., „Identitetas – kultūra ir jos raiška“, 535–537 p. |  |
| Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis | procentai | 50  (2020–2021) | 85  (2025) | 90  (2030) |
| Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus) | procentai | 63  (2019) | 65  (2025) | 75  (2030) |
| 2.1. | Padidinti ugdymo prieinamumą | LT011-02-01 | Rezultato | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) R.B.2.2071 | 0  (2021) | 0  (2024) | 11 469  (2028) |  |  |
| Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas)  R.S.2.3026 | 14,1  (2021) | 14,1  (2024) | 19,17  (2028) |
| Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)  R.B.2.2070 | 0  (2021) | 0  (2024) | 1 264  (2028) |
| Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus)  R.S.2.3030 | 0  (2021) | 0  (2024) | 441  (2028) |
| 2.2. | Išplėtoti įvairialypį švietimą | LT011-02-02 | Rezultato | Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus)  R.S.2.3027 | 0  (2021) | 0  (2024) | 2 074  (2027) |  |  |
| 3. | Mažinti socialinę atskirtį | LT011-03 | Poveikio | Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį | procentai | 19,9  (2020) | 17,5  (2025) | 13,0  (2030) | Kompaktiško miesto principai, nustatyti LRTBP 58 p., ir jų detalizavimas, nustatytas LRTBP plano 66–70 p. Urbanistinėse aglomeracijose taikomi reikalavimai, nustatyti LRTBP 73–83 p.  Taip pat su regiono plėtra susisjusios nuostatos:  „Konkurencinga valstybė 2030“ (brėž. „Konkurencinga valstybė 2030“; „Galimybių Lietuva 2030“) 15–17 p., „Lietuvos regionų“ (brėž. „Regionai 2030“) 18–25 p. | Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos socialinio būsto prieinamumui didinti, ir investicijomis užtikrinamas socialinio būsto prieinamumas neįgaliesiems bei gausioms šeimoms.  Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, ir iki 2022 m. liepos 1 d. yra parengti ir suderinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija regioniniai socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, žemėlapiai.  Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui didinti, yra pagrįstos mokslo įrodymais, pripažinta gerąja praktika ar tarptautiniais standartais, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas rekomendacijas (metodiką).  Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai savivaldybėse, ir iki 2023 m. IV ketv. su Sveikatos apsaugos ministerija suderinti regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo žemėlapiai. |
| Patenkintas socialinio būsto poreikis nuo tokią teisę turinčių asmenų (šeimų) skaičiaus | procentai | 42  (2020) | 42  (2025) | 88  (2030) |
| Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus | procentai | 18  (2020) | 18  (2025) | 25  (2030) |
| Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas) | mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 288  (2020) | 220  (2025) | 160  (2030) |
| Gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas | mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 191  (2020) | 150  (2025) | 100  (2030) |
| 3.1. | Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas | LT011-03-01 | Rezultato | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus | 0  (2021) | 0  (2024) | 256  (2029) |  |  |
| Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gyvenančių stacionariose socialinės globos įstaigose, mažėjimas | 971  (2019) | 971  (2024) | 10  (2029) |
| Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus | 0  (2021) | 0  (2024) | 893  (2029) |
| Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | 0  (2019) | 0  (2024) | 247  (2029) |
| 3.2. | Padidinti socialinio būsto prieinamumą ir sumažinti teritorinius skirtumus | LT011-03-02 | Rezultato | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus | 0  (2021) | 0  (2024) | 243  (2029) |  |  |
| 3.3. | Padidinti gyventojų atsparumą ligoms | LT011-03-03 | Rezultato | Asmenų po dalyvavimo veiklose, pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis  (procentai) | 75  (2020) | 75  (2024) | 80  (2029) |  |  |
| Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 58  (2018) | 58  (2024) | 80  (2029) |
| Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 444 280  (2021) | 444 280  (2024) | 451 200  (2029) |
| 4. | Švelninti neigiamą poveikį aplinkai | LT011-04 | Poveikio | Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais | procentai | 85,9  (2020) | 86  (2025) | 87  (2030) | Kompaktiško miesto principai, nustatyti LRTBP 58 p., ir jų detalizavimas, nustatytas LRTBP plano 66–70 p. Urbanistinėse aglomeracijose taikomi reikalavimai, nustatyti LRTBP 73–83 p.  Taip pat su regiono plėtra susisjusios nuostatos:  „Konkurencinga valstybė 2030“ (brėž. „Konkurencinga valstybė 2030“; „Galimybių Lietuva 2030“) 15–17 p., „Lietuvos regionų“ (brėž. „Regionai 2030“) 18–25 p., „Partnerysčių“ (brėž. „Galimybių Lietuva 2030“, „Kultūros politika ir rekreacija“ ) 26–33 p., „Saugomas kultūrinis kraštovaizdis ir kultūros paveldo ištekliai“ 385–448 p., „Rekreacijos ir turizmo vystymas“ 538–548 p. | Projekto veiklų atitiktis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planui.  Veiklų atitiktis patvirtintiems regioniniams ir (ar) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planams, parengtiems Valstybiniam atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planui įgyvendinti.  1. Miestams, turintiems daugiau kaip 20 000 gyventojų, parengti ir patvirtinti žalinimo planai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žalinimo planams rengti. Kitoms urbanizuotoms vietovėms parengti ir patvirtinti žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapių sudarymui.  2. Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis yra 1500 gyventojų/km2 arba didesnis ir kurių gamtinių ir antropogeninių plotų santykis yra mažesnis nei 1,5 (t. y. neatitinka optimalaus Lietuvos teritorijos žemės naudmenų plotų santykio, kurį sudaro 60 proc. natūralios naudmenos ir 40 proc. intensyvaus naudojimo antropogeninės naudmenos) taip, kaip numatyta žalinimo planuose ar žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiuose. Į mažesnio nei 1500/km2 gyventojų tankumo teritoriją gali patekti ne daugiau kaip 20 proc. tvarkomos teritorijos.  Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis didesnis kaip 300 gyventojų/km2 ir aplinkinėje teritorijoje (iki 2 km).  Rekultivuota žemė naudojama želdynų ir želdinių įrengimui, socialiniams būstams, ūkinei, kultūrinei, sporto ar bendruomeninei veiklai.  Savivaldybės tarybos patvirtinta Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus atitinkanti savivaldybės aplinkos (oro) monitoringo programa kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijos aplinkos ore matavimams ir kitų oro teršalų (kai reikia) koncentracijos aplinkos ore matavimams, su Aplinkos apsaugos agentūros derinimo išvada, kad matavimų, atliktų pagal programoje kietųjų dalelių KD2.5 matavimams nustatytas sąlygas duomenys bus tinkami naudoti valstybinio aplinkos monitoringo tikslams.  1. Savivaldybės tarybos patvirtintas darnaus judumo mieste planas, kurio parengimas finansuotas 2014–2020 m. ES fondų lėšomis.  2. Pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas parengtas ir patvirtintas viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų vietinės reikšmės keliuose planas iki 2030 m. |
| Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais | procentai | 81,9  (2020) | 82  (2025) | 83  (2030) |
| Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis | procentai | 21  (2020) | 15  (2025) | 5  (2030) |
| Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis | procentai | 28  (2020) | 55  (2025) | 60  (2030) |
| Nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros plotų santykis 1 500 gyv./km2 ir didesnio tankumo teritorijoje | santykis, dešimtainė trupmena | 1,00  (2021) | 1,00  (2025) | 0,9  (2030) |
| Potencialių taršos židinių tankumas 300 gyv./km2 ir didesnio tankumo ir aplinkinėje teritorijoje (iki 2 km) | vnt./km2 | 0,17  (2021) | 0,17  (2025) | 0,16  (2030) |
| Priešlaikinės mirtys, priskiriamos ilgalaikiam kietųjų dalelių KD2,5 poveikiui | mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 96  (2019) | 96  (2025) | 95  (2030) |
| Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas 1 gyventojui – gyventojų kelionių įtaka (lengvųjų automobilių, motociklų, mopedų ir viešojotransporto naudojimas) | tonos | 1,22 (2019) | 1,22  (2025) | 1,17  (2030) |
| 4.1. | Pagerinti komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą | LT011-04-01 | Rezultato | Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų | asmenys | 0  (2021) | 0  (2024) | 30 993  (2029) |  |  |
| Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių | asmenys | 0  (2021) | 0  (2024) | 8 567  (2029) |
| Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos | tonos per metus | 0  (2021) | 0  (2024) | 6 316 (2029) |
| 4.2. | Sumažinti aplinkos taršą | LT011-04-02 | Rezultato | Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra | asmenys | 0  (2021) | 0  (2024) | 120 000  (2029) |  |  |
| Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai | ha | 0  (2021) | 0  (2024) | 5,3  (2026) |
| Aplinkosaugos sistemų efektyvumo padidėjimas | procentai | 0  (2021) | 0  (2024) | 20  (2029) |
| 4.3. | Sudaryti palankias sąlygas darniam judumui | LT011-04-03 | Rezultato | Naujo arba modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus | naudotojai per metus | 0  (2020) | 0  (2024) | 1 248 416  (2029) |  |  |
| Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | tonos CO2 ekvivalentu per metus | 1 222 005  (2020) | 1 222 005  (2024) | 58 325  (2029) |
| Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | naudotojai per metus | 40 600  (2020) | 40 600  (2024) | 69 593  (2029) |

**III skyrius**

**REGIONO PLĖTROS PLANO PAŽANGOS PRIEMONĖS**

**3 lentelė. Pažangos priemonių suvestinė**

| **Eil. Nr.** | **Pažangos priemonė** | | **Pažangos priemone įgyvendinamas regiono plėtros uždavinys** | **Kiti regiono plėtros uždaviniai** | **Būtinosios sąlygos** | **Prisidėjimas prie horizonta-liųjų principų (toliau – HP) įgyvendi-nimo** | **Koordi-natorius** | **Preliminarus pažangos lėšų poreikis (Eur)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Kodas** | **Iš viso** | **Iš jų:**  **ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos** | **Iš jų: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Veiksmingų ir prieinamų švietimo paslaugų plėtra | LT011-02-01-01 | Padidinti ugdymo prieinamumą | Išplėtoti įvairialypį švietimą | – | Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Vilniaus regiono plėtros taryba | 32 486 230,51 | 16 213 115,25 | 0 |
| 2. | Palankių sąlygų ekonominiam augimui sudarymas funkcinėse zonose | LT011-01-02-01 | Paskatinti tolygią kūrybinės ekonomikos ir turizmo plėtrą | Sudaryti patrauklias sąlygas pritraukti investicijas vidiniams netolygumams mažinti | *–* | Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Vilniaus regiono plėtros taryba | 68 264 180,00 | 34 132 090,00 | 0 |
| 3. | Tvarios aplinkos užtikrinimas Vilniaus mieste su priemiesčiu | LT011-01-01-01 | Sudaryti patrauklias sąlygas pritraukti investicijas vidiniams netolygumams mažinti | Sudaryti palankias sąlygas darniam judumui | – | Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems  Inovatyvumo (kūrybingumo) | Vilniaus regiono plėtros taryba | 153 268 874,00 | 76 634 438,00 | 0 |
| 4. | Socialinio būsto fondo plėtra | LT011-03-02-01 | Padidinti socialinio būsto prieinamumą ir sumažinti teritorinius skirtumus |  | – | Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Vilniaus regiono plėtros taryba | 13 090 000,00 | 6 545 000,00 | 0 |
| 5. | Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra | LT011-03-01-01 | Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas |  | *–* | Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Vilniaus regiono plėtros taryba | 27 847 591,00 | 13 923 795,50 | 0 |
| 6. | Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas | LT011-03-03-01 | Padidinti gyventojų atsparumą ligoms | Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas | *–* | Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Vilniaus regiono plėtros taryba | 4 951 903,92 | 2 475 951,96 | 0 |
| 7. | Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra | LT011-03-03-02 | Padidinti gyventojų atsparumą ligoms | Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas | *–* | Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Vilniaus regiono plėtros taryba | 29 300 000,00 | 14 650 000,00 | 0 |
| 8. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | LT011-04-01-01 | Pagerinti komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą |  | *–* | Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Vilniaus regiono plėtros taryba | 50 529 762,71 | 24 857 765,20 | 0 |
| 9. | Atliekų rūšiuojamojo surinkimo plėtra | LT011-04-01-02 | Pagerinti komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą |  | *–* | Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Vilniaus regiono plėtros taryba | 8 373 775,06 | 7 117 640,00 | 0 |
| 10. | Praeityje užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas | LT011-04-02-01 | Sumažinti aplinkos taršą |  | *–* | Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Vilniaus regiono plėtros taryba | 300 000,00 | 255 000,00 | 0 |
| 11. | Švarios aplinkos kūrimas | LT011-04-02-02 | Sumažinti aplinkos taršą |  | *–* | Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems  Inovatyvumo (kūrybingumo) | Vilniaus regiono plėtros taryba | 16 616 475,40 | 14 124 004,09 | 0 |
|  | Iš viso: | | | | | | | **367 590 658,17** | **210 928 800,00** | 0 |

**IV skyrius**

**PAŽANGOS PRIEMONIŲ APRAŠAS**

**PIRMAS** **SKIRSNIS**

*(nurodomas skirsnio eilės numeris)*

**LT011-02-01-01 „Veiksmingų ir prieinamų švietimo paslaugų plėtra“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)*

**1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklio kodas** | **Rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vienetas)** | **Pradinė rodiklio reikšmė**  **(metai)** | **Siektinos rodiklio reikšmės** | |
| **Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)** | **Siektina galutinė rodiklio reikšmė**  **(metai)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | R.B.2.2071 | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0  (2021) | 0  (2024) | 11 469  (2028) |
| 2. | R.S.2.3026 | Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 14,1  (2021) | 14,1  (2025) | 19,17  (2028) |
| 3. | R.B.2.2070 | Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0  (2020) | 0  (2024) | 1 264  (2028) |
| 4. | R.S.2.3030 | Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus) | 0  (2020) | 0  (2024) | 441  (2028) |
| 5. | R.S.2.3027 | Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 0  (2020) | 0  (2024) | 2 074  (2027) |

**2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis**

|  |  |
| --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **Lėšų poreikis, eurais** |
| 1 | 2 |
| **1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:** | **26 654 994,18** |
| **1.1. Valstybės biudžeto lėšos** | **0** |
| 1.1.1.1.1 Valstybės biudžeto lėšos | 0 |
| **1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos\*** | **10 441 878,93** |
| 1.2.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | 10 441 878,93 |
| **1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos** | **16 213 115,25** |
| 1.3.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos | 16 213 115,25 |
| **1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos** | **0** |
| 1.4.1.1.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 0 |
| **2. Kitos lėšos:** | **5 831 236,33** |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 5 831 236,33 |
| 2.2. Privačios lėšos | 0 |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | 0 |
| **IŠ VISO** | **32 486 230,51** |

*\*Pastaba: 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšų poreikis siekia 10 441 878,93 Eur, Vilniaus regionui nustatytas ES paramos lėšų intensyvumas 50 proc., Vilniaus miesto savivaldybės projektuose valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos neviršija 25 proc., kitų Vilniaus regiono savivaldybių projektuose atitinkamai neviršija 35 proc.*

**3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai**

| **Veiklos, poveiklės, projektai** | **Veiklos, poveiklės, projekto tipas** | **Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu** | **Galimi partneriai** | **Projektų atrankos būdas** | **Tiesiogiai priside-dama prie HP** | **Projektų finansavimo forma** | **Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai** | | | | | **Stebėsenos rodikliai** | | **Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)** | **Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso** | **Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip** | | | **Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip** | **Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai** | **Siektina rodiklio reikšmė (metai)** |
| **Valsty-bės biudžeto lėšos** | **ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos** | **ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Padidinti ugdymo prieinamumą ir plėtoti visos dienos mokyklų veiklą | I | Savivaldybių administracijos | Bendrojo ugdymo mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos | Planavimo | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Dotacija | **32 486 230,51** | **0,00** | **10 441 878,93** | **16 213 115,25** | **5 831 236,33** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 11 469  (2028) | – | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3026  Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 19,17  (2028) | – | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2070  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 1 264  (2028) | – | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3030  Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus) | 441  (2028) | – | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3027  Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 2 074  (2027) | – | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 12 869  (2027) | – | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1025  Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) | 15  (2027) | – | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 1 577  (2027) | – | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1024  Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 390  (2027) | – | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1029  Tikslinės transporto priemonės (skaičius) | 9  (2027) | – | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje | *–* | Elektrėnų savivaldybės administracija | Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“ Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 2 500 000,00 | 0,00 | 875 000,00 | 1 250 000,00 | 375 000,00 |  |  | 2024 m. II ketv. | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 2 148  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3026  Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 27,27  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2070  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 365  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3027  Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 80  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 2 148  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1025  Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) | 2  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 365  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1024  Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 30  (2027) |  |  |
| 1.2. Naujų ikimokyklinių vietų kūrimas Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ | *–* | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“ | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 1 453 400,00 | 0,00 | 508 690,00 | 726 700,00 | 218 010,00 |  |  | 2025 m. II ketv. | 2027 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2070  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 217  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 223  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1024  Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 25  (2027) |  |  |
| 1.3. Transporto priemonių skirtų mokinių pavėžėjimui į ir iš ugdymo įstaigos įsigijimas | *–* | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 466 600,00 | 0,00 | 163 310,00 | 233 300,00 | 69 990,00 |  |  | 2024 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3030  Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus) | 60  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1029  Tikslinės transporto priemonės (skaičius) | 2  (2025) |  |  |
| 1.4. Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdymo infrastruktūros plėtra | *–* | Širvintų rajono savivaldybės administracija |  | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 2 300 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 1 150 000,00 | 345 000,00 |  |  | 2024 m. II ketv. | 2026 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2070  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 159  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 401  (2025) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1024  Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 40  (2025) |  |  |
| 1.5. Visos dienos mokyklos infrastruktūros sukūrimas Širvintų pradinėje mokykloje | *–* | Širvintų rajono savivaldybės administracija |  | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 1 700 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 850 000,00 | 255 000,00 |  |  | 2024 m. II ketv. | 2026 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 404  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3027  Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 100  (2025) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 404  (2025) |  |  |
| 1.6. Švenčionių rajono savivaldybės švietimo įstaigų modernizavimas | *–* | Švenčionių rajono savivaldybės administracija |  | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 3 683 213,00 | 0,00 | 1 289 124,55 | 1 841 606,50 | 552 481,95 |  |  | 2024 m. III ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 2 354  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3026  Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 60  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3027  Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 882  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 2 354  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1025  Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) | 3  (2027) |  |  |
| 1.7. Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai, sukūrimas, taikant universalaus dizaino principus Trakų rajono savivaldybės gimnazijose | *–* | Trakų rajono savivaldybės administracija | Trakų Vytauto Didžiojo, Rūdiškių, Lentvario „Versmės“, Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 4 910 000,00 | 0,00 | 1 718 500,00 | 2 455 000,00 | 736 500,00 |  |  | 2024 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 1 800  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3026  Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 35,29  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 3 200  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1025  Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) | 4  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2070  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 40  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3027  Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 400  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 60  (2026) |  |  |
| 1.8. Transporto priemonių įsigijimas, siekiant užtikrinti įvairių poreikių mokinių ir vaikų pavėžėjimo paslaugą Trakų rajono savivaldybėje | *–* | Trakų rajono savivaldybės administracija |  | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 600 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 300 000,00 | 90 000,00 |  |  | 2024 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3030  Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus) | 57  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1029  Tikslinės transporto priemonės (skaičius) | 3  (2025) |  |  |
| 1.9. Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas steigiant grupes Trakų rajono švietimo įstaigose | *–* | Trakų rajono savivaldybės administracija | Trakų pradinė mokykla | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 600 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 300 000,00 | 90 000,00 |  |  | 2024 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2070  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 40  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 45  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1024  Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 45  (2026) |  |  |
| 1.10. Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Ukmergės rajono savivaldybėje | *–* | Ukmergės rajono savivaldybės administracija |  | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 600 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 300 000,00 | 90 000,00 |  |  | 2024 m. II ketv. | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 900  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3026  Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 11,76  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 900  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1025  Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) | 2  (2026) |  |  |
| 1.11. Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas | *–* | Ukmergės rajono savivaldybės administracija |  | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 500 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 250 000,00 | 75 000,00 |  |  | 2024 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3030  Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus) | 240  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1029  Tikslinės transporto priemonės (skaičius) | 2  (2025) |  |  |
| 1.12. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui | *–* | Ukmergės rajono savivaldybės administracija |  | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 300 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 120 000,00 | 96 000,00 |  |  | 2025 m. III ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2070  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 123  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 123  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1024  Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 20  (2027) |  |  |
| 1.13. Įvairialypio švietimo plėtojimas visos dienos mokyklose Ukmergės rajono savivaldybėje | *–* | Ukmergės rajono savivaldybės administracija |  | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 600 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 300 000,00 | 90 000,00 |  |  | 2024 m. II ketv. | 2026 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 1 800  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3027  Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 300  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 1 800  (2026) |  |  |
| 1.14. Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui, sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Vyturio pradinėje mokykloje (Taikos g. 189, Vilnius) | *–* | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Vilniaus Vyturio pradinė mokykla | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 1 462 600,00 | 0,00 | 365 650,00 | 731 300,00 | 365 650,00 |  |  | 2025 m. II ketv. | 2027 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 393  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3026  Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 14,97  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 393  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1025  Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) | 1  (2026) |  |  |
| 1.15. Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai, sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje (Šeškinės g. 15, Vilnius) | *–* | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 2 231 807,51 | 0,00 | 557 951,88 | 1 115 903,75 | 557 951,88 |  |  | 2025 m. II ketv. | 2027 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 616  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3026  Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 14,97  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3027  Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 123  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 616  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1025  Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) | 1  (2026) |  |  |
| 1.16. Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai, sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjuje (Kruopų g. 11, Vilnius) | *–* | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Vilniaus Adomo Mickevičiaus Licėjus | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 4 748 610,00 | 0,00 | 1 187 152,50 | 2 374 305,00 | 1 187 152,50 |  |  | 2025 m. III ketv. | 2027 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 946  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3026  Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 14,97  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3027  Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 189  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 946  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1025  Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) | 1  (2026) |  |  |
| 1.17. Aplinkų, pritaikytų neįgaliųjų ir spec. poreikių moksleivių ugdymo organizavimui, sukūrimas taikant universalaus dizaino pricipus Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkciame centre (Savanorių pr. 55 Vilnius) | *–* | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinis centras | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 630 000,00 | 0,00 | 157 500,00 | 315 000,00 | 157 500,00 |  |  | 2024 m. I ketv. | 2025 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 108  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3026  Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 14,97  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3030  Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus) | 84  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 108  (2025) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1025  Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) | 1  (2025) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1029  Tikslinės transporto priemonės (skaičius) | 2  (2025) |  |  |
| 1.18. Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus rajono savivaldybėje | *–* | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis Vilniaus r. Buivydiškių mokykla-darželis | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 600 000,00 | 480 000,00 |  |  | 2024 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2070  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 320  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066  Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 360  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1024  Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 230  (2026) |  |  |
| **Iš viso pažangos priemonės veikloms:** | | | | | | | **32 486 230,51** | **0,00** | **10 441 878,93** | **16 213 115,25** | **5 831 236,33** |  | | | |

**4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Specialieji projektų atrankos kriterijai** | **Pažangos priemonės veikla (-os)** | **Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui**  **vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nenustatyti | \_ | \_ |

**5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prioritetinis projektų atrankos kriterijus** | **Pažangos priemonės veikla (-os)** | **Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nenustatyti | *\_* | Projektai atrenkami planavimo būdu. |

**6 lentelė. Reikalavimai projektams**

| **Eil. Nr.** | **Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas** | **Reikalavimai projektams** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | \_ | Nenustatyti |

**7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Reikalavimai** |
| 1 | 2 |
|  | Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti. |

**ANTRAS** **SKIRSNIS**

*(nurodomas skirsnio eilės numeris)*

**LT011-04-02-01 „Praeityje užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)*

**1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklio kodas** | **Rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vienetas)** | **Pradinė rodiklio reikšmė**  **(metai)** | **Siektinos rodiklio reikšmės** | |
| **Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)** | **Siektina galutinė rodiklio reikšmė**  **(metai)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | R.B.2052 | Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, hektarai | 0  (2021) | 0  (2024) | 5,3  (2026) |

**2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis**

|  |  |
| --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **Lėšų poreikis, eurais** |
| 1 | 2 |
| **1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:** | **255 000** |
| **1.1. Valstybės biudžeto lėšos** | **0** |
| 1.1.1.1.1 Valstybės biudžeto lėšos | 0 |
| **1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos\*** | **0** |
| 1.2.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | 0 |
| **1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos** | **255 000** |
| 1.3.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos | 255 000 |
| **1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos** | **0** |
| 1.4.1.1.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 0 |
| **2. Kitos lėšos:** | **45 000** |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 45 000 |
| 2.2. Privačios lėšos | 0 |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | 0 |
| **IŠ VISO** | **300 000** |

**3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai**

| **Veiklos, poveiklės, projektai** | **Veiklos, poveiklės, projekto tipas** | **Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu** | **Galimi partneriai** | **Projektų atrankos būdas** | **Tiesiogiai priside-dama prie HP** | **Projektų finansavimo forma** | **Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai** | | | | | **Stebėsenos rodikliai** | | **Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)** | **Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso** | **Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip** | | | **Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip** | **Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai** | **Siektina rodiklio reikšmė (metai)** |
| **Valsty-bės biudžeto lėšos** | **ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos** | **ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Tvarkyti praeityje kasybos darbais pažeistas teritorijas | I | Savivaldybių administracijos | Viešieji juridiniai asmenys | Planavimo | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Dotacija | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **255 000,00** | **45 000,00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2052  Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, hektarai | 5,3  (2026) | – | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2038  Rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas / hektarai | 5,3  (2025) | – | 2025 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Pijorų karjero pritaikymas sporto reikmėms | *–* | Ukmergės r. savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **255 000,00** | **45 000,00** |  |  | 2024 m. IV ketv. | 2025 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2052  Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, hektarai | 5,3  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2038  Rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas / hektarai | 5,3  (2025) |  |  |
| **Iš viso pažangos priemonės veikloms:** | | | | | | | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **255 000,00** | **45 000,00** |  | | | |

**4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Specialieji projektų atrankos kriterijai** | **Pažangos priemonės veikla (-os)** | **Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui**  **vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nenustatyti | \_ | \_ |

**5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prioritetinis projektų atrankos kriterijus** | **Pažangos priemonės veikla (-os)** | **Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nenustatyti | *\_* | Projektai atrenkami planavimo būdu. |

**6 lentelė. Reikalavimai projektams**

| **Eil. Nr.** | **Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas** | **Reikalavimai projektams** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | \_ |  |

**7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Reikalavimai** |
| 1 | 2 |
|  | Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti. |

**TREČIAS** **SKIRSNIS**

*(nurodomas skirsnio eilės numeris)*

**LT011-03-03-01 „Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)*

**1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklio kodas** | **Rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vienetas)** | **Pradinė rodiklio reikšmė**  **(metai)** | **Siektinos rodiklio reikšmės** | |
| **Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)** | **Siektina galutinė rodiklio reikšmė**  **(metai)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | R.S.2.3523 | Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 0  (2021) | 0  (2024) | 80  (2029) |
| 2. | R.S.2.3526 | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 0  (2021) | 0  (2024) | 80  (2029) |

**2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis**

|  |  |
| --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **Lėšų poreikis, eurais** |
| 1 | 2 |
| **1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:** | **4 049 813,84** |
| **1.1. Valstybės biudžeto lėšos** | **0** |
| 1.1.1.1.1 Valstybės biudžeto lėšos | 0 |
| **1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos\*** | **1 573 861,88** |
| 1.2.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | 1 573 861,88 |
| **1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos** | **2 475 951,96** |
| 1.3.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos | 2 475 951,96 |
| **1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos** | **0** |
| 1.4.1.1.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 0 |
| **2. Kitos lėšos:** | **902 090,08** |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 902 090,08 |
| 2.2. Privačios lėšos | 0 |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | 0 |
| **IŠ VISO** | **4 951 903,92** |

**3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai**

| **Veiklos, poveiklės, projektai** | **Veiklos, poveiklės, projekto tipas** | **Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu** | **Galimi partneriai** | **Projektų atrankos būdas** | **Tiesiogiai priside-dama prie HP** | **Projektų finansavimo forma** | **Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai** | | | | | **Stebėsenos rodikliai** | | **Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)** | **Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso** | **Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip** | | | **Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip** | **Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai** | **Siektina rodiklio reikšmė (metai)** |
| **Valsty-bės biudžeto lėšos** | **ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos** | **ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Prevencijos paslaugų prieinamumo didinimas visuomenės sveikatai stiprinti | I | Savivaldybių administracijos  Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai | Savivaldybių administracijos  Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai  Kiti viešieji juridiniai asmenys  Nevyriausybinės organizacijos | Planavimo | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Dotacija | **4 951 903,92** | **0,00** | **1 573 861,88** | **2 475 951,96** | **902 090,08** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3523  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80  (2029) | – | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 49 001  (2029) | – | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80  (2029) | – | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | 14  (2029) | – | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sveikatinimo akademija | *–* | Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Elektrėnų savivaldybės administracija Elektrėnų kultūros centras | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **400 000,00** | **0,00** | **140 000,00** | **200 000,00** | **60 000,00** |  |  | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3523  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 495  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | 3  (2029) |  |  |
| 1.2. Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Šalčininkų rajone | *–* | Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras​ | – | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **196 579,00** | **0,00** | **68 802,65** | **98 289,50** | **29 486,85** |  |  | 2024 m. I ketv. | 2027 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3523  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 90  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 680  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 90  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | 1  (2027) |  |  |
| 1.3. Visuomenės sveikatos gerinimas ir priklausomybės ligų prevencijos didinimas Širvintų rajono savivaldybėje | *–* | Širvintų rajono savivladybės administracija​ | – | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **140 000,00** | **0,00** | **49 000,00** | **70 000,00** | **21 000,00** |  |  | 2024 m. II ketv. | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3523  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 1 100  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | 1  (2026) |  |  |
| 1.4. Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono savivaldybėje | *–* | Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Švenčionių rajono savivaldybės administracija  Švenčionių rajono Sporto centras | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **400 000,00** | **0,00** | **140 000,00** | **200 000,00** | **60 000,00** |  |  | 2024 m. III ketv. | 2027 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3523  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 1 625  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | 3  (2027) |  |  |
| 1.5. Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Trakų rajono savivaldybėje | *–* | Trakų rajono savivaldybės administracija | Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **400 000,00** | **0,00** | **140 000,00** | **200 000,00** | **60 000,00** |  |  | 2025 m. III ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3523  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 3 600  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | 2  (2026) |  |  |
| 1.6. Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Ukmergės rajono savivaldybėje | *–* | Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | – | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **320 000,00** | **0,00** | **112 000,00** | **160 000,00** | **48 000,00** |  |  | 2024 m. II ketv. | 2027 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3523  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 3 000  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | 1  (2026) |  |  |
| 1.7. Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Vilniaus miesto savivaldybėje | *–* | Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | – | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **1 593 044,92** | **0,00** | **398 261,23** | **796 522,46** | **398 261,23** |  |  | 2024 m. I ketv. | 2028 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3523  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 25 000  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | 1  (2028) |  |  |
| 1.8. Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje | *–* | Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **1 502 280,00** | **0,00** | **525 798,00** | **751 140,00** | **225 342,00** |  |  | 2024 m. I ketv. | 2028 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3523  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 13 500  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | 2  (2028) |  |  |
| **Iš viso pažangos priemonės veikloms:** | | | | | | | **4 951 903,92** | **0,00** | **1 573 861,88** | **2 475 951,96** | **902 090,08** |  | | | |

**4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Specialieji projektų atrankos kriterijai** | **Pažangos priemonės veikla (-os)** | **Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui**  **vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nenustatyti | \_ | \_ |

**5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prioritetinis projektų atrankos kriterijus** | **Pažangos priemonės veikla (-os)** | **Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nenustatyti | *\_* | Projektai atrenkami planavimo būdu. |

**6 lentelė. Reikalavimai projektams**

| **Eil. Nr.** | **Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas** | **Reikalavimai projektams** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | \_ | Nenustatyti |

**7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Reikalavimai** |
| 1 | 2 |
|  | Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti. |

**KETVIRTAS** **SKIRSNIS**

*(nurodomas skirsnio eilės numeris)*

**LT011-04-01-01 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)*

**1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklio kodas** | **Rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vienetas)** | **Pradinė rodiklio reikšmė**  **(metai)** | **Siektinos rodiklio reikšmės** | |
| **Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)** | **Siektina galutinė rodiklio reikšmė**  **(metai)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | RCR41  R.B.2.2041 | Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 0  (2021) | 0  (2024) | 30 993  (2029) |
| 2. | RCR42  R.B.2.2042 | Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 0  (2021) | 0  (2024) | 8 567  (2029) |

**2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis**

|  |  |
| --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **Lėšų poreikis, eurais** |
| 1 | 2 |
| **1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:** | **24 857 765,20** |
| **1.1. Valstybės biudžeto lėšos** | **0** |
| 1.1.1.1.1 Valstybės biudžeto lėšos | 0 |
| **1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos\*** | **0** |
| 1.2.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | 0 |
| **1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos** | **24 857 765,20** |
| 1.3.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos | 24 857 765,20 |
| **1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos** | **0** |
| 1.4.1.1.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 0 |
| **2. Kitos lėšos:** | **25 671 997,51** |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 0 |
| 2.2. Privačios lėšos | 25 671 997,51 |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | 0 |
| **IŠ VISO** | **50 529 762,71** |

**3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai**

| **Veiklos, poveiklės, projektai** | **Veiklos, poveiklės, projekto tipas** | **Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu** | **Galimi partneriai** | **Projektų atrankos būdas** | **Tiesiogiai priside-dama prie HP** | **Projektų finansavimo forma** | **Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai** | | | | | **Stebėsenos rodikliai** | | **Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)** | **Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso** | **Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip** | | | **Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip** | **Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai** | **Siektina rodiklio reikšmė (metai)** |
| **Valsty-bės biudžeto lėšos** | **ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos** | **ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | I | Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai | Savivaldybių administracijos | Planavimo | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Dotacija | **50 529 762,71** | **0,00** | **0,00** | **24 857 765,20** | **25 671 997,51** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO30  P.B.2.0030  Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 49  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31  P.B.2.0031  Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 122  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32  P.B.2.0032  Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE | 7 126  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41  R.B.2.2041  Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 30 993  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42  R.B.2.2042  Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 8 567  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1013  Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą | 9 814  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimams Elektrėnų savivaldybėje | *–* | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | Elektrėnų savivaldybės administracija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **7 506 380,00** | **0,00** | **0,00** | **3 753 190,00** | **3 753 190,00** |  |  | 2024 m. IV ketv. | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO30  P.B.2.0030  Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 4,6  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31  P.B.2.0031  Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 19,51  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32  P.B.2.0032  Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE | 541  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41  R.B.2.2041  Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 89  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42  R.B.2.2042  Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 674  (2029) |  |  |
| 1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šalčininkų rajone | *–* | UAB „Tvarkyba“ | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **5 521 253,00** | **0,00** | **0,00** | **2 760 626,50** | **2 760 626,50** |  |  | 2024 m. II ketv. | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31  P.B.2.0031  Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 13  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32  P.B.2.0032  Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE | 1 249  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41  R.B.2.2041  Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 3 388  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42  R.B.2.2042  Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 800  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1013  Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą | 2 000  (2029) |  |  |
| 1.3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šalčininkų rajone (Dainavos, Pabarės, Butrimonių, Kalesninkų gyvenvietėse) | *–* | UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **2 223 942,00** | **0,00** | **0,00** | **1 111 971,00** | **1 111 971,00** |  |  | 2024 m. II ketv. | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31  P.B.2.0031  Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 7,5  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32  P.B.2.0032  Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE | 1 106  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41  R.B.2.2041  Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 166  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42  R.B.2.2042  Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 440  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1013  Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą | 100  (2029) |  |  |
| 1.4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Bartkuškio k. ir Musninkų mstl. | *–* | UAB „Širvintų vandenys“ | Širvintų rajono savivaldybės administracija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **2 254 312,00** | **0,00** | **0,00** | **1 127 156,00** | **1 127 156,00** |  |  | 2025 m. III ketv. | 2027 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO30  P.B.2.0030  Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 2,6  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31  P.B.2.0031  Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 3,45  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32  P.B.2.0032  Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE | 200  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41  R.B.2.2041  Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 49  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42  R.B.2.2042  Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 144  (2027) |  |  |
| 1.5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastrukturos plėtra Trakų rajono savivaldybėje | *–* | UAB „Trakų vandenys“ | Trakų rajono savivaldybės administracija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **9 675 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 500 000,00** | **5 175 000,00** |  |  | 2025 m. I ketv. | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO30  P.B.2.0030  Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 5  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31  P.B.2.0031  Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 29,3  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32  P.B.2.0032  Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE | 900  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41  R.B.2.2041  Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 830  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42  R.B.2.2042  Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 1 600  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1013  Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą | 170  (2029) |  |  |
| 1.6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje | *–* | UAB „Ukmergės vandenys“ | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **2 646 660,00** | **0,00** | **0,00** | **1 323 330,00** | **1 323 330,00** |  |  | 2024 m. IV ketv. | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO30  P.B.2.0030  Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 1,15  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31  P.B.2.0031  Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 4,32  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32  P.B.2.0032  Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE | 200  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41  R.B.2.2041  Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 19 614  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42  R.B.2.2042  Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 1 684  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1013  Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą | 6 090  (2029) |  |  |
| 1.7. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus r. (Lavoriškių k., Mickūnų mstl., Nemėžio k., Skaidiškių k.) | *–* | UAB „Nemėžio komunalininkas“ | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **7 931 575,57** | **0,00** | **0,00** | **3 904 598,98** | **4 026 976,59** |  |  | 2024 m. III ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO30  P.B.2.0030  Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 10,64  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31  P.B.2.0031  Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 12,37  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32  P.B.2.0032  Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE | 2 150  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41  R.B.2.2041  Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 3 055  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42  R.B.2.2042  Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 1 464  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1013  Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą | 760  (2027) |  |  |
| 1.8. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus r. (Dūkštų k., Bezdonių mstl., Buivydžių I k.) | *–* | UAB „Nemenčinės komunalininkas“ | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **5 787 560,14** | **0,00** | **0,00** | **2 885 352,72** | **2 902 207,42** |  |  | 2024 m. III ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO30  P.B.2.0030  Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 16,22  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31  P.B.2.0031  Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 20,15  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32  P.B.2.0032  Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE | 430  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41  R.B.2.2041  Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 785  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42  R.B.2.2042  Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 1 001  (2028) |  |  |
| 1.9. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Švenčionių rajone | *–* | UAB „Pabradės komunalinis ūkis" | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **6 983 080,00** | **0,00** | **0,00** | **3 491 540,00** | **3 491 540,00** |  |  | 2025 m. III ketv. | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO30  P.B.2.0030  Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 8,86  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31  P.B.2.0031  Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 12  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32  P.B.2.0032  Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE | 350  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41  R.B.2.2041  Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 3 017  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42  R.B.2.2042  Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 760  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1013  Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą | 694  (2029) |  |  |
| **Iš viso pažangos priemonės veikloms:** | | | | | | | **50 529 762,71** | **0,00** | **0,00** | **24 857 765,20** | **25 671 997,51** |  | | | |

**4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Specialieji projektų atrankos kriterijai** | **Pažangos priemonės veikla (-os)** | **Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui**  **vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nenustatyti | \_ | \_ |

**5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prioritetinis projektų atrankos kriterijus** | **Pažangos priemonės veikla (-os)** | **Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nenustatyti | *\_* | Projektai atrenkami planavimo būdu. |

**6 lentelė. Reikalavimai projektams**

| **Eil. Nr.** | **Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas** | **Reikalavimai projektams** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | \_ | Nenustatyti |

**7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Reikalavimai** |
| 1 | 2 |
|  | Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti. |

**PENKTAS SKIRSNIS**

*(nurodomas skirsnio eilės numeris)*

**LT011-03-02-01 „Socialinio būsto fondo plėtra“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)*

**1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklio kodas** | **Rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vienetas)** | **Pradinė rodiklio reikšmė**  **(metai)** | **Siektinos rodiklio reikšmės** | |
| **Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)** | **Siektina galutinė rodiklio reikšmė**  **(metai)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | R.B.2.2067 | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0  (2021) | 0  (2024) | 243  (2029) |

**2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis**

|  |  |
| --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **Lėšų poreikis, eurais** |
| 1 | 2 |
| **1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:** | **11 126 500** |
| **1.1. Valstybės biudžeto lėšos** | **0** |
| 1.1.1.1.1 Valstybės biudžeto lėšos | 0 |
| **1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos\*** | **4 581 500** |
| 1.2.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | 4 581 500 |
| **1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos** | **6 545 000** |
| 1.3.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos | 6 545 000 |
| **1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos** | **0** |
| 1.4.1.1.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 0 |
| **2. Kitos lėšos:** | **1 963 500** |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 1 963 500 |
| 2.2. Privačios lėšos | 0 |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | 0 |
| **IŠ VISO** | **13 090 000** |

**3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai**

| **Veiklos, poveiklės, projektai** | **Veiklos, poveiklės, projekto tipas** | **Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu** | **Galimi partneriai** | **Projektų atrankos būdas** | **Tiesiogiai priside-dama prie HP** | **Projektų finansavimo forma** | **Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai** | | | | | **Stebėsenos rodikliai** | | **Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)** | **Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso** | **Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip** | | | **Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip** | **Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai** | **Siektina rodiklio reikšmė (metai)** |
| **Valsty-bės biudžeto lėšos** | **ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos** | **ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos** |
| . | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Padidinti socialinio būsto prieinamumą | I | Savivaldybių administracijos, viešieji juridiniai asmenys | Savivaldybių administracijos, viešieji juridiniai asmenys | Planavimo | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Dotacija | **13 090 000,00** | **0,00** | **4 581 500,00** | **6 545 000,00** | **1 963 500,00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065  Naujų arba modernizuotų socialinių būtų talpumas (asmenys) | 243  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2067  Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 243  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Socialinio būsto fondo plėtra Elektrėnų savivaldybėje | *–* | Elektrėnų savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **990 000,00** | **0,00** | **346 500,00** | **495 000,00** | **148 500,00** |  |  | 2024 m. II ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065  Naujų arba modernizuotų socialinių būtų talpumas (asmenys) | 25  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2067Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 25  (2028) |  |  |
| 1.2. Socialinio būsto plėtra Šalčininkų rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui patalpas Čiužiakampio k., Mokykos g. 2 | *–* | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **1 500 000,00** | **0,00** | **525 000,00** | **750 000,00** | **225 000,00** |  |  | 2025 m. II ketv. | 2027 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065  Naujų arba modernizuotų socialinių būtų talpumas (asmenys) | 26  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2067  Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 26  (2027) |  |  |
| 1.3. Socialinio būsto fondo plėtra Širvintų rajono savivaldybėje | *–* | Širvintų rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **2 000 000,00** | **0,00** | **700 000,00** | **1 000 000,00** | **300 000,00** |  |  | 2024 m. III ketv. | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065  Naujų arba modernizuotų socialinių būtų talpumas (asmenys) | 25  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2067  Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 25  (2026) |  |  |
| 1.4.Socialinio būsto prieinamumo didinimas Švenčionių rajono savivaldybėje | *–* | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **3 000 000,00** | **0,00** | **1 050 000,00** | **1 500 000,00** | **450 000,00** |  |  | 2024 m. III ketv. | 2027 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065  Naujų arba modernizuotų socialinių būtų talpumas (asmenys) | 67  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2067  Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 67  (2026) |  |  |
| 1.5. Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje, II | *–* | Trakų rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **2 000 000,00** | **0,00** | **700 000,00** | **1 000 000,00** | **300 000,00** |  |  | 2024 m. IV ketv. | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065  Naujų arba modernizuotų socialinių būtų talpumas (asmenys) | 40  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2067  Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 40  (2026) |  |  |
| 1.6. Socialinio būsto fondo plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje | *–* | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **600 000,00** | **0,00** | **210 000,00** | **300 000,00** | **90 000,00** |  |  | 2024 m. IV ketv. | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065  Naujų arba modernizuotų socialinių būtų talpumas (asmenys) | 30  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2067  Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 30  (2026) |  |  |
| 1.7. Socialinio būsto plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje | *–* | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **3 000 000,00** | **0,00** | **1 050 000,00** | **1 500 000,00** | **450 000,00** |  |  | 2024 m. IV ketv. | 2027 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065  Naujų arba modernizuotų socialinių būtų talpumas (asmenys) | 30  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2067  Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 30  (2027) |  |  |
| **Iš viso pažangos priemonės veikloms:** | | | | | | | **13 090 000,00** | **0,00** | **4 581 500,00** | **6 545 000,00** | **1 963 500,00** |  | | | |

**4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Specialieji projektų atrankos kriterijai** | **Pažangos priemonės veikla (-os)** | **Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui**  **vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nenustatyti | \_ | \_ |

**5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prioritetinis projektų atrankos kriterijus** | **Pažangos priemonės veikla (-os)** | **Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nenustatyti | *\_* | Projektai atrenkami planavimo būdu |

**6 lentelė. Reikalavimai projektams**

| **Eil. Nr.** | **Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas** | **Reikalavimai projektams** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | – | Nenustatyti |

**7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Reikalavimai** |
| 1 | 2 |
|  | Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti. |

**ŠEŠTAS SKIRSNIS**

*(nurodomas skirsnio eilės numeris)*

**LT011-03-01-01 „Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)*

**1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklio kodas** | **Rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vienetas)** | **Pradinė rodiklio reikšmė**  **(metai)** | **Siektinos rodiklio reikšmės** | |
| **Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)** | **Siektina galutinė rodiklio reikšmė**  **(metai)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | R.S.2.3031 | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 0  (2021) | 0  (2024) | 256  (2029) |
| 2. | R.S.2.3032 | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gyvenančių stacionariose socialinės globos įstaigose, mažėjimas (asmenys) | 0  (2021) | 0  (2024) | 10  (2029) |
| 3. | R.S.2.3033 | Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 684  (2021) | 684  (2024) | 893  (2029) |
| 4. | R.B.2.2074 | Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 100  (2021) | 100  (2024) | 247  (2029) |

**2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis**

|  |  |
| --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **Lėšų poreikis, eurais** |
| 1 | 2 |
| **1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:** | **23 670 452,35** |
| **1.1. Valstybės biudžeto lėšos** | **0** |
| 1.1.1.1.1 Valstybės biudžeto lėšos | 0 |
| **1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos\*** | **9 746 656,85** |
| 1.2.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | 9 746 656,85 |
| **1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos** | **13 923 795,50** |
| 1.3.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos | 13 923 795,50 |
| **1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos** | **0** |
| 1.4.1.1.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 0 |
| **2. Kitos lėšos:** | **4 177 138,65** |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 4 177 138,65 |
| 2.2. Privačios lėšos | 0 |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | 0 |
| **IŠ VISO** | **27 847 591,00** |

**3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai**

| **Veiklos, poveiklės, projektai** | **Veiklos, poveiklės, projekto tipas** | **Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu** | **Galimi partneriai** | **Projektų atrankos būdas** | **Tiesiogiai priside-dama prie HP** | **Projektų finansavimo forma** | **Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai** | | | | | **Stebėsenos rodikliai** | | **Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)** | **Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso** | **Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip** | | | **Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip** | **Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai** | **Siektina rodiklio reikšmė (metai)** |
| **Valstybės biudžeto lėšos** | **ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos** | **ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos** |
| . | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Gerinti socialinių paslaugų  prieinamumą | I | Savivaldybių administracijos, viešieji juridiniai asmenys | Savivaldybių administracijos, viešieji juridiniai asmenys | Planavimo | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Dotacija | **27 847 591,00** | **0,00** | **9 746 656,85** | **13 923 795,50** | **4 177 138,65** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 206  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 256  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3032  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gyvenančių stacionariose socialinės globos įstaigose, mažėjimas (asmenys) | 10  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1031  Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 138  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3033  Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | **893**  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0070  Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus) | **247**  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 207  (2029) | – | 2029 m. IV ketv. |
| 1.1. Grupinio gyvenimo namų ir dienos užimtumo paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje asmenims su intelekto ir (arba) psichikos negalia | *–* | Elektrėnų savivaldybės administracija | Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija „Spindulys“ | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **990 000,00** | **0,00** | **346 500,00** | **495 000,00** | **148 500,00** |  |  | 2024 m.  IV ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 20  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 20  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3032  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gyvenančių stacionariose socialinės globos įstaigose, mažėjimas (asmenys) | 10  (2029) |  |  |
| 1.2. Apsaugoto būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje | *–* | Elektrėnų savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **385 000,00** | **0,00** | **134 750,00** | **192 500,00** | **57 750,00** |  |  | 2024 m.  III ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 11  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 11  (2029) |  |  |
| 1.3. Krizių įveikimo paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje | *–* | Elektrėnų savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **500 000,00** | **0,00** | **175 000,00** | **250 000,00** | **75 000,00** |  |  | 2025 m.  III ketv. | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1031  Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 11  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3033  Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 11  (2026) |  |  |
| 1.4. Elektrėnų socialinės globos namų infrastruktūros atnaujinimas | *–* | Elektrėnų savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **500 000,00** | **0,00** | **175 000,00** | **250 000,00** | **75 000,00** |  |  | 2025 m.  II ketv. | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0070  Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus) | 40  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 40  (2026) |  |  |
| 1.5. Apsaugoto būsto įsigijimas Šalčininkų rajono savivaldybėje | *–* | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **300 000,00** | **0,00** | **105 000,00** | **150 000,00** | **45 000,00** |  |  | 2024 m.  III ketv. | 2026 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 6  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 6  (2026) |  |  |
| 1.6.Grupinio gyvenimo namų steigimas Šalčininkų rajono savivaldybėje | *–* | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **700 000,00** | **0,00** | **245 000,00** | **350 000,00** | **105 000,00** |  |  | 2025 m.  III ketv. | 2027 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 10  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 10  (2027) |  |  |
| 1.7. Socialinių dirbtuvių įkūrimas Šalčininkų rajono savivaldybėje | *–* | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **100 000,00** | **0,00** | **35 000,00** | **50 000,00** | **15 000,00** |  |  | 2024 m.  III ketv. | 2025 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 10  (2025) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 10  (2025) |  |  |
| 1.8. Grupinio gyvenimo namų įkūrimas Širvintų mieste | *–* | Širvintų rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **800 000,00** | **0,00** | **280 000,00** | **400 000,00** | **120 000,00** |  |  | 2025 m.  III ketv. | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 10  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 10  (2026) |  |  |
| 1.9. Apsaugoto būsto įrengimas asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia savarankiškumo didinimas Širvintų rajone | *–* | Širvintų rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **200 000,00** | **0,00** | **70 000,00** | **100 000,00** | **30 000,00** |  |  | 2025 m.  I ketv. | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 4  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 4  (2026) |  |  |
| 1.10. Dienos užimtumo centro įrengimas Širvintų mieste | *–* | Širvintų rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **400 000,00** | **0,00** | **140 000,00** | **200 000,00** | **60 000,00** |  |  | 2025 m.  I ketv. | 2026 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 50  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 50  (2026) |  |  |
| 1.11. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Širvintų rajone | *–* | Širvintų rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **990 000,00** | **0,00** | **346 500,00** | **495 000,00** | **148 500,00** |  |  | 2025 m.  I ketv. | 2026 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0070  Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus) | 80  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 80  (2026) |  |  |
| 1.12. Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Švenčionių rajone, siekiant sumažinti pažeidžiamiausių visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus | *–* | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **9 982 591,00** | **0,00** | **3 493 906,85** | **4 991 295,50** | **1 497 388,65** |  |  | 2026 m.  I ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 38  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 38  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1031  Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 55  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3033  Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 70  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0070  Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus) | 20  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 20  (2028) |  |  |
| 1.13. Apsaugoto būsto plėtra ir savarankiško gyvenimo namų įrengimas Ukmergės rajono savivaldybėje | *–* | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **900 000,00** | **0,00** | **315 000,00** | **450 000,00** | **135 000,00** |  |  | 2024 m.  IV ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 20  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 20  (2027) |  |  |
| 1.14. Atviro jaunimo centro modernizavimas ir plėtra Ukmergės mieste | *–* | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **800 000,00** | **0,00** | **280 000,00** | **400 000,00** | **120 000,00** |  |  | 2025 m.  II ketv. | 2028 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1031  Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 60  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3033  Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 800  (2028) |  |  |
| 1.15. Intensyvi krizių įveikimo pagalbos plėtra Ukmergės mieste | *–* | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **300 000,00** | **0,00** | **105 000,00** | **150 000,00** | **45 000,00** |  |  | 2024 m.  IV ketv. | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1031  Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 12  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3033  Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 12  (2026) |  |  |
| 1.16. Grupinio gyvenimo namų ir dienos užimtumo centro / Socialinių dirbtuvių steigimas | *–* | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **1 000 000,00** | **0,00** | **350 000,00** | **500 000,00** | **150 000,00** |  |  | 2024 m.  IV ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 10  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 10  (2027) |  |  |
| 1.17. Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms steigimas Žemaitkiemio mst., Ukmergės rajone | *–* | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **1 000 000,00** | **0,00** | **350 00,00** | **500 000,00** | **150 000,00** |  |  | 2025 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0070  Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus) | 24  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 24  (2028) |  |  |
| 1.18. Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms steigimas Dainavos k., Ukmergės r. | *–* | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **1 000 000,00** | **0,00** | **350 000,00** | **500 000,00** | **150 000,00** |  |  | 2025 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0070  Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus) | 43  (2028) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 43  (2028) |  |  |
| 1.19. Neįgaliųjų dienos užimtumo centro (7.22), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., Vytauto g. 24, statybos, griaunant esamą mokslo paskirties statinį (unik. Nr. 4400-0233-6672) ir pagalbinio ūkio paskirties statinį (unik. Nr. 4400-0233-6725). | *–* | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **1 400 000,00** | **0,00** | **490 000,00** | **700 000,00** | **210 000,00** |  |  | 2025 m. III ketv. | 2027 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 25  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 25  (2027) |  |  |
| 1.20. Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone | *–* | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **3 400 000,00** | **0,00** | **1 190 000,00** | **1 700 000,00** | **510 000,00** |  |  | 2024 m.  IV ketv. | 2027 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 30  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 30  (2027) |  |  |
| 1.21. Apsaugoto būsto plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje | *–* | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **600 000,00** | **0,00** | **210 000,00** | **300 000,00** | **90 000,00** |  |  | 2024 m.  IV ketv. | 2027 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 30  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3031  Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusiųpaslaugas naujoje ar modernizuotojeinfrastruktūrojeskaičius permetus (asmenys per metus) | 30  (2027) |  |  |
| 1.22. Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus r. sav. Rukainių sen. Senasalio kaime | *–* | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | *–* | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **1 600 000,00** | **0,00** | **560 000,00** | **800 000,00** | **240 000,00** |  |  | 2024 m.  IV ketv. | 2027 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0070  Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus) | 40  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 40  (2027) |  |  |
| **Iš viso pažangos priemonės veikloms:** | | | | | | | **27 847 591,00** | **0,00** | **9 746 656,85** | **13 923 795,50** | **4 177 138,65** |  |  |  |  |

**4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Specialieji projektų atrankos kriterijai** | **Pažangos priemonės veikla (-os)** | **Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui**  **vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nenustatyti | \_ | \_ |

**5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prioritetinis projektų atrankos kriterijus** | **Pažangos priemonės veikla (-os)** | **Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nenustatyti | *\_* | Projektai atrenkami planavimo būdu. |

**6 lentelė. Reikalavimai projektams**

| **Eil. Nr.** | **Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas** | **Reikalavimai projektams** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Nenustatyti | *–* |

**7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Reikalavimai** |
| 1 | 2 |
|  | Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti. |

**SEPTINTAS** **SKIRSNIS**

*(nurodomas skirsnio eilės numeris)*

**LT011-04-01-02 „Atliekų rūšiuojamojo surinkimo plėtra“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)*

**1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklio kodas** | **Rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vienetas)** | **Pradinė rodiklio reikšmė**  **(metai)** | **Siektinos rodiklio reikšmės** | |
| **Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)** | **Siektina galutinė rodiklio reikšmė**  **(metai)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | RCR103  R.B.2.2103 | Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) | 0  (2021) | 0  (2024) | 6 316  (2029) |

**2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis**

|  |  |
| --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **Lėšų poreikis, eurais** |
| 1 | 2 |
| **1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:** | **7 117 640,00** |
| **1.1. Valstybės biudžeto lėšos** | **0** |
| 1.1.1.1.1 Valstybės biudžeto lėšos | 0 |
| **1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos\*** | **0** |
| 1.2.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | 0 |
| **1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos** | **7 117 640,00** |
| 1.3.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos | 7 117 640,00 |
| **1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos** | **0** |
| 1.4.1.1.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 0 |
| **2. Kitos lėšos:** | **1 256 135,06** |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 1 256 135,06 |
| 2.2. Privačios lėšos | 0 |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | 0 |
| **IŠ VISO** | **8 373 775,06** |

**3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai**

| **Veiklos, poveiklės, projektai** | **Veiklos, poveiklės, projekto tipas** | **Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu** | **Galimi partneriai** | **Projektų atrankos būdas** | **Tiesiogiai priside-dama prie HP** | **Projektų finansavimo forma** | **Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai** | | | | | **Stebėsenos rodikliai** | | **Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)** | **Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso** | **Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip** | | | **Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip** | **Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai** | **Siektina rodiklio reikšmė (metai)** |
| **Valsty-bės biudžeto lėšos** | **ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos** | **ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Plėtoti atliekų prevencijos ir tvarkymo paslaugas | I | Savivaldybių administracijos arba regioninis atliekų tvarkymo centras | Savivaldybių administracijos arba regioninis atliekų tvarkymo centras, arba savivaldybių komunalines atliekas tvarkančios įmonės | Planavimo | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | Dotacija | **8 373 775,06** | **0,00** | **0,00** | **7 117 640,00** | **1 256 135,06** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107  P.B.2.0107  Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 7 914 098  (2029) | – | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR103  R.B.2.2103  Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 6 316 (2029) | – | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015  Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 11  (2029) | – | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Atliekų prevencijos ir tvarkymo paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje | *–* | Elektrėnų savivaldybės administracija | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **893 620,00** | **0,00** | **0,00** | **759 577,00** | **134 043,00** |  |  | 2025 m. I ketv. | 2029 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107  P.B.2.0107  Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 787 154  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR103  R.B.2.2103  Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 871  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015  Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 1  (2029) |  |  |
| 1.2. Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Šalčininkų rajone | *–* | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija |  | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **96 300,00** | **0,00** | **0,00** | **81 855,00** | **14 445,00** |  |  | 2025 m. II ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107  P.B.2.0107  Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 80 000  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR103  R.B.2.2103  Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 60  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015  Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 1  (2027) |  |  |
| 1.3. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Švenčionių rajono savivaldybėje | *–* | UAB „VAATC“ | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **900 000 ,00** | **0,00** | **0,00** | **765 000,00** | **135 000,00** |  |  | 2024 m. IV ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107  P.B.2.0107  Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 860 000  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR103  R.B.2.2103  Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 200  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015  Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 2  (2027) |  |  |
| 1.4. Komunalinių atliekų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija Švenčionių rajono savivaldybėje | *–* | Švenčionių rajono savivaldybės administracija |  | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **980 000,00** | **0,00** | **0,00** | **833 000,00** | **147 000,00** |  |  | 2025 m. III ketv. | 2029 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107  P.B.2.0107  Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 928 300  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR103  R.B.2.2103  Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 450  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015  Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 2  (2029) |  |  |
| 1.5. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Rūdiškių mieste įrengimas | *–* | UAB „VAATC“ | Trakų rajono savivaldybės administracija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **823 529,41** | **0,00** | **0,00** | **700 000,00** | **123 529,41** |  |  | 2025 m. I ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107  P.B.2.0107  Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 720 000  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR103  R.B.2.2103  Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 400  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015  Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 1  (2027) |  |  |
| 1.6. Atliekų prevencijos ir tvarkymo paslaugų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje | *–* | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | UAB „VAATC“ | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **2 100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 785 000,00** | **315 000,00** |  |  | 2025 m. I ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107  P.B.2.0107  Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 2 000 000  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR103  R.B.2.2103  Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 885  (2027) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015  Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 1  (2027) |  |  |
| 1.7. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas | *–* | UAB „VAATC“ | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **2 486 208,00** | **0,00** | **0,00** | **2 113 208,00** | **373 000,00** |  |  | 2025 m. I ketv. | 2029 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107  P.B.2.0107  Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 2 446 127 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR103  R.B.2.2103  Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 3 200  (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015  Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 2  (2029) |  |  |
| 1.8. Atliekų rūšiavimo infrastruktūros plėtra | *–* | Vilniaus rajono savivaldybės administracija |  | *–* | Taip:  Darnus vystymosi  Lygių galimybių visiems | *–* | **94 117,65** | **0,00** | **0,00** | **80 000,00** | **14 117,65** |  |  | 2026 m. II ketv. | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107  P.B.2.0107  Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 92 517 (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR103  R.B.2.2103  Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 250  (2026) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015  Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 1  (2026) |  |  |
| **Iš viso pažangos priemonės veikloms:** | | | | | | | **8 373 775,06** | **0,00** | **0,00** | **7 117 640,00** | **1 256 135,06** |  | | | |

**4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Specialieji projektų atrankos kriterijai** | **Pažangos priemonės veikla (-os)** | **Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui**  **vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nenustatyti | \_ | \_ |

**5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prioritetinis projektų atrankos kriterijus** | **Pažangos priemonės veikla (-os)** | **Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nenustatyti | *\_* | Projektai atrenkami planavimo būdu. |

**6 lentelė. Reikalavimai projektams**

| **Eil. Nr.** | **Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas** | **Reikalavimai projektams** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | \_ | Nenustatyti |

**7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Reikalavimai** |
| 1 | 2 |
|  | Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \* *Čia ir toliau pateikiami paskutiniai prieinami statistiniai duomenys, publikuojami Oficialiosios statistikos portale, jei nenurodyta kitaip.* [↑](#footnote-ref-2)
2. *\* Čia ir toliau pastraipoje Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės vertinimo duomenys, 2021 m. Publikuojama https://www.kulturostyrimai.lt/metai/menininku-socialines-ir-kurybines-bukles-vertinimas/* [↑](#footnote-ref-3)
3. \*\* *Vilniaus regiono turizmo potencialo tyrimas (2022 m.)* [↑](#footnote-ref-4)
4. *\* Švietimo valdymo informacinė sistema, lentelė „Bendrojo ugdymo mokyklų ir mokinių skaičius, jų dalis savivaldybėje (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 m.m.)“ publikuojama http://svis.emokykla.lt/bendrasis-ugdymas-2/* [↑](#footnote-ref-5)
5. *\*\* Nacionalinė švietimo agentūra, valstybinių brandos egzaminų rezultatų lentelės publikuojamos https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/rezultatai/* [↑](#footnote-ref-6)
6. *\*\*\* Nacionalinė švietimo agentūra, savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai, publikuojami https://www.svis.smm.lt/rodikliai/* [↑](#footnote-ref-7)
7. *\*\*\*\* Švietimo valdymo informacinė sistema, mokyklų pritaikymo neįgaliesiems anketos duomenys, publikuojami http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pritaikymo-neigaliesiems-anketos-duomenys/* [↑](#footnote-ref-8)
8. \* *Leidinys „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2022. Įtraukusis ugdymas“, publikuojamas https://smsm.lrv.lt/lt/teisine-informacija-1/ti-tyrimai-ir-analizes/svietimo-mokslo-ir-sporto-bukles-apzvalgos* [↑](#footnote-ref-9)
9. \*\* *Leidinys „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2022. Įtraukusis ugdymas“, publikuojamas https://smsm.lrv.lt/lt/teisine-informacija-1/ti-tyrimai-ir-analizes/svietimo-mokslo-ir-sporto-bukles-apzvalgos* [↑](#footnote-ref-10)
10. *\*\*\* Leidinys „Lietuvos tautinių mažumų švietimo būklės analizė 2021“, publikuojamas https://smsm.lrv.lt/lt/teisine-informacija-1/ti-tyrimai-ir-analizes/svietimo-mokslo-ir-sporto-bukles-apzvalgos* [↑](#footnote-ref-11)
11. \*\*\*\* *Leidinys „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2022. Įtraukusis ugdymas“, publikuojamas https://smsm.lrv.lt/lt/teisine-informacija-1/ti-tyrimai-ir-analizes/svietimo-mokslo-ir-sporto-bukles-apzvalgos* [↑](#footnote-ref-12)
12. \* *Čia ir toliau pastraipoje Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, publikuojami https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/nuoteku-tvarkymas/nuoteku-tvarkymo-apskaitos-duomenys* [↑](#footnote-ref-13)
13. \*\* *Čia ir toliau pastraipoje Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, publikuojami https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/informacija-apie-komunaliniu-atlieku-tvarkymo-sistemas-lietuvos-savivaldybese* [↑](#footnote-ref-14)
14. \* *„Pasirengimas regioninio lygmens viešojo transporto paslaugų organizavimo sistemos sukūrimui“ (vartotojų tyrimas, 2020 m.), publikuojama https://nrp.vrm.lt/lt/naudingi-tyrimai/tyrimai-lietuviu-k./292* [↑](#footnote-ref-15)
15. *\* Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“* [↑](#footnote-ref-16)