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[image: ]2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros planas skirtas visų 8 regiono savivaldybių vystymui:
· Elektrėnų
· Šalčininkų rajono
· Širvintų rajono
· Švenčionių rajono
· Trakų rajono
· Ukmergės rajono
· Vilniaus miesto
· Vilniaus rajono













	VILNIAUS REGIONO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

	Regiono problemos ir jų giluminės priežastys, sąsajos su Regionų plėtros programoje (toliau – RPP) nustatytomis pagrindinėmis regioninės plėtros problemomis

Problema. Nemažėjantys ekonominiai netolygumai. 
Vilniaus regione demografinės tendencijos kelia naujus iššūkius ekonominei plėtrai ir gyvenimo gerovei. Skirtingai nei kituose šalies regionuose, gyventojų skaičius išlieka pakankamai stabilus ir yra linkęs augti (siekė 817 950 gyventojų 2022 m. pradžioje) (1 pastaba), tačiau, kaip ir visoje šalyje, visuomenė sensta – mažėja vaikų, jaunų ir darbingo amžiaus ir daugėja vyresnio amžiaus žmonių. Iš bendros tendencijos išsiskiria Vilniaus miesto situacija, kur vyrauja 30–39 metų amžiaus gyventojai, daugiausia jaunų, darbingo amžiaus žmonių telkiasi Vilniaus mieste ir aplink jį (2021 m.). Tai nėra būdinga kitoms šalies savivaldybėms. Minėtos amžiaus grupės koncentracija vertintina kaip ekonominis pranašumas (karjeros ir pajamų atžvilgiu). Teigiamos demografinės tendencijos, kai populiacija auga, spartina urbanizaciją bei miestų vystymąsi, skatina ekonomikos plėtrą, tačiau kartu didina išteklių naudojimą, brangina nekilnojamąjį turtą, lemia vidaus migraciją dėl geresnių gyvenimo sąlygų ir karjeros galimybių. Ekonominį potencialą atspindi ir bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą – 2021 m. regione jos sudaro 3,6 mlrd. Eur (nuo 2017 m. išaugo 56 proc. ir lenkia šalies vidurkį 10 proc. punktų). Siekiant subalansuotos plėtros regione, aktualu decentralizuoti ekonominį potencialą ir paslaugas, tokiu būdu mažinant disbalansą tarp centro ir atokesnių savivaldybių. 

Vertinant užimtumą ir darbo užmokestį, Vilniaus regione labai aukšti vidiniai ekonominiai netolygumai. Užimtumo lygis (15–64 m.) siekia 79 proc. ir viršija šalies rodiklį (2021 m.), tačiau skirtumai regiono viduje tik gilėja: didžiausia užimtų gyventojų dalis Vilniaus miesto (83 proc.) ir Vilniaus rajono (76 proc.) savivaldybėse, mažiausia dalis ir mažėjimo tendencija – Šalčininkų rajono ir Ukmergės rajono savivaldybėse (58 proc.). Pusėje regiono savivaldybių užimtumo lygis gerokai atsilieka nuo regiono ir nesiekia šalies vidurkio. Darbo užmokestis regione auga ir viršija šalies: mėnesinis darbo užmokestis, atskaičius mokesčius (neto), regione siekia 1 106 Eur (2021 m., šalies – 1 002 Eur), didžiausias Vilniaus miesto savivaldybėje (1 139 Eur), tačiau kitose regiono savivaldybėse nesiekia nei regiono, nei šalies rodiklio (mažiausias – 780 Eur Šalčininkų rajono savivaldybėje). Darbo užmokestis tarp regiono savivaldybių skiriasi iki 1,5 karto. Ryškūs vidiniai netolygumai tarp Vilniaus miesto ir kitų regiono savivaldybių neleidžia tinkamai išnaudoti turimo regiono plėtros potencialo, kuria viešųjų paslaugų kokybės problemas (socialines, sveikatos, švietimo, aplinkosaugos, judumo), gilina atskirtį.

Verslumo lygis, vertinant pagal 1000-iui gyventojų tenkančių mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skaičių, Vilniaus regione didesnis nei Lietuvoje (vidutiniškai 33 MVĮ, 2022 m.), tačiau ryškūs vidiniai netolygumai. Pagal savivaldybes aukščiausias verslumo lygis yra Vilniaus miesto (60), Vilniaus rajono (30) ir Širvintų rajono (22) savivaldybėse, o žemiausias – Šalčininkų rajono ir Švenčionių rajono savivaldybėse (15). Materialinės investicijos, tenkančios vienam regiono gyventojui, didžiausios šalyje (beveik 1,5 karto didesnės nei šalies vidurkis, 2021 m.) – sudaro prielaidas diegti inovacijas ir didinti našumą, tačiau regiono viduje šios investicijos skiriasi kone 5 kartus (didžiausios – Vilniaus mieste (6 610 Eur), mažiausios – Šalčininkų rajono savivaldybėje (1 333 Eur)). Veiklų koncentracija lemia netolygų ekonominį augimą, sudėtinga pritraukti investicijas nuo stipraus regiono centro atokiose teritorijose – atitinkamai tai lemia mažą įmonių konkurencingumą ir žinioms imlaus verslo trūkumą, vyrauja žemos pridėtinės vertės produkcija. 

Vilniaus regione nėra suformuotos bendros savivaldybių vizijos dėl pramoninių teritorijų vystymo ir neparengtas regioninis paslaugų verslui paketas. Nėra įsteigtos laisvosios ekonominės zonos, taip pat veikiančio pramonės parko. Nepakankamas infrastruktūros parengtumas ir nesukurta plataus pritaikomumo pastatų pasiūla riboja investicijų pritraukimą regione. Nepakankamai vystomos pramoninės zonos, taip pat nėra pilnai parengtų investicijoms (kai užtikrinta visa reikiama infrastruktūra) patrauklių, didesnių nei 10 ha, sklypų (2021 m. „Investuok Lietuvoje“ atlikta regiono analizė). Nėra numatyta žemės sklypų, kuriuose būtų galima vystyti gamybinei veiklai skirtus modernius bei plačiai pritaikomus pastatus, taip sudarant prielaidas investuotojams įsikurti nuomojamose patalpose. Siekiant užtikrinti regiono konkurencingumą bei patrauklumą investicijoms, svarbus savivaldybių sutarimas dėl bendros verslo skatinimo ir investicijų pritraukimo strategijos, numatant investicinės aplinkos gerinimo priemones.

Vilniaus regionas išsiskiria kūrybinės ekonomikos potencialu – kūrybinių industrijų sektoriuje kuria daugiau kaip pusė (53 proc.) šalies menininkų  (daugiau kaip pusė jų gyvena Vilniaus mieste), daugiausia profesionalių kūrėjų veikia menų (dailė, muzika, dizainas) ir architektūros srityse (2 pastaba) (šalyje skaičiuojami 6 976 menininkai, iš jų Vilniaus regione – 3 717, Vilniaus mieste – 2 865). Iš 12 meno inkubatorių, veikiančių šalyje, 5 veikia regione (koncentruojasi Vilniaus mieste), kurių specializacija – architektūra, dizainas, vizualieji ir audiovizualiniai menai, kompiuterinė grafika ir animacija. Inkubavimo ir rezidavimo erdvės sudaro sąlygas ieškoti naujų idėjų ir formų, bendradarbiauti ir eksperimentuoti – tokiu būdu kuriama ekonominė vertė, formuojami visuomenės vertybiniai pokyčiai. Vertinant veiklų sklaidą, tik trečiadalis menininkų kuria Vilniuje – tai susiję su sektoriaus lankstumu ir poreikiu realizuoti idėjas, ieškoti alternatyvių erdvių (nuo didmiesčių nutolusiuose Švenčionėliuose veikia atvykusių  kūrėjų ir vietos bendruomenės iniciatyva išaugęs „Miško uostas“ – unikali vieta kurti ir reziduoti įvairių sričių menininkams). Kūrybinės industrijos regione veikia intuityviai, remiasi atskirų meno ekosistemų iniciatyvomis. Dėl koncentracijos Vilniaus mieste kūrybinių industrijų sukuriama vertė pasiekia tik dalį regiono, nutolusiuose nuo centro teritorijose trūksta šiuolaikiškų erdvių bendradarbiavimui ir tinklaveikai. Atsižvelgiant į sektoriaus kuriamą aukštą pridėtinę vertę ir darbo rinkos specifiką (jautrumas socialinėms–ekonominėms ir kūrybos sąlygoms), aktualu kurti bendradarbystės strategijas ir skatinti kūrybinę raišką regione.

Vilniaus regione kultūros bei turizmo sektorių kuriama socialinė ir ekonominė vertė pasiskirsto netolygiai. Dėl nacionalinės reikšmės kultūros objektų, taip pat UNESCO pasaulio paveldo vertybių (Vilniaus istorinis centras, Kernavės archeologinė vietovė, Struvės geodezinio lanko punktai bei Trakų istorinis nacionalinis parkas, esantis preliminariame UNESCO pasaulio paveldo sąraše) regionas patrauklus tiek vietos lankytojams, tiek užsienio svečiams. 2019 m. duomenimis Vilniaus regiono apgyvendinimo įstaigose nakvojo 40 proc. šalies apgyvendinimo įstaigose apsistojusių turistų. Užsieniečiai sudarė didžiąją regiono apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų turistų dalį (71,3 proc.). Nors turistų skaičius regione auga (vertinami duomenys iki pandemijos), tačiau didžiausia dalis turistų apsistoja Vilniaus miesto, Vilniaus rajono ir Trakų rajono savivaldybėse ir toliau regione nekeliauja, intensyviai lankoma maža dalis teritorijos, tad ekonominę naudą patiria tik dalis regiono savivaldybių. Tai rodo, kad regione nepakankamai išnaudojamas kultūros ir gamtos paveldas turizmo produktams ir verslumui skatinti. Be to, savivaldybių apklausa atskleidė (3 pastaba), kad regione nepakankamai išvystyta viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos, neužtikrinamas turizmo traukos vietovių ir turizmo objektų pasiekiamumas bei pritaikymas visų poreikiams, nesukurta bendra regiono strategija. Siekiant didinti regiono patrauklumą ir žinomumą, aktualu ieškoti bendrų kompleksiškų, inovatyvių sprendimų kultūros ir turizmo paslaugų srityje. Dėl unikalaus kultūrinio ir gamtinio konteksto regione tinkamos sąlygos vystyti rekreacinius, turistinius maršrutus, taip pat plėtoti kūrybines ir kultūrines inovacijas – startuoliams patraukli Vilniaus miesto aplinka, kur veikia meno ekosistemos, palankios sąveikauti skirtingiems sektoriams, socialinėms ir visuomeninėms inovacijoms. 

Sprendžiamos problemos priežastys:
Neišvystytas regioninis bendradarbiavimas pritraukiant investicijas.
Regione ryškus disbalansas tarp ekonominio centro ir geografiškai nutolusių savivaldybių (netolygi darbo vietų ir veiklų koncentracija), nesuformuota bendra savivaldybių vizija investicijoms pritraukti.

Nesubalansuota kūrybinės ekonomikos ir turizmo plėtra.
Kūrybinių industrijų sukuriama vertė tenka regiono centrui, nėra vystomos bendradarbystės strategijos. Nepakankamai išnaudojamas kultūros ir gamtos paveldas turizmui skatinti, intensyviai lankoma tik dalis regiono, nesukurta bendra regiono strategija.

Problema. Neužtikrinamos vienodos galimybės įgyti išsilavinimą.
Demografinės tendencijos atspindi poreikį kokybiškoms ir prieinamoms švietimo paslaugoms – situacijai įvertinti aktualiausias 0–15 m. amžiaus grupės gyventojų pokytis. Vilniaus regione, skirtingai negu kituose šalies regionuose, vaikų iki 15 metų skaičius auga (2018–2022 m. išaugo 6 proc., ir siekia 145 237 vaikus), bet išlieka ryškūs skirtumai tarp savivaldybių (2018–2022 m.): vaikų padaugėjo Vilniaus miesto (9 proc.), Vilniaus rajono (3 proc.) ir Elektrėnų (2 proc.) savivaldybėse, tačiau mažėjimas stebimas likusiose regiono savivaldybėse, iš jų didžiausias Šalčininkų rajono (-12 proc.) ir Švenčionių rajono (-13 proc.) savivaldybėse. Atitinkamai bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius regione išaugo 8 proc. (2018–2022 m.) (4 pastaba): didėjo Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektrėnų savivaldybėse ir liko stabilus arba mažėjo kitose savivaldybėse. Moksleivių pasiekimai regione, vertinant išlaikiusių brandos egzaminus dalį nuo visų laikiusių ir gavusių aukščiausius balus, artimi šalies vidurkiui ar vos jį lenkia (lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą išlaikė 90 proc. moksleivių ir aukščiausius balus gavo 16 proc. (šalies vidurkis atitinkamai – 93 proc. ir 15 proc.), o matematikos – 69 proc. ir 6 proc. (šalies vidurkis atitinkamai 66 proc. ir 4 proc.)), tačiau tarp regiono savivaldybių rodikliai ženkliai skiriasi, dalyje nesiekia nei regiono, nei šalies vidurkio (2022 m.) (5 pastaba). Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą Vilniaus miesto savivaldybėje išlaikė 91 proc. moksleivių ir aukščiausius balus gavo 16 proc., Širvintų rajono savivaldybėje šie rezultatai siekia 96 proc. ir 14 proc., o Trakų rajono savivaldybėje 85 proc. ir 7 proc., Šalčininkų r. savivaldybėje 86 proc. ir 2 proc. Matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai taip pat atskleidžia netolygumus: aukščiausi pasiekimai Vilniaus miesto savivaldybėje (išlaikė 72 proc. moksleivių ir aukščiausius balus gavo 7 proc.), žemiausi: Elektrėnų savivaldybėje (51 proc. ir 0,7 proc.) bei Švenčionių rajono savivaldybėje (52 proc. ir 2 proc.).  Kaip vieną iš mokinių pasiekimų skirtumų regione priežasčių, galima nurodyti ugdymo poreikių netenkinančią socialinę, ekonominę ir kultūrinę (SEK) aplinką. Skurdo rizikos ir socialinės atskirties netolygumai rodo, kad egzistuoja koreliacija tarp moksleivių pasiekimų, gyvenamosios vietovės atokumo / gyventojų tankumo ir SEK aplinkos. Siekiant mažinti atskirtį ir netolygumus, regione trūksta visos dienos mokyklų, galinčių teikti ugdymosi pagalbą, išplečiant ugdymo turinį, organizuojant papildomas veiklas – aktualios investicijos ne tik į infrastruktūrą, bet ir į ugdymo turinį (inovatyvūs mokymo metodai ir šiuolaikiškos mokymo priemonės). Negalią turinčių mokinių dalis nuo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, siekia arba viršija šalies vidurkį (11,66 proc. 2022 m.) (6 pastaba), išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę (8,98 proc.) ir Elektrėnų savivaldybę (11,15 proc.), aukščiausias rodiklis – Trakų rajono savivaldybėje (30,43 proc.) ir Švenčionių rajono savivaldybėje (26,03 proc.). Regione tik dalis mokyklų infrastruktūros pritaikyta neįgaliesiems (nepritaikyta judėti neįgaliojo vežimėliu, trūksta pandusų, liftų) (7 pastaba), todėl būtina diegti universalaus dizaino ir kitas inžinerines priemones, užtikrinant švietimo paslaugų prieinamumą judėjimo, regos, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims.

Reikšmingas aspektas, turintis įtakos mokinių akademiniams pasiekimams, yra vaikų dalyvavimas ankstyvojo ugdymo programose. Švietimo įstaigose ugdomų 3–5 metų vaikų dalis Vilniaus regione siekia 96,1 proc., tačiau tarp regiono savivaldybių stebimi netolygumai: didžiausias rodiklis yra Ukmergės rajono savivaldybėje (96,9 proc.), taip pat aukšta reikšmė Elektrėnų savivaldybėje, Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilniaus miesto savivaldybėje ir Trakų rajono savivaldybėje (siekia nuo 95,4 iki 96,5 proc.), tačiau kitose savivaldybėse apima 92,2–94,7 proc. ir patenka tarp trečdalio šalies savivaldybių, kuriose būklė pagal šį rodiklį nuo vidutinės iki prasčiausios (2021 m.) (8 pastaba). Bendras vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose atskleidžia vidinius netolygumus (2021 m.): Šalčininkų rajono savivaldybėje 100 vaikų tenka 134 vietos, mažiausias rodiklis – Širvintų rajono savivaldybėje (93 vietos). Vertinant teikiamų paslaugų geografiją, tinklas nėra optimalus: dalyje savivaldybių perkrautas, dalyje – neužpildomos turimos vietos, abiem atvejais – paslaugos prieinamumas nėra užtikrinamas (t. y. regione ne visi 3–5 metų vaikai ugdomi švietimo įstaigose). Atsižvelgiant į demografines tendencijas, savivaldybėse, kuriose vaikų skaičius auga, susiduriama su būtinybe plėsti ugdymo įstaigų tinklą. Kurti racionalų įstaigų tinklą aktualu ir dėl daugiakalbės aplinkos specifikos atskirose regiono savivaldybėse. Didžiausia lenkų tautybės gyventojų dalis – Šalčininkų rajono (76,3 proc.), Vilniaus rajono (46,8 proc.), Trakų rajono (27,5 proc.) ir Švenčionių rajono (24,3 proc.) savivaldybėse (lyginant su kitomis savivaldybėmis, tai gausiausios bendruomenės šalyje), o didžiausia rusų tautybės gyventojų dalis regione – Švenčionių rajono (12,34 proc.) savivaldybėje (2021 m.). Minėtoms savivaldybėms aktualios tautinių mažumų švietimo bei ugdymo valstybine lietuvių kalba užtikrinimo visuose švietimo lygmenyse ir jo prieinamumo problemos. Daugiausia (pusė ir daugiau, lyginant su bendru savivaldybės pavaldumo mokyklų skaičiumi) nedidelių mokyklų (kuriose mokosi mažiau nei 200 mokinių) 2021 m. regione buvo Šalčininkų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse (gausiau tautinių mažumų bendruomenių gyvenamos savivaldybės) (9 pastaba). Išlieka tendencija ikimokyklinį ugdymą organizuoti keliomis kalbomis, taip sudarant sąlygas ne tik rinktis mokyklą pagal norimą mokomąją kalbą, bet ir užtikrinti vaikų ugdymą arčiausiai namų esančioje įstaigoje (2020–2021 m. keliomis kalbomis buvo mokoma 55 ikimokyklinio ugdymo įstaigose). Bendrojo ugdymo mokyklų tautinių mažumų kalbomis tinklas 2018–2021 m. ženkliai nepakito (10 pastaba). Iššūkius kelia ir sparti Vilniaus miesto drieka. Vertinant gyventojų skaičiaus pokytį neurbanizuotoje teritorijoje regione (2020 m.) išsiskiria Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybės – padaugėjo atitinkamai 20 tūkst. ir 7 tūkst. gyventojų (tai ryškiausias pokytis šalyje). Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone švietimo įstaigų tinklas nėra subalansuotas: nors į priemiesčius keliasi jaunos šeimos, tačiau per porą pastarųjų dešimtmečių pastatyti tik du nauji darželiai (Vilniaus lopšelis–darželis „Bajorėlis“ ir Avižienių vaikų lopšelis–darželis). Taip pat susiduriama su nepakankamu teikiamų paslaugų pajėgumu tose savivaldybėse, kur poreikis gauti paslaugas arti namų auga dėl gyventojų migracijos į naujus mikrorajonus (pavyzdžiui, pasiekti darželį per 10 min.). Tačiau atokesnėse vietovėse dėl skurdo ir socialinės atskirties infrastruktūra nėra pakankamai išnaudojama (neleisti vaikų apsimoka ekonomiškai, nėra galimybių vežioti). Siekiant pritaikyti ikimokyklinio ugdymo paslaugas gyventojų poreikiams ir mažinti netolygumus bei atskirtį regione, yra aktualios investicijos į ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtrą ir prieinamumo didinimą.

Neformaliojo vaikų švietimo plėtra, veiklų įvairovės ir prieinamumo didinimas sudaro tinkamas sąlygas vaikų saviraiškos ugdymui ir padeda siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, o vaikams iš sudėtingos SEK aplinkos gali kompensuoti individualų nepalankų kontekstą. Įdiegus neformaliojo švietimo krepšelį (2016 m.) Vilniaus regione padaugėjo neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių vaikų skaičius, tačiau skirtumai tarp savivaldybių nemažėja. Vertinant neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur besinaudojančių mokinių dalies (proc.) pokytį regione (2018–2022 m.) (11 pastaba) atsiskleidžia paslaugos netolygumas: pusėje regiono savivaldybių rodiklis siekia 50–62 proc. (mažiausias regione Vilniaus miesto rodiklis – 49,9 proc., nors socialinis ir ekonominis kontekstas palankus aukštai ugdymo kokybei užtikrinti) ir patenka tarp trečdalio šalies savivaldybių, kuriose būklė pagal šį rodiklį prasčiausia, o didžiausia dalis mokinių – Šalčininkų rajono savivaldybėje 85 proc. (nuo 2018 m. išaugo 40 proc.). Regione susiduriama su neformaliojo švietimo prieinamumo problemomis, dalis vaikų – iš socialiai pažeidžiamų šeimų. Situacijos analizė atskleidžia, kad neformalaus ugdymo pasiūla savivaldybėse formuojama atsižvelgiant į esamą specialistų pasiūlą, vyrauja menų ir sportą bei fizinį aktyvumą skatinančios veiklos, stokojama gamtos, tyrimų dalykų būrelių pasiūlos. Neformaliojo vaikų švietimo gamtos, informacinių technologijų, techninių programų dalis sudaro iki 20 proc. nuo visų siūlomų programų, o vertinant be Vilniaus miesto – tik 6 proc. (Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema AIKOS, 2021 m.). Vilniaus miesto potencialas patrauklus STEAM veikloms vystyti. Siekiant pritaikyti neformaliojo švietimo paslaugas gyventojų poreikiams, sudaryti tinkamas sąlygas dalyvauti visiems vaikams, svarbu investuoti į švietimo pagalbą mokyklose, geriau tenkinti individualius mokymosi poreikius, didinti mokinių poreikius atitinkančių neformaliojo ugdymo programų pasiūlą, kad kuo daugiau mokinių dalyvautų įvairiose veiklose. 

Sprendžiamos problemos priežastys:
Netolygiai prieinamos ugdymo paslaugos.
Regione ikimokyklinio ugdymo paslaugos neatitinka gyventojų poreikių, vaikų priežiūros įstaigų tinklas nesubalansuotas. Tik dalis mokyklų pritaikyta neįgaliesiems.

Nepatenkinami neformalaus švietimo poreikiai.
Trūksta visos dienos mokyklų, nepakankama neformaliojo ugdymo programų pasiūla bei netolygios galimybės jomis pasinaudoti.

Problema. Nepakankama socialinė įtrauktis.
Nepaisant sąlyginai jauno amžiaus gyventojų sutelkties regiono centre ir miestuose, visuomenės senėjimo tendencija nėra atsveriama – šie pokyčiai skatina pritaikyti socialines paslaugas bei infrastruktūrą visų gyventojų poreikiams. Pakankamai ryškūs vidiniai regiono gyventojų amžiaus netolygumai (2022 m.): vyresnio amžiaus žmonių daugėja Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Ukmergės rajono savivaldybėse (medianinis gyventojų amžius siekia 46–48 metus), minėtose savivaldybėse daugiau nei 20 proc. gyventojų yra vyresni nei 65 metų amžiaus. Išlaikomo amžiaus pagyvenusių žmonių koeficientas – pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų – didžiausias Ukmergės rajono savivaldybėje (36 asmenys) ir gerokai viršija regiono bei šalies rodiklį (2022 m., regiono – 27, šalies – 31). Vertinant tendencijas, matyti, kad regione auga dienos centrų, grupinio ir savarankiško gyvenimo namų poreikis, būtinos paslaugų infrastruktūros inovacijos, leidžiančios pagerinti gyvenimo kokybę. 

[bookmark: _Hlk231244624]Skurdo rizikos lygis regione siekia 15 proc. (6 proc. punktais mažesnis už šalies vidurkį, 2022 m.), tarp regiono savivaldybių šis rodiklis skiriasi daugiau negu 1,5 karto: mažiausias Vilniaus miesto savivaldybėje (14 proc.), o didžiausias Ukmergės rajono savivaldybėje (24 proc.) ir Širvintų rajono savivaldybėje (22 proc.). Kuo atokiau nuo regiono ekonominio centro, tuo rodiklis prastesnis. Asmenų, kurie jaučiasi atskirti nuo visuomenės, dalis regione siekia 8,5 proc. (vos mažesnė nei šalies vidurkis – 9,1 proc., 2018 m.), o nutolusiose teritorijose atskirti jaučiasi daugiau kaip 12 proc. apklaustųjų (tai vienas iš prastesnių rodiklių šalies mastu). Socialinių pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, taip pat didžiausias regiono periferinėse savivaldybėse (2021 m.): Šalčininkų rajono savivaldybėje siekia 36 asmenis (daugiau nei du kartus didesnis už regiono vidurkį), Ukmergės rajono savivaldybėje – 27 asmenis. Be to, ryškus skirtumas tarp Vilniaus miesto savivaldybės (13 asmenų) ir Vilniaus rajono savivaldybės (27 asmenys, rodiklis augo) atspindi nepakankamai išvystytą miesto ir žiedinės savivaldybės socialinę bei ekonominę jungtį. Teritoriniai regiono skirtumai žymi tiek vidinius ekonominius netolygumus, tiek nepakankamą socialinių ir kitų bendruomeninių paslaugų tinklą. Dėl socialinės atskirties sunkumus regione labiausiai patiria neįgalieji ir jų šeimos, vyresnio amžiaus žmonės bei mažiau galimybių turintys regiono gyventojai. Nors patenkintas socialinių paslaugų poreikis regione sudaro 18 proc. (2020 m., 2 proc. punktais viršija šalies vidurkį), tačiau, vertinant absoliučiais skaičiais, regione gyvena beveik ketvirtadalis šalies skurdo riziką ar socialinę atskirtį patiriančių asmenų, o socialinių paslaugų gavėjų skaičius sudaro beveik trečiadalį šalies rodiklio. Todėl itin aktuali bendruomenines paslaugas užtikrinančios infrastruktūros plėtra. 

Regionas dėl savo geografinės padėties (pasienio regionas) susiduria su išskirtiniais iššūkiais, kurie kyla dėl geopolitinio nestabilumo (siena su šalimi agresore Baltarusija, taip pat Rusijos karas prieš Ukrainą). Vilniaus miestui – Lietuvos sostinei bei pasienio su Baltarusija savivaldybėms (Šalčininkų r., Švenčionių r. ir Vilniaus r.) kyla papildomų grėsmių gynybai ir saugumui užtikrinti, atitinkamai galimos grėsmės kyla ir kaimyninėms savivaldybėms. Be to, regione sutelkta didžioji dalis strateginės reikšmės šalies infrastruktūros. Ypač didelę reikšmę turi geriamojo vandens tiekimo užtikrinimas – laikytinas kritiniu gyvybės ir sveikatos apsaugos prioritetu, vienu iš bazinių resursų visuomenės stabilumui ir viešųjų paslaugų funkcionavimui. Regione geriamojo vandens tiekimą 747 888 gyventojams užtikrina 270 vandenviečių (didžiausias skaičius šalyje, remiantis Vidaus reikalų ministerijos skaičiavimais, 2024 m.), nemaža dalis šių vandenviečių nėra tinkamai apsaugota. Siekiant apsisaugoti nuo galimų incidentų – geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugos pažeidimų bei viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų valdymo centrų veiklos sutrikdymų – būtina diegti priemones, leidžiančias apsaugoti vandens tiekimo infrastruktūrą nuo sabotažo ir tyčinio užteršimo, taip užtikrinant geriamojo vandens kokybę ir apsaugą nuo taršos, geriamojo vandens tiekimo tęstinumą. 

Itin svarbu stiprinti civilinę parengtį, kad grėsmių, krizių ar karo atveju būtų užtikrinama gyventojų apsauga, gyvybiškai svarbių valstybės ir savivaldybių funkcijų tęstinumas. Civilinės saugos infrastruktūra regione neišvystyta – gyventojų, kuriems neužtikrinta vieta iki 1 ar 2 lygio modernizuotose priedangose (tinkamos apsaugant gyventojus ilgiau nei 5 valandas), dalis siekia 97 proc. (2025 m. Vidaus reikalų ministerijos skaičiavimais, remiantis 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenimis). Visuomeninės paskirties statiniai, įprastomis sąlygomis naudojami viešosioms paslaugoms teikti ar kitiems gyventojų poreikiams tenkinti, esant krizei ar ekstremaliajai situacijai, gali tapti dvejopos paskirties infrastruktūra, kuri pritaikoma gyventojų apsaugai ir laikinam prieglobsčiui. Kadangi regione reikšmingai trūksta civilinės saugos infrastruktūros, būtina investuoti į visuomeninės paskirties pastatuose ir statiniuose įrengiamas ar modernizuojamas priedangas, būtinųjų atsargų saugojimui skirtą infrastruktūrą.

[bookmark: _Hlk231292560]Socialinio būsto poreikis regione nėra patenkinamas – siekia 42 proc. ir yra žemiausias šalyje (2020 m.). Vilniaus mieste beveik 90 proc. nėra patenkintas šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa ir neįgaliųjų, socialinio būsto poreikis (prasčiausias rodiklis šalyje, 2020 m.). Socialinio būsto labiausiai trūksta neįgaliesiems, taip pat jaunoms ir daugiavaikėms šeimoms. Asmenų (šeimų), įrašytų į laukiančių paramos būstui išsinuomoti sąrašus, skaičius (2020 m.) didžiausias Vilniaus miesto savivaldybėje (1 717), o mažiausias – Širvintų rajono savivaldybėje (56), iš jų šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų kuriems nustatyta nuolatinė globa ir neįgaliųjų – daugiausia Vilniaus miesto savivaldybėje (432), mažiausiai – Ukmergės rajono savivaldybėje (12). Dėl ribotų finansinių galimybių socialinio būsto nuomos Vilniaus miesto savivaldybėje gali tekti laukti iki 30 metų, kitose regiono savivaldybėse – iki 20 metų. Socialinio būsto prieinamumo problemas lemia ir nekilnojamojo turto kainos rinkoje: vidutinė kaina už parduodamo buto kvadratinį metrą Vilniaus mieste siekia 2 146 Eur ir yra didžiausia regione, mažiausia Švenčionių rajone – 237 Eur, kitose savivaldybėse nuo 1 069 iki 597 Eur (2020 m.). Socialinio būsto plėtros galimybes, įsigyjant būstus, riboja mažas parduodamų būstų kiekis (išskyrus Vilniaus miestą), taip pat savivaldybių finansinės galimybės. Nors savivaldybės kasmet vykdo socialinio būsto fondo plėtrą, tačiau problema išlieka aktuali (2024 m. duomenimis patenkintas socialinio būsto poreikis regione sudaro 47 proc. ir išlieka žemiausias šalyje). Regione būtina didinti socialinio būsto prieinamumą visoms tikslinėms grupėms (jaunoms šeimoms, šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų, likusiems be tėvų globos asmenims ir jų šeimoms, asmenims su negalia ir jų šeimoms ir kt.), mažinti teritorinius skirtumus ir taip pagerinti nepalankias sąlygas patiriančių asmenų gyvenimo kokybę – užtikrinti visų asmenų teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas ir galimybes naudotis viešosiomis paslaugomis (įsidarbinimo, sveikatos priežiūros, švietimo, socialinėmis ir kt.).

Vilniaus regione netolygiai išvystytos ir prieinamos savalaikės ir efektyvios sveikatos prevencijos, diagnostikos bei gydymo paslaugos. Duomenys apie išvengiamą mirtingumą (tai mirtingumas nuo ligų, kurias sąlygoja nesamos ar neveiksmingos prevencinės priemonės ir (ar) ne laiku atlikta diagnostika, ir (ar) neefektyvus gydymas) leidžia įvertinti asmens sveikatos priežiūros veiksmingumą. Standartizuotas prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas Vilniaus regione siekia 288 atvejus 100 tūkst. gyventojų (2020 m.) ir yra mažesnis už šalies vidurkį, tačiau žymūs vidiniai netolygumai tarp savivaldybių: mažiausias rodiklis Vilniaus miesto savivaldybėje – 249, aukščiausias Ukmergės rajono savivaldybėje – 434 (gerokai viršia šalies vidurkį). Rodiklio netolygumai atskleidžia, kad atokesnėse nuo miestų vietovėse mirtingumas dėl išvengiamų priežasčių yra didesnis. Vertinant absoliučiais skaičiais, išvengiamas mirtingumas regione yra didžiausias šalyje – beveik trečiadalis šalies rodiklio, Vilniaus mieste – šeštadalis šalies rodiklio. Neigiamos įtakos turi pajėgumų trūkumas, perkrautas sveikatos paslaugų tinklas, ilgos eilės, dėl kurių laiku negaunama sveikatos specialistų pagalbos. Vilniaus regione beveik penktadalis gyventojų dėl ilgų eilių pas gydytojus negauna tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų (2019 m.). Vilniaus teritorinės ligonių kasos duomenimis (2021 m.), paslaugų laukimo eilės susidaro dėl gydytojų atostogų, gydytojų darbo ne visu etatu ir didelio pacientų skaičiaus. Daugiausia paslaugų, kurių laukimo trukmė viršija siektiną normą, yra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose (39), VšĮ Centro poliklinikoje (29), VšĮ Antakalnio poliklinikoje (22) ir VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje (18).Tai rodo, kad regione būtinos investicijos, skirtos gerinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą, efektyvinti prevenciją. 

Vienas iš asmens sveikatos sistemos kokybės vertinimo rodiklių yra hospitalizacija dėl ligų, kurios gali būti išgydytos pirminėje asmens sveikatos priežiūros grandyje (kitaip – ambulatoriškai valdomų ligų). Nors Vilniaus regione išvengiamų hospitalizacijų, tenkančių tūkstančiui gyventojų, skaičius (2018 m.) lyginant su bendru šalies vidurkiu yra sąlyginai geras (mažesnis, Lietuvoje – 32,47, regione – 26,48), išlieka ženklūs teritoriniai netolygumai tarp savivaldybių. Geriausia situacija Vilniaus rajono savivaldybėje (20,3), žemiausiu rodikliu išsiskiria Šalčininkų rajono savivaldybė (55,4). Kokybiškos ir prieinamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos yra būtina sąlyga siekiant išvengti nebūtinų hospitalizacijų, todėl regione aktualu stiprinti pirminės sveikatos priežiūros (PSP) grandį (įskaitant psichikos sveikatą), teikiančią visapusišką, tęstinę ir koordinuotą priežiūrą, tai, be kita ko, reikšmingai prisidėtų ir prie ligų prevencijos gerinimo. 

Vilniaus regione trūksta kokybiškų, prieinamų slaugos ir priežiūros (pagalbos) paslaugų, teikiamų ne tik įstaigose, bet ir namuose. Paliatyvios pagalbos, globos, slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, yra mažiausias šalyje ir siekia 1,83 (šalies vidutinis rodiklis – 2,19, 2019 m.), mažiausias rodiklis Vilniaus rajono savivaldybėje (1,4), didžiausias – Širvintų rajono savivaldybėje (3). Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus regione asmenų, gavusių slaugos paslaugas namuose, palyginti su visais regione slaugos paslaugas gavusiais asmenimis, dalis (39 proc.) yra viena mažiausių šalyje (ir nesiekia šalies vidurkio 45 proc., 2019 m.). Taip pat fiksuojami ženklūs netolygumai tarp savivaldybių (20 proc. Šalčininkų rajono savivaldybėje, 60 proc. – Švenčionių rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse). Regione aktualu plėsti asmens sveikatos paslaugų įstaigų bei integralios pagalbos paslaugų užtikrinimą asmenims, kurie negali pasirūpinti savimi (senyvo amžiaus ir darbingo amžiaus neįgalių asmenų socialinė globa ir slauga namuose; neįgalių vaikų socialinė globa ir slauga namuose (įtraukiant ir vaikų ugdymą); paliatyvioji pagalba, šeimos narių konsultavimas (pagalba prižiūrint patiems)). Svarbu plėtoti ilgalaikės priežiūros paslaugų sistemą, pritaikyti ir modernizuoti tam reikalingą infrastruktūrą. 

Siekiant didinti regiono gyventojų sveikatos atsparumą grėsmėms, svarbu užtikrinti kokybiškas prevencijos priemones ir gerinti sveikatos raštingumą. Vilniaus regiono gyventojų, per paskutinius 12 mėn. vartojusių narkotines ir psichotropines medžiagas, dalis viršija Lietuvos vidurkį ir yra viena didžiausių šalyje (Vilniaus regione 3,5 proc., Lietuvos vidurkis – 3,1 proc., 2016 m.). Miestuose ši problema opesnė dėl gyvenimo būdo ir aplinkos (didesnis narkotinių ir psichotropinių medžiagų prieinamumas, sudėtingesnė kriminogeninė situacija). Ketvirtadalis visų apsinuodijimų narkotikais ir psichodisleptikais šalyje registruota Vilniaus miesto savivaldybėje (2020 m.). Tai liudija apie nepakankamą gyventojų psichikos sveikatos stiprinimą, neišplėtotą psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę bei vartojimo prevenciją. Stiprintinas visuomenės sveikatos biurų vaidmuo žalingų įpročių prevencijoje, skiriant dėmesį krizių sprendimui tikslinėse grupėse. 

Gyventojų sveikatinimo poreikių tenkinimas yra vienas iš gyvenimo kokybės elementų. Nepakankamas įvairių amžiaus grupių gyventojų fizinis aktyvumas lemia sveikatos problemas. Aktyvia laisvalaikio veikla daugiau kaip tris kartus per savaitę, mažiausiai 10 min. be pertraukos, užsiima kiek daugiau nei 40 proc. gyventojų – tai vienas žemesnių rodiklių lyginant su kitais regionais (2019 m.). Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, yra vienas iš žemiausių šalyje (Vilniaus regione – 135, Lietuvos vidurkis – 249, 2019 m.). Atkreiptinas dėmesys į ženklius netolygumus tarp savivaldybių: žemiausias gyventojų aktyvumas pastebimas Vilniaus rajono savivaldybėje (108), didžiausias – Širvintų rajono savivaldybėje (222). Siekiant tolygaus gyventojų įsitraukimo į fizinio aktyvumo, sporto bei sveikatingumo veiklas, būtinos investicijos į integruotas ir inovatyvias visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, orientuotas į sveikatos stiprinimą ir sveikų bendruomenių kūrimą.

Sprendžiamos problemos priežastys:
[bookmark: _Hlk231292639][bookmark: _Hlk231247664]Gyventojų poreikių neatitinkančios socialinės paslaugos ir nepakankamas pasirengimas krizėms bei ekstremaliosioms situacijoms.
Dėl netolygiai išvystytų socialinių paslaugų bei infrastruktūros trūkumo neužtikrinami vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų, mažiau galimybių turinčių gyventojų poreikiai. Žemas civilinės saugos infrastruktūros išvystymo lygis ir fiziškai neapsaugota viešoji geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra grėsmių atveju neužtikrina gyventojams saugumo, gyvybiškai svarbių valstybės ir savivaldybių funkcijų vykdymo ir saugaus geriamojo vandens tiekimo, būtino visuomenės stabilumui.

Socialinio būsto trūkumas.
Socialinio būsto fondas nėra pakankamas ir tolygiai prieinamas nepalankiomis sąlygomis gyvenančių asmenų integracijai užtikrinti.

Gyventojų poreikių netenkinančios sveikatos paslaugos ir nepakankamas dėmesys sveikatinimui.
Neužtikrinamos gyventojų poreikius atitinkančios, kokybiškos sveikatos paslaugos ir priežiūros (pagalbos) paslaugos namuose, trūksta veiksmingų prevencijos priemonių. Nepakankamai formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai visose amžiaus grupėse.

[bookmark: _Hlk152195993]Problema. Nepakankamai tvari gyvenamoji aplinka.
Didėjant miestų gyventojų skaičiui ir spartėjant miestų driekai, auga miesto ekosistemų teikiamų paslaugų (pvz., oro valymas, temperatūros reguliavimas, potvynių ir poplūdžių švelninimas) poreikis. Skurstant ekosistemų biologinei įvairovei, intensyvėja klimato kaitos padariniai miesto aplinkoje. Regione nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros plotų santykis 1500 gyv. / km2 ir didesnio tankumo teritorijoje (2018–2021 m.) nėra optimalus – sudaro 5/5 (t. y. neatitinka optimalaus Lietuvos teritorijos žemės naudmenų plotų santykio, kurį sudaro 60 proc. natūralios naudmenos ir 40 proc. intensyvaus naudojimo antropogeninės naudmenos). Gamtinių (natūralių ir pusiau natūralių) teritorijų daugiausia prarado Vilniaus miesto (3,7 tūkst. km2) ir Vilniaus rajono (3,2 tūkst. km2) savivaldybės (pokytis vienas iš didžiausių šalyje, 2012–2018 m.). Miestuose vyrauja ir vis dar yra teikiama pirmenybė nelaidžių dangų įrengimui, neskiriamas pakankamas dėmesys įrengti potvynius, poplūdžius, karščio bangas mažinančius žaliosios infrastruktūros elementus (lietaus sodus, dirbtines pelkes, natūralios paklotės želdinių juostas, apželdintus stogus ir kt.). Todėl reikalinga plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje: įgyvendinti gamtinio karkaso sprendinius, susijusius su žaliosios infrastruktūros plėtra urbanizuotose teritorijose, prioritetą teikiant apleistų teritorijų pertvarkymui, paverčiant šias teritorijas žaliosiomis jungtimis, rekreacijos zonomis, oro taršos mažinimo elementais, ekonominę ir socialinę naudą teikiančiais objektais.

Vilniaus regione daug potencialių taršos židinių, kai kuriuose jų ūkinė veikla nutraukta, objektai apleisti, nenaudojami ir neprižiūrimi. Potencialių taršos židinių tankumas (vnt. / km2, 300 gyv. / km2 ir didesnio tankumo ir aplinkinėje teritorijoje iki 2 km) siekia 0,81 ir tai prasčiausias rodiklis šalyje (šalies vidutinė reikšmė 0,64, 2021 m.). Didžiausia ekonominės veiklos koncentracija ir kartu tarša – Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėse, kur urbanizuotos teritorijos plotas didžiausias regione, užima atitinkamai 146 km2 ir 70 km2  (arba 36 proc. ir 3 proc. savivaldybės teritorijos ploto, regiono urbanizuota teritorija apima 364 km2). Ypač svarbu sutvarkyti patvariaisiais organiniais teršalais užterštas teritorijas, nes šios medžiagos, sukeldamos kancerogeninį ir toksinį poveikį, itin neigiamai veikia žmonių sveikatą ir aplinką, ilgai nesuyra, kaupiasi aplinkoje ir mitybos grandinėje, sklinda toli nuo pirminio šaltinio. Reikalinga tvarkyti kasybos darbais pažeistas teritorijas bei likviduoti (rekultivuoti) praeityje cheminėmis medžiagomis užterštas teritorijas (įvairių naftos produktų bazių, technikos kiemų, degalinių, trąšų ir pesticidų sandėlių, nelegalių sąvartynų / šiukšlynų ir kt.), prioritetą teikiant urbanizuotoms ar šalia jų esančioms ir saugomoms teritorijoms, kurios turi didžiausią potencialą tarnauti visuomenės reikmėms, t. y. po sutvarkymo tapti rekreacijai, sportui ir socialiniam gyvenimui tinkamomis erdvėmis. 

Užterštų be valymo nuotekų (buitinių, gamybinių ir komunalinių) Vilniaus regione į gamtinę aplinką (paviršinius vandenis) nėra išleidžiama (12 pastaba) (2021 m., Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione tokių nuotekų išleidžiama 1 150 tūkst. m3 per metus). Nepakankamai išvalytų nuotekų, išleistų į gamtinę aplinką, dalis 2017–2021 m. sumažėjo nuo 51 iki 29 proc., tačiau skaitine reikšme išlieka pastovi, apie 43  mln. m3 (daugiausia tokių nuotekų regione išleidžia Vilniaus miesto ir Trakų rajono savivaldybės, minėtu laikotarpiu ši dalis nekito, apie 95 proc. nuo susidariusių nuotekų savivaldybėje). Ne visose Vilniaus regiono tankiai apgyvendintose teritorijose (aglomeracijose) susidariusios nuotekos tvarkomos centralizuotai. Gyventojų, kurie aprūpinami centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis regione sudaro 82 proc. (šalies vidurkis 76 proc., 2020 m.), tačiau itin ryškūs netolygumai tarp savivaldybių: Vilniau mieste rodiklis siekia 99 proc., o Šalčininkų rajono savivaldybėje – 30 proc. Gyventojai taip pat nepakankamai aprūpinami centralizuotai tiekiamu kokybišku geriamuoju vandeniu. Nors gyventojų, kurie naudojasi geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis siekia 86 proc. (3,5 proc. punkto viršija šalies vidurkį, 2020 m.), bet skirtumai tarp savivaldybių dideli: Vilniaus mieste paslauga prieinama 99,9 proc. gyventojų, o Vilniaus rajono savivaldybėje tik 39 proc. (2021 m.), Šalčininkų rajono savivaldybėje – 43 proc. gyventojų. Savivaldybės investuoja kasmet į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų gerinimą, tačiau poreikis išlieka didelis, ypač atokesnėse nuo centro teritorijose. Todėl aktualios investicijos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimą.

[bookmark: _Hlk152194783]Vilniaus regione susidarančių atliekų kiekis mažėja ir siekia 351 kg vienam gyventojui (13 pastaba) (2021 m., nuo 2018 m. sumažėjo 40 kg). Didžioji dalis komunalinių atliekų susidaro Vilniaus mieste (daugiau kaip 60 procentų visų regione susidarančių atliekų) bei Vilniaus rajono savivaldybėje (virš 15 procentų susidarančių atliekų). Tačiau perdirbtų ir panaudotų pakartotinai komunalinių atliekų dalis regione sudaro tik 35 proc. (1,3 karto atsilieka nuo šalies vidurkio, beveik prasčiausias rodiklis tarp regionų – antras nuo galo), tuo pačiu auga pašalintų komunalinių atliekų dalis ir kiekis (2021 m. sudarė 18 proc. ir 49 911 t, nuo 2018 m. išaugo beveik 4 proc. punktais). Šalinimas sąvartynuose yra pagrindinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD, daugiausiai metano) išmetimo šaltinis. Siekiant sumažinti atliekų sektoriuje išmetamų ŠESD ir užtikrinti efektyvesnį atliekų tvarkymą, būtina didinti pakartotinį naudojimą, pirminį rūšiavimą atliekų susidarymo vietoje, mažinti biologiškai skaidžių atliekų šalinimą sąvartynuose, didinti paruošimą pakartotiniam naudojimui ir perdirbimą, modernizuoti biologinio apdorojimo įrenginius. Siekiant įgyvendinti žiedinės ekonomikos tikslus, būtina užtikrinti atliekų (ypač tinkamų paruošti pakartotiniam naudojimui, maisto (virtuvės), antrinių žaliavų, tekstilės, pavojingų, didelių gabaritų ir kitų atliekų) surinkimo infrastruktūros įrengimą arti gyvenamosios vietos, taip pat didinti gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą, šviesti kaip teisingai rūšiuoti susidarančias atliekas. 

Regione trūksta visuomenei suprantamos ir prieinamos, patikimos ir argumentuotos priimti sprendimams įvairiu lygiu informacijos apie antropogeninį poveikį aplinkai ir aplinkos būklę, pokyčius. Priešlaikinių mirčių, priskiriamų ilgalaikiam kietųjų dalelių KD2,5 poveikiui, tenkančių 100 000 gyv., rodiklis yra vienas iš prasčiausių tarp regionų (2019 m.)  ir siekia 96 (šalies – 90), o vertinant absoliučiais skaičiais – tai daugiau nei trečiadalis visų mirčių. Aktualu stiprinti savivaldybių aplinkos oro monitoringą, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybių teritorijų (ypač tankiai apgyvendintų, kuriose daug individualiai šildomų namų ūkių (būstų), vykdoma tam tikra ūkinė veikla), oro kokybę ir informuoti apie ją visuomenę, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones. 

Dėl seno, nepatrauklaus viešojo transporto didžioji dalis Vilniaus regiono gyventojų vis dar linkę rinktis asmeninius automobilius. Dėl maršrutų tvarkaraščių nesuderinamumo tarpusavyje, nepakankamai patraukliai pateikiamos informacijos, auga poreikis keliauti ne viešuoju, o asmeniniu transportu. Individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, Vilniaus regione išaugo 16,5 proc. nuo 352 (2015 m.) iki 422 (2020 m.). Vilniaus regione 40 proc. visų gyventojų kelionių vyko lengvuoju automobiliu ir tik 23 proc. viešuoju transportu (2019 m.).

Regiono gyventojai, nesinaudojantys viešojo transporto paslaugomis, nurodė veiksnius (14 pastaba), kurie paskatintų keliauti viešuoju transportu, svarbiausi šie: mažesnė kaina (41 proc.), patogumas ir švara (41 proc.), dažnesni reisai (36 proc.). Vertinant situaciją bendrai, viešasis transportas nepatrauklus dėl jo eksploatacinių parametrų: greičio, nepakankamai efektyvių miesto eismo valdymo priemonių, autobusų juostų, intelektinių transporto (eismo valdymo) sistemų, kurias būtina modernizuoti siekiant didinti viešojo transporto konkurencingumą. Regione tik Vilniaus miestas turi parengęs darnaus judumo planą, kuriame suplanuota fizinės infrastruktūros plėtra, sujungiant inžinerinius, informacinių technologijų, ryšio priemonių, srautų valdymo, duomenų apdorojimo ir kitus sprendinius. Vilniaus miesto autobusų parkas yra pakankamai naujas – vidutinis eksploatuojamų transporto priemonių amžius yra 6,3 metų, tačiau 77,5 proc. Vilniaus autobusų parko sudaro dyzelinu varomos transporto priemonės, o alternatyviais degalais – 22,5 proc. (SGD – 21,5 proc., elektra – 1 proc.). Vilniaus troleibusų parkas, nors ir ekologiškiausia Vilniaus miesto viešojo transporto dalis, yra pasenęs – 72 proc. visų troleibusų yra senesni nei 15 metų (Vilniaus miesto viešojo transporto atnaujinimo galimybių studija, 2020 m.). Transporto priemonės atnaujinamos pagal kiekvienos savivaldybės ar vežėjo pajėgumus. Lėtai atnaujinami regiono miestų viešojo transporto parkai nėra draugiški aplinkai. Regiono savivaldybių bendradarbiavimo trūkumas ir mažas gyventojų tankis turi įtakos nepakankamam viešojo transporto paslaugos prieinamumui nuo regiono centro nutolusiose teritorijose. Gyventojų dalis, kuriems sudaryta galimybė naudotis viešuoju transportu tinkamu laiku, regione sudaro 88 proc. ir viršija šalies vidurkį (77 proc.), tačiau atokesnėse nuo centro savivaldybėse šis rodiklis siekia tik 50 proc. (2019 m.). Regione aktualu investuoti į aplinkai draugiško viešojo transporto infrastruktūros atnaujinimą (ekologiškas transporto priemones), taip mažinant oro taršą ir skatinant alternatyvaus kuro naudojimą. Atsižvelgiant į besikeičiančias demografines tendencijas (senėjančią visuomenę, gyventojų miestuose didėjimą) transporto sistemą reikia formuoti taip, kad ji prisitaikytų prie besikeičiančių sąlygų ir mobilumo poreikių, būtų prieinama visoms socialinėms grupėms ir atitiktų jų poreikius, kartu užtikrinant bazinių viešųjų paslaugų prieinamumą bei saugumą, nedidinant ŠESD ir kitų aplinkos taršos emisijų.

Vilniaus regione susisiekimo paslaugas teikiančių privačių ir regiono savivaldybėms priklausančių vežėjų elektroninės bilietų pardavimo sistemos nėra tarpusavyje suderintos, todėl keleiviai turi pirkti atskirus bilietus kiekvienam savo kelionės etapui. Vilniaus regione tik Vilniaus miestas turi vieno bilieto sistemą (leidžiančią suplanuoti kelionę nuo pradžios iki pabaigos taško, įskaitant persėdimus į skirtingas transporto rūšis). Regione nepakankamai išvystytos automobilių statymo ir persėdimo į viešąjį transportą sistemos. Viešosios elektromobilių įkrovimo stotelės įrengtos tik didžiuose miestuose, didesnių miestų centruose, šalia pagrindinių valstybinės reikšmės kelių. Miestų miegamuosiuose, ypač daugiabučių namų mikrorajonuose, ir vietinės reikšmės keliuose viešoji elektromobilių įkrovimo infrastruktūra nesukurta. Neišnaudojamas viešojo transporto potencialas apsunkina regiono pasiekiamumą, ypač užtikrinant mobilumą socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, kurios neturi galimybės (finansinės ar kt.) naudotis asmeniniu automobiliu. Aktualu kurti vieningą viešojo transporto sistemą regione, įrengti modernaus daugiarūšio transporto infrastruktūros tinklus, pereiti prie mažai taršaus mobilumo, užtikrinti didesnį viešojo transporto prieinamumą bei patikimumą.

Regiono keliuose ir gatvėse žūsta ar sužeidžiama daugiausiai žmonių šalyje – 23 proc. visų žuvusių ir 25 proc. visų sužeistųjų (nuo 2014 m. iki 2019 m. regione sužeistųjų kelių eismo įvykiuose skaičius išaugo 10 proc.). Viena iš žūčių regiono keliuose priežasčių, yra prasta kelių būklė, taip pat modernių eismo saugos ir eismo reguliavimo priemonių trūkumas Nors dviračių takų ilgis regione auga (nuo 2017 m. iki 2021 m. pailgėjo 53 proc., kai šalyje vidutiniškai 45 proc.), tačiau kelionių dviračiais ir kitomis bemotorėmis transporto priemonėmis dalis bendroje kelionių struktūroje užima sąlyginai mažą dalį (tik 4 proc. pasirinktų kelionių Vilniaus regione keliaujama bevariklėmis transporto priemonėmis (trečias nuo galo rodiklis tarp regionų), šalies vidurkis – 5 proc., 2019 m.). Tai rodo, kad dviračių takai neatliepia gyventojų poreikių. Dviračių takų infrastruktūra nepatraukli darniam judumui, be to, regione nepakankamai plėtojamos priemonės, kurios leistų derinti dviračių transportą su kitomis transporto rūšimis. Siekiant paskatinti keliauti dviračiais ir kitomis bemotorėmis transporto priemonėmis, aktualu įrengti patogias stovėjimo aikšteles, dviračių saugojimo vietas, saugius dviračių ir pėsčiųjų takus, atsižvelgiant į lankytinas vietas ir turizmo objektų pasiekiamumą, diegti eismo saugos priemones.

Sprendžiamos problemos priežastys:
[bookmark: _Hlk152196034]Gyventojų poreikių neatitinkančios komunalinės paslaugos.
Dėl netolygiai išvystytos infrastruktūros neužtikrinamos gyventojų poreikius atitinkančios komunalinės paslaugos. Atliekų, vandentiekio, nuotekų surinkimo sistemos veikia vis dar pakankamai teršdamos aplinką.

Neigiamas žmogaus veiklos poveikis aplinkai.
Neužtikrinama efektyvi aplinkos oro monitoringo sistema. Miestuose ir jų gretimoje aplinkoje prarandamos teritorijos, kuriose vyrautų natūralūs gamtiniai procesai, mažėja želdinių ir kitų žaliosios infrastruktūros įrengimui tinkamų ar reikalingų teritorijų. Nesutvarkytos praeityje užterštos ir pažeistos urbanizuotos teritorijos neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

Neišvystyti darnūs keliavimo būdai.
Neintegruota ir nepatraukli viešojo transporto sistema, nekoordinuotai vystomas darnaus judumo infrastruktūra, nesudaromos sąlygos keliauti aplinkai draugiškais būdais.

1 lentelė. Regiono problemos ir jų giluminės priežastys, sąsajos su RPP nustatytomis pagrindinėmis regioninės plėtros problemomis
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	1.
	Nemažėjantys ekonominiai netolygumai
	Neišvystytas regioninis bendradarbiavimas pritraukiant investicijas
Nesubalansuota kūrybinės ekonomikos ir turizmo plėtra

	1. Skirtingas regionų ekonominio augimo potencialas ir netolygi ekonomikos plėtra
	Vilniaus regionas išsiskiria aukštais ekonominiais rodikliais (ypač dėl Vilniaus miesto augimo potencialo), tačiau vertinant ekonominės plėtros galimybes, teritoriniai netolygumai tarp regiono savivaldybių išlieka ženklūs ir vieni didžiausių tarp visų regionų.


	2.
	Neužtikrinamos vienodos galimybės įgyti išsilavinimą
	Netolygiai prieinamos ugdymo paslaugos
Nepatenkinami neformalaus švietimo poreikiai




	2. Atskiriems regionams būdinga didesnė skurdo rizika ir socialinė atskirtis
	Netolygi SEK aplinka regione lemia švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo iššūkius, ypač atokesnėse ir rečiau gyvenamose teritorijose – tai gilina socialinę atskirtį. Vilniaus mieste ir priemiesčiuose dėl urbanizacijos ir vidinės migracijos procesų švietimo įstaigų tinklas neatitinka gyventojų poreikių. 


	3.
	Nepakankama socialinė įtrauktis

	Gyventojų poreikių neatitinkančios socialinės paslaugos ir nepakankamas pasirengimas krizėms bei eksremaliosioms situacijoms
Socialinio būsto trūkumas
Gyventojų poreikių netenkinančios sveikatos paslaugos ir nepakankamas dėmesys sveikatinimui


	2. Atskiriems regionams būdinga didesnė skurdo rizika ir socialinė atskirtis
	Dėl regiono teritorinės įvairovės susiduriama su bazinių viešųjų paslaugų prieinamumo užtikrinimo iššūkiais, ypač atokesnėse ir rečiau gyvenamose teritorijose – tai gilina socialinę atskirtį. Vilniaus mieste viešųjų paslaugų tinklas perkrautas dėl spartaus ekonominio ir socialinio vystymosi. Vilniaus regionas pasižymi mažiausiu tarp visų regionų patenkintu socialinio būsto poreikiu.
Nevystant civilinės saugos infrastruktūros ir neapsaugant geriamojo vandens infrastruktūros, būtų  neužtikrinamas gyventojų, ypatingai pažeidžiamų visuomenės grupių, atsparumas grėsmėms – regione gyvena beveik ketvirtadalis šalies skurdo riziką ar socialinę atskirtį patiriančių asmenų.

	4.
	Nepakankamai tvari gyvenamoji aplinka


	Gyventojų poreikių neatitinkančios komunalinės paslaugos
Neigiamas žmogaus veiklos poveikis aplinkai
Neišvystyti darnūs keliavimo būdai

	2. Atskiriems regionams būdinga didesnė skurdo rizika ir socialinė atskirtis
3. Nepakankamai tvari aplinka, neigiamai įtakojanti regionų patrauklumą




	Teritoriniai regiono netolygumai, sparti urbanizacija lemia ne tik socialinę atskirtį, kai susiduriama su dideliais paslaugų prieinamumo užtikrinimo iššūkiais, bet ir  tvarios aplinkos problemas. Aplinkos taršos rodikliai regione vieni iš prasčiausių šalyje (oro tarša kietosiomis dalelėmis, komunalinės atliekos, potencialių taršos židinių koncentracija).






	
Funkcinės zonos, tikslinės teritorijos ir integruoto vystymo teritorijos 

Vilniaus regiono funkcinę zoną sudaro 7 savivaldybės (visos regiono savivaldybės, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę). Funkcinė zona suformuota siekiant veikti bendrai mažinant regiono vidinius ekonominius netolygumus ir teritorijų atskirtį, spręsti viešųjų paslaugų prieinamumo problemas. 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijoje numatyti veiksmai, kuriais bus investuojama į viešosios turizmo infrastruktūros modernizavimą ir sukūrimą, pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankyti, taip pat viešųjų paslaugų kokybės smulkiajam ir vidutiniam verslui gerinimą, formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugų plėtrą, pasitelkiant inovatyvius sprendimus ir metodus. Siekiant užtikrinti integruoto požiūrio įgyvendinimą, bus prisidedama prie atliekų rūšiavimo skatinimo regione, taip įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Vilniaus miesto plėtra suplanuota kartu su priemiesčiais (Trakų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijos) ir apima gyvenamąsias vietoves Vilniaus miesto savivaldybėje bei nustatytas gyvenamąsias vietoves Trakų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse. Remiantis 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategija,  svarbūs iššūkiai, su kuriais susiduria Vilniaus miestas ir jo priemiesčiai užtikrinant tvarią plėtrą, yra netolygus viešųjų paslaugų prieinamumas gyventojams, socialinės problemos bei kokybiškų žaliųjų viešųjų erdvių prieinamumo trūkumas. Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono savivaldybės numato veikti bendrai, kooperuojant turimus išteklius, išnaudojant savo stiprybes bei siekiant kokybinių pokyčių – didinti gyvenamųjų rajonų patrauklumą, gerinti švietimo paslaugų prieinamumą bei stiprinti visuomenės sveikatą ir psichologinę gerovę.





	Regiono stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizė

Problema. Nemažėjantys ekonominiai netolygumai.

[bookmark: _Hlk100042241]Problemos priežastis. Neišvystytas regioninis bendradarbiavimas pritraukiant investicijas.
Nustatyti SSGG ryšiai: stabili jaunų ir darbingo amžiaus žmonių dalis regione, taip pat patraukli kultūrinė, socialinė ir ekonominė aplinka, leidžianti pritraukti ir išlaikyti talentus, sudaro prielaidas mažinti aukštus vidinius ekonominius netolygumus, decentralizuoti ekonomines veiklas ir kurti bendrą regiono viziją verslo potencialui panaudoti ir trūkstamai infrastruktūrai parengti, kartu švelninant riziką dėl brangaus nekilnojamojo turto. Gerėjanti šalies aplinka inovatyvių verslų kūrimui mažina grėsmę dėl kintančios valstybės politikos, skatina regioną panaudoti turimą potencialą.
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Problemos priežastis. Nesubalansuota kūrybinės ekonomikos ir turizmo plėtra.
Nustatyti SSGG ryšiai: didėjantis valstybės dėmesys kūrybiškumo skatinimui, tvariai ir socialiai atsakingai ekonomikai, sudaro prielaidas, pasitelkiant regiono patrauklumą turistams ir menininkams, stiprinti regioninį bendradarbiavimą ir lyderystę kūrybinės ekonomikos ir turizmo srityse, pritaikyti viešojo turizmo infrastruktūrą lankytojų poreikiams. Tai didintų atsparumą nepalankiems veiksniams ir leistų išlaikyti turizmo sektoriaus konkurencingumą, ieškoti naujų galimybių kūrybinių industrijų rinkoje.
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Problema. Neužtikrinamos vienodos galimybės įgyti išsilavinimą.

Problemos priežastis. Netolygiai prieinamos ugdymo paslaugos.
Nustatyti SSGG ryšiai: auganti išsilavinimo ir mokymosi visą gyvenimą reikšmė, taip pat nemažėjantis vaikų skaičius ir aukšti moksleivių pasiekimai, skatina geografiškai tolygiai vystyti švietimo paslaugų tinklą, subalansuoti ugdymo paslaugų pasiūlą ir paklausą, kartu prisitaikyti prie ateities poreikių ir didinti atsparumą krizėms.
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Problemos priežastis. Nepatenkinami neformalaus švietimo poreikiai.
Nustatyti SSGG ryšiai: auganti neformaliu būdu įgytų kompetencijų bei saviraiškos reikšmė visuomenėje, didėjantis visuomenės socialinis mobilumas, taip pat Vilniaus miesto potencialas STEAM veikloms vystyti, skatina mažinti disproporciją tarp ugdymo krypčių pasirikimo, ieškoti galimybių teikti ugdymo pagalbą įvairių poreikių vaikams, siekiant, kad kuo didesnė vaikų dalis įsitrauktų į neformaliojo ugdymo veiklas, tokiu būdu švelninant socializacijos deficito grėsmę.
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Problema. Nepakankama socialinė įtrauktis.

Problemos priežastis. Gyventojų poreikių neatitinkančios socialinės paslaugos ir nepakankamas pasirengimas krizėms bei ekstremaliosioms situacijoms.
Nustatyti SSGG ryšiai: augantis valstybės dėmesys skurdo mažinimui, taip pat vykdoma socialinių paslaugų institucinė globos pertvarka ir pakankamai išvystytos socialinės paslaugos regione (patenkintas socialinių paslaugų poreikis viršija šalies vidurkį), sudaro prielaidas integruoti pažeidžiamas gyventojų grupes į visuomenę, teikti kompleksiškas, individualius poreikius atitinkančias paslaugas bendruomenėje ar šeimoje, t. y. sumažinti kokybiškų, prieinamų slaugos ir priežiūros (pagalbos) paslaugų, teikiamų ne tik įstaigose, bet ir namuose, trūkumą, pritaikyti socialines paslaugas senstančios visuomenės poreikiams ir sumažinti neigiamas visuomenės nuostatas, susijusias su pažeidžiamų grupių integracija. Nestabili geopolitinė situacija (Rusijos karas prieš Ukrainą) ir siena su šalimi agresore Baltarusija, neišvystyta civilinės saugos infrastruktūra ir neapsaugota geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra, skatina pasinaudoti valstybės parama didinti atsparumą krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms.
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Problemos priežastis. Socialinio būsto trūkumas.
Nustatyti SSGG ryšiai: augantis valstybės dėmesys skurdo mažinimui (planuojamos investicijos į socialinio būsto fondo plėtrą neįgaliesiems ir gausioms šeimoms), taip pat palanki regiono situacija, kai skurdo lygis regione mažesnis už šalies vidurkį, sudaro prielaidas išplėsti socialinio būsto fondą savivaldybėse, pritaikant būstus žmonėms su specialiaisiais poreikiais, atitinkamai padidinti galimybes nepalankiomis sąlygomis gyvenantiems asmenims ar šeimoms (kuriems reikia parmos) pasinaudoti socialiniu būstu, ir sumažinti teritorinius skirtumus, taip pat keisti verslo (būsto nuomos rinkos) požiūrį į socialinio būsto nuomotojus, didinti visuomenės pakantumą socialinio būsto kaimynystei (sumažinti neigiamas visuomenės nuostatas dėl pažeidžiamų grupių integracijos). 
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Problemos priežastis. Gyventojų poreikių netenkinančios sveikatos paslaugos ir nepakankamas dėmesys sveikatinimui.
Nustatyti SSGG ryšiai: augantis visuomenės susidomėjimas sveiku gyvenimo būdu, planuojama sveikatos priežiūros tinklo pertvarka (kuria siekiama užtikrinti geresnę gyventojų sveikatą ir kokybiškesnes bei greitesnes sveikatos priežiūros bei ilgalaikės priežiūros paslaugas arčiau žmogaus), palankus socialinis ir ekonominis kontekstas (didžiausia 30–39 metų amžiaus gyventojų grupė, darbo užmokesti viršija šalies vidurkį), sudaro prielaidas didinti gyventojų sveikatos raštingumą ir atsparumą, atitinkamai sumažinti mirtingumo rodiklius, išplėsti ilgalaikės priežiūros paslaugas. Augantis visuomenės susidomėjimas sveiku gyvenimo būdu, be kita ko, švelnina grėsmes gyventojų psichinei ir fizinei sveikatai, kylančias dėl šiuolaikinio gyvenimo būdo (spartus tempas, ištrintos darbo ir poilsio ribos), stiprina atsparumą pandemijos sukeltiems reiškiniams.
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Problema. Nepakankamai tvari gyvenamoji aplinka.

Problemos priežastis. Gyventojų poreikių neatitinkančios komunalinės paslaugos.
Nustatyti SSGG ryšiai: augantis valstybės dėmesys žaliajai ekonomikai, sukurta centralizuota atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistema sudaro prielaidas mažinti atliekų rūšiavimo infrastruktūros teritorinius netolygumus, ir atitinkamai – nors regione neišleidžiama užterštų be valymo nuotekų, tačiau aktualu mažinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemos teritorinius netolygumus, tai leistų tinkamai prisitaikyti prie augančių vartojimo poreikių.
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Problemos priežastis. Neigiamas žmogaus veiklos poveikis aplinkai.
Nustatyti SSGG ryšiai: augantis visuomenės sąmoningumas dėl žmogaus veiklos poveikio aplinkai, skatina įvertinti natūralių ekosistemų naudą urbanizuotoms teritorijoms, sudaro prielaidas ne tik žaliosios infrastruktūros plėtrai, bet ir užterštų teritorijų tvarkymui, aplinkos oro būklės stebėjimui. Tai leidžia sušvelninti grėsmes, kylančias dėl didėjančios aplinkos taršos, kurią lemia ekonominė veikla.

[image: ]
































Problemos priežastis. Neišvystyti darnūs keliavimo būdai.
Nustatyti SSGG ryšiai: augantis visuomenės sąmoningumas renkantis mažiau taršų keliavimo būdą, taip pat spartėjantis perėjimas prie švaraus transporto, o kartu ir augančios energetinių išteklių, ypač kuro, kainos, sudaro prielaidas viešojo transporto sistemos pokyčiams: sukurta ir veikianti e-bilieto sistema Vilniaus mieste ir parengtas Vilniaus miesto darnaus judumo planas skatina pasinaudoti turimu regiono potencialu ir kurti vieningą, regiono gyventojų poreikiams pritaikytą viešojo transporto sistemą.

[image: ]
































Pastabos:
1. Čia ir toliau pateikiami paskutiniai prieinami statistiniai duomenys, publikuojami Oficialiosios statistikos portale, jei nenurodyta kitaip.
2. Čia ir toliau pastraipoje Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės vertinimo duomenys, 2021 m. 
Publikuojama https://www.kulturostyrimai.lt/metai/menininku-socialines-ir-kurybines-bukles-vertinimas/
3. Vilniaus regiono turizmo potencialo tyrimas (2022 m.).
Publikuojama https://vilniausregionas.lt/regionas/turizmo-potencialo-panaudojimo-tyrimas/
4. Švietimo valdymo informacinė sistema, lentelė „Bendrojo ugdymo mokyklų ir mokinių skaičius, jų dalis savivaldybėje (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 m.m.)“ publikuojama http://svis.emokykla.lt/bendrasis-ugdymas-2/
5. Nacionalinė švietimo agentūra, valstybinių brandos egzaminų rezultatų lentelės publikuojamos https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/rezultatai/
6. Nacionalinė švietimo agentūra, savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai, publikuojami https://www.svis.smm.lt/rodikliai/
7. Švietimo valdymo informacinė sistema, mokyklų pritaikymo neįgaliesiems anketos duomenys, publikuojami http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pritaikymo-neigaliesiems-anketos-duomenys/
8. Leidinys „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2022. Įtraukusis ugdymas“, publikuojamas https://smsm.lrv.lt/lt/teisine-informacija-1/ti-tyrimai-ir-analizes/svietimo-mokslo-ir-sporto-bukles-apzvalgos
9. Leidinys „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2022. Įtraukusis ugdymas“, publikuojamas https://smsm.lrv.lt/lt/teisine-informacija-1/ti-tyrimai-ir-analizes/svietimo-mokslo-ir-sporto-bukles-apzvalgos
10. Leidinys „Lietuvos tautinių mažumų švietimo būklės analizė 2021“, publikuojamas https://smsm.lrv.lt/lt/teisine-informacija-1/ti-tyrimai-ir-analizes/svietimo-mokslo-ir-sporto-bukles-apzvalgos
11. Leidinys „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2022. Įtraukusis ugdymas“, publikuojamas https://smsm.lrv.lt/lt/teisine-informacija-1/ti-tyrimai-ir-analizes/svietimo-mokslo-ir-sporto-bukles-apzvalgos
12. Čia ir toliau pastraipoje Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, publikuojami https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/nuoteku-tvarkymas/nuoteku-tvarkymo-apskaitos-duomenys
13. Čia ir toliau pastraipoje Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, publikuojami https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/informacija-apie-komunaliniu-atlieku-tvarkymo-sistemas-lietuvos-savivaldybese
14. „Pasirengimas regioninio lygmens viešojo transporto paslaugų organizavimo sistemos sukūrimui“ (vartotojų tyrimas, 2020 m.), publikuojama https://nrp.vrm.lt/lt/naudingi-tyrimai/tyrimai-lietuviu-k./292








II SKYRIUS
REGIONO PLĖTROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2 lentelė. Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai
	Eil. Nr.
	Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Stebėsenos rodikliai
	Teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos 
	Išankstinės sąlygos 

	
	Tikslų ir uždavinių pavadinimai
	Tikslų ir uždavinių kodai
	
	Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetai)
	Pradinė reikšmė (metai)
	Tarpinė siektina reikšmė (metai)
	Galutinė siektina reikšmė (metai)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	1.
	Mažinti ekonominius netolygumus


	LT011-01

	Poveikio

	Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) | vidutiniai skirtumai tarp regiono savivaldybių (standartinis nuokrypis)

	10,5
(2020)


	10,5
(2025)


	7
(2030)



















	Kompaktiško miesto principai, nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (pastaba) (toliau – LRTBP) 58 p., ir jų detalizavimas, nustatytas LRTBP plano 66–70 p. Urbanistinėse aglomeracijose taikomi reikalavimai, nustatyti LRTBP 73–83 p.

Taip pat su regiono plėtra susisjusios nuostatos:
„Konkurencinga valstybė 2030“ (brėž. „Konkurencinga valstybė 2030“; „Galimybių Lietuva 2030“) 15–17 p., „Lietuvos regionų“ (brėž. „Regionai 2030“) 18–25 p., „Partnerysčių“ (brėž. „Galimybių Lietuva 2030“, „Kultūros politika ir rekreacija“ ) 26–33 p., „Saugomas kultūrinis kraštovaizdis ir kultūros paveldo ištekliai“ 385–448 p., „Identitetas – kultūra ir jos raiška“, 535–537 p., „Rekreacijos ir turizmo vystymas“ 538–548 p. 

Vilniaus krašto kultūros paveldo arealo potencialo panaudojimo priemonės: (LRTBP 394.1.) (brėž.  „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinė pusiausvyra“); Rytų Lietuvos partnerysčių grupės kultūros paveldo išteklių įveiklinimas (LRBP 423 p.).
	Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti.



	
	
	
	
	Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus | tūkst. Eur
	25,9
(2019)
	30,9
(2025)
	36,1
(2030)
	
	

	1.1.
	Sudaryti patrauklias sąlygas pritraukti investicijas, vidiniams netolygumams mažinti

	LT011-01-01
	Rezultato
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius | vartotojai per metus (5.1)
	0
(2022)

	0
(2024)

	298 175 (2029)

	
	

	
	
	
	
	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | ha (5.1)

	0
(2022)

	0
(2024)

	41,2279 (2029)

	
	

	
	
	
	
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius | vartotojai per metus (5.2)

	0
(2022)

	0
(2024)

	19 700
(2029)
	
	

	1.2.
	Paskatinti tolygią kūrybinės ekonomikos ir turizmo plėtrą

	LT011-01-02
	Rezultato
	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | ha (5.2)

	0
(2022)


	0
(2024)


	181,3802 (2029)


	
	

	
	
	
	
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius | vartotojai per metus (5.2)

	0
(2022)


	0
(2024)


	73 510
(2029)


	
	

	
	
	
	
	Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) (5.2)

	0
(2020)
	0
(2024)
	3 430
(2029)

	
	

	2.
	Plėtoti kokybiškas ir prieinamas švietimo paslaugas

	LT011-02
	Poveikio
	3–5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis | procentai

	95
(2020)


	95
(2025)


	100
(2030)


	Kompaktiško miesto principai, nustatyti LRTBP 58 p., ir jų detalizavimas, nustatytas LRTBP plano 66–70 p. Urbanistinėse aglomeracijose taikomi reikalavimai, nustatyti LRTBP 73–83 p.
Taip pat su regiono plėtra susisjusios nuostatos:
„Konkurencinga valstybė 2030“ (brėž. „Konkurencinga valstybė 2030“; „Galimybių Lietuva 2030“) 15–17 p., „Lietuvos regionų“ (brėž. „Regionai 2030“) 18–25 p., „Identitetas – kultūra ir jos raiška“, 535–537 p.
	

	
	
	
	
	Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis | procentai

	50
(2020–2021)


	85
(2025)



	90
(2030)



	
	

	
	
	
	
	Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus) | procentai

	63
(2019)

	65
(2025)
	75
(2030)
	
	

	2.1.
	Padidinti ugdymo prieinamumą

	LT011-02-01
	Rezultato
	Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) R.B.2.2071
	0
 (2021)


	0
 (2024)


	8 450
(2029)


	
	

	
	
	
	
	Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas)
R.S.2.3026
	14,1
(2021)




	14,1
(2024)



	17,25
(2029)




	
	

	
	
	
	
	Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
R.B.2.2070

	0
(2021)




	0
(2024)



	1 386 
(2029)



	
	

	
	
	
	
	Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus)
R.S.2.3030

	0
(2021)
	0
(2024)
	319
(2029)
	
	

	2.2.
	Išplėtoti įvairialypį švietimą

	LT011-02-02
	Rezultato
	Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus)
R.S.2.3027

	0
(2021)
	0
(2024)
	1 635 (2029)
	
	

	3.
	Mažinti socialinę atskirtį
	LT011-03
	Poveikio
	Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį | procentai

	19,9
(2020)


	17,5
(2025)


	13,0
(2030)


	Kompaktiško miesto principai, nustatyti LRTBP 58 p., ir jų detalizavimas, nustatytas LRTBP plano 66–70 p. Urbanistinėse aglomeracijose taikomi reikalavimai, nustatyti LRTBP 73–83 p.

Taip pat su regiono plėtra susisjusios nuostatos:
„Konkurencinga valstybė 2030“ (brėž. „Konkurencinga valstybė 2030“; „Galimybių Lietuva 2030“) 15–17 p., „Lietuvos regionų“ (brėž. „Regionai 2030“) 18–25 p.
	Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos socialinio būsto prieinamumui didinti, ir investicijomis užtikrinamas socialinio būsto prieinamumas neįgaliesiems bei gausioms šeimoms (netaikoma veikloms, finansuojamoms pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 17 specialųjį prioritetą „Socialinio būsto fondo plėtra“).

Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, ir iki 2022 m. liepos 1 d. yra parengti ir suderinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija regioniniai socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, žemėlapiai.

Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui didinti, yra pagrįstos mokslo įrodymais, pripažinta gerąja praktika ar tarptautiniais standartais, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas rekomendacijas (metodiką).


Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai savivaldybėse,  ir iki 2023 m. IV ketv. su Sveikatos apsaugos ministerija suderinti regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo žemėlapiai.


	
	
	
	
	Patenkintas socialinio būsto poreikis nuo tokią teisę turinčių asmenų (šeimų) skaičiaus | procentai

	42
(2020)


	42
(2025)


	88
(2030)


	
	

	[bookmark: _Hlk231249775]
	
	
	
	Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus | procentai

	18
(2020)


	18
(2025)


	25
(2030)


	
	

	
	
	
	
	Viešųjų geriamojo vandens tiekėjų vandenviečių, kuriose įgyvendintos apsaugos priemonės, dalis | procentai
	0
(2024)


	0
(2026)


	15
(2030)


	
	

	
	
	
	
	Gyventojų, teigiamai vertinančių įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, dalis | procentai
	26
(2024)


	26
(2026)


	35
(2030)


	
	

	
	
	
	
	Gyventojų, kuriems užtikrinta vieta 2 ar aukštesnio lygio priedangose, dalis | procentai
	2,7
(2025)


	2,7
(2026)


	5
(2030)


	
	

	
	
	
	
	Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas) | mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų 

	288
(2020)


	220
(2025)


	160
(2030)



































	
	

	
	
	
	
	Gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas | mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų
	191
(2020)
	150
(2025)

	100
(2030)

	
	

	3.1.
	Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas ir pasirengimą krizėms bei ekstremalio-sioms situacijoms

	LT011-03-01
	Rezultato
	Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus

	0
(2021)





	0
(2024)





	328
(2029)





	
	

	
	
	
	
	Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus

	0
(2021)




	0
(2024)





	1 293
(2029)




	
	

	
	
	
	
	Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus

	0
(2019)


	0
(2024)

	254
(2029)

	
	

	
	
	
	
	Viešieji vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, kurie investuoja į saugaus vandens tiekimo užtikrinimo priemones, siekdami padidinti įmonių veiklos atsparumą, skaičius		
	0
(2025)


	0
(2026)

	6
(2030)

	
	

	
	
	
	
	Gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis, asmenys		
	0
(2025)


	0
(2026)

	9 979 (2030)

	
	

	3.2.
	Padidinti socialinio būsto prieinamumą ir sumažinti teritorinius skirtumus

	LT011-03-02
	Rezultato
	Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)

	0
(2021)
	0
(2024)
	299
(2029)
	
	

	
	
	
	
	Naujų arba modernizuotų įperkamų, tvarių socialinių būstų naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	0
(2025)
	0
(2026)
	485
(2030)
	
	

	3.3.
	Padidinti gyventojų atsparumą ligoms

	LT011-03-03
	Rezultato
	Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)

	75
(2020)


	75
(2024)


	80
(2029)


	
	

	
	
	
	
	Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)

	58
(2018)


	58
(2024)


	80
(2029)


	
	

	
	
	
	
	Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus

	0
(2021)



	0
(2024)
	1 114
(2029)
	
	

	4.
	Švelninti neigiamą poveikį aplinkai
	LT011-04
	Poveikio
	Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais | procentai

	85,9
(2020)



	86
(2025)


	87
(2030)


	Kompaktiško miesto principai, nustatyti LRTBP 58 p., ir jų detalizavimas, nustatytas LRTBP plano 66–70 p. Urbanistinėse aglomeracijose taikomi reikalavimai, nustatyti LRTBP 73–83 p.

Taip pat su regiono plėtra susisjusios nuostatos:
„Konkurencinga valstybė 2030“ (brėž. „Konkurencinga valstybė 2030“; „Galimybių Lietuva 2030“) 15–17 p., „Lietuvos regionų“ (brėž. „Regionai 2030“) 18–25 p., „Partnerysčių“ (brėž. „Galimybių Lietuva 2030“, „Kultūros politika ir rekreacija“ ) 26–33 p., „Saugomas kultūrinis kraštovaizdis ir kultūros paveldo ištekliai“ 385–448 p., „Rekreacijos ir turizmo vystymas“ 538–548  p.
	Projekto veiklų atitiktis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planui.

Veiklų atitiktis patvirtintiems regioniniams ir (ar) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planams, parengtiems Valstybiniam atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planui įgyvendinti.

1. Miestams, turintiems daugiau kaip 20 000 gyventojų, parengti ir patvirtinti žalinimo planai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žalinimo planams rengti. Kitoms urbanizuotoms vietovėms parengti ir patvirtinti žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapių sudarymui.
2. Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis yra 1 500 gyventojų / km2 arba didesnis ir kurių gamtinių ir antropogeninių plotų santykis yra mažesnis nei 1,5 (t. y. neatitinka optimalaus Lietuvos teritorijos žemės naudmenų plotų santykio, kurį sudaro 60 proc. natūralios naudmenos ir 40 proc. intensyvaus naudojimo antropogeninės naudmenos) taip, kaip numatyta žalinimo planuose ar žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiuose. Į mažesnio nei 1 500 / km2 gyventojų tankumo teritoriją gali patekti ne daugiau kaip 20 proc. tvarkomos teritorijos.

Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis didesnis kaip 150 gyventojų/km2 ir aplinkinėje teritorijoje (iki 5 km).
Rekultivuota žemė naudojama želdynų ir želdinių įrengimui, socialiniams būstams, ūkinei, ekonominei, kultūrinei, sporto ar bendruomeninei veiklai.

Savivaldybės tarybos patvirtinta Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus atitinkanti savivaldybės aplinkos (oro) monitoringo programa kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijos aplinkos ore matavimams ir kitų oro teršalų (kai reikia) koncentracijos aplinkos ore matavimams, su Aplinkos apsaugos agentūros derinimo išvada, kad matavimų, atliktų pagal programoje kietųjų dalelių KD2.5 matavimams nustatytas sąlygas duomenys bus tinkami naudoti valstybinio aplinkos monitoringo tikslams.

1. Savivaldybės tarybos patvirtintas darnaus judumo mieste planas, kurio parengimas finansuotas 2014–2020 m. ES fondų lėšomis. 
2. Pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas  parengtas ir patvirtintas viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų vietinės reikšmės keliuose planas iki 2030 m.


	
	
	
	
	Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais | procentai

	81,9
(2020)


	82
(2025)



	83
(2030)



	
	

	
	
	
	
	Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis | procentai

	21
(2020)


	15
(2025)


	5
(2030)



	
	

	
	
	
	
	Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis | procentai

	28
(2020)
	55
(2025)


	60
(2030)


	
	

	
	
	
	
	Nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros plotų santykis 1 500 gyv./km2 ir didesnio tankumo teritorijoje | santykis, dešimtainė trupmena

	1,00
(2021)


	1,00
(2025)



	0,9
(2030)



	
	

	
	
	
	
	Potencialių taršos židinių tankumas 300 gyv./km2 ir didesnio tankumo ir aplinkinėje teritorijoje (iki 2 km) | vnt./km2

	0,17
(2021)



	0,17
(2025)



	0,16
(2030)


	
	

	
	
	
	
	Priešlaikinės mirtys, priskiriamos ilgalaikiam kietųjų dalelių KD2,5 poveikiui | mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų


	96
(2019)




	96
(2025)




	95
(2030)







	
	

	
	
	
	
	Sausumos transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, tenkantis vienam gyventojui (pagal EDGAR metodiką) | tonos CO2 ekvivalento
 
	1,4
(2023)
	1,4
(2025)
	1,2
(2030)
	
	

	4.1.
	Pagerinti komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą
	LT011-04-01
	Rezultato
	Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų | asmenys 

	0
(2021)


	0
(2024)


	32 633 (2029)


	
	

	
	
	
	
	Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių | asmenys

	0
(2021)


	0
(2024)


	6 361 (2029)


	
	

	
	
	
	
	Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos | tonos per metus

	0
(2021)

	0
(2024)

	4 910 (2029)

	
	

	4.2.
	Sumažinti aplinkos taršą
	LT011-04-02
	Rezultato
	Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra | asmenys

	0
(2021)

	0
(2024)

	14 800
(2029)

	
	

	
	
	
	
	Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai | ha

	0
(2021)



	0
(2024)



	0,041
(2029)



	
	

	
	
	
	
	Miestai, kuriuose įrengta ar modernizuota oro monitoringo infrastruktūra 
	0
(2021)

	0
(2024)

	1
(2029)

	
	

	4.3.
	Sudaryti palankias sąlygas darniam judumui
	LT011-04-03
	Rezultato
	Naujo arba modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus | naudotojai per metus


	0
(2020)




	0
(2024)




	7 500 000 (2029)




	
	

	
	
	
	
	Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | naudotojai per metus

	0
(2020)

	0
(2024)
	416 150 (2029)
	
	



Pastaba. Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“.


III SKYRIUS 
REGIONO PLĖTROS PLANO PAŽANGOS PRIEMONĖS

3 lentelė. Pažangos priemonių suvestinė
	Eil. Nr.
	Pažangos priemonė
	Pažangos priemone įgyvendinamas regiono plėtros uždavinys
	Kiti regiono plėtros uždaviniai
	Būtinosios sąlygos
	Prisidėjimas prie horizonta-liųjų principų (toliau – HP) įgyvendi-nimo 
	Koordi-natorius
	Preliminarus pažangos lėšų poreikis (Eur)

	
	Pavadinimas
	Kodas
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų:
ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	Iš jų: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	[bookmark: _Hlk119785801]Veiksmingų ir prieinamų švietimo paslaugų plėtra

	[bookmark: _Hlk119785824]LT011-02-01-01
	Padidinti ugdymo prieinamumą

	Išplėtoti įvairialypį švietimą

	
–
	Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Vilniaus regiono plėtros taryba
	25 669 781,58
	12 834 890,16
	0

	2.
	Palankių sąlygų ekonominiam augimui sudarymas funkcinėse zonose
	LT011-01-02-01
	Paskatinti tolygią kūrybinės ekonomikos ir turizmo plėtrą

	Sudaryti patrauklias sąlygas pritraukti investicijas vidiniams netolygumams mažinti

Padidinti ugdymo prieinamumą

Išplėtoti įvairialypį švietimą
	–
	Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Vilniaus regiono plėtros taryba
	90 126 210,71
	45 063 105,32
	0

	3.
	Vilniaus miesto su priemiesčiu plėtra
	LT011-01-01-01
	Sudaryti patrauklias sąlygas pritraukti investicijas vidiniams netolygumams mažinti

	Sumažinti aplinkos taršą 

Padidinti ugdymo prieinamumą

Išplėtoti įvairialypį švietimą
	–
	Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems
Inovatyvumo (kūrybingumo)

	Vilniaus regiono plėtros taryba
	69 076 100,18
	34 538 050,09
	0

	4.
	Socialinio būsto fondo plėtra
	LT011-03-02-01
	Padidinti socialinio būsto prieinamumą ir sumažinti teritorinius skirtumus


	
	–
	Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Vilniaus regiono plėtros taryba
	46 560 007,16
	26 360 955,44
	0

	5.
	[bookmark: _Hlk122494076]Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
	LT011-03-01-01
	Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas ir pasirengimą krizėms bei ekstremaliosioms situacijoms

	
	–
	Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Vilniaus regiono plėtros taryba
	42 736 322,06
	21 368 161,01
	0

	6.
	Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas
	LT011-03-03-01
	Padidinti gyventojų atsparumą ligoms

	Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas ir pasirengimą krizėms bei ekstremaliosioms situacijoms

	–
	Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems
	Vilniaus regiono plėtros taryba
	4 952 706,22
	2 476 353,11
	0

	7.
	Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra
	LT011-03-03-02
	Padidinti gyventojų atsparumą ligoms

	Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas ir pasirengimą krizėms bei ekstremaliosioms situacijoms
	–
	Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems
	Vilniaus regiono plėtros taryba
	12 421 464,85
	5 984 732,41
	0

	8.
	[bookmark: _Hlk148821243]Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
	[bookmark: _Hlk148821285]LT011-04-01-01
	Pagerinti komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą

	
	–
	Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Vilniaus regiono plėtros taryba
	55 535 304,62
	22 299 441,01
	0

	9.
	Atliekų rūšiuojamojo surinkimo plėtra
	LT011-04-01-02
	Pagerinti komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą

	
	–
	Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems
	Vilniaus regiono plėtros taryba
	7 362 172,50
	6 257 846,61
	0

	10.
	Aplinkos oro monitoringo infrastruktūros plėtra
	LT011-04-02-02
	Sumažinti aplinkos taršą

	
	–
	Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Vilniaus regiono plėtros taryba
	96 778,82
	82 261,99
	0

	11.
	[bookmark: _Hlk162970927]Žaliosios infrastruktūros plėtra urbanizuotose teritorijose
	LT011-04-02-03
	Sumažinti aplinkos taršą

	
	–
	Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems
	Vilniaus regiono plėtros taryba
	5 400 489,43
	4 590 415,91
	0

	12.
	Darnaus judumo skatinimas
	LT011-04-03-01
	Sudaryti palankias sąlygas darniam judumui
	
	–
	Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Vilniaus regiono plėtros taryba
	109 466 116,10
	45 717 898,66
	0

	13.
	Praeityje užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas

	LT011-04-02-01
	Sumažinti aplinkos taršą
	
	–
	Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems
	Vilniaus regiono plėtros taryba
	900 000,00
	765 000,00
	0

	14.
	[bookmark: _Hlk231346467]Pasirengimo krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms gerinimas
	LT011-03-01-02
	Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas ir pasirengimą krizėms bei ekstremaliosioms situacijoms

	
	–
	Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems
	Vilniaus regiono plėtros taryba
	22 772 988,75
	15 793 715,88
	0

	
	Iš viso:
	493 076 442,98
	244 132 827,60
	0






IV SKYRIUS 
PAŽANGOS PRIEMONIŲ APRAŠAS

PIRMAS SKIRSNIS
(nurodomas skirsnio eilės numeris)

LT011-02-01-01 „Veiksmingų ir prieinamų švietimo paslaugų plėtra“
_____________________________________________________________
(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)

1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai
	Eil. Nr.
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas
(matavimo vienetas)
	Pradinė rodiklio reikšmė 
(metai)
	Siektinos rodiklio reikšmės

	
	
	
	
	Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)
	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
(metai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	R.B.2.2071
	Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)

	0
(2021)
	0
(2024)
	8 450
(2029)

	2.
	R.S.2.3026
	Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas)

	14,1
(2021)
	14,1
(2025)
	17,25
(2029)

	3.
	R.B.2.2070
	Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)

	0
(2020)
	0
(2024)
	1 386
(2029)

	4.
	R.S.2.3030
	Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus)

	0
(2020)
	0
(2024)
	319
(2029)

	5.
	R.S.2.3027
	Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus)

	0
(2020)
	0
(2024)
	1 635
(2029)





2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis
	Finansavimo šaltiniai
	Lėšų poreikis, eurais

	1
	2

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:
	21 756 313,25

	1.1. Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos (pastaba)
	8 921 423,09

	[bookmark: _Hlk124772199]1.2.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

	[bookmark: _Hlk231294953]8 921 423,09

	1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	12 834 890,16

	1.3.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

	12 834 890,16

	1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
	0

	2. Kitos lėšos:
	3 913 468,33

	2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos
	3 913 468,33

	2.2. Privačios lėšos
	0

	2.3. Kitos viešosios lėšos
	0

	IŠ VISO
	25 669 781,58


Pastaba. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšų poreikis siekia 8 921 423,09 Eur, Vilniaus regionui nustatytas ES paramos lėšų intensyvumas 50 proc., Vilniaus miesto savivaldybės projektuose valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos neviršija 25 proc., kitų Vilniaus regiono savivaldybių projektuose atitinkamai neviršija 35 proc.


3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai 
	Veiklos, poveiklės,  projektai
	Veiklos, poveiklės, projekto tipas
	Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu
	Galimi partneriai
	Projektų atrankos būdas
	Tiesiogiai prisidedama prie HP
	Projektų finansavimo forma
	Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai
	Stebėsenos rodikliai
	Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)
	Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)

	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso

	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip
	Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip
	Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai
	Siektina rodiklio reikšmė (metai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valsty-bės biudžeto lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. [bookmark: _Hlk124100095][bookmark: _Hlk160390281]Padidinti ugdymo prieinamumą ir plėtoti visos dienos mokyklų veiklą
	I
	Savivaldybių administracijos

	Bendrojo ugdymo mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos
	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	25 669 781,58
	0,00
	8 921 423,09
	12 834 890,16
	3 913 468,33
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	8 450
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3026
Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas)
	17,25
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2070
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	1 386
(2029)

	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3030
Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus)
	319
(2029)

	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0067
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	9 888
(2029)

	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1025
Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius)
	9
(2029)

	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0066
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	1 478
(2029)

	
–

	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1024
Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius)
	430
(2029)

	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1029
Tikslinės transporto priemonės (skaičius)
	7
(2029)

	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3027
Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus)
	1 635
(2029)

	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje


	–
	Elektrėnų savivaldybės administracija
	Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“
Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“
Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla
Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 360 115,00
	0,00
	826 040,25
	1 180 057,50
	354 017,25
	
	
	2024 m. II ketv.
	2026 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	1 074
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3026
Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas)
	27,27
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2070
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	365
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0067
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	1 074
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1025
Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius)
	2
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0066
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	365
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1024
Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius)
	30
(2027)
	
	

	1.1.* Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje
(1 pastaba)


	–
	Elektrėnų savivaldybės administracija
	Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“
Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“
Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla
Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	300 000,00
	0,00
	105 000,00
	150 000,00
	45 000,00
	
	
	2024 m. II ketv.
	2026 m. IV ketv.

	[bookmark: _Hlk191844830]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	1 074
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3027
Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus)
	80
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0067
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	1 074
(2027)
	
	

	1.2. [bookmark: _Hlk124101076]Naujų ikimokyklinių vietų kūrimas Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Pasaka“

	–
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
	
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 920 000,00

	0,00
	672 000,00

	960 000,00

	288 000,00

	
	
	2025 m. II ketv.
	2027 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2070
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	217
(2028)

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0066
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	223
(2027)

	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1024
Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius)
	25
(2027)

	

	

	1.3. Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdymo infrastruktūros plėtra 

	–
	Širvintų rajono savivaldybės administracija

	Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“

	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 161 269,58
	0,00
	756 444,35
	1 080 634,79
	324 190,44
	
	
	2025 m. I ketv.
	2027 m. III ketv. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2070
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	188
(2028)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0066
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	185
(2027)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1024
Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius)
	80
(2027)

	
	

	1.4. [bookmark: _Hlk187097617]Visos dienos mokyklos infrastruktūros sukūrimas Širvintų pradinėje mokykloje 

	–
	Širvintų rajono savivaldybės administracija

	
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 143 365,20
	0,00
	400 177,82
	571 682,60
	171 504,78
	
	
	2025 m. I ketv.
	2026 m. III ketv. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	366
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3027
Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus)
	100
(2027)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0067
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	404
(2026)

	
	

	[bookmark: _Hlk124778524]1.5.* Švenčionių rajono savivaldybės švietimo įstaigų modernizavimas

	–
	Švenčionių rajono savivaldybės administracija

	Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija, Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija, Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	3 683 213,00
	0,00
	1 289 124,55
	1 841 606,50
	552 481,95
	
	
	2024 m. IV ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	1 124
(2028)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3027
Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus)
	675
(2028)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0067
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	1 124
(2027)

	
	

	1.6. Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai, sukūrimas, taikant universalaus dizaino principus Trakų rajono savivaldybės gimnazijose

	–
	Trakų rajono savivaldybės administracija
	Trakų Vytauto Didžiojo, Rūdiškių, Lentvario „Versmės“, Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 506 925,00
	0,00
	877 423,75
	1 253 462,50
	376 038,75
	
	
	2026 m. II ketv.
	2029 m. I ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	900
(2028)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3026
Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas)
	35,29
(2028)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0067
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	1 600
(2027)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1025
Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius)
	4
(2027)

	
	

	1.6.* Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai, sukūrimas, taikant universalaus dizaino principus Trakų rajono savivaldybės gimnazijose
(2 pastaba)

	–
	Trakų rajono savivaldybės administracija
	Trakų Vytauto Didžiojo, Rūdiškių, Lentvario „Versmės“, Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 325 075,00
	0,00
	813 776,25
	1 162 537,50
	348 761,25
	
	
	2026 m. II ketv.
	2029 m. I ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)

	900
(2028)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0067
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	 1 600
(2027)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2070
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	40
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3027
Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus)
	400
(2027)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0066
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	60
(2027)

	
	

	1.7. Transporto priemonių įsigijimas, siekiant užtikrinti įvairių poreikių mokinių ir vaikų pavėžėjimo paslaugą Trakų rajono savivaldybėje
	–
	Trakų rajono savivaldybės administracija
	
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	678 000,00

	0,00
	237 300,00

	339 000,00

	101 700,00

	
	
	2024 m. IV ketv.
	2026 m. I ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3030
Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus)
	57
(2026)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1029
Tikslinės transporto priemonės (skaičius)
	3
(2025)

	
	

	1.8. Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas steigiant grupes Trakų rajono švietimo įstaigose
	–
	Trakų rajono savivaldybės administracija
	Trakų pradinė mokykla
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	542 852,32
	0,00
	189 998,31
	271 426,16
	81 427,85
	
	
	2024 m. IV ketv.
	2026 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2070
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	40
(2027)

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0066
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	45
(2026)

	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1024
Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius)
	45
(2026)

	

	

	1.9. Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Ukmergės rajono savivaldybėje
	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
	Ukmergės 
A. Smetonos gimnazija, Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	776 000,00

	0,00
	271 600,00
	388 000,00
	116 400,00
	
	
	2024 m. III ketv.
	2026 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	900
(2027)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3026
Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas)
	11,76
(2027)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0067
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	900
(2026)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1025
Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius)
	2
(2026)

	
	

	1.10. Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas
	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
	
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	467 706,14
	0,00
	163 696,70
	233 852,44
	70 157,00
	
	
	2024 m. III ketv.
	2026 m. I ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3030
Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus)
	240
(2026)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1029
Tikslinės transporto priemonės (skaičius)
	2
(2025)

	
	

	1.11. (3 pastaba)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12. Įvairialypio švietimo plėtojimas visos dienos mokyklose Ukmergės rajono savivaldybėje
	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
	Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla, 
Ukmergės Senamiesčio progimnazija,
Ukmergės „Šilo“ progimnazija,
Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla,
Ukmergės Pašilės progimnazija,
Ukmergės r. Taujėnų gimnazija,
Ukmergės r. Vidiškių pagrindinė mokykla,
Ukmergės r. Veprių mokykla–daugiafunkcis centras

	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	696 295,12

	0,00
	243 703,29
	348 147,56
	104 444,27
	
	
	2024 m. II ketv.
	2026 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	1 800
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3027
Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus)
	300
(2026)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0067
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	1 800
(2026)

	
	

	1.13. (4 pastaba)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14. (5 pastaba)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14. * (6 pastaba)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15. (7 pastaba)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15. * (8 pastaba)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16. Aplinkų,  pritaikytų neįgaliųjų ir spec. poreikių moksleivių ugdymo organizavimui, sukūrimas taikant universalaus dizaino pricipus Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkciame centre (Savanorių pr. 55 Vilnius)
	–
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinis centras
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	630 000,00
	0,00
	157 500,00

	315 000,00

	157 500,00

	
	
	2024 m. II ketv.
	2025 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	22
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3026
Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas)

	14,97
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3030
Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus)
	22
(2026)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0067
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	22
(2025)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1025
Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius)
	1
(2025)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1029
Tikslinės transporto priemonės (skaičius)
	2
(2025)

	
	

	1.17. Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus rajono savivaldybėje

	–
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija

	Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija
Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis
Vilniaus r. Buivydiškių mokykla-darželis
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	3 200 000,00

	0,00
	1 120 000,00

	1 600 000,00

	480 000,00

	
	
	2024 m. II ketv.
	2026 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2070
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	320
(2027)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0066
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	360
(2026)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1024
Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius)
	230
(2026)

	
	

	1.18. Visos dienos mokyklos infrastruktūros sukūrimas Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje
	–
	Širvintų rajono savivaldybės administracija

	
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	695 365,22
	0,00
	243 377,82
	347 682,61
	104 304,79
	
	
	2025 m. III ketv.
	2027 m. IV ketv. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	290
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3027
Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus)
	80
(2028)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0067
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	290
(2027)

	
	

	1.19. Naujų ikimokyklinių vietų kūrimas Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“
	–
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
	
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems
	–
	1 583 600,00
	0,00
	554 260,00
	791 800,00
	237 540,00
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2070
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	216
(2029)

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0066
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys)
	240
(2029)

	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1024
Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius)
	20
(2029)

	

	

	Iš viso pažangos priemonės veikloms:
	25 669 781,58
	0,00
	8 921 423,09
	12 834 890,16
	3 913 468,33
	



Pastabos:
1. Projektai Nr. 1.1 ir 1.1* bus įgyvendinami kaip vienas (bendras) projektas.
2. Projektai Nr. 1.6 ir 1.6* bus įgyvendinami kaip vienas (bendras) projektas.
3. [bookmark: _Hlk231296297]Išbrauktas projektas „1.11. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2025 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. TS-8 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).
4. Išbrauktas projektas „1.13. Aplinkų, pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui, sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Vyturio pradinėje mokykloje (Taikos g. 189, Vilnius)“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2026 m. birželio  d. sprendimu Nr. TS- „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).
5. [bookmark: _Hlk231296361]Išbrauktas projektas „1.14. Aplinkų,  pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai, sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje (Šeškinės g. 15, Vilnius)“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2026 m. birželio  d. sprendimu Nr. TS- „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).
6. Išbrauktas projektas „1.14*. Aplinkų,  pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai, sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje (Šeškinės g. 15, Vilnius)“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2026 m. birželio  d. sprendimu Nr. TS- „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).
7. Išbrauktas projektas „1.15. Aplinkų,  pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai, sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjuje (Kruopų g. 11, Vilnius)“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2026 m. birželio  d. sprendimu Nr. TS- „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).
8. Išbrauktas projektas „1.15*. Aplinkų,  pritaikytų įtraukiojo ugdymo organizavimui ir visos dienos mokyklų veiklai, sukūrimas taikant universalaus dizaino principus Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjuje (Kruopų g. 11, Vilnius)“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2026 m. birželio  d. sprendimu Nr. TS- „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).

4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Specialieji projektų atrankos kriterijai
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui 
vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	_




5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti

	_
	Projektai atrenkami planavimo būdu.



6 lentelė. Reikalavimai projektams
	Eil. Nr.
	Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas
	Reikalavimai projektams

	1
	2
	3

	
	–
	Nenustatyti







7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	2

	
	Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti.

































[bookmark: _Hlk143495573][bookmark: _Hlk160461937]ANTRAS SKIRSNIS
(nurodomas skirsnio eilės numeris)

LT011-03-03-01 „Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas“
_____________________________________________________________
(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)

1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai
	Eil. Nr.
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas
(matavimo vienetas)
	Pradinė rodiklio reikšmė 
(metai)
	Siektinos rodiklio reikšmės

	
	
	
	
	Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)
	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
(metai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	R.S.2.3523 
	Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)
	0
(2021)
	0
(2024)
	80
(2029)

	2. 
	R.S.2.3526
	Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)
	0
(2021)
	0
(2024)
	80
(2029)




2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis
	Finansavimo šaltiniai
	Lėšų poreikis, eurais

	1
	2

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:
	4 050 495,83

	1.1. Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	1 574 142,72

	1.2.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

	1 574 142,72

	1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	2 476 353,11

	1.3.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

	2 476 353,11

	1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
	0

	2. Kitos lėšos:
	902 210,39

	2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos
	902 210,39

	2.2. Privačios lėšos
	0

	2.3. Kitos viešosios lėšos
	0

	IŠ VISO
	4 952 706,22




3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai 
	Veiklos, poveiklės,  projektai
	Veiklos, poveiklės, projekto tipas
	Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu
	Galimi partneriai
	Projektų atrankos būdas
	Tiesiogiai priside-dama prie HP
	Projektų finansavimo forma
	Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai
	Stebėsenos rodikliai
	Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)
	Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)

	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso

	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip
	Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip
	Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai
	Siektina rodiklio reikšmė (metai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valsty-bės biudžeto lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Prevencijos paslaugų prieinamumo didinimas visuomenės sveikatai stiprinti
	I
	Savivaldybių administracijos

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai

	Savivaldybių administracijos 

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai 

Kiti viešieji juridiniai asmenys

Nevyriausybinės organizacijos

	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	4 952 706,22
	0,00
	1 574 142,72
	2 476 353,11
	902 210,39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3523
Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)
	80
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1519
Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys)
	38 510
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3526
Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)
	80
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0518
Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius)
	12
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. [bookmark: _Hlk143504140]Sveikatinimo akademija
	–
	Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
	Elektrėnų savivaldybės administracija
Elektrėnų kultūros centras
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	600 000,00
	0,00
	210 000,00
	300 000,00
	90 000,00
	
	
	2025 m. III ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3523
Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)
	80
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1519
Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys)
	495
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3526
Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)
	80
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0518
Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius)
	3
(2029)
	
	

	1.2. (pastaba)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Visuomenės sveikatos gerinimas ir priklausomybės ligų prevencijos didinimas Širvintų rajono savivaldybėje
	–
	Širvintų rajono savivladybės administracija​
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	140 000,00
	0,00
	49 000,00
	70 000,00
	21 000,00
	
	
	2024 m. IV ketv.
	2027 m. I ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3523
Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)
	80
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1519
Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys)
	900
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3526
Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)
	80
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0518
Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius)
	1
(2027)
	
	

	1.4. Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono savivaldybėje
	–
	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
	Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
Švenčionių rajono Sporto centras
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	400 000,00
	0,00
	140 000,00
	200 000,00
	60 000,00
	
	
	2024 m. IV ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3523
Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)
	80
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1519
Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys)
	1 626
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3526
Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)
	80
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0518
Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius)
	3
(2027)
	
	

	1.5. [bookmark: _Hlk143508191]Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Trakų rajono savivaldybėje
	–
	Trakų rajono savivaldybės administracija
	Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	400 000,00
	0,00
	140 000,00
	200 000,00
	60 000,00
	
	
	2025 m. III ketv.
	2029 m. I ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3523
Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)
	80
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1519
Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys)
	3 600
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3526
Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)
	80
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0518
Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius)
	2
(2029)
	
	

	1.6. Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Ukmergės rajono savivaldybėje
	–
	Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	317 381,72
	0,00
	111 083,60
	158 690,86
	47 607,26
	
	
	2025 m. II ketv.
	2028 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3523
Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)
	80
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1519
Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys)
	1 700
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3526
Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)
	80
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0518
Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius)
	1
(2027)
	
	

	1.7. [bookmark: _Hlk143509518]Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Vilniaus miesto savivaldybėje
	–
	Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 593 044,50
	0,00
	398 261,12
	796 522,25
	398 261,13
	
	
	2025 m. II ketv.
	2029 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3523
Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)
	80
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1519
Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys)
	24 585
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3526
Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)
	80
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0518
Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius)
	1
(2029)
	
	

	1.8. Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje
	–
	Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
	
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 502 280,00
	0,00
	525 798,00
	751 140,00
	225 342,00
	
	
	2025 m. III ketv.
	2029 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3523
Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)
	80
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1519
Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys)
	5 604
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3526
Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)
	80
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0518
Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius)
	1
(2029)
	
	

	Iš viso pažangos priemonės veikloms:
	4 952 706,22
	0,00
	1 574 142,72
	2 476 353,11
	902 210,39
	



Pastaba. Išbrauktas projektas „1.2.	Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Šalčininkų rajone“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2026 m. balandžio  d. sprendimu Nr. TS- „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).

4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Specialieji projektų atrankos kriterijai
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui 
vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	_




5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti

	_
	Projektai atrenkami planavimo būdu.



6 lentelė. Reikalavimai projektams
	Eil. Nr.
	Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas
	Reikalavimai projektams

	1
	2
	3

	
	_
	Nenustatyti



7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	2

	
	Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti.













[bookmark: _Hlk152178329]TREČIAS SKIRSNIS
(nurodomas skirsnio eilės numeris)

LT011-04-01-01 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
_____________________________________________________________
(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)

1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai
	Eil. Nr.
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas
(matavimo vienetas)
	Pradinė rodiklio reikšmė 
(metai)
	Siektinos rodiklio reikšmės

	
	
	
	
	Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)
	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
(metai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	RCR41
R.B.2.2041
	Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys
	0
(2021)
	0
(2024)
	32 633 
(2029)

	2. 
	RCR42
R.B.2.2042
	Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys
	0
(2021)
	0
(2024)
	6 361 
(2029)




2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis
	Finansavimo šaltiniai
	Lėšų poreikis, eurais

	1
	2

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:
	22 299 441,01

	1.1. Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	0


	1.2.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

	0

	1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	22 299 441,01

	1.3.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

	22 299 441,01

	1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
	0

	2. Kitos lėšos:
	33 235 863,61

	2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos
	0

	2.2. Privačios lėšos
	33 235 863,61

	2.3. Kitos viešosios lėšos
	0

	IŠ VISO
	55 535 304,62




3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai 
	Veiklos, poveiklės,  projektai
	Veiklos, poveiklės, projekto tipas
	Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu
	Galimi partneriai
	Projektų atrankos būdas
	Tiesiogiai priside-dama prie HP
	Projektų finansavimo forma
	Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai
	Stebėsenos rodikliai
	Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)
	Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)

	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso

	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip
	Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip
	Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai
	Siektina rodiklio reikšmė (metai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valsty-bės biudžeto lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą
	I
	Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai
	Savivaldybių administracijos 


	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	55 535 304,62
	0,00
	0,00
	22 299 441,01
	33 235 863,61
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO30
P.B.2.0030
Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	65,783 (2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO31
P.B.2.0031
Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	127,29 (2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO32
P.B.2.0032
Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE
	7 406 (2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR41
R.B.2.2041
Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys
	32 633 (2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR42
R.B.2.2042
Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys
	6 361
(2029)
	–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1013
Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą
	8 625 (2029)
	–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimams Elektrėnų savivaldybėje
	–
	UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
	Elektrėnų savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	4 265 061,59
	0,00
	0,00
	1 519 896,50
	2 745 165,09
	
	
	2025 m. III ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO30
P.B.2.0030
Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	2,18
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO31
P.B.2.0031
Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km

	9,14
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO32
P.B.2.0032
Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE
	400
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR41
R.B.2.2041
Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys
	55
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR42
R.B.2.2042
Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys
	543
(2029)
	
	

	1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šalčininkų rajone
	–
	UAB „Tvarkyba“
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	5 439 965,84
	0,00
	0,00
	2 068 528,76
	3 371 437,08
	
	
	2025 m. IV ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO30
P.B.2.0030
Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	4,89
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO31
P.B.2.0031
Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	5,71 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO32
P.B.2.0032
Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE

	1 090
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR41
R.B.2.2041
Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys
	3 234
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR42
R.B.2.2042
Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys
	618
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1013
Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą
	541
(2029)
	
	

	1.3. [bookmark: _Hlk163077246]Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šalčininkų rajone (Dainavos, Pabarės, Butrimonių, Kalesninkų gyvenvietėse)
	–
	UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	5 503 653,05
	0,00
	0,00
	2 279 560,21
	3 224 092,84
	
	
	2026 m. I ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO30
P.B.2.0030
Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	6,14
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO31
P.B.2.0031
Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	12,23
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO32
P.B.2.0032
Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE
	400
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR41
R.B.2.2041
Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys
	472
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR42
R.B.2.2042
Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys
	478
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1013
Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą
	50
(2029)
	
	

	1.4. [bookmark: _Hlk199321757] (pastaba)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Bartkuškio k. ir Musninkų mstl.
	–
	UAB „Širvintų vandenys“
	Širvintų rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 256 415,88
	0,00
	0,00
	649 583,07
	1 606 832,81
	
	
	2025 m. III ketv.
	2027 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO30
P.B.2.0030
Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	2,68
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO31
P.B.2.0031
Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	3,56
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO32
P.B.2.0032
Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE
	473
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR41
R.B.2.2041
Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys
	66
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR42
R.B.2.2042
Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys
	229
(2027)
	
	

	1.6.  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajono savivaldybėje
	–
	UAB „Trakų vandenys“
	Trakų rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	7 723 009,19
	0,00
	0,00
	2 727 690,75
	4 995 318,44
	
	
	2025 m. II ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO30
P.B.2.0030
Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	12,53
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO31
P.B.2.0031
Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	19,11
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO32
P.B.2.0032
Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE
	236
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR41
R.B.2.2041
Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys
	566
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR42
R.B.2.2042
Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys
	595
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1013
Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą
	70
(2029)
	
	

	1.7. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje

	–
	UAB „Ukmergės vandenys“
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	3 417 326,00
	0,00
	0,00
	1 708 663,00
	1 708 663,00
	
	
	2025 m. III ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO30
P.B.2.0030
Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	1,26
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO31
P.B.2.0031
Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	4,6
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO32
P.B.2.0032
Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE
	2 160
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR41
R.B.2.2041
Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys
	19 178
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR42
R.B.2.2042
Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys
	1 521
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1013
Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą
	6 720
(2029)
	
	

	1.8. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus r. (Lavoriškių k., Mickūnų mstl., Nemėžio k., Skaidiškių k. ir Šumsko mstl.)
	–
	UAB „Nemėžio komunalininkas“
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	10 343 790,00
	0,00
	0,00
	5 110 706,00
	5 233 084,00
	
	
	2024 m. III ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO30
P.B.2.0030
Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	10,64
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO31
P.B.2.0031
Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km

	20,24
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO32
P.B.2.0032
Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE
	1 434
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR41
R.B.2.2041
Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys
	3 055
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR42
R.B.2.2042
Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys
	838
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1013
Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą
	748
(2027)
	
	

	1.9. [bookmark: _Hlk163079325]Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus r. (Dūkštų k., Bezdonių mstl., Buivydžių I k.)
	–
	UAB „Nemenčinės komunalininkas“
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	5 787 560,14
	0,00
	0,00
	2 885 352,72
	2 902 207,42
	
	
	2024 m. III ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO30
P.B.2.0030
Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	16,22
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO31
P.B.2.0031
Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	20,15
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO32
P.B.2.0032
Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE
	430
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR41
R.B.2.2041
Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys
	780
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR42
R.B.2.2042
Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys
	780
(2028)
	
	

	1.10. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus r. (Grigaičių k. dalyje)
	–
	UAB „Vilniaus vandenys“
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	945 520,00
	0,00
	0,00
	472 760,00
	472 760,00
	
	
	2024 m. IV ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO30
P.B.2.0030
Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	2,6
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO31
P.B.2.0031
Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	3,9
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR41
R.B.2.2041
Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys
	50
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR42
R.B.2.2042
Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys
	50
(2028)
	
	

	1.11. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Švenčionių rajone
	–
	UAB ,,Švenčionių komunalinis centras"
	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	9 525 002,93
	0,00
	0,00
	2 712 700,00
	6 812 302,93
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO30
P.B.2.0030
Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	6,643 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO31
P.B.2.0031
Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km
	28,65 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO32
P.B.2.0032
Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, GE
	783 
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR41
R.B.2.2041
Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys
	215
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR42
R.B.2.2042
Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys
	709
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1013
Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą
	80
(2029)
	
	

	1.12. Šalčininkų vandenvietės atnaujinimas, rekonstruojant geriamojo vandens gavybos infrastruktūrą

	–
	UAB „Vilniaus vandenys“

	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	328 000,00
	0,00
	0,00
	164 000,00
	164 000,00
	
	
	2026 m. III ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR41
R.B.2.2041
Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys
	4 962
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1013
Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą
	416
(2029)
	
	

	Iš viso pažangos priemonės veikloms:
	55 535 304,62
	0,00
	0,00
	22 299 441,01
	33 235 863,61
	



[bookmark: _Hlk206536491]Pastaba. Išbrauktas projektas „1.4. Šalčininkų vandenvietės atnaujinimas, rekonstruojant VGĮ infrastruktūrą“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2025 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. TS-5 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“). 

4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Specialieji projektų atrankos kriterijai
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui 
vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	_




5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti

	_
	Projektai atrenkami planavimo būdu.






6 lentelė. Reikalavimai projektams
	Eil. Nr.
	Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas
	Reikalavimai projektams

	1
	2
	3

	
	_
	Nenustatyti



7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	2

	
	Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti.






























[bookmark: _Hlk152177320][bookmark: _Hlk231346258]KETVIRTAS SKIRSNIS
(nurodomas skirsnio eilės numeris)

LT011-03-02-01 „Socialinio būsto fondo plėtra“
____________________________________________________________
(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)

1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai
	Eil. Nr.
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas
(matavimo vienetas)
	Pradinė rodiklio reikšmė 
(metai)
	Siektinos rodiklio reikšmės

	
	
	
	
	Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)
	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
(metai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	R.B.2.2067
	Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	0
(2021)
	0
(2024)
	299
(2029)

	2.
	R.B.2.2967
	Naujų arba modernizuotų įperkamų, tvarių socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	0
(2025)
	0
(2026)
	485
(2030)




2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis
	Finansavimo šaltiniai
	Lėšų poreikis, eurais

	1
	2

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:
	41 055 626,06

	1.1. Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	14 694 670,62

	1.2.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

	14 694 670,62

	1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	26 360 955,44

	1.3.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

	26 360 955,44

	1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
	0

	2. Kitos lėšos:
	5 504 381,10

	2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos
	5 504 381,10

	2.2. Privačios lėšos
	0

	2.3. Kitos viešosios lėšos
	0

	IŠ VISO
	46 560 007,16




3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai 
	Veiklos, poveiklės,  projektai
	Veiklos, poveiklės, projekto tipas
	Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu
	Galimi partneriai
	Projektų atrankos būdas
	Tiesiogiai priside-dama prie HP
	Projektų finansavimo forma
	Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai
	Stebėsenos rodikliai
	Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)
	Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)

	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso

	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip
	Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip
	Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai
	Siektina rodiklio reikšmė (metai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valstybės biudžeto lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	
	
	
	
	

	.
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	[bookmark: _Hlk231341916]1.	Padidinti socialinio būsto prieinamumą (asmenims su negalia ir gausioms šeimoms)
	I
	Savivaldybių administracijos, viešieji juridiniai asmenys

	Savivaldybių administracijos, viešieji juridiniai asmenys
	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	15 750 488,39
	0,00
	5 512 670,94
	7 875 244,19
	2 362 573,26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0065
Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys)
	299
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2067
Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	299
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	[bookmark: _Hlk231342025]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.	Socialinio būsto fondo plėtra Elektrėnų savivaldybėje
	–
	Elektrėnų savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 330 000,00
	0,00
	465 500,00
	665 000,00
	199 500,00
	
	
	2024 m. II ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0065
Naujų arba modernizuotų  socialinių būstų talpumas (asmenys)
	31
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2067Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	31
(2028)
	
	

	1.2. Socialinio būsto plėtra Šalčininkų rajono savivaldybėje
	–
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 000 000,00
	0,00
	700 000,00
	1 000 000,00
	300 000,00
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0065
Naujų arba modernizuotų  socialinių būstų talpumas (asmenys)
	26
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2067
Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	26
(2029)
	
	

	1.3. Socialinio būsto fondo plėtra Širvintų rajono savivaldybėje
	–
	Širvintų rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 000 000,00
	0,00
	700 000,00
	1 000 000,00
	300 000,00
	
	
	2025 m. III ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0065
Naujų arba modernizuotų  socialinių būstų talpumas (asmenys)
	25
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2067
Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	25
(2027)
	
	

	1.4.Socialinio būsto prieinamumo didinimas Švenčionių rajono savivaldybėje
	–
	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	3 000 000,00
	0,00

	1 050 000,00
	1 500 000,00
	450 000,00
	
	
	 2026 m. IV ketv.
	2029 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0065
Naujų arba modernizuotų  socialinių būstų talpumas (asmenys)

	67
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2067
Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	67
(2029)
	
	

	1.5. Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje, II
	–
	Trakų rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	4 420 488,39
	0,00
	1 547 170,94
	2 210 244,19
	663 073,26
	
	
	2026 m. III ketv.
	2028 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0065
Naujų arba modernizuotų  socialinių būstų talpumas (asmenys)
	50
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2067
Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	50
(2029)
	
	

	[bookmark: _Hlk213279425]1.6. (pastaba)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7. Socialinio būsto plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje
	–
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems
	–
	3 000 000,00
	0,00
	1 050 000,00
	1 500 000,00
	450 000,00
	
	
	2024 m. IV ketv.
	2027 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0065
Naujų arba modernizuotų  socialinių būstų talpumas (asmenys)
	100
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2067
Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	100
(2027)
	
	

	2. Padidinti galimybes gauti prieinamus, tvarius socialinius būstus visiems jų laukiantiems asmenims (šeimoms)
	I
	Savivaldybių administracijos,
viešieji juridiniai asmenys
	Savivaldybių administracijos, viešieji juridiniai asmenys
	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	30 809 518,77
	0,00
	9 181 999,68
	18 485 711,25
	3 141 807,84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0965
Naujo arba modernizuoto įperkamo, tvaraus socialinio būsto talpumas (asmenys)	
	485
(2030)
	
–
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2967
Naujų arba modernizuotų įperkamų, tvarių socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)	
	485
(2030)
	
–
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Socialinio būsto fondo plėtra Elektrėnų savivaldybėje II
	–
	Elektrėnų savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	268 866,67
	0,00
	94 103,33
	161 320,00
	13 443,34
	
	
	2027 m. I ketv.
	2028 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0965
Naujo arba modernizuoto įperkamo, tvaraus socialinio būsto talpumas (asmenys)	
	9
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2967
Naujų arba modernizuotų įperkamų, tvarių socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)	
	9
(2028)
	
	

	2.2. Socialinio būsto plėtra Šalčininkų mieste
	–
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems
	–
	4 000 000,00
	0,00
	1 400 000,00
	2 400 000,00
	200 000,00
	
	
	2027 m. II ketv.
	2029 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0965
Naujo arba modernizuoto įperkamo, tvaraus socialinio būsto talpumas (asmenys)	
	70
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2967
Naujų arba modernizuotų įperkamų, tvarių socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)	
	70
(2029)
	
	

	2.3. Socialinio būsto prieinamumo didinimas Širvintų rajono savivaldybėje
	–
	Širvintų rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 000 000,00
	0,00
	700 000,00
	1 200 000,00
	100 000,00
	
	
	2027 m. II ketv.
	2029 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0965
Naujo arba modernizuoto įperkamo, tvaraus socialinio būsto talpumas (asmenys)	
	20
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2967
Naujų arba modernizuotų įperkamų, tvarių socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)	
	20
(2029)
	
	

	2.4. Socialinio būsto fondo plėtra Švenčionių rajone
	–
	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 666 666,67
	0,00

	583 333,33
	1 000 000,00
	83 333,34
	
	
	2027 m. II ketv.
	2029 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0965
Naujo arba modernizuoto įperkamo, tvaraus socialinio būsto talpumas (asmenys)	
	17
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2967
Naujų arba modernizuotų įperkamų, tvarių socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)	
	17
(2029)
	
	

	2.5. Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje III
	–
	Trakų rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 666 666,67
	0,00

	583 333,33
	1 000 000,00
	83 333,34
	
	
	2027 m. II ketv.
	2029 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0965
Naujo arba modernizuoto įperkamo, tvaraus socialinio būsto talpumas (asmenys)	
	18
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2967
Naujų arba modernizuotų įperkamų, tvarių socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)	
	18
(2029)
	
	

	2.6. Socialinio būsto prieinamumo dininimas Ukmergės rajono savivaldybėje
	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 394 000,00
	0,00

	487 900,00
	836 400,00
	69 700,00
	
	
	2027 m. II ketv.
	2029 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0965
Naujo arba modernizuoto įperkamo, tvaraus socialinio būsto talpumas (asmenys)	
	12
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2967
Naujų arba modernizuotų įperkamų, tvarių socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)	
	12
(2029)
	
	

	2.7. Socialinio būsto plėtra Vilniaus miesto savivaldybėje
	–
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	SĮ „Vilniaus miesto būstas“
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	16 013 318,76
	0,00

	4 003 329,69
	9 607 991,25
	2 401 997,82
	
	
	2027 m. II ketv.
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0965
Naujo arba modernizuoto įperkamo, tvaraus socialinio būsto talpumas (asmenys)	
	262
(2030)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2967
Naujų arba modernizuotų įperkamų, tvarių socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)	
	262
(2030)
	
	

	2.8. Bukiškio bendrabučio pastato modernizavimas (atnaujinimas), siekIant pritaikyti socialiniams būstams
	–
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	3 000 000,00
	0,00

	1 050 000,00
	1 800 000,00
	150 000,00
	
	
	2027 m. II ketv.
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0965
Naujo arba modernizuoto įperkamo, tvaraus socialinio būsto talpumas (asmenys)	
	59
(2030)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2967
Naujų arba modernizuotų įperkamų, tvarių socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)	
	59
(2030)
	
	

	2.9. Socialinio būsto įrengimas Lavoriškių sen., Mostiškių k.
	–
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	300 000,00
	0,00

	105 000,00
	180 000,00
	15 000,00
	
	
	2027 m. I ketv.
	2029 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0965
Naujo arba modernizuoto įperkamo, tvaraus socialinio būsto talpumas (asmenys)	
	3
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2967
Naujų arba modernizuotų įperkamų, tvarių socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)	
	3
(2029)
	
	

	2.10. Socialinio būsto įrengimas Paberžės sen., Glitiškių k.
	–
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	500 000,00
	0,00

	175 000,00
	300 000,00
	25 000,00
	
	
	2027 m. I ketv.
	2029 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0965
Naujo arba modernizuoto įperkamo, tvaraus socialinio būsto talpumas (asmenys)	
	15
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2967
Naujų arba modernizuotų įperkamų, tvarių socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)	
	15
(2029)
	
	

	Iš viso pažangos priemonės veikloms:
	46 560 007,16
	0,00
	14 694 670,62
	26 360 955,44
	5 504 381,10
	



Pastaba. Išbrauktas projektas „1.6. Socialinio būsto fondo plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2025 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).


4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Specialieji projektų atrankos kriterijai
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui 
vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	_



5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	Projektai atrenkami planavimo būdu



6 lentelė. Reikalavimai projektams
	Eil. Nr.
	Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas
	Reikalavimai projektams

	1
	2
	3

	
	–
	Nenustatyti



7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	2

	
	Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti.













PENKTAS SKIRSNIS
(nurodomas skirsnio eilės numeris)

LT011-03-01-01 „Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“
____________________________________________________________
(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)


1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai
	Eil. Nr.
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas
(matavimo vienetas)
	Pradinė rodiklio reikšmė 
(metai)
	Siektinos rodiklio reikšmės

	
	
	
	
	Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)
	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
(metai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	R.S.2.3031
	Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	0
(2021)
	0
(2024)
	328
(2029)

	2.
	R.S.2.3033
	Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	0
(2021)
	0
(2024)
	1 293
(2029)

	3.
	R.B.2.2074
	Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	0
(2021)
	0
(2024)
	254
(2029)




2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis
	Finansavimo šaltiniai
	Lėšų poreikis, eurais

	1
	2

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:
	35 816 707,92

	1.1. Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	14 448 546,91

	1.2.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

	14 448 546,91

	1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	21 368 161,01

	1.3.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

	21 368 161,01

	1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
	0

	2. Kitos lėšos:
	6 919 614,14

	2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos
	6 919 614,14

	2.2. Privačios lėšos
	0

	2.3. Kitos viešosios lėšos
	0

	IŠ VISO
	42 736 322,06




3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai 
	Veiklos, poveiklės,  projektai
	Veiklos, poveiklės, projekto tipas
	Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu
	Galimi partneriai
	Projektų atrankos būdas
	Tiesiogiai priside-dama prie HP
	Projektų finansavimo forma
	Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai
	Stebėsenos rodikliai
	Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)
	Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)

	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso

	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip
	Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip
	Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai
	Siektina rodiklio reikšmė (metai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valstybės biudžeto lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	
	
	
	
	

	.
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	[bookmark: _Hlk163144296]1.	Socialinių paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims, socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims plėtra
	I
	Savivaldybių administracijos, viešieji juridiniai asmenys

	Savivaldybių administracijos, viešieji juridiniai asmenys

	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	28 051 631,82
	0,00
	9 308 905,33
	14 025 815,90
	4 716 910,59
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	328
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	328
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1031 
Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	194
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3033
Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	1 293
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.	Grupinio gyvenimo namų ir dienos užimtumo paslaugų  plėtra Elektrėnų savivaldybėje asmenims su intelekto ir (arba) psichikos negalia
	–
	Elektrėnų savivaldybės administracija
	Elektrėnų šeimos namai


	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	974 650,83
	0,00
	341 127,79
	487 325,41
	146 197,63
	
	
	2025 m.
I ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	20
(2029)
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	20
(2029)
	

	

	1.2. Apsaugoto būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje

	–
	Elektrėnų savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	655 548,00
	0,00
	229 441,80
	327 774,00
	98 332,20
	
	
	2026 m.
I ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	11
(2029)
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	11
(2029)
	

	

	1.3. Krizių įveikimo paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje
	–
	Elektrėnų savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 382 869,50
	0,00
	484 004,33
	691 434,75
	207 430,42
	
	
	2025 m. 
III ketv.
	2027 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1031 
Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	11
(2026)
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3033
Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	11
(2026)
	

	

	1.4. (1 pastaba)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Grupinio gyvenimo namų steigimas Šalčininkų rajono savivaldybėje

	–
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	800 000,00

	0,00

	280 000,00

	400 000,00

	120 000,00

	
	
	2026 m.
 III ketv.
	2028 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	10
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	10
(2028)
	
	

	1.6. Socialinių dirbtuvių įkūrimas Šalčininkų rajono savivaldybėje

	–
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	100 000,00

	0,00
	35 000,00

	50 000,00

	15 000,00

	
	
	2025 m.
 III ketv.
	2026 m. III ketv.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	10
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	10
(2026)
	
	

	1.7. Grupinio gyvenimo namų įkūrimas Širvintų mieste

	–
	Širvintų rajono savivaldybės administracija

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	800 000,00

	0,00
	280 000,00

	400 000,00

	120 000,00

	
	
	2025 m. 
III ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	10
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	10
(2029)
	
	

	1.8. Apsaugoto būsto įrengimas asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia Širvintų mieste

	–
	Širvintų rajono savivaldybės administracija

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	200 000,00

	0,00
	70 000,00

	100 000,00
	30 000,00

	
	
	2025 m.
III ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)

	4
(2027)
	
	

	[bookmark: _Hlk151834119]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	4
(2028)
	
	

	1.9. Dienos užimtumo centro įrengimas Širvintų mieste


	–
	Širvintų rajono savivaldybės administracija

	–



	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	400 000,00

	0,00
	140 000,00

	200 000,00
	60 000,00

	
	
	2026 m.
IV ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	50 
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	50
(2028)
	
	

	1.10.  Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Švenčionių rajone, siekiant sumažinti  pažeidžiamiausių visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus
(2 pastaba)

	–
	Švenčionių rajono savivaldybės administracija

	Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras

	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 533 939,06
	0,00
	536 878,67
	766 969,53
	230 090,86
	
	
	2026 m.
I ketv.
	2029 m. II ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)

	28
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	28
(2028)
	
	

	1.11. Apsaugoto būsto įsigijimas Trakų rajono savivaldybėje
	–
	Trakų rajono savivaldybės administracija

	–

	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	300 000,00

	0,00
	105 000,00
	150 000,00
	45 000,00
	
	
	2026 m.
I ketv.
	2027 m. IV ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	2
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	2
(2027)
	
	

	1.12. Grupinio gyvenimo namų steigimas Trakų rajono savivaldybėje
	–
	Trakų rajono savivaldybės administracija

	–

	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	900 000,00

	0,00
	315 000,00
	450 000,00
	135 000,00
	
	
	2026 m.
IV ketv.
	2029 m. III ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	8
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	8
(2029)
	
	

	[bookmark: _Hlk179840983]1.13. Apsaugoto būsto plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje

	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	400 885,00
	0,00
	140 309,75
	200 442,50
	60 132,75
	
	
	2025 m. II ketv.
	2027 m. IV ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	10
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	10
(2027)
	
	

	1.14. Atviro jaunimo centro modernizavimas ir plėtra Ukmergės mieste

	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 400 000,00

	0,00
	490 000,00
	700 000,00
	210 000,00
	
	
	2026 m.
III ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1031 
Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	60
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3033
Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	800
(2029)
	
	

	1.15. Intensyvi krizių įveikimo pagalbos plėtra Ukmergės mieste

	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija

	Ukmergės globos centras
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	300 000,00

	0,00

	105 000,00

	150 000,00

	45 000,00

	
	
	2025 m.
 I ketv.
	2026 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1031 
Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	12
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3033
Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	12
(2026)
	
	

	1.16. Grupinio gyvenimo namų steigimas Ukmergės rajono savivaldybėje

	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija

	–

	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	836 834,68
	0,00
	292 892,13
	418 417,34
	125 525,21
	
	
	2026 m. I ketv.
	2028 m. III ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	10
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	10
(2029)
	
	

	[bookmark: _Hlk151838270]1.17.  Dienos užimtumo centro asmenims su negalia statyba Vilniaus rajono savivaldybėje
	–
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 400 000,00

	0,00
	490 000,00

	700 000,00

	210 000,00

	
	
	2025 m. 
III ketv.
	2028 m. IV ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)

	25
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	25
(2029)
	
	

	1.18. Grupinio apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje


	–
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 800 000,00
	0,00
	980 000,00
	1 400 000,00
	420 000,00
	
	
	2025 m. 
IV ketv.
	2028 m. IV ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	30
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	30
(2029)
	
	

	[bookmark: _Hlk167368713]1.19. Apsaugoto būsto plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje



	–
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 200 000,00

	0,00
	420 000,00

	600 000,00

	180 000,00

	
	
	2025 m. 
IV ketv.
	2028 m. IV ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	24
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	24
(2029)
	
	

	[bookmark: _Hlk174077859]1.20. Vilniaus miesto bendruomeninių paslaugų tinklo plėtra


	–
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	5 091 658,00

	0,00
	1 272 914,50

	2 545 829,00
	1 272 914,50
	
	
	2024 m. 
IV ketv.
	2029 m. III ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	46
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031
Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	46
(2029)
	
	

	1.21  Atvirojo jaunimo centro modernizavimas, užtikrinant atvirojo darbo su jaunimu plėtrą Švenčionių mieste

	–
	Švenčionių rajono savivaldybės administracija

	Švenčionių miesto kultūros centras
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	3 400 355,00
	0,00
	1 190 124,25
	1 700 177,50
	510 053,25
	
	
	2026 m.
I ketv.
	2028 m. IV ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1031 
Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	55
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3033
Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	70
(2029)
	
	

	[bookmark: _Hlk206505070]1.22. Savarankiško gyvenimo namų įrengimas Ukmergės rajono savivaldybėje

	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija

	
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	774 891,75
	0,00
	271 212,11
	387 445,87
	116 233,77
	
	
	2026 m.
I ketv.
	2028 m. III ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	10
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	10
(2028)
	
	

	1.23. Dienos užimtumo centro / Socialinių dirbtuvių steigimas Ukmergės rajono savivaldybėje

	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija

	
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	600 000,00
	0,00
	210 000,00
	300 000,00
	90 000,00
	
	
	2026 m.
III ketv.
	2029 m. III ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)
	20
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	20
(2029)
	
	

	1.24. Bendruomeninių paslaugų modernizavimas ir plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje
	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija

	
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 800 000,00
	0,00
	630 000,00
	900 000,00
	270 000,00
	
	
	2026 m.
IV ketv.
	2029 m. III ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1031 
Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius)

	56
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3033
Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus)
	400
(2029)
	
	

	2. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims plėtra
	I
	Savivaldybių administracijos, viešieji juridiniai asmenys

	Savivaldybių administracijos, viešieji juridiniai asmenys

	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems
	Dotacija
	14 684 690,24
	0,00
	5 139 641,58
	7 342 345,11
	2 202 703,55
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0070 
Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus)
	254
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	254
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Elektrėnų socialinės globos namų infrastruktūros atnaujinimas

	–
	Elektrėnų savivaldybės administracija
	Elektrėnų socialinės globos namai
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	3 850 000,00
	0,00
	1 347 500,00
	1 925 000,00
	577 500,00
	
	
	2025 m.
II ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0070 
Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus)
	70
(2026)
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	70
(2026)
	

	

	2.2. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Širvintų rajone


	–
	Širvintų rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 945 145,86
	0,00
	680 801,05
	972 572,93
	291 771,88
	
	
	2026 m.
IV ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0070 
Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus)
	80
(2028)
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	80
(2029)
	

	

	2.3. Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Švenčionių rajone, siekiant sumažinti  pažeidžiamiausių visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus
(3 pastaba)

	–
	Švenčionių rajono savivaldybės administracija

	Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras

	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	4 048 223,38
	0,00
	1 416 878,18
	2 024 111,69
	607 233,51
	
	
	2026 m.
I ketv.
	2029 m. II ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0070 
Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus)
	40
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)

	40
(2028)
	
	

	2.4. Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms steigimas Žemaitkiemio mst., Ukmergės rajone


	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 600 000,00
	0,00

	910 000,00
	1 300 000,00
	390 000,00
	
	
	2026 m.
 II ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0070 
Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus)
	24
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	24
(2028)
	
	

	2.5. (4 pastaba)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybėje

	–
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 241 321,00
	0,00
	784 462,35
	1 120 660,49
	336 198,16
	
	
	2025 m. 
IV ketv.
	2028 m. IV ketv.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0070 
Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus)
	40
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	40
(2029)
	
	

	Iš viso pažangos priemonės veikloms:
	42 736 322,06
	0,00
	14 448 546,91
	21 368 161,01
	6 919 614,14
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk151838625]
Pastabos:
1. Išbrauktas projektas „1.4. Apsaugoto būsto įsigijimas Šalčininkų rajono savivaldybėje“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2026 m. balandžio  d. sprendimu Nr. TS- „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).
2–3. Projektu prisidedama prie abiejų finansavimo gairėse nurodytų 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos uždavinių 4.9 ir 4.10 įgyvendinimo, projektai Nr. 1.10. ir 2.3. bus įgyvendinami kaip vienas (bendras) projektas.
[bookmark: _Hlk206531528][bookmark: _Hlk221576200]4. Išbrauktas projektas „2.5. Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms steigimas Dainavos k., Ukmergės r.“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2025 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. TS-8 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).


4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Specialieji projektų atrankos kriterijai
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui 
vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	_





5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti

	_
	Projektai atrenkami planavimo būdu.



6 lentelė. Reikalavimai projektams
	Eil. Nr.
	Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas
	Reikalavimai projektams

	1
	2
	3

	
	Nenustatyti
	–



7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	2

	
	Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti.





















ŠEŠTAS SKIRSNIS
(nurodomas skirsnio eilės numeris)

LT011-04-01-02 „Atliekų rūšiuojamojo surinkimo plėtra“
_____________________________________________________________
(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)

1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai
	Eil. Nr.
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas
(matavimo vienetas)
	Pradinė rodiklio reikšmė 
(metai)
	Siektinos rodiklio reikšmės

	
	
	
	
	Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)
	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
(metai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	RCR103
R.B.2.2103
	Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus)
	0
(2021)
	0
(2024)
	4 910
(2029)




2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis
	Finansavimo šaltiniai
	Lėšų poreikis, eurais

	1
	2

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:
	6 257 846,61

	1.1. Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	0


	1.2.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

	0

	1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	6 257 846,61

	1.3.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

	6 257 846,61

	1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
	0

	2. Kitos lėšos:
	1 104 325,89

	2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos
	1 104 325,89

	2.2. Privačios lėšos
	0

	2.3. Kitos viešosios lėšos
	0

	IŠ VISO
	7 362 172,50




3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai (1 pastaba)
	Veiklos, poveiklės,  projektai
	Veiklos, poveiklės, projekto tipas
	Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu
	Galimi partneriai
	Projektų atrankos būdas
	Tiesiogiai priside-dama prie HP
	Projektų finansavimo forma
	Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai
	Stebėsenos rodikliai
	Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)
	Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)

	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso

	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip
	Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip
	Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai
	Siektina rodiklio reikšmė (metai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valsty-bės biudžeto lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Plėtoti atliekų tvarkymo paslaugas
	I
	Savivaldybių administracijos arba regioninis atliekų tvarkymo centras
	[bookmark: _Hlk152194248]Savivaldybių administracijos arba regioninis atliekų tvarkymo centras, arba savivaldybių komunalines atliekas tvarkančios įmonės
	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	7 362 172,50
	0,00
	0,00
	6 257 846,61
	1 104 325,89
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO107
P.B.2.0107
Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai
	6 836 827
(2028)
	
–
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR103
R.B.2.2103
Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus
	4 910
(2029)
	
–
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1015
Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius
	6
(2028)
	
–
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. (2 pastaba)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Šalčininkų rajone
	–
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
	
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	96 300,00
	0,00
	0,00
	81 855,00
	14 445,00
	
	
	2025 m. II ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO107
P.B.2.0107
Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai
	70 700
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR103
R.B.2.2103
Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus
	60
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1015
Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius
	1
(2027)
	
	

	1.3. (3 pastaba)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Komunalinių atliekų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija Švenčionių rajono savivaldybėje
	–
	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
	
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems



	–
	685 000,00
	0,00
	0,00
	582 250,00
	102 750,00
	
	
	2026 m. I ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO107
P.B.2.0107
Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai
	640 000
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR103
R.B.2.2103
Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus
	450
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1015
Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius
	1
(2028)
	
	

	1.5.  Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Rūdiškių mieste įrengimas
	–
	UAB „VAATC“
	Trakų rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	941 176,48

	0,00
	0,00
	800 000,00
	141 176,48

	
	
	2026 m. I ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO107
P.B.2.0107
Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai
	820 000
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR103
R.B.2.2103
Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus
	400
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1015
Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius
	1
(2028)
	
	

	1.6. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Ukmergės rajono savivaldybėje 
	–
	UAB „VAATC“

	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 100 000,00
	0,00
	0,00
	1 785 000,00
	315 000,00
	
	
	2025 m. I ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO107
P.B.2.0107
Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai
	2 000 000
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR103
R.B.2.2103
Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus
	400
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1015
Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius
	1
(2027)
	
	

	1.7. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Vilniaus rajono savivaldybėje
	–
	UAB „VAATC“

	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 639 696,02
	0,00
	0,00
	2 243 741,61
	395 954,41
	
	
	2026 m. I ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO107
P.B.2.0107
Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai

	2 446 127 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR103
R.B.2.2103
Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus
	3 200
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1015
Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius
	1
(2028)
	
	

	1.8. [bookmark: _Hlk221543611][bookmark: _Hlk163025178](4 pastaba)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Širvintų rajono savivaldybėje 
	–
	UAB „VAATC“

	Širvintų rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	900 000,00

	0,00
	0,00
	765 000,00
	135 000,00
	
	
	2025 m. I ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO107
P.B.2.0107
Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai
	860 000 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR103
R.B.2.2103
Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus
	400
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1015
Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius
	1
(2027)
	
	

	Iš viso pažangos priemonės veikloms:
	7 362 172,50
	0,00
	0,00
	6 257 846,61
	1 104 325,89
	



Pastabos:
1. [bookmark: _Hlk193356149]Pažangos priemonės LT011-04-01-02 „Atliekų rūšiuojamojo surinkimo plėtra“ veikla ir projektais Nr. 1.5., 1.6., 1.7., 1.9. įgyvendinami 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos veiksmai. 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategija patvirtinta Elektrėnų savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. VII.TS-108 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-(1.3 E)-297 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-80 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-138 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. S1E-100 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 7-135 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T3-181 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“.
2. [bookmark: _Hlk221543060]Išbrauktas projektas „1.1. Atliekų tvarkymo paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2026 m. balandžio  d. sprendimu Nr. TS-  „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).
3. [bookmark: _Hlk221543694]Išbrauktas projektas „1.3. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Švenčionių rajono savivaldybėje“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2026 m. balandžio  d. sprendimu Nr. TS-  „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).
4. Išbrauktas projektas „1.8. Atliekų rūšiavimo infrastruktūros  plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2026 m. balandžio  d. sprendimu Nr. TS-  „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).

4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Specialieji projektų atrankos kriterijai
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui 
vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	_




5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti

	_
	Projektai atrenkami planavimo būdu.



6 lentelė. Reikalavimai projektams
	Eil. Nr.
	Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas
	Reikalavimai projektams

	1
	2
	3

	
	_
	Nenustatyti




7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	2

	
	Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti.




































[bookmark: _Hlk162970719]SEPTINTAS SKIRSNIS
(nurodomas skirsnio eilės numeris)

LT011-04-02-02 „Aplinkos oro monitoringo infrastruktūros plėtra“
_____________________________________________________________
(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)

1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai
	Eil. Nr.
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas
(matavimo vienetas)
	Pradinė rodiklio reikšmė 
(metai)
	Siektinos rodiklio reikšmės

	
	
	
	
	Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)
	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
(metai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	R.N.2.5051
	Miestai, kuriuose įrengta ar modernizuota oro monitoringo infrastruktūra (miestų skaičius)
	0
(2021)
	0
(2024)
	1
(2027)




2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis
	Finansavimo šaltiniai
	Lėšų poreikis, eurais

	1
	2

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:
	82 261,99

	1.1. Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	0

	1.2.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

	0

	1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	82 261,99

	1.3.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

	82 261,99

	1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
	0

	2. Kitos lėšos:
	14 516,83

	2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos
	14 516,83

	2.2. Privačios lėšos
	0

	2.3. Kitos viešosios lėšos
	0

	IŠ VISO
	96 778,82




3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai 
	Veiklos, poveiklės,  projektai
	Veiklos, poveiklės, projekto tipas
	Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu
	Galimi partneriai
	Projektų atrankos būdas
	Tiesiogiai priside-dama prie HP
	Projektų finansavimo forma
	Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai
	Stebėsenos rodikliai
	Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)
	Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)

	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso

	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip
	Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip
	Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai
	Siektina rodiklio reikšmė (metai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valsty-bės biudžeto lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Aplinkos oro monitoringo infrastruktūros modernizavimas ar įrengimas
	I
	Savivaldybių administracijos

Viešieji juridiniai asmenys

	Savivaldybių administracijos

Viešieji juridiniai asmenys

	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	96 778,82
	0,00
	0,00
	82 261,99
	14 516,83
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PRCO39
P.B.2.0039
Teritorijos, kurioms taikomos oro taršos stebėsenos sistemos (oro kokybės zonos)
	1
(2026)
	
–
	2026 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5051
Miestai, kuriuose įrengta ar modernizuota oro monitoringo infrastruktūra (miestų skaičius)
	1
(2026)
	
–
	2026 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Stiprinti savivaldybių aplinkos oro monitoringą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje
	–
	Vilniaus r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	96 778,82
	0,00
	0,00
	82 261,99
	14 516,83
	
	
	2024 m. IV ketv.
	2026 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PRCO39
P.B.2.0039
Teritorijos, kurioms taikomos oro taršos stebėsenos sistemos (oro kokybės zonos)
	1
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5051
Miestai, kuriuose įrengta ar modernizuota oro monitoringo infrastruktūra (miestų skaičius)
	1
(2026)
	
	

	Iš viso pažangos priemonės veikloms:
	96 778,82
	0,00
	0,00
	82 261,99
	14 516,83
	




4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Specialieji projektų atrankos kriterijai
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui 
vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	_




5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti

	_
	Projektai atrenkami planavimo būdu.



6 lentelė. Reikalavimai projektams
	Eil. Nr.
	Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas
	Reikalavimai projektams

	1
	2
	3

	
	_

	Nesnustatyti




7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	2

	
	Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti.




































[bookmark: _Hlk167926147]AŠTUNTAS SKIRSNIS
(nurodomas skirsnio eilės numeris)

LT011-04-02-03 „Žaliosios infrastruktūros plėtra urbanizuotose teritorijose“
_____________________________________________________________
(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)

1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai
	Eil. Nr.
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas
(matavimo vienetas)
	Pradinė rodiklio reikšmė 
(metai)
	Siektinos rodiklio reikšmės

	
	
	
	
	Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)
	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
(metai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	RCR95
R.B.2.2095
	Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra (asmenys)
	0
(2021)
	0
(2024)
	14 800
(2027)




2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis
	Finansavimo šaltiniai
	Lėšų poreikis, eurais

	1
	2

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:
	4 590 415,91

	1.1. Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	0

	1.2.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

	0

	1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	4 590 415,91

	1.3.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

	4 590 415,91

	1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
	0

	2. Kitos lėšos:
	810 073,52

	2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos
	810 073,52

	2.2. Privačios lėšos
	0

	2.3. Kitos viešosios lėšos
	0

	IŠ VISO
	5 400 489,43




3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai 
	Veiklos, poveiklės,  projektai
	Veiklos, poveiklės, projekto tipas
	Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu
	Galimi partneriai
	Projektų atrankos būdas
	Tiesiogiai priside-dama prie HP
	Projektų finansavimo forma
	Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai
	Stebėsenos rodikliai
	Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)
	Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)

	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso

	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip
	Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip
	Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai
	Siektina rodiklio reikšmė (metai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valstybės biudžeto lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Naujos ar patobulintos žaliosios infrastruktūros sukūrimas
	I
	Savivaldybių administracijos

Viešieji juridiniai asmenys

	Savivaldybių administracijos

Viešieji juridiniai asmenys

	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	5 400 489,43
	0,00
	0,00
	4 590 415,91
	810 073,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR95
R.B.2.2095
Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra (asmenys)
	14 800
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO36
P.B.2.0036
Žalioji infrastruktūra, kuriai suteikta parama kitais nei prisitaikymo prie klimato kaitos tikslais (hektarai)
	14
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. [bookmark: _Hlk162972272]Žaliosios infrastruktūros įrengimas Šalčininkų mieste
	–
	Šalčininkų r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 764 706,00
	0,00
	0,00
	1 500 000,00
	264 706,00
	
	
	2026 m. I ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR95
R.B.2.2095
Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra (asmenys)
	6 800
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO36
P.B.2.0036
Žalioji infrastruktūra, kuriai suteikta parama kitais nei prisitaikymo prie klimato kaitos tikslais (hektarai)
	7
(2027)
	
	

	1.2. Žaliosios infrastruktūros plėtra urbanizuotose Ukmergės miesto teritorijose
	–
	Ukmergės r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	3 635 783,43
	0,00
	0,00
	3 090 415,91
	545 367,52
	
	
	2026 m. III ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR95
R.B.2.2095
Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra (asmenys)
	8 000
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO36
P.B.2.0036
Žalioji infrastruktūra, kuriai suteikta parama kitais nei prisitaikymo prie klimato kaitos tikslais (hektarai)
	7
(2029)
	
	

	Iš viso pažangos priemonės veikloms:
	5 400 489,43
	0,00
	0,00
	4 590 415,91
	810 073,52
	









4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Specialieji projektų atrankos kriterijai
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui 
vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	_




5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti

	_
	Projektai atrenkami planavimo būdu.



6 lentelė. Reikalavimai projektams
	Eil. Nr.
	Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas
	Reikalavimai projektams

	1
	2
	3

	
	_

	Nenustatyti




7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	2

	
	Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti.











DEVINTAS SKIRSNIS 
(nurodomas skirsnio eilės numeris)

LT011-01-02-01 „Palankių sąlygų ekonominiam augimui sudarymas funkcinėse zonose“
_____________________________________________________________
(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)

1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai
	Eil. Nr.
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas
(matavimo vienetas)
	Pradinė rodiklio reikšmė 
(metai)
	Siektinos rodiklio reikšmės

	
	
	
	
	Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)
	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
(metai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	R.S.2.3040	
	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	0
(2020)
	0
(2024)
	181,3802
 (2029)

	2.
	R.S.2.3025
	Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus
	0
(2020)
	0
(2024)
	3 430
(2029)

	3.
	R.S.2.3039
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	0
(2020)
	0
(2024)
	93 210
(2029)




2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis
	Finansavimo šaltiniai
	Lėšų poreikis, eurais

	1
	2

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:
	76 607 277,82

	1.1. Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	31 544 172,50

	1.2.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

	31 544 172,50

	1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	45 063 105,32

	1.3.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

	45 063 105,32

	1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
	0

	2. Kitos lėšos:
	13 518 932,89

	2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos
	13 518 932,89

	2.2. Privačios lėšos
	0

	2.3. Kitos viešosios lėšos
	0

	IŠ VISO
	90 126 210,71




3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai (1 pastaba)
	Veiklos, poveiklės,  projektai
	Veiklos, poveiklės, projekto tipas
	Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu
	Galimi partneriai
	Projektų atrankos būdas
	Tiesiogiai priside-dama prie HP
	Projektų finansavimo forma
	Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai
	Stebėsenos rodikliai
	Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)
	Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)

	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso

	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip
	Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip
	Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai
	Siektina rodiklio reikšmė (metai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valstybės biudžeto lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Viešosios turizmo infrastruktūros modernizavimas ar sukūrimas
	I
	Savivaldybių administracijos


	Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis
	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	55 224 699,81
	0,00
	19 328 644,29
	27 612 349,88
	8 283 705,64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	181,3802 (2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3025
Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus
	3 430 (2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	1 418 755 (2029)
	–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	26
(2029)
	–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0058
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, km
	5,62
(2029)
	–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. [bookmark: _Hlk167929165][bookmark: _Hlk167929350]Elektrėnų marių pritaikymas lankyti
	–
	Elektrėnų savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	5 490 678,65
	0,00
	1 921 737,52
	2 745 339,32
	823 601,81
	
	
	2025 m. I ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	8,61 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	51 000 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3025
Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus
	500
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0058
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, km
	0,60
(2027)
	
	

	1.2. (2 pastaba)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Vievio ežero pritaikymas lankyti

	–
	Elektrėnų savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	3 787 400,00
	0,00
	1 325 590,00
	1 893 700,00
	568 110,00
	
	
	2025 m. II ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	4,030
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	38 000
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	1.4. Merkinės dvaro (Pavlovo respublikos) pritaikymas lankyti

	–
	Šalčininkų r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	963 000,00
	0,00
	337 050,00
	481 500,00
	144 450,00
	
	
	2026 m. II ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	18,61
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	186 158 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	1.5. Jašiūnų dvaro sodybos parko pritaikymas lankyti
	–
	Šalčininkų r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 049 985,88
	0,00
	367 495,05
	524 992,94
	157 497,89
	
	
	2026 m. I ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	12,2952
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	122 952
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	1.6. Šalčininkėlių tvenkinio ir miško pritaikymas lankyti
	–
	Šalčininkų r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 984 676,80
	0,00
	694 636,88
	992 338,40
	297 701,52
	
	
	2025 m. IV ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	6,4507
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	64 507
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	1.7. [bookmark: _Hlk213285939](3 pastaba)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8. Norviliškių pilies pritaikymas lankyti
	–
	Šalčininkų r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	158 382,95
	0,00
	55 434,03
	79 191,47
	23 757,45
	
	
	2026 m. II ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	0,35
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	3 511
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	1.9. Kernavės miestelio kultūros ir gamtos objektų pritaikymas lankyti
	–
	Širvintų r. savivladybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	4 535 100,00
	0,00
	1 587 285,00
	2 267 550,00
	680 265,00
	
	
	2025 m. II ketv.
	2027 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	3,2
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	25 894 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	1.10. Širvintos upės ir kultūros objektų Širvintų mieste pritaikymas lankyti
	–
	Širvintų r. savivladybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	7 229 116,00
	0,00
	2 530 190,00
	3 614 558,00
	1 084 368,00
	
	
	2025 m. III ketv.
	2028 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	9,7
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	97 343 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3025
Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus
	300
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0058
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, km
	0,55
(2027)
	
	

	1.11. Švenčionių miesto kultūros objektų pritaikymas lankymui
	–
	Švenčionių r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	4 000 000,00
	0,00
	1 400 000,00
	2 000 000,00
	600 000,00
	
	
	2025 m. I ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	10,00 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	100 000 (2027
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3025
Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus
	700
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0058
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, km
	2
(2027)
	
	

	1.12. Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) Trakų mieste pritaikymas lankyti
	–
	Trakų r. savivaldybės administracija
	Akcinė bendrovė „Via Lietuva“
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	4 908 466,32
	0,00
	1 717 963,21
	2 454 233,16
	736 269,95
	
	
	2025 m. III ketv.
	2028 m. I ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	21,0152 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	210 152 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3025
Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus
	730
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0058
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, km
	1
(2027)
	
	

	1.13.  Karvinės ir Bažnytėlės salų, esančių Galvės ežere, pritaikymas lankyti
	–
	Trakų r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 200 000,00
	0,00
	420 000,00
	600 000,00
	180 000,00
	
	
	2026 m. II ketv.
	2028 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	0,0596 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	595,8 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	1.14.  Galvės ir Lukos ežerų pritaikymas lankyti
	–
	Trakų r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	336 029,94
	0,00
	117 610,48
	168 014,96
	50 404,50
	
	
	2025 m. III ketv.
	2028 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	3,548 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	2 354 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	1.15. [bookmark: _Hlk207864932][bookmark: _Hlk207864503] (4 pastaba)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16. Totoriškių ežero vakarinės pakrantės pritaikymas lankyti
	–
	Trakų  r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 491 827,06
	0,00
	522 139,46
	745 913,53
	223 774,07
	
	
	2026 m. I ketv.
	2029 m. I ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	33,8999 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	20 200 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	1.17.  Siesikų dvaro sodybos pritaikymas lankyti
	–
	Ukmergės r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 051 322,78
	0,00
	367 962,97
	525 661,39
	157 698,42
	
	
	2026 m. I ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	20,9181 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	209 181 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	1.18. (5 pastaba)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19.  Šventupės dvaro pritaikymas lankyti
	–
	Ukmergės r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	600 000,00
	0,00
	210 000,00
	300 000,00
	90 000,00
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	2,60
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	26 000 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	1.20. [bookmark: _Hlk179847724]Ukmergės senamiesčio  ir Šventosios upės pritaikymas 
lankyti I
	–
	Ukmergės r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 850 000,00
	0,00
	647 500,00
	925 000,00
	277 500,00
	
	
	2025 m. II ketv.
	2027 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	0,2700 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	2 700 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3025
Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus
	700
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0058
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, km
	0,868
(2027)
	
	

	1.21. [bookmark: _Hlk187103590]Viešosios turizmo infrastruktūros prie Kadrėnų tvenkinio modernizavimas I
	–
	Ukmergės r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	187 615,54
	0,00
	65 665,44
	93 807,77
	28 142,33
	
	
	2025 m. II ketv.
	2026 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	0,2600 (2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	2 600 (2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3025
Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus
	500
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0058
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, km
	0,602
(2026)
	
	

	1.22. Europos geografinio centro pritaikymas turizmo poreikiams

	–
	Vilniaus r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	600 000,00
	0,00
	210 000,00
	300 000,00
	90 000,00
	
	
	2026 m. I ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	2,50
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	25 000
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	1.23. Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu pritaikymas lankyti
	–
	Vilniaus r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	358 679,03
	0,00
	125 537,66
	179 339,51
	53 801,86
	
	
	2024 m. IV ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	4,1737 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	41 737 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	1.24. Maišiagalos piliakalnio pritaikymas lankyti
	–
	Vilniaus r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	700 000,00
	0,00
	245 000,00
	350 000,00
	105 000,00
	
	
	2026 m. I ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	4,54
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	45 365 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	1.25. Vilnojos ežero pritaikymas lankyti
	–
	Vilniaus r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	800 000,00
	0,00
	280 000,00
	400 000,00
	120 000,00
	
	
	2026 m. I ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	1,76 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	17 600 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	1.26. Ukmergės senamiesčio  ir Šventosios upės pritaikymas lankyti II
	–
	Ukmergės r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 599 115,00
	0,00
	909 690,25
	1 299 557,50
	389 867,25
	
	
	2026 m. I ketv.
	2028 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	3,4565 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	34 565 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	1.27. Ukmergės senamiesčio  ir Šventosios upės pritaikymas 
lankyti III
	–
	Ukmergės r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 540 000,00
	0,00
	539 000,00
	770 000,00
	231 000,00
	
	
	2026 m. III ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	0,1500 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	1 500 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2029)
	
	

	1.28. Viešosios turizmo infrastruktūros prie Kadrėnų tvenkinio modernizavimas II
	–
	Ukmergės r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	572 403,26
	0,00
	200 341,14
	286 201,63
	85 860,49
	
	
	2026 m. I ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	1,8316 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	18 316 (2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	1.29. Totoriškių ežero rytinės pakrantės ir Trakų senamiesčio kultūros objektų pritaikymas lankyti
	–
	Trakų  r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	6 574 538,22
	0,00
	2 301 088,37
	3 287 269,11
	986 180,74
	
	
	2026 m. II ketv.
	2029 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	0,7617 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	7 617 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2029)
	
	

	1.30. Eišiškių kultūros objektų pritaikymas lankyti
	–
	Šalčininkų r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	656 362,38
	0,00
	229 726,83
	328 181,19
	98 454,36
	
	
	2026 m. II ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3040
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha
	6,39
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1039
Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m
	63 907
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	2. Inovatyvių kūrybinės ekonomikos ir bendro infrastruktūros naudojimo iniciatyvų plėtra
	I
	Savivaldybių administracijos


	Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis
	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	9 092 796,00
	0,00
	3 182 478,00
	4 546 398,00
	1 363 920,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	1 755 (2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	2
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	[bookmark: _Hlk213287565]2.1. (6 pastaba)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk167956564]2.2. Kūrybinių industrijų erdvių įrengimas Švenčionėliuose
	–
	Švenčionių r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	4 992 796,00
	0,00
	1 747 478,00
	2 496 398,00
	748 920,00
	
	
	2025 m. III ketv.
	2028 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	1 255 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	2..3. Kūrybinių erdvių įrengimas Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika,  oficinos pastate
	–
	Šalčininkų r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	4 100 000,00
	0,00
	1 435 000,00
	2 050 000,00
	615 000,00
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	500
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2029)
	
	

	3.	Savivaldybių švietimo paslaugų infrastruktūros efektyvinimas ar modernizavimas
	I
	Savivaldybių administracijos


	Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis
	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	23 955 872,90
	0,00
	8 384 555,51
	11 977 936,44
	3 593 380,95
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	9 850 (2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	6
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1034
Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas, kv. m
	3 600 (2029)
	–
	2029 m. III ketv.

	[bookmark: _Hlk167956510]3.1. Skaitmeninio meno centro steigimas
	–
	Elektrėnų savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	4 361 885,04
	0,00
	1 526 659,76
	2 180 942,52
	654 282,76
	
	
	2025 m. IV ketv.
	2027 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	1 000 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1034
Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas, kv. m
	300
(2027)
	
	

	3.2. Mokslo pažinimo centro steigimas
	–
	Šalčininkų r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	3 900 000,00
	0,00
	1 365 000,00
	1 950 000,00
	585 000,00
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	2 300 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1034
Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas, kv. m
	1 000
(2028)
	
	

	3.3. Edukacinių erdvių sukūrimas Šalčininkuose
	–
	Šalčininkų r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	3 255 987,86
	0,00
	1 139 595,75
	1 627 993,92
	488 398,19
	
	
	2026 m. II ketv.
	2028 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	2 300 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1034
Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas, kv. m
	1 000
(2028)
	
	

	3.4. Edukacinių erdvių sukūrimas Širvintose
	–
	Širvintų r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	4 000 000,00
	0,00
	1 400 000,00
	2 000 000,00
	600 000,00
	
	
	2026 m. I ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	1 500 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1034
Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas, kv. m
	1 000
(2028)
	
	

	3.5. Edukacinių erdvių sukūrimas Siesikų dvaro sodybos Akademijos pastate
	–
	Ukmergės r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 990 000,00
	0,00
	696 500,00
	995 000,00
	298 500,00
	
	
	2026 m. II ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	900
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	[bookmark: _Hlk167956598]3.6. Europos geografinio centro pritaikymas švietimo paslaugų teikimui
	–
	Vilniaus r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	6 448 000,00
	0,00
	2 256 800,00
	3 224 000,00
	967 200,00
	
	
	2026 m. I ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	1 850 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1034
Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas, kv. m
	300
(2028)
	
	

	4.	Išmaniųjų technologijų diegimas, tyrimai, informavimas ir komunikacija
	I
	Savivaldybių administracijos


	Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis
	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	1 852 842,00
	0,00
	648 494,70
	926 421,00
	277 926,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	81 605 (2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	3
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	4.1. Priemonių, skatinančių keliauti Vilniaus regione, įgyvendinimas
	–
	Trakų r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	780 842,00
	0,00
	273 294,70
	390 421,00
	117 126,30
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	70 000 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	4.2. Priemonių, skatinančių kūrybinių industrijų plėtrą Vilniaus regione, įgyvendinimas
	–
	Švenčionių r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	520 000,00
	0,00
	182 000,00
	260 000,00
	78 000,00
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	1 755 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	4.3. Priemonių skatinančių švietimo paslaugų plėtrą Vilniaus regione diegimas
	–
	Vilniaus r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	552 000,00

	0,00
	193 200,00
	276 000,00
	82 800,00
	
	
	2026 m. III ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus
	9 850 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076
Integruoti teritorinio vystymo projektai, projektai
	1
(2028)
	
	

	Iš viso pažangos priemonės veikloms:
	90 126 210,71
	0,00
	31 544 172,50
	45 063 105,32
	13 518 932,89
	



Pastabos:
1. Pažangos priemonės Nr. LT011-01-02-01 „Palankių sąlygų ekonominiam augimui sudarymas funkcinėse zonose“ visomis veiklomis ir projektais įgyvendinami 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos veiksmai. 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategija patvirtinta Elektrėnų savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. VII.TS-108 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-(1.3 E)-297 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-80 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-138 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. S1E-100 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 7-135 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T3-181 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“.
2. [bookmark: _Hlk207864759]Išbrauktas projektas „1.2. Pažintinio tako prie Bevardžio ežero įrengimas“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2025 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. TS- 8 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).
3. [bookmark: _Hlk213287418]Išbrauktas projektas „1.7. Vilkiškių dvaro ir parko pritaikymas lankyti“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2025 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“). Vietoj jo įtrauktas naujas projektas Eil. Nr. 1.30.
4. [bookmark: _Hlk213286401]Išbrauktas projektas „1.15. Totoriškių ežero rytinės pakrantės pritaikymas lankyti“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2025 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. TS- 8 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“). Projektui, patikslinus pavadinimą, suteiktas naujas Eil. Nr. 1.29.
5. Išbrauktas projektas „1.18. Prezidento Antano  Smetonos dvaro muziejinio komplekso pritaikymas lankyti“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2026 m birželio  d. sprendimu Nr. TS- „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“). 
6. [bookmark: _Hlk231328756]Išbrauktas projektas „2.1. Kūrybinių erdvių įrengimas Norviliškėse“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2025 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“). Vietoj jo įtrauktas naujas projektas Eil. Nr. 2.3.

4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Specialieji projektų atrankos kriterijai
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui 
vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	_




5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti

	_
	Projektai atrenkami planavimo būdu.



6 lentelė. Reikalavimai projektams
	Eil. Nr.
	Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas
	Reikalavimai projektams

	1
	2
	3

	
	_

	Nenustatyti



7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	2

	
	Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti.








DEŠIMTAS SKIRSNIS
(nurodomas skirsnio eilės numeris)

LT011-01-01-01 „Vilniaus miesto su priemiesčiu plėtra“
____________________________________________________________
(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)

1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai
	Eil. Nr.
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas
(matavimo vienetas)
	Pradinė rodiklio reikšmė 
(metai)
	Siektinos rodiklio reikšmės

	
	
	
	
	Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)
	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
(metai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	R.S.2.3039
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius
	0
(2020)
	0
(2024)
	298 175
(2029)

	2.
	R.N.2.5720
	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	0
(2020)
	0
(2024)
	41,2279
(2029)




2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis
	Finansavimo šaltiniai
	Lėšų poreikis, eurais

	1
	2

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:
	52 447 074,11 

	1.1. Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos
	 0

	1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	17 909 024,02

	1.2.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos
	17 909 024,02

	1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	34 538 050,09

	1.3.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos
	 34 538 050,09

	1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
	0

	2. Kitos lėšos:
	16 629 026,07

	2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos
	16 629 026,07

	2.2. Privačios lėšos
	0

	2.3. Kitos viešosios lėšos
	0

	IŠ VISO
	69 076 100,18




3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai (1 pastaba)
	[bookmark: _Hlk165534218]Veiklos, poveiklės,  projektai
	Veiklos, poveiklės, projekto tipas
	Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu
	Galimi partneriai
	Projektų atrankos būdas
	Tiesiogiai priside-dama prie HP
	Projektų finansavimo forma
	Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai
	Stebėsenos rodikliai
	Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)
	Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)

	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso

	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip
	Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip
	Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai
	Siektina rodiklio reikšmė (metai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valstybės biudžeto lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Vilniaus miesto su priemiesčiais plėtra

	I
	Savivaldybių administracijos
 
	Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis
	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	69 076 100,18
	0,00
	17 909 024,02
	34 538 050,09
	16 629 026,07
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)
	298 175
(2029)

	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5720
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai
(hektarai)
	41,2279
(2029)

	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1034 Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kvadratiniai metrai)
	14 069
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai)
	17
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0114 Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kvadratiniai metrai)
	241 960
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	1.1. [bookmark: _Hlk206537094](2 pastaba)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Viršuliškių pietinės dalies atgaivinimas, sutvarkant viešąją erdvę tarp J. Rutkausko g. ir Pilaitės pr.
	-
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	898 623,08

	0,00
	224 655,77
	449 311,54
	224 655,77
	 
	
	2024 m.
IV ketv.
	2026 m.
II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5720
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	1,62
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0114  Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose  (kvadratiniai metrai)
	16 220
(2026)
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2026)
	

	

	1.3. Naujininkų šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę šalia Tūkstantmečio g. bei Dariaus ir Girėno g.

	-
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	1 176 706,00


	0,00
	294 176,00


	588 353,00


	294 177,00

	
	
	2024 m.
IV ketv.
	2026 m.
III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5720
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	1,24
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0114 Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose  (kvadratiniai metrai)
	12 380
(2026)
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2026)
	

	

	1.4. Verkių seniūnijoje Jeruzalės rajono atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę abipus Maumedžių g.
	-
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	1 626 054,39

	0,00
	406 513,59
	813 027,20
	406 513,60
	
	
	2024 m.
IV  ketv.
	2026 m.
IV ketv

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5720
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	2,17
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0114  Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose  (kvadratiniai metrai)
	21 724
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2026)
	
	

	1.5. Naujamiesčio rytinės dalies atgaivinimas, sutvarkant viešąją erdvę tarp Mortos g. ir T. Ševčenkos g.
	-
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	1 233 765,08

	0,00
	308 441,27
	616 882,54
	308 441,27
	
	
	2024 m.
IV  ketv.
	2027 m.
II ketv

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5720
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	0,49
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0114 Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose  (kvadratiniai metrai)
	4 912
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2027)
	
	

	1.6.  Rasų seniūnijos teritorijos, esančios netoli geležinkelio stoties, atgaivinimas, sutvarkant viešąją erdvę prie Liepkalnio g. ir Pelesos g. sankirtos
	-
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	1 621 690,45

	0,00
	405 422,61
	810 845,22
	405 422,62
	
	
	2024 m.
IV  ketv.
	2027 m.
II ketv

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5720
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	0,86
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0114  Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose  (kvadratiniai metrai)
	8 556
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2027)
	
	

	1.7. Žirmūnų šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę
	-
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems
	-
	1 914 155,32

	0,00
	478 538,82
	957 077,66
	478 538,84
	
	
	2024 m.
IV  ketv.
	2026 m.
III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5720
 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	1,31
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0114 Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose  (kvadratiniai metrai)
	13 060
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2026)
	
	

	1.8. Šeškinės pietrytinės dalies atgaivinimas, sutvarkant viešąją erdvę ties Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g.
	-
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	9 895 689,74

	0,00
	2 473 922,43
	4 947 844,87
	2 473 922,44
	
	
	2025 m.
II  ketv.
	2029 m.
I ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5720
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	21,0379
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0114  Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose  (kvadratiniai metrai)
	86 000
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2029)
	
	

	1.9. Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant progimnaziją Bajoruose

	-
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	24 811 000,00


	0,00
	6 202 750,00


	12 405 500,00


	6 202 750,00


	
	
	2026 m.
II ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)
	166 800
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1034  Naujų ar rekonstruotų   pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kvadratiniai metrai)
	10 203
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2028)
	
	

	1.10. Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant mokslo paskirties pastatą (vaikų lopšelį-darželį) Tolminkiemio gatvėje
	-
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	10 500 922,12

	0.00
	2 625 230,53
	5 250 461,06
	2 625 230,53
	
	
	2024 m.
IV ketv.
	2025 m.
II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)
	73 600
(2025)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1034  Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kvadratiniai metrai)
	3 366
(2025)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2025)
	
	

	1.11. Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant vaikų darželį Trakų raj. Dobrovolės kaime
	-
	Trakų rajono savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	2 400 000,00


	0,00
	840 000,00

	1 200 000,00


	360 000,00


	
	
	2026 m.
III ketv.
	2029 m.
I ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)
	18 400
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1034  Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kvadratiniai metrai)
	500
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2029)
	
	

	1.12. Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas, pastatant ir įrengiant priestatą Vilniaus r. Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje
	-
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	4 000 000,00


	0,00
	1 400 000,00

	2 000 000,00


	600 000,00


	
	
	2025 m.
II ketv.
	2027 m.
IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3039
Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)
	39 375
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2027)
	
	

	1.13.  Naujamiesčio pietinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę ties Naugarduko g. 47
	–
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 600 000,00
	0,00
	400 000,00
	800 000,00
	400 000,00
	
	
	2026 m.
II ketv.
	2026 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5720
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	1,06
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0114  Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose  (kvadratiniai metrai)
	10 647
(2026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2026)
	
	

	1.14. Pašilaičių šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę ties Bendorių g.
	-
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	1 211 000,00

	0,00
	302 750,00
	605 500,00
	302 750,00
	 
	
	2026 m.
II ketv.
	2027 m.
I ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5720
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	0,64
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0114  Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose  (kvadratiniai metrai)
	5 210
(2027)
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2027)
	

	

	1.15. Žirmūnų šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę šalia Žukausko g.
	-
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	2 700 000,00

	0,00
	675 000,00
	1 350 000,00
	675 000,00
	
	
	2026 m.
II ketv.
	2027 m.
I ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5720
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	1,84
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0114 Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose  (kvadratiniai metrai)
	15 260
(2027)
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2027)
	

	

	1.16. Pilaitės šiaurinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę tarp Karaliaučiaus ir Varnės g.
	-
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	800 000,00


	0,00
	200 000,00


	400 000,00


	200 000,00


	
	
	2026 m.
II  ketv.
	2027 m.
III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5720
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	7,44
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0114  Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose  (kvadratiniai metrai)
	32 830
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2027)
	
	

	1.17. Karoliniškių vakarinės dalies atgaivinimas, įrengiant viešąją erdvę ties V. Maciulevičiaus g.  
	-
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	880 000,00

	0,00
	220 000,00
	440 000,00
	220 000,00
	
	
	2026 m.
II  ketv.
	2027 m.
I ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5720
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	0,41
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0114 Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose  (kvadratiniai metrai)
	4 065
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2027)
	
	

	1.18. Grigiškių pietinės dalies atgaivinimas, sutvarkant viešąją erdvę ties Afindevičių g.
	-
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	-
	-
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	-
	1 806 494,00

	0,00
	451 623,00
	903 247,00
	451 624,00
	
	
	2026 m.
II  ketv.
	2027 m.
III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.N.2.5720
Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	1,11
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0114  Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose  (kvadratiniai metrai)
	11 096
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0076  Integruoti teritorinio vystymo projektai
(projektai)
	1
(2027)
	
	

	Iš viso pažangos priemonės veikloms:
	69 076 100,18
	0,00
	17 909 024,02
	34 538 050,09
	16 629 026,07
	



Pastabos:
1. Pažangos priemonės Nr. LT011-01-01-01 „Vilniaus miesto su priemiesčiu plėtra“ veikla ir projektais įgyvendinami  2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos veiksmai. 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategija patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 1-502 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo ir pritarimo susitarimo projektui“, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T3-180 „Dėl 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo ir pritarimo susitarimo projektui“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. S1E-99 „Dėl 2024 – 2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo ir pritarimo susitarimo projektui“.
2. [bookmark: _Hlk206545041][bookmark: _Hlk216173502]Išbrauktas projektas „1.1. Viešosios erdvės Šv. Stepono gatvėje ir Šv. Stepono gatvės atkarpos sutvarkymas (konversija)“ (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2025 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. TS- 8 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).

4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Specialieji projektų atrankos kriterijai
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui 
vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	_




5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti

	_
	Projektai atrenkami planavimo būdu.




6 lentelė. Reikalavimai projektams
	Eil. Nr.
	Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas
	Reikalavimai projektams

	1
	2
	3

	
	_
	Nenustatyti



7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	2

	
	Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti.



































VIENUOLIKTAS SKIRSNIS 
(nurodomas skirsnio eilės numeris)

LT011-03-03-02 „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra“
_____________________________________________________________
(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)

1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai
	Eil. Nr.
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas
(matavimo vienetas)
	Pradinė rodiklio reikšmė 
(metai)
	Siektinos rodiklio reikšmės

	
	
	
	
	Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)
	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
(metai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	R.B.2.2073
	Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	0
(2021)
	0
(2024)
	1 114
(2029)




2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis
	Finansavimo šaltiniai
	Lėšų poreikis, eurais

	1
	2

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:
	10 174 045,11

	1.1. Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	4 189 312,70

	1.2.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

	4 189 312,70

	1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	5 984 732,41

	1.3.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

	5 984 732,41

	1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
	0

	2. Kitos lėšos:
	2 247 419,74

	2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos
	2 247 419,74

	2.2. Privačios lėšos
	0

	2.3. Kitos viešosios lėšos
	0

	IŠ VISO
	12 421 464,85




3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai 
	Veiklos, poveiklės,  projektai
	Veiklos, poveiklės, projekto tipas
	Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu
	Galimi partneriai
	Projektų atrankos būdas
	Tiesiogiai prisidedama prie HP
	Projektų finansavimo forma
	Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai
	Stebėsenos rodikliai
	Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)
	Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)

	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso

	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip
	Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip
	Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai
	Siektina rodiklio reikšmė (metai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valsty-bės biudžeto lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. [bookmark: _Hlk172579465]Ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas
	I
	Savivaldybių administracijos

	Juridiniai asmenys, teikiantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas

	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	12 421 464,85
	0,00
	4 189 312,70
	5 984 732,41
	2 247 419,74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0069
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus
	1 180
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2073
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	1 114
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Stacionarinių slaugos paslaugų žmonėms, sergantiems Alzheimerio liga, senatvine demencija, bei paliatyviosios pagalbos paslaugų infrastruktūros plėtojimas ir modernizavimas Elektrėnų savivaldybėje
	–
	Elektrėnų savivaldybės administracija
	VšĮ Elektrėnų ligoninė
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 000 000,00
	0,00
	700 000,00
	1 000 000,00
	300 000,00
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0069
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus
	40
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2073
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	40
(2029)
	
	

	1.2. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Šalčininkų rajone
	–
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
	VšĮ „Šalčininkų rajono ligoninė“
VšĮ „Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras“
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	620 000,00
	0,00
	217 000,00
	310 000,00
	93 000,00
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0069
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus
	60
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2073
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	60
(2029)
	
	

	1.3. Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas

	–
	Širvintų rajono savivladybės administracija​
	Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centras

	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 511 352,00
	0,00
	878 973,20
	1 255 676,00
	376 702,80
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2029 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0069
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus
	25
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2073
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	23
(2028)
	
	

	1.4. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Švenčionių rajone
	–
	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
	VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centras
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 452 000,00
	0,00
	350 000,00
	500 000,00
	602 000,00
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0069
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus


	112
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2073
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	112
(2029)
	
	

	1.5. Ilgalaikės priežiūros paslaugų organizavimas ir infrastruktūros modernizavimas Trakų rajono savivaldybėje
	–
	Trakų rajono savivaldybės administracija
	VšĮ Trakų rajono sveikatos centras
VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centas
VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
UAB Addere
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	611 653,80
	0,00
	214 078,83
	305 826,90
	91 748,07
	
	
	2026 m. III ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0069
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus
	127
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2073
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	127
(2028)
	
	

	1.6. Stacionarinių demencija sergančių asmenų slaugos paslaugų plėtra Ukmergės rajone

	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
	VšĮ Ukmergės ligoninė

	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 226 750,99
	0,00
	429 362,85
	613 375,49
	184 012,65
	
	
	2026 m. I ketv.
	2028 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0069
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus
	72
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2073
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	80
(2029)
	
	

	1.7. Stacionarinių paliatyvios pagalbos paslaugų plėtra Ukmergės rajone
	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
	VšĮ Ukmergės ligoninė

	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	909 496,09
	0,00
	318 323,63
	454 748,04
	136 424,42
	
	
	2026 m. II ketv.
	2028 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0069
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus
	12
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2073
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	14
(2029)
	
	

	1.8. Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose plėtra Ukmergės rajone
	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
	VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	70 425,40

	0,00
	24 648,89
	35 212,70
	10 563,81
	
	
	2025 m. III ketv.
	2026 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0069
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus
	300
(2027)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2073
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	300
(2027)
	
	

	1.9. Ilgalaikės priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vilniaus rajone
	–
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija

	VšĮ Vilniaus rajono poliklinika
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	3 019 786,57
	0,00
	1 056 925,30
	1 509 893,28
	452 967,99
	
	
	2026 m. III ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0069
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus
	432
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2073
Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	358
(2029)
	
	

	Iš viso pažangos priemonės veikloms:
	12 421 464,85
	0,00
	4 189 312,70
	5 984 732,41
	2 247 419,74
	




4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Specialieji projektų atrankos kriterijai
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui 
vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	_




5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti

	_
	Projektai atrenkami planavimo būdu.



6 lentelė. Reikalavimai projektams
	Eil. Nr.
	Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas
	Reikalavimai projektams

	1
	2
	3

	
	_
	Nenustatyti



7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	2

	
	Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti.




































DVYLIKTAS SKIRSNIS
(nurodomas skirsnio eilės numeris)

[bookmark: _Hlk216173412]LT011-04-03-01 „Darnaus judumo skatinimas“
_____________________________________________________________
(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)

1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai
	Eil. Nr.
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas
(matavimo vienetas)
	Pradinė rodiklio reikšmė 
(metai)
	Siektinos rodiklio reikšmės

	
	
	
	
	Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)
	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
(metai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	R.B.2.2062
	Naujo ar modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	0
(2021)
	0
(2024)
	7 500 000 
(2029)

	2.
	R.B.2.2064
	Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	0
(2021)
	0
(2024)
	416 150
(2029)




2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis
	Finansavimo šaltiniai
	Lėšų poreikis, eurais

	1
	2

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:
	45 717 898,66

	1.1. Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	0

	1.2.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

	0

	1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	45 717 898,66

	1.3.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

	45 717 898,66

	1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
	0

	2. Kitos lėšos:
	63 748 217,44

	2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos
	5 650 217,44

	2.2. Privačios lėšos
	58 098 000,00

	2.3. Kitos viešosios lėšos
	0

	IŠ VISO
	109 466 116,10




3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai 
	Veiklos, poveiklės,  projektai
	Veiklos, poveiklės, projekto tipas
	Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu
	Galimi partneriai
	Projektų atrankos būdas
	Tiesiogiai prisidedama prie HP
	Projektų finansavimo forma
	Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai
	Stebėsenos rodikliai
	Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)
	Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)

	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso

	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip
	Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip
	Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai
	Siektina rodiklio reikšmė (metai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valsty-bės biudžeto lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. [bookmark: _Hlk216173299]Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas (pastaba)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Darnaus judumo infrastruktūros plėtra




	I
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija

UAB „Vilniaus viešasis transportas“
	-


	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	109 466 116,10
	0,00
	0,00
	45 717 898,66
	63 748 217,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2064
Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	416 150 (2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0058
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai
	9,086 (2029)
	–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1035
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius
	1
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2062
Naujo ar modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	7 500 000 (2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0057
Kolektyviniam viešajam transportui skirtų ekologiškų riedmenų pajėgumai, keleiviai
	8 000 (2029)
	–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1036
Įsigytos nulinės emisijos viešojo transporto priemonės, skaičius
	107
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0059
Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo/ įkrovimo punktai), degalų papildymo / įkrovimo punktai	
	28
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. T. Narbuto gatvės nuo Laisvės pr. iki Sėlių g. ir T. Narbuto gatvės pietinės pusės nuo Sėlių g. iki Erelių g., viešojo transporto eismo juostų  įrengimas
	–
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 930 144,82
	0,00
	0,00
	1 640 623,09
	289 521,73
	
	
	2026 m. III ketv.
	2028 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1035
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius
	1
(2027)
	
	

	2.2. Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas
	–
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 888 370,35
	0,00
	0,00
	1 605 114,79
	283 255,56
	
	
	2026 m. II ketv.
	2029 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2064
Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	138 700 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0058
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai
	2,4
(2029)
	
	

	2.3. [bookmark: _Hlk221646287]Džiaugsmo gatvės nuo Paeglinės g. iki Pergalės g., dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas
	–
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 323 397,13
	0,00
	0,00
	1 124 887,56
	198 509,57
	
	
	2026 m. I ketv.
	2028 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2064
Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	14 600 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0058
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai
	2,6
(2028)
	
	

	2.4. A. Goštauto g. (nuo Balto tilo iki Žaliojo tilto) dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas
	–
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	822 533,05
	0,00
	0,00
	699 153,09
	123 379,96
	
	
	2026 m. II ketv.
	2027 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2064
Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	153 300 (2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0058
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai
	0,7
(2027)
	
	

	2.5. Ragučio, Balsių ir Bubilo gatvių dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas
	–
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 437 884,36
	0,00
	0,00
	1 222 201,70
	215 682,66
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2028 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2064
Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	25 550 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0058
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai
	2,18 (2028)
	
	

	2.6. Vilniaus viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas 
	–
	UAB „Vilniaus viešasis transportas“
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	71 000 000,00
	0,00
	0,00
	13 400 000,00
	57 600 000,00

	
	
	2026 m. II ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2062
Naujo ar modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	7 500 000 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0057
Kolektyviniam viešajam transportui skirtų ekologiškų riedmenų pajėgumai, keleiviai
	8 000 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1036
Įsigytos nulinės emisijos viešojo transporto priemonės, skaičius
	107
(2029)
	
	

	2.7. Pėsčiųjų - dviračių tilto per Neries upę nuo A. Goštauto g. iki Upės g.  įrengimas (Alberto tiltas)
	–
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	11 964 565,86
	0,00
	0,00
	10 169 880,98
	1 794 684,88
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2064
Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	48 000 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0058
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai
	0,328
(2028)
	
	

	2.8. Pėsčiųjų - dviračių Užvingio salos tilto per Neries upę įrengimas
	–
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija

	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	18 301 220,53
	0,00
	0,00
	15 556 037,45
	2 745 183,08
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2064
Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus
	36 000 (2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0058
Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai
	0,878
(2028)
	
	

	2.9. Vilniaus viešojo transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros sukūrimas
	–
	UAB „Vilniaus viešasis transportas“
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	798 000,00
	0,00
	0,00
	300 000,00
	498 000,00
	
	
	2026 m. IV ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0059
Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo/ įkrovimo punktai), degalų papildymo / įkrovimo punktai
	28
(2029)
	
	

	Iš viso pažangos priemonės veikloms:
	109 466 116,10
	0,00
	0,00
	45 717 898,66
	63 748 217,44
	



Pastaba. Pažangos priemonės LT011-04-03-01 „Darnaus judumo skatinimas“ veikla „1. Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ nevykdoma (keitimas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2026 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“).

4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Specialieji projektų atrankos kriterijai
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui 
vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	–
	–



5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti

	–
	–



6 lentelė. Reikalavimai projektams
	Eil. Nr.
	Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas
	Reikalavimai projektams

	1
	2
	3

	1.
	Darnaus judumo infrastruktūros plėtra
	Vadovaujantis regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėmis (kai įgyvendinamos finansavimo gairių veiklos, kurioms teikiama valstybės pagalba), kartu su projekto įgyvendinimo planu regiono plėtros plano administruojančiajai institucija (VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai) pateikti šiuos dokumentus:
1. pareiškėjo patvirtintus pastarųjų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius arba pastarųjų finansinių metų patvirtintus įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, jei jas pareiškėjas privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (netaikoma pareiškėjui, kuris yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);
2. pareiškėjo Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (pareiškėjas  gali pateikti laisvos formos deklaraciją, jei jis priskirtinas didelei įmonei).





7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	2

	
	Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti.









TRYLIKTAS SKIRSNIS
(nurodomas skirsnio eilės numeris)

LT011-04-02-01 „Praeityje užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas“
_____________________________________________________________
(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)

1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai
	Eil. Nr.
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas
(matavimo vienetas)
	Pradinė rodiklio reikšmė 
(metai)
	Siektinos rodiklio reikšmės

	
	
	
	
	Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)
	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
(metai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	RCR52
R.B.2.2052
	Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, hektarai
	0
(2021)
	0
(2024)
	0,041
(2029)




2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis
	Finansavimo šaltiniai
	Lėšų poreikis, eurais

	1
	2

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:
	765 000

	1.1. Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos*
	0

	1.2.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

	0

	1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	765 000

	1.3.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

	765 000

	1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
	0

	2. Kitos lėšos:
	135 000

	2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos
	135 000

	2.2. Privačios lėšos
	0

	2.3. Kitos viešosios lėšos
	0

	IŠ VISO
	900 000




3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai 
	[bookmark: _Hlk223613518]Veiklos, poveiklės,  projektai
	Veiklos, poveiklės, projekto tipas
	Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu
	Galimi partneriai
	Projektų atrankos būdas
	Tiesiogiai priside-dama prie HP
	Projektų finansavimo forma
	Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai
	Stebėsenos rodikliai
	Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)
	Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)

	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso

	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip
	Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip
	Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai
	Siektina rodiklio reikšmė (metai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valsty-bės biudžeto lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Tvarkyti praeityje kasybos darbais pažeistas teritorijas (karjerus ir durpynus) ir cheminėmis medžiagomis užterštas teritorijas
	I
	Savivaldybių administracijos


	–
	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	900 000,00
	0,00
	0,00
	765 000,00
	135 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR52
R.B.2.2052
Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, hektarai
	0,041
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO38
P.B.2.0038
Rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas, hektarai
	1,41
(2029)
	
–
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Cheminėmis medžiagomis užterštos teritorijos žemės sklype Partizanų g. 2, Švenčionėlių m., sutvarkymas
	–
	Švenčionių r. savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	900 000,00
	0,00
	0,00
	765 000,00
	135 000,00
	
	
	2026 m. III ketv.
	2029 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCR52
R.B.2.2052
Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, hektarai
	0,041
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RCO38
P.B.2.0038
Rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas, hektarai
	1,41
(2029)
	
	

	Iš viso pažangos priemonės veikloms:
	900 000,00
	0,00
	0,00
	765 000,00
	135 000,00
	




4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Specialieji projektų atrankos kriterijai
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui 
vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	_




5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti

	_
	Projektai atrenkami planavimo būdu.



6 lentelė. Reikalavimai projektams
	Eil. Nr.
	Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas
	Reikalavimai projektams

	1
	2
	3

	
	_

	Nenustatyti




7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	2

	
	Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti.

































KETURIOLIKTAS SKIRSNIS
(nurodomas skirsnio eilės numeris)

LT011-03-01-02 „Pasirengimo krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms gerinimas“
____________________________________________________________
(nurodomas pažangos priemonės kodas ir pavadinimas)

1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai
	Eil. Nr.
	Rodiklio kodas
	Rodiklio pavadinimas
(matavimo vienetas)
	Pradinė rodiklio reikšmė 
(metai)
	Siektinos rodiklio reikšmės

	
	
	
	
	Siektina tarpinė rodiklio reikšmė (metai)
	Siektina galutinė rodiklio reikšmė
(metai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	R.B.2.2096
(RCR 96)
	Gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis (asmenys)
	0
(2025)
	0
(2026)
	9 979
(2030)

	2.
	R.S.2.3055
	Viešieji vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, kurie investuoja į saugaus vandens tiekimo užtikrinimo priemones, siekdami padidinti įmonių veiklos atsparumą (skaičius)	
	0
(2025)
	0
(2026)
	6
(2030)




2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis
	Finansavimo šaltiniai
	Lėšų poreikis, eurais

	1
	2

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:
	21 100 562,03

	1.1. Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	5 306 846,15

	1.2.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

	5 306 846,15

	1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	15 793 715,88

	1.3.2.8.1	2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

	15 793 715,88

	1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos
	0

	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
	0

	2. Kitos lėšos:
	1 672 426,72

	2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos
	1 672 426,72

	2.2. Privačios lėšos
	0

	2.3. Kitos viešosios lėšos
	0

	IŠ VISO
	22 772 988,75




3 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai 
	Veiklos, poveiklės,  projektai
	Veiklos, poveiklės, projekto tipas
	Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu
	Galimi partneriai
	Projektų atrankos būdas
	Tiesiogiai priside-dama prie HP
	Projektų finansavimo forma
	Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai
	Stebėsenos rodikliai
	Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.)
	Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.)

	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso

	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip
	Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip
	Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai
	Siektina rodiklio reikšmė (metai)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valstybės biudžeto lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
	
	
	
	
	

	.
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.	 Civilinės parengties stiprinimas
	I
	Savivaldybių administracijos, juridiniai asmenys

	Savivaldybių administracijos, juridiniai asmenys
	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	16 687 495,47
	0,00
	5 306 846,15
	10 012 497,27
	1 368 152,05
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2096
(RCR 96)
Gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis (asmenys)	
	9 979
(2030)
	
–
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1048
Naujos arba 
modernizuotos priedangos (skaičius)
	30
(2030)
	
–
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0029
(RCO 29)
Pastatytų arba renovuotų daugiafunkcių priedangų talpumas (asmenys)	
	8 630
(2030)
	
–
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Priedangų plėtra Elektrėnų savivaldybėje
	–
	Elektrėnų savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 500 000,00
	0,00
	525 000,00
	900 000,00
	75 000,00
	
	
	2027 m. I ketv.
	2028 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2096
(RCR 96)
Gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis (asmenys)	
	800
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1048
Naujos arba 
modernizuotos priedangos (skaičius)
	2
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0029
(RCO 29)
Pastatytų arba renovuotų daugiafunkcių priedangų talpumas (asmenys)	
	800
(2028)
	
	

	1.2. Priedangų infrastruktūros plėtra Šalčininkų mieste

	–
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 896 956,62
	0,00
	663 934,81
	1 138 173,97
	94 847,84
	
	
	2027 m. II ketv.
	2029 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2096
(RCR 96)
Gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis (asmenys)	
	550
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1048
Naujos arba 
modernizuotos priedangos (skaičius)
	1
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0029
(RCO 29)
Pastatytų arba renovuotų daugiafunkcių priedangų talpumas (asmenys)	
	550
(2029)
	
	

	1.3. Priedangų infrastruktūros plėtra Širvintų mieste
	–
	Širvintų rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	2 045 970,00
	0,00
	716 089,50
	1 227 582,00
	102 298,50
	
	
	2027 m. II ketv.
	2029 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2096
(RCR 96)
Gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis (asmenys)	
	1 000
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1048
Naujos arba 
modernizuotos priedangos (skaičius)
	1
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0029
(RCO 29)
Pastatytų arba renovuotų daugiafunkcių priedangų talpumas (asmenys)	
	1 000
(2029)
	
	

	1.3. 1.4. Priedangų infrastruktūros plėtra Švenčionių rajone
	–
	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 322 395,05
	0,00

	462 838,26
	793 437,03
	66 119,76
	
	
	2027 m. II ketv.
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2096
(RCR 96)
Gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis (asmenys)	
	1 049
(2030)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1048
Naujos arba 
modernizuotos priedangos (skaičius)	
	4
(2030)
	
	

	[bookmark: _Hlk231349235]1.5. Priedangų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Trakų rajone
	–
	Trakų rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	3 284 401,56
	0,00
	1 149 540,52
	1 970 640,93
	164 220,11
	
	
	2027 m. II ketv.
	2029 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2096
(RCR 96)
Gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis (asmenys)	
	1 216
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1048
Naujos arba 
modernizuotos priedangos (skaičius)
	6
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0029
(RCO 29)
Pastatytų arba renovuotų daugiafunkcių priedangų talpumas (asmenys)	
	1 216
(2029)
	
	

	1.6. Priedangų įrengimas ir modernizavimas  Ukmergės rajono savivaldybėje

	–
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems
	–
	500 000,00
	0,00
	175 000,00
	300 000,00
	25 000,00
	
	
	2027 m. II ketv.
	2028 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2096
(RCR 96)
Gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis (asmenys)	
	2 100
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1048
Naujos arba 
modernizuotos priedangos (skaičius)
	12
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0029
(RCO 29)
Pastatytų arba renovuotų daugiafunkcių priedangų talpumas (asmenys)	
	2 100
(2028)
	
	

	1.7. Civilinės parengties stiprinimas Vilniaus miesto savivaldybėje (priedangų infrastruktūros plėtra)

	–
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	VšĮ Sostinės vaikų ir jaunimo centras
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	5 337 772,24
	0,00
	1 334 443,06
	3 202 663,34
	800 665,84
	
	
	2027 m. II ketv.
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2096
(RCR 96)
Gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis (asmenys)	
	2 964
(2030)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1048
Naujos arba 
modernizuotos priedangos (skaičius)	
	1
(2030)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.B.2.0029
(RCO 29)
Pastatytų arba renovuotų daugiafunkcių priedangų talpumas (asmenys)	
	2 964
(2030)
	
	

	1.8.  Priedangų įrengimas Vilniaus rajono savivaldybėje
	–
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	800 000,00
	0,00
	280 000,00
	480 000,00
	40 000,00
	
	
	2027 m. II ketv.
	3030 m. II ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.B.2.2096
(RCR 96)
Gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis (asmenys)	
	300
(2030)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1048
Naujos arba 
modernizuotos priedangos (skaičius)	
	3
(2030)
	
	

	2. Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas
	I
	Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai
	Savivaldybių administracijos
	Planavimo
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	Dotacija
	6 085 493,28
	0,00
	0,00
	5 781 218,61
	304 274,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1045	
Įdiegtos vandenviečių, viešųjų geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų valdymo centrų apsaugos priemonės (skaičius)	
	469
(2030)
	
–
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3055	
Viešieji vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, kurie investuoja į saugaus vandens tiekimo užtikrinimo priemones, siekdami padidinti įmonių veiklos atsparumą (skaičius)
	6
(2030)
	
–
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Vandenviečių apsaugos didinimas Elektrėnų savivaldybės teritorijoje

	–
	UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
	–
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 400 000,00
	0,00
	0,00
	1 330 000,00
	70 000,00
	
	
	2027 m. I ketv.
	2028 m. III ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1045	
Įdiegtos vandenviečių, viešųjų geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų valdymo centrų apsaugos priemonės (skaičius)	
	42
(2028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3055	
Viešieji vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, kurie investuoja į saugaus vandens tiekimo užtikrinimo priemones, siekdami padidinti įmonių veiklos atsparumą (skaičius)
	1
(2028)
	
	

	2.2. Didinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumą Šalčininkų rajone
	–
	UAB „Tvarkyba“
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems
	–
	200 000,00
	0,00
	0,00
	190 000,00
	10 000,00
	
	
	2027 m. II ketv.
	2029 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1045	
Įdiegtos vandenviečių, viešųjų geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų valdymo centrų apsaugos priemonės (skaičius)	
	10
(2029)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3055	
Viešieji vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, kurie investuoja į saugaus vandens tiekimo užtikrinimo priemones, siekdami padidinti įmonių veiklos atsparumą (skaičius)
	1
(2029)
	
	

	2.3. Švenčionių rajono geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros apsaugos didinimas
	–
	UAB „Švenčionių komunalinis centras“
	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 052 631,58
	0,00
	0,00
	1 000 000,00
	52 631,58
	
	
	2027 m. II ketv.
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1045	
Įdiegtos vandenviečių, viešųjų geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų valdymo centrų apsaugos priemonės (skaičius)	
	38
(2030)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3055	
Viešieji vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, kurie investuoja į saugaus vandens tiekimo užtikrinimo priemones, siekdami padidinti įmonių veiklos atsparumą (skaičius)
	1
(2030)
	
	

	2.4. Didinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumą Ukmergės rajono savivaldybėje
	–
	UAB „Ukmergės vandenys“
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	1 872 500,00
	0,00

	0,00
	1 778 875,00
	93 625,00
	
	
	2027 m. II ketv.
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1045	
Įdiegtos vandenviečių, viešųjų geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų valdymo centrų apsaugos priemonės (skaičius)	
	209
(2030)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3055	
Viešieji vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, kurie investuoja į saugaus vandens tiekimo užtikrinimo priemones, siekdami padidinti įmonių veiklos atsparumą (skaičius)
	1
(2030)
	
	

	2.5. Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros apsaugos priemonių įrengimas
	–
	UAB „Nemenčinės komunalininkas“
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems


	–
	720 000,00
	0,00

	0,00
	684 000,00
	36 000,00
	
	
	2027 m. II ketv.
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1045	
Įdiegtos vandenviečių, viešųjų geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų valdymo centrų apsaugos priemonės (skaičius)	
	90
(2030)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3055	
Viešieji vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, kurie investuoja į saugaus vandens tiekimo užtikrinimo priemones, siekdami padidinti įmonių veiklos atsparumą (skaičius)
	1
(2030)
	
	

	2.6. Priemonių, reikalingų geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrai apsaugoti, įrengimas
	–
	UAB „Nemėžio komunalininkas“
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
	–
	Taip:
Darnus vystymosi
Lygių galimybių visiems

	–
	840 361,70
	0,00

	0,00
	798 343,61
	42 018,09
	
	
	2027 m. II ketv.
	2030 m. IV ketv.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.S.2.1045	
Įdiegtos vandenviečių, viešųjų geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų valdymo centrų apsaugos priemonės (skaičius)	
	80
(2030)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R.S.2.3055	
Viešieji vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, kurie investuoja į saugaus vandens tiekimo užtikrinimo priemones, siekdami padidinti įmonių veiklos atsparumą (skaičius)
	1
(2030)
	
	

	Iš viso pažangos priemonės veikloms:
	22 772 988,75
	0,00
	5 306 846,15
	15 793 715,88
	1 672 426,72
	









4 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Specialieji projektų atrankos kriterijai
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui 
vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	_



5 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 
	Eil. Nr.
	Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
	Pažangos priemonės veikla (-os)
	Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai 

	1
	2
	3
	4

	
	Nenustatyti
	_
	Projektai atrenkami planavimo būdu



6 lentelė. Reikalavimai projektams
	Eil. Nr.
	Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas
	Reikalavimai projektams

	1
	2
	3

	
	–
	Nenustatyti



7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	2

	
	Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo nenustatyti.




__________________________________




image3.png
Nesubalansuota kiirybinés ekonomikos ir turizmo plétra

STIPRYBES

Patrauklis turistams nacionalinés reik§més kultaros
objektai, UNESCO pasaulio paveldo vertybes

Lyderystés ir regioninio bendradarbiavimo trikumas
turizmo ir karybinés ekonomikos srityse

—| Vilniy aplanko didziausia dalis uzsienio turisty $alyje

mfrastruktaros

Patraukli ir pritaikyta tik dalis regiono viesosios turizmo

Regione kuria daugiau kaip pusé Salies menininky

Paskatinti tolygia kiirybinés ekonomikos ir

7'}

SILPNYBES

Stipréjanti valstybiniy strateginiy (vizijy) dokumenty
orientacija | visuomenés karybiskumo skatinima

Didéjantis turizmo sektoriaus konkurencingumas
kituose Lietuvos regionuose ir kaimyninése Salyse

Didéjantis valstybés démesys tvariai ir socialiai
atsakingai ekonomikai

turizmo plétra
| ¢—
[ >
industrijoms $alies rinka

Linkusi persipildyti ir per maza karybinéms

GRESMES

l GALIMYBES I




image4.png
Netolygiai prieinamos ugdymo paslaugos

STIPRYBES SILPNYBES

Nemazéjantis vaiky skaic¢ius Geografiskai netolygiai i$vystytas Svietimo paslaugy |
tinklas
~> Auksti moksleiviy pasiekimai Nesubalansuota ugdymo paslaugy pasiiila ir paklausa [
Padidinti ugdymo prieinamuma ‘ l
Auganti 1$silavinimo ir mokymosi visa gyvenima Neprisitaikanti prie ateities poreikiy (skaitmeninio bei
reiksmé dél kintanéiy rinkos poreikiy individualizuoto turinio) ir neatspari krizéms $vietimo
sistema
GALIMYBES GRESMES





image5.png
STIPRYBES

Nepatenkinami neformalaus Svietimo poreikiai

Vilniaus miesto potencialas patrauklus STEAM
veikloms vystyti

Truksta ugdymosi pagalbos paslaugy jvairiy poreikiy
vaikams

SILPNYBES

Maza mokiniy dalis dalyvauja neformalaus ugdymo
veiklose

Disproporcija tarp ugdymo krypéiy pasirinkimo

A 4

(pasialos ir paklausos)

Plétoti jvairialypj $vietima -

Auganti neformaliu badu jgyty kompetencijy bet

saviraiskos reik§meé visuomenéje

Didéjantis socializacijos deficitas visuomenéje
(silpnéjantys socialiniai kontaktai ir rysiat)

-

Didéjantis visuomenés socialinis mobilumas

GALIMYBES

GRESMES





image6.png
Gyventojy poreikiy neatitinkancios socialinés paslaugos ir nepakankamas pasirengimas krizéms bei

- ekstremaliosioms situacijoms .
STIPRYBES SILPNYBES

Neisvystyta civilinés saugos infrastruktira -

Neapsaugota geriamojo vandens tiekimo infrastruktira |«

Kokybisky, prieinamy slaugos ir priezitiros (pagalbos)
» paslaugu, teikiamy ne tik jstaigose, bet ir namuose
trikumas

Patenkintas socialiniy paslaugy poreikis regione virsija
salies vidurk]

Nepatenkinami senstan¢ios visuomeneés poreikiai
(nepritaikyta paslaugy struktara)

A
Uztikrinti kokybiskas socialines paslaugas ir
pasirengima krizéms bei ekstremaliosioms situacijoms
Vykdoma socialiniy paslaugy imstituciné globos . Nepasirengusi pazeidziamy grupiy integracijai

pertvarka visuomeneé

Nestabili geopolitiné situacija (Rusijos karas pries
Ukraing) ir siena su $alimi agresore Baltarusija

Augantis valstybés démesys skurdo mazinimui

GALIMYBES GRESMES





image7.png
Socialinio bisto triikkumas

STIPRYBES

SILPNYBES

—>( Skurdo lygis regione mazesnis uz $alies vidurkj

v

Socialinio busto triakumas (nepritaikytas, per mazas bustas)

—

Nemazéjantis mazas pajamas gaunanéiy asmeny (Seimuy)

skai¢ius (be paramos negali apsiripinti biistu)

»| Teritoriniai socialinio busto prieinamumo skirtumai

Padidinti socialinio biisto prieinamuma ir

sumazinti teritorinius skirtumus

Augantis valstybés démesys skurdo mazinimui

v

Nepasirengusi pazeidziamy grupiy integracijai visuomene

Brangus nekilnojamasis turtas

Ribota legalios biisto nuomos pasiila

GRESMES

l GALIMYBES I




image8.png
Gyventojy poreikiy netenkinancios sveikatos paslaugos ir nepakankamas démesys sveikatinimui

STIPRYBES

Palankus socialinis ir ekonominis kontekstas (gyventoju
amzius ir pajamos)

'

SILPNYBES

| Nepakankamas gyventojy sveikatos rastingumas ir
atsparumas grésmeéms (paplite sveikatos rizikos veiksniai)

Aukstas mirtingumas (vertinant absoliudiais skaiciais —
beveik treciadalis Salies rodiklio)

Ilgalaikés priezitiros paslaugy trukumas

Padidinti gyventojy atsparuma ligoms l

—»{ Planuojama sveikatos priezitros tinklo pertvarka

Augantis visuomenés susidoméjimas sveiku gyvenimo
budu

Neprognozuojamos pandemijos sukeltos krizinés situacijos

i

Prastéjanti visuomenés psichiné ir fiziné sveikata dél

GALIMYBES

siuolaikinio gyvenimo bado

GRESMES




image9.png
Gyventojy poreikiy neatitinkancios komunalinés paslaugos

STIPRYBES

SILPNYBES I

Sukurt: tralizuota atlieky surinkimo ir rasiavi - . - . :
—p| Dusurta centraiizuota atheiy SUNNIMO 1t rusiavimo »| Atlieky rasiavimo infrastruktaros teritoriniai netolygumai

sistema

Neisleidziama uztersty be valymo nuoteky (buitiniy, — Geriamojo vandens ir nuoteky tvarkymo sistemos

gamybiniy ir komunaliniy) } gamtine aplinka teritoriniai netolygumai

Pagerinti komunaliniy paslaugy kokybeg ir |

prieinamuma I

Augantis valstybés démesys zaliajai ekonomikai || Augantys vartojimo poreikiai

GRESMES

l GALIMYBES I




image10.png
Neigiamas Zmogaus veiklos poveikis aplinkai

STIPRYBES

Susiformavusios natiralios ekosistemos, gamtinio
pobudzio teritorijos urbanizuotose teritorijose

SILPNYBES

A 4

Nesutvarkytos uzterstos teritorijos

—>| Sumazéjusios natiralios ir pusiau nattralios teritorijos

Prieinamos informacijos apie aplinkos oro bukle ir poky¢ius

trakumas

[y

Sumazinti aplinkos tarSa l

Augantis visuomenés samoningumas dél zmogaus
veiklos poveikio aplinkai

| 1= Didéjanti aplinkos tarsa dél ekonominés veiklos

| GALIMYBES I

GRESMES




image11.png
Neisvystyti darniis keliavimo budai

STIPRYBES

SILPNYBES

Nesukurta vieninga, regiono gyventojy poreikiams
pritaikyta vieSojo transporto sistema

—>| Sukurta ir veikianti e-bilieto sistema Vilniaus mieste

f

—| Parengtas Vilniaus miesto darnaus judumo planas

Sudaryti palankias salygas darniam

judumui

Augantis visuomenés samoningumas, renkantis maziau

» Augancios energetiniy iStekliy, ypaé kuro, kainos

tarsy keliavimo buda

> Spartéjantis peréjimas prie §varaus transporto —

GALIMYBES

GRESMES





image1.png
Saltininkai




image2.png
Neisvystytas regioninis bendradarbiavimas pritraukiant investicijas

STIPRYBES SILPNYBES

. . . N . X X Auksti vidiniai ekonominiai netolygumai (darbo

Stabili jauny, darbingo amziaus zmoniy dalis regione N L . e
uzmokestis, uzimtumo lygis)

Patraukli kulttriné, socialiné ir ekonominé aplinka I.\Tepak.a?kamas i.nfrastqlktﬁros parengtumas |

talentams pritraukti ir i$laikyti investicijoms pritraukti
Ekonominiy veikly koncentracija regiono centre [
Nesukurta bendra regiono vizija dél verslo potencialo |
panaudojimo

Sudaryti patrauklias salygas pritraukti
investicijas, vidiniams skirtumams sumazinti

A 4

Geréjanti Salies teisiné, mokestiné aplinka naujy
movatyviy versly karimui

Brangus nekilnojamasis turtas

v

Kintanti valstybés inovacijy politika

| GALIMYBES I GRESMES




